## Sheet1
구분 | 예시
사업유형 | 클라우드전환
단계 | 요구정의
영역 | 사업관리 및 품질보증
점검항목 | 1.사업범위 및 과업관리
검토항목 | 01. 사업계획서, 제안요청서, 제안서, 계약서 간 과업 범위가 일관되게 정의되어 있는가? [1-1-가-1-01]
세부검토항목 | - 클라우드 전환 대상 시스템·업무·서비스 범위 확인 - 전환 제외 대상 및 제외 사유 확인 - 요구정의 단계 수행 과업과 산출물 정의 여부 확인
목적 | 사업계획서, 제안요청서, 제안서, 계약서 등 계약문서에 기술된 과업 항목이 상호 일관되게 정의되어 있는지, 클라우드 전환 대상 시스템·업무·서비스의 범위와 전환 제외 대상, 요구정의 단계에서 수행할 과업 및 산출물이 누락 없이 반영되어 있는지를 점검하는 데 목적이 있다.
필요성 | 계약문서 간에 과업 범위가 서로 다르게 기술되어 있으면 이후 단계에서 과업 이행 여부를 판정할 기준 자체가 성립하지 않아, 과업 누락 또는 추가 요구를 둘러싼 발주기관과 사업자 간의 이견이 사업 후반에 표면화될 가능성이 높다. 특히 클라우드 전환사업은 전환 대상 자원의 목록이 곧 사업 규모와 비용을 결정하므로, 범위가 불명확한 상태로 착수하면 자원 산정 오류와 재작업으로 이어져 일정·비용 증가를 초래한다. 따라서 과업대비표 등을 통해 계약문서에 기술된 과업 항목이 항목 단위로 대비·확인 가능한 형태로 일관되게 정의되었는지 확인하는 것이 필요하다.
참고자료 | • [수행가이드] 「1.4 용어 정의」 1.4.11 과업대비표: “사업자가 제안요청서, 제안서, 기술협상서, 사업수행계획서, 요구사항정의서에 기술된 과업 항목을 대비하여 누락 여부를 확인할 수 있도록 작성한 문서” • [감리점검해설서] 사업관리(PM01-1, 착수·계획) 검토항목 01: “사업수행계획서가 계약관련 자료와 일관성을 유지하고 있으며, 변경사항에 대해 고객과 합의되었는가? 제안요청서(RFP)/제안서/계약서와 사업수행계획서 간의 일관성, 과업범위 누락 여부”