# 1. 클라우드 전환 사업

## 1. 요구정의 단계

### 가. 사업관리 및 품질보증

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 사업범위 및 과업관리 | 01. 사업계획서, 제안요청서, 제안서, 계약서 간 과업 범위가 일관되게 정의되어 있는가? [1-1-가-1-01] - 클라우드 전환 대상 시스템·업무·서비스 범위 확인 - 전환 제외 대상 및 제외 사유 확인 - 요구정의 단계 수행 과업과 산출물 정의 여부 확인 |
|  | 02. 클라우드 전환 대상과 제외 대상의 기준이 명확한가? [1-1-가-1-02] - 전환 대상 선정 기준 확인 - 업무 중요도, 기술 제약, 보안등급 반영 여부 확인 |
|  | 03. 과업 변경 가능성이 있는 항목에 대한 변경관리 절차가 마련되어 있는가? [1-1-가-1-03] - 변경요청, 영향도 분석, 승인 절차 확인 |
| 2. 일정 및 진척관리 | 01. 요구정의 단계의 일정, 마일스톤, 검토·승인 일정이 체계적으로 수립되어 있는가? [1-1-가-2-01] - 요구사항 도출, 영향도 분석, 전환 가능성 검토 일정 확인 - 비용산정, 보안성 검토 일정 확인 - 단계별 검토·승인 일정 계획 반영 여부 확인 |
|  | 02. 선행작업과 후속작업 간 의존관계가 식별되어 있는가? [1-1-가-2-02] - 현황조사, 영향도 분석, 전환방식 결정 간 선후관계 확인 - 보안성 검토, 계정신청, 방화벽 신청 등 선행조건 확인 |
| 3. 조직 및 역할관리 | 01. 발주기관, 수행사, CSP/MSP, 운영조직 등 이해관계자별 역할과 책임이 명확히 정의되어 있는가? [1-1-가-3-01] - 요구사항 도출 책임 주체 확인 - 전환방식 결정, 비용산정, 보안성 검토 책임자 확인 - 클라우드 사업자, 운영조직, 보안담당자 역할 확인 |
| 4. 의사소통 및 보고관리 | 01. 요구정의 단계의 협의, 보고, 승인 체계가 적정하게 수립되어 있는가? [1-1-가-4-01] - 정기회의, 수시보고, 이슈보고 체계 확인 - 보고 주기, 보고 대상, 보고 양식 정의 여부 확인 - 주요 의사결정 회의 운영 여부 확인 |
|  | 02. 발주기관·수행사·클라우드 사업자 간 협의 채널이 명확한가? [1-1-가-4-02] - CSP/MSP 협의 창구 및 채널 확인 - 운영조직·보안담당자 협의 체계 확인 - 외부기관 연계 협의 방안 확인 |
|  | 03. 회의록, 검토의견, 의사결정 사항이 관리되고 있는가? [1-1-가-4-03] - 회의록 작성 및 승인 여부 확인 - 검토의견 반영 결과 관리 여부 확인 - 주요 결정사항 추적관리 여부 확인 |
| 5. 위험 및 이슈관리 | 01. 클라우드 전환 요구정의 단계의 주요 위험과 이슈가 식별되고 관리되고 있는가? [1-1-가-5-01] - 업무중단, 성능저하, 보안위험, 비용증가 위험 확인 - 요구사항 미확정, 현행자료 부족, 사업자 진행 이슈 확인 - 위험·이슈 목록 관리 여부 확인 |
|  | 02. 위험별 발생 가능성, 영향도, 대응방안, 담당자가 정의되어 있는가? [1-1-가-5-02] - 위험 등급 및 우선순위 정의 여부 확인 - 예방·완화·대응 방안 수립 여부 확인 - 담당자, 조치기한, 상태값 관리 여부 확인 |
|  | 03. 위험·이슈 조치 결과가 추적관리되고 주기적으로 보고되는가? [1-1-가-5-03] - 조치 결과 및 잔여 위험 관리 여부 확인 - 중대 이슈 보고 및 의사결정 절차 확인 - 이슈 종료 기준 정의 여부 확인 |
| 7. 전환 타당성 및 범위 정의 | 01. 현행 시스템과 목표 클라우드 환경 간 차이와 영향이 분석되었는가? [1-1-가-7-01] - OS, DBMS, 미들웨어, 네트워크, 보안 변경 영향 확인 - 업무처리, 운영절차, 사용자 영향 확인 |
|  | 02. 전환 대상 시스템의 우선순위와 단계적 전환 기준이 정의되어 있는가? [1-1-가-7-02] - 업무 중요도 및 난이도 기준 확인 - 서비스 중단 영향도 반영 여부 확인 - 단계별 전환 가능성 검토 여부 확인 |
| 8. 전환방식 및 사업방식 결정 | 01. 클라우드 서비스 대상과 전환방식이 업무 특성에 맞게 결정되었는가? [1-1-가-8-01] - IaaS, PaaS, SaaS 적용 범위 확인 - 정부 클라우드, 민간 클라우드, 하이브리드 적용 여부 확인 - 업무 특성, 보안등급, 운영조건 반영 여부 확인 |
|  | 02. CSP/MSP 등 서비스 제공자 유형이 적절하게 검토되었는가? [1-1-가-8-02] - CSP/MSP 역할과 책임 범위 확인 - 서비스 제공자의 기술지원 가능성 확인 - 디지털서비스 전문계약제도 등 검토 여부 |
| 6. 품질보증 및 산출물 관리 | 01. 요구정의 단계 산출물의 작성 기준, 검토 기준, 승인 절차가 마련되어 있는가? [1-1-가-6-01] - 요구사항정의서, 영향도분석서, 전환계획서 산출물 정의 여부 확인 - 산출물별 작성자·검토자·승인자 지정 여부 확인 |
|  | 02. 요구사항과 산출물 간 추적성·일관성이 확보되어 있는가? [1-1-가-6-02] - 요구사항 추적표 작성 여부 확인 - 미반영 또는 부분 반영 요구사항 관리 여부 확인 |
|  | 03. 방법론, 절차, 표준을 준수하는 품질보증 활동이 계획되어 있는가? [1-1-가-6-03] - 품질보증 계획 수립 여부 확인 - 품질 지표 식별 정의 여부 - 산출물 리뷰, 체크리스트 점검 계획 확인 - 품질검토 결과 및 조치이력 관리 기준 확인 |

### 나. 애플리케이션 및 상용 SW 전환

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 전환 대상 애플리케이션 식별 | 01. 클라우드 전환 대상 애플리케이션이 누락 없이 식별되어 있는가? [1-1-나-1-01] - 업무시스템, 응용프로그램, 배치 프로그램, 인터페이스 프로그램 식별 여부 - 전환 대상과 제외 대상의 구분 및 제외 사유 확인 - 핵심 업무, 대민 서비스, 내부 업무, 관리자 기능 등 중요도 분류 여부 |
|  | 02. 전환 대상 애플리케이션의 우선순위와 전환 난이도가 파악되어 있는가? [1-1-나-1-02] - 업무 중요도, 사용자 수, 대외 서비스 여부 반영 - 전환 난이도, 기술 제약, 연계 복잡도 검토 - 단계적 전환 또는 일괄 전환 기준 확인 |
| 2. 현행 애플리케이션 구조 파악 | 01. 현행 애플리케이션 구조와 실행환경이 충분히 파악되어 있는가? [1-1-나-2-01] - 애플리케이션 구성도, 모듈 구조, 주요 기능 목록 확인 - Web, WAS, DB, 배치, 연계 모듈 간 구성관계 확인 - 실행환경, 배포 방식, 설정파일, 운영 스크립트 조사 여부 |
|  | 02. 업무 처리 흐름과 시스템 호출 구조가 현행 기준으로 정리되어 있는가? [1-1-나-2-02] - 주요 업무 프로세스와 애플리케이션 기능 간 매핑 여부 - 화면, API, 배치, 연계 호출 흐름 파악 여부 - 장애 또는 지연 발생 시 영향 범위 분석 가능 여부 |
| 3. 플랫폼 변경 영향도 분석 | 01. IP 변경, OS 변경, 플랫폼 변경에 따른 애플리케이션 영향도가 분석되었는가? [1-1-나-3-01] - IP, URL, 도메인, 포트 변경 영향 분석 - OS, WAS, DBMS, 미들웨어 버전 변경 영향 검토 - 기능 오류, 성능 저하, 연계 장애 가능성 식별 |
|  | 02. 소스코드·설정파일·배포파일 내 환경 의존 요소가 식별되어 있는가? [1-1-나-3-02] - 하드코딩된 IP, URL, 포트, 경로, 계정 정보 확인 - 환경변수, 프로파일, 설정파일 변경 필요사항 확인 - 파일 업로드 경로, 로그 경로, 임시 디렉터리 변경 영향 검토 |
|  | 03. 플랫폼 변경에 따른 호환성 검토가 수행되었는가? [1-1-나-3-03] - OS, WAS, DBMS, JDK, 프레임워크 버전 호환성 확인 - 브라우저, 클라이언트, 플러그인, 라이브러리 호환성 검토 - 호환성 미확보 항목의 대체 방안 또는 조치계획 확인 - EOS 서비스 유무 |
| 4. 상용SW 전환 대상 식별 | 01. 클라우드 전환으로 영향을 받는 상용SW가 누락 없이 식별되어 있는가? [1-1-나-4-01] - Web/WAS, DBMS, 검색엔진, 리포팅 도구, 보안솔루션, 모니터링 도구 식별 - 상용SW별 제품명, 버전, 라이선스, 설치 위치, 사용 업무 확인 - 재설치, 업그레이드, 환경설정 변경이 필요한 SW 구분 |
|  | 02. 직접구매(분리발주) 똔는 별도 유지관리 대상 SW의 전환 책임이 명확한가? [1-1-나-4-02] - 상용SW 공급사, 유지관리사, 수행사 간 역할 확인 - 기술지원 가능 범위와 일정 확인 - 공급사 지원 지연 또는 불가 시 대응방안 검토 |
|  | 03. 상용SW와 클라우드 환경 간 호환성 검토가 이루어졌는가? [1-1-나-4-03] - 클라우드 VM, 컨테이너, OS, DBMS 환경 지원 여부 확인 - 제조사 지원 버전 및 권장 구성 확인 - 호환성 미확보 시 업그레이드 또는 대체 방안 검토 |
| 5. 상용SW 라이선스 및 기술지원 검토 | 01. 상용SW 라이선스가 클라우드 환경에서도 유효한지 검토되었는가? [1-1-나-5-01] - CPU, Core, VM, Instance, 사용자 수 기준 라이선스 영향 확인 - 기존 라이선스의 클라우드 사용 가능 여부 확인 - 추가 라이선스 또는 계약 변경 필요성 검토 |
|  | 02. 상용SW 기술지원 조건이 전환 및 운영 요구사항을 충족하는가? [1-1-나-5-02] - 설치, 이전, 업그레이드, 장애 대응 지원 가능 여부 - 안정화 기간 중 기술지원 제공 여부 - 운영단계 유지관리 및 패치 지원 조건 확인 |
|  | 03. 라이선스·기술지원 비용이 전환비용 산정에 반영되어 있는가? [1-1-나-5-03] - 추가 라이선스 비용, 업그레이드 비용 반영 여부 - 기술지원 및 유지관리 비용 반영 여부 - 비용 누락 또는 중복 산정 여부 확인 - Scale-Out을 고려한 라이선스 반영 여부 |
| 6. 애플리케이션 수정 요구사항 정의 | 01. 클라우드 전환에 따라 필요한 애플리케이션 수정 요구사항이 정의되어 있는가? [1-1-나-6-01] - IP 변경, 플랫폼 변경, 미들웨어 변경에 따른 수정 대상 식별 - 소스코드 수정, 설정 변경, 배포 방식 변경, 운영 스크립트 변경 요구사항 정의 - 수정 요구사항별 우선순위, 난이도, 영향 범위, 담당자 지정 |
| 7. Web/WAS/DB 서버 SW 이관 요구사항 | 01. Web/WAS/DB 서버 소프트웨어의 이관·재설치·환경설정 요구사항이 정의되어 있는가? [1-1-나-7-01] - Web 서버, WAS 서버, DB 서버 설치 대상과 구성 방식 확인 - 기존 환경설정, 접속정보, 세션관리, 커넥션풀, 로그 설정 이관 요구사항 확인 - 재설치 또는 버전 변경 시 기능·성능·호환성 검증 기준 정의 |
|  | 02. Web/WAS/DB 구성 변경에 따른 업무 영향이 분석되어 있는가? [1-1-나-7-02] - DB 접속방식, 세션관리, 트랜잭션 처리 영향 확인 - WAS 클러스터링, 로드밸런싱, DB 커넥션 영향 분석 - 오류 발생 시 업무 중단 가능성과 대응방안 검토 |
| 8. 연계 애플리케이션 영향도 분석 | 01. 클라우드 전환으로 영향을 받는 연계 애플리케이션이 식별되고 영향도가 분석되었는가? [1-1-나-8-01] - 내부 시스템, 외부기관, 공통기반, 인증, 문자, 메일 등 연계 대상 식별 - API, EAI, ESB, 파일, DB Link, 배치 연계 방식 파악 - 연계 URL, IP, 포트, 인증방식, 송수신 주기 변경 영향 분석 |
| 9. 배치 및 운영 스크립트 영향도 분석 | 01. 배치 프로그램과 운영 스크립트의 변경 영향이 분석되었는가? [1-1-나-9-01] - 정기 배치, 수시 배치, 대용량 처리 배치 목록 확인 - Cron, 스케줄러, Shell, SQL, 파일 송수신 스크립트 변경 대상 파악 - 배치 수행 서버, 수행 시간, 선후행 관계 확인 |
|  | 02. 파일 경로와 운영 경로 변경 영향이 검토되었는가? [1-1-나-9-02] - 입력·출력 파일 경로, 로그 경로, 백업 경로 변경 필요사항 확인 - 서버 경로, 계정, 권한, 스토리지 연결 영향 분석 - 파일 송수신 실패 시 재처리 기준 검토 |
| 10. 애플리케이션 보안 요구사항 | 01. 애플리케이션 및 상용SW 전환에 따른 보안 요구사항이 정의되어 있는가? [1-1-나-10-01] - 인증, 권한, 세션, 암호화, 개인정보 처리 기능 영향 분석 - 관리자 기능 접근통제와 운영자 권한관리 요구사항 정의 - 상용SW 보안패치, 취약점 점검, 보안 설정 기준 반영 |
|  | 02. 전환 후 로그 및 감사추적 요구사항이 정의되어 있는가? [1-1-나-10-02] - 접속로그, 오류로그, 관리자 작업로그 수집 대상 정의 - 로그 보관기간, 조회 권한, 위변조 방지 요구사항 확인 - 장애·보안사고 발생 시 추적 가능성 확보 여부 |
|  | 03. 개인정보 및 중요정보 처리 기능의 변경 영향이 검토되었는가? [1-1-나-10-03] - 개인정보 조회·저장·전송 기능 영향 확인 - 암호화, 마스킹, 접근제한 적용 필요성 검토 - 개인정보 처리 로그와 권한 통제 요구사항 확인 |
| 12. 테스트 및 검증 요구사항 정의 | 01. 애플리케이션 및 상용SW 전환 결과를 검증하기 위한 테스트 요구사항이 정의되어 있는가? [1-1-나-12-01] - 단위시험, 통합시험 계획 및 요건 정의 - 테스트 제약사항 요건 정의 |

### 다. 클라우드 플랫폼

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 클라우드 플랫폼 적용 범위 정의 | 01. 클라우드 플랫폼 적용 대상과 범위가 명확하게 정의되어 있는가? [1-1-다-1-01] - IaaS, PaaS, SaaS 적용 대상 식별 여부 - 플랫폼 적용 대상 업무·시스템·서비스 범위 정의 여부 - 플랫폼 전환 대상과 제외 대상 구분 여부 |
|  | 02. 플랫폼 적용 방식이 업무 특성과 전환 목적에 부합하는가? [1-1-다-1-02] - 정부 클라우드, 민간 클라우드, 하이브리드 적용 여부 검토 - 업무 중요도, 보안등급, 서비스 특성 반영 여부 - 전환 목적과 플랫폼 적용 효과 간 정합성 확인 |
|  | 03. 플랫폼 적용 제외 또는 제한 대상에 대한 사유가 명확한가? [1-1-다-1-03] - 레거시 시스템, 특수장비, 전용솔루션 등 제외 대상 확인 - 제외 사유와 후속 조치계획 확인 - 제외 대상이 전체 전환 구조에 미치는 영향 검토 |
| 2. 클라우드 서비스 유형 및 제공모델 정의 | 01. 클라우드 서비스 유형이 요구사항에 맞게 정의되어 있는가? [1-1-다-2-01] - IaaS, PaaS, SaaS, DBaaS 등 서비스 유형 검토 여부 - 업무별 적용 서비스 유형 결정 기준 확인 - 서비스 유형별 책임 범위와 운영 방식 검토 |
|  | 02. CSP/MSP 등 서비스 제공자 역할이 명확하게 정의되어 있는가? [1-1-다-2-02] - CSP, MSP, 수행사, 발주기관 간 책임분계 확인 - 플랫폼 운영, 장애 대응, 보안관리 역할 구분 여부 - 서비스 제공자의 기술지원 범위 검토 여부 |
| 3. 플랫폼 기본 구성 요구사항 | 01. 클라우드 플랫폼에서 제공해야 할 기본 구성 요구사항이 정의되어 있는가? [1-1-다-3-01] - 컴퓨팅, 스토리지, 네트워크, 보안, 백업 요구사항 정의 여부 - 모니터링, 로그관리, 계정관리, 권한관리 요구사항 포함 여부 - 운영관리 포털 또는 콘솔 사용 요구사항 정의 여부 |
|  | 02. 업무시스템별 플랫폼 구성 요구사항이 구분되어 있는가? [1-1-다-3-02] - 운영계, 검증계, 개발계, DR 환경별 구성 요구사항 정의 여부 - 핵심 업무와 일반 업무의 자원 분리 기준 확인 - 업무 중요도별 가용성·성능 기준 차등 적용 여부 |
|  | 03. 플랫폼 공통서비스 요구사항이 식별되어 있는가? [1-1-다-3-03] - Load Balancer, DNS, API Gateway, 메시징 등 필요성 검토 - 백업, 모니터링, 로그관리, 보안관리 공통기능 정의 여부 - 공통서비스별 적용 대상과 사용 목적 확인 |
| 4. 시스템 구성 및 사용조건 확정 | 01. 최적의 성능과 안정성 확보를 위한 시스템 구성 및 사용조건이 정의되어 있는가? [1-1-다-4-01] - 사용자 수, 동시접속자 수, 트랜잭션량 산정 여부 - 서버, 스토리지, 네트워크, 보안 자원 규모 정의 여부 - 업무 피크, 월말·연말 처리, 대량 배치 조건 반영 여부 |
|  | 02. 플랫폼 자원 산정 기준이 정량적으로 제시되어 있는가? [1-1-다-4-02] - vCPU, 메모리, 스토리지, IOPS, 네트워크 대역폭 기준 확인 - 현행 사용량과 목표 사용량 비교 여부 - 향후 증가량과 확장 필요성 반영 여부 |
| 5. 플랫폼 아키텍처 요구사항 | 01. 클라우드 플랫폼 목표 아키텍처 요구사항이 정의되어 있는가? [1-1-다-5-01] - 업무시스템별 배치 구조와 구성 원칙 정의 여부 - Web/WAS/DB, 배치서버, 연계서버, 관리서버 구성 기준 확인 - 온프레미스와 클라우드 간 연계 구조 검토 여부 |
| 6. 플랫폼 이용환경 요구사항 | 01.. 클라우드 정보자원을 효율적으로 이용하기 위한 이용환경 요구사항이 정의되어 있는가? [1-1-다-6-01] - 프로젝트, 테넌트, VPC, 서브넷, 보안그룹 구성 기준 확인 - 자원 신청, 승인, 할당, 변경, 회수 절차 정의 여부 - 운영자 콘솔 또는 관리 포털 사용 요구사항 확인 |
|  | 02. 플랫폼 계정과 권한 체계가 정의되어 있는가? [1-1-다-6-02] - 사용자, 운영자, 관리자, 개발자 권한 구분 여부 - IAM, 역할 기반 권한, 최소권한 원칙 적용 요구사항 확인 |
| 7. 플랫폼 연계 및 인터페이스 요구사항 | 01. 클라우드 플랫폼과 내·외부 시스템 간 연계 요구사항이 식별되어 있는가? [1-1-다-7-01] - 기존 시스템, 외부기관, 공통기반, 인증체계 연계 대상 확인 - 보안관제, 통합로그, 운영관리 시스템 연계 필요성 확인 - API, 파일, DB, 메시징 연계 방식 검토 |
|  | 02. 플랫폼 접속 및 트래픽 처리 요구사항이 정의되어 있는가? [1-1-다-7-02] - Load Balancer, DNS, GSLB, NAT, API Gateway 필요성 확인 - 내부망, 외부망, 관리망, 연계망 접속 경로 정의 여부 - 트래픽 집중 구간과 우회 요구사항 검토 |
| 8. 운영관리 및 모니터링 요구사항 | 01. 클라우드 플랫폼 운영관리 요구사항이 정의되어 있는가? [1-1-다-8-01] - 장애관리, 변경관리, 구성관리, 백업관리 절차 요구사항 확인 - 정기점검, 패치관리, 용량관리 기준 정의 여부 - 운영조직과 CSP/MSP 간 책임분계 확인 |

### 라. 데이터 복제 및 동기화

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 데이터 전환 대상 식별 | 01. 클라우드 전환 대상 데이터가 누락 없이 식별되어 있는가? [1-1-라-1-01] - 업무 DB, 테이블, 파일, 첨부파일, 로그, 기준정보, 이력 데이터 식별 여부 - 전환 대상 데이터와 제외 대상 데이터의 구분 여부 - 제외 대상 데이터의 사유와 후속 처리방안 정의 여부 |
|  | 02. 데이터 전환 대상과 업무·시스템 간 연관관계가 정의되어 있는가? [1-1-라-1-02] - 업무 기능별 사용 데이터 매핑 여부 - 애플리케이션, 배치, 연계시스템에서 참조하는 데이터 식별 여부 - 기준정보, 마스터 데이터, 거래 데이터 간 선후행 관계 확인 여부 |
|  | 03. 현행 데이터 아키텍처가 충분히 파악되어 있는가? [1-1-라-1-03] - 현행 DB 구조, 테이블 구조, 데이터 흐름, 연계 구조 파악 여부 - 데이터 발생·저장·활용·보관·폐기 흐름 확인 여부 - 현행 데이터 구조와 목표 클라우드 데이터 구조 간 차이 식별 여부 |
| 2. 데이터 전환 범위 및 기준 정의 | 01. 데이터 전환 범위가 업무 요구사항에 맞게 정의되어 있는가? [1-1-라-2-01] - 전체 이관, 부분 이관, 기간별 이관, 업무별 이관 범위 정의 여부 - 운영 데이터, 과거 데이터, 로그 데이터, 첨부파일 포함 여부 - 전환 범위가 애플리케이션 전환 범위와 일치하는지 확인 |
| 3. 데이터 이관 방식 요구사항 | 01. 데이터 특성에 맞는 이관 방식이 검토되어 있는가? [1-1-라-3-01] - DB Export/Import, ETL, 파일 이관, API 이관, DB 복제 방식 검토 여부 - 대용량 데이터, 첨부파일, 로그 데이터 등 유형별 이관 방식 구분 여부 - 업무중단 허용시간과 이관 방식 간 정합성 확인 |
| 4. 데이터 동기화 대상 및 필요성 검토 | 01. 클라우드 전환 과정에서 데이터 동기화가 필요한 대상이 식별되어 있는가? [1-1-라-4-01] - 실시간 동기화 대상과 배치성 동기화 대상 구분 여부 - 운영 중 병행운영이 필요한 데이터 식별 여부 - 동기화 제외 대상과 제외 사유 정의 여부 |
|  | 02. 망간 또는 영역 간 데이터 동기화 필요성이 검토되었는가? [1-1-라-4-02] - 행정망–인터넷망, 내부망–외부망, 운영망–DR망 간 데이터 전환·동기화 필요성 확인 - 망간 데이터 흐름, 보안통제, 승인 절차 식별 여부 - 데이터 동기화가 필요한 구간과 불필요한 구간 구분 여부 |
| 5. 동기화 방식 및 주기 요구사항 | 01. 데이터 특성에 맞는 동기화 방식이 검토되어 있는가? [1-1-라-5-01] - CDC, 로그 기반 복제, DB 복제, ETL, API, 파일 동기화 방식 검토 여부 - 실시간, 준실시간, 배치성 동기화 방식 구분 여부 - 데이터량, 변경 빈도, 업무 중요도에 따른 방식 차등 적용 여부 |
|  | 02. 복제 방향과 운영 구조가 요구사항 단계에서 정의되어 있는가? [1-1-라-5-02] - 단방향 복제, 양방향 복제, Active-Standby, Active-Active 구조 검토 여부 - 원천 시스템과 대상 시스템의 역할 정의 여부 - 병행운영 기간 중 데이터 입력·수정 기준 정의 여부 |
| 6. 원천·대상 데이터 매핑 및 변환 기준 | 01. 원천 데이터와 목표 클라우드 데이터 간 매핑 기준이 정의되어 있는가? [1-1-라-6-01] - 테이블·컬럼 단위 매핑 정의 필요성 확인 - 데이터 타입, 길이, 문자셋, 코드값, 날짜 형식 차이 식별 여부 - 매핑 불가 항목과 예외 처리 기준 정의 여부 |
|  | 02. 데이터 변환·정제 기준이 요구사항에 포함되어 있는가? [1-1-라-6-02] - 코드 변환, 형식 변환, 암호화·복호화 적용 기준 확인 - 오류값, 누락값, 중복값 처리 기준 확인 |
| 7. 데이터 정합성 검증 요구사항 | 01. 데이터 이관 전후 정합성 검증 기준이 정의되어 있는가? [1-1-라-7-01] - 건수, 합계, 키값, 상태값, 참조관계 비교 기준 확인 - 테이블별·업무별·중요 데이터별 검증 수준 차등 적용 여부 - 정합성 검증 합격 기준과 예외 승인 기준 정의 여부 |
| 8. 오류·예외·충돌 처리 기준 | 01. 데이터 이관 오류와 예외 데이터 처리 기준이 정의되어 있는가? [1-1-라-8-01] - 형식 오류, 코드 불일치, 누락값, 중복값 처리 기준 확인 - 보정, 제외, 재처리, 수작업 처리 기준 정의 여부 - 예외 데이터 승인 및 이력관리 기준 확인 |
| 9. 성능 및 부하 영향 요구사항 | 01. 데이터 이관 및 동기화로 인한 시스템 성능 영향이 검토되었는가? [1-1-라-9-01] - 원천 DB CPU, 메모리, I/O, 로그 증가 영향 확인 - 대상 DB 반영 부하, Lock 발생, 인덱스 영향 검토 여부 - 업무 피크 시간대 이관·복제 부하 영향 분석 여부 |
| 10. 보안 및 개인정보 보호 요구사항 | 01. 데이터 이관·동기화 구간의 보안 요구사항이 정의되어 있는가? [1-1-라-10-01] - 원천–대상 간 IP, 포트, 프로토콜, 방화벽 정책 식별 여부 - 전용회선, VPN, 보안그룹, 접근통제 적용 필요성 확인 - 망간 데이터 이동 시 승인·통제 절차 확인 |
| 11. 리허설· 전환 및 원복 요구사항 | 01. 데이터 이관·동기화 리허설 요구사항이 정의되어 있는가? [1-1-라-11-01] - 초기 이관, 변경분 반영, 장애 복구 리허설 범위 정의 여부 - 리허설 일정, 데이터 규모, 담당자, 검증 기준 확인 - 리허설 결과보고서와 보완 조치 기준 반영 여부 |
| 12. 산출물 및 증적 요구사항 | 01. 데이터 전환 및 동기화 관련 산출물이 정의되어 있는가? [1-1-라-12-01] - 데이터전환계획서, 이관대상정의서, 동기화계획서, 매핑정의서 작성 여부 - 정합성 검증계획서, 리허설계획서, 오류처리기준서 포함 여부 - 산출물별 작성자, 검토자, 승인자 지정 여부 |

### 마. 클라우드 인프라

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 현행 인프라 구성 파악 | 01. 현행 시스템의 인프라 구성과 운영환경이 충분히 파악되어 있는가? [1-1-마-1-01] - 서버, 스토리지, 네트워크, 백업, 보안장비 구성 현황 확인 - 물리서버, 가상서버, OS, 미들웨어, DBMS 설치 위치 확인 - 운영계·개발계·검증계·DR 환경 구성 현황 확인 |
|  | 02. 현행 인프라 자원 사용량과 성능 현황이 분석되어 있는가? [1-1-마-1-02] - CPU, 메모리, 디스크, IOPS, 네트워크 사용량 확인 - 사용자 수, 동시접속자 수, 트랜잭션량, 배치 처리량 확인 - 피크 시간대, 월말·연말 등 특수 부하 현황 확인 |
| 2. 전환 대상 인프라 식별 | 01. 클라우드 전환 대상 인프라가 누락 없이 식별되어 있는가? [1-1-마-2-01] - 전환 대상 서버, VM, 스토리지, DB 서버, Web/WAS 서버 식별 여부 - 배치 서버, 연계 서버, 관리 서버, 백업 서버 포함 여부 - 전환 대상 인프라 목록과 업무시스템 간 매핑 여부 |
|  | 02. 전환 제외 대상과 제외 사유가 명확히 정의되어 있는가? [1-1-마-2-02] - 전환 제외 서버, 장비, 솔루션, 전용장비 식별 여부 - 제외 사유와 제약조건 명시 여부 - 제외 대상이 전체 전환 구조와 운영에 미치는 영향 검토 여부 |
|  | 03. 인프라별 중요도와 전환 우선순위가 정의되어 있는가? [1-1-마-2-03] - 핵심 업무, 대민 서비스, 내부 업무별 중요도 분류 여부 - 보안등급, 가용성 요구수준, 업무 영향도 반영 여부 - 단계적 전환 또는 일괄 전환 기준 확인 |
| 3. 클라우드 전환 가능성 검토 | 01. 현행 인프라와 목표 클라우드 인프라 간 차이가 분석되어 있는가? [1-1-마-3-01] - 물리환경과 가상화·클라우드 환경 간 구조 차이 확인 - 자원 할당 방식, 백업 방식, 모니터링 방식 차이 확인 - 운영관리 책임과 기술지원 방식 변화 확인 |
| 4. 목표 인프라 구성 요구사항 | 01. 목표 클라우드 인프라 구성 요구사항이 명확하게 정의되어 있는가? [1-1-마-4-01] - 서버, 스토리지, 네트워크, 보안, 백업, 모니터링 요구사항 정의 여부 - Web, WAS, DB, 배치, 연계, 관리서버별 자원 요구사항 정의 여부 - 개발·검증·운영·DR 환경별 구성 요구사항 구분 여부 |
|  | 02. 목표 인프라 구성과 업무 요구사항 간 정합성이 확보되어 있는가? [1-1-마-4-02] - 업무 처리량과 자원규모 간 적정성 확인 - 업무 연속성, 확장성, 보안 요구사항 반영 여부 - 운영조직이 관리 가능한 구성인지 검토 여부 |
| 5. 시스템 구성 및 사용량 확정 | 01. 최적의 성능과 안정성 확보를 위한 시스템 구성 및 사용조건이 정의되어 있는가? [1-1-마-5-01] - 사용자 수, 동시접속자 수, 트랜잭션량 산정 여부 - 배치 처리량, 파일 처리량, 데이터 증가량 반영 여부 - 업무 피크, 월말·연말 처리, 대량 처리 조건 반영 여부 |
|  | 02. 인프라 자원 산정 기준이 정량적으로 제시되어 있는가? [1-1-마-5-02] - vCPU, 메모리, 스토리지, IOPS, 네트워크 대역폭 산정 기준 확인 - 현행 사용량과 목표 사용량 비교 여부 - 향후 증가량과 확장 필요성 반영 여부 |
|  | 03. 자원 사용조건과 운영 제약사항이 명확히 정의되어 있는가? [1-1-마-5-03] - 자원 사용 한계, 서비스 제약, 기술 제약 확인 - 사용량 급증 시 증설 또는 확장 기준 확인 |
| 6. 컴퓨팅 자원 요구사항 | 01. 컴퓨팅 자원 요구사항이 업무 처리량에 맞게 정의되어 있는가? [1-1-마-6-01] - 서버별 vCPU, 메모리, 인스턴스 수량 산정 여부 - 업무별 자원 할당 기준과 우선순위 확인 - 운영계·개발계·검증계 자원 규모 구분 여부 |
|  | 02. 컴퓨팅 자원의 확장·축소 요구사항이 정의되어 있는가? [1-1-마-6-02] - 수평확장, 수직확장 적용 필요성 검토 여부 - 오토스케일링 적용 대상과 기준 검토 여부 - 자원 증설·축소 승인 절차 요구사항 확인 |
| 7. 스토리지 및 저장소 요구사항 | 01. 스토리지 구성 요구사항이 데이터 특성에 맞게 정의되어 있는가? [1-1-마-7-01] - 블록, 파일, 오브젝트 스토리지 적용 필요성 검토 여부 - DB 데이터, 첨부파일, 로그, 백업 데이터별 저장소 요구사항 정의 여부 - 용량, IOPS, 처리량, 지연시간 기준 확인 |
|  | 02. 스토리지 용량과 증가율이 반영되어 있는가? [1-1-마-7-02] - 현행 데이터 용량과 향후 증가량 산정 여부 - 로그, 백업, 임시파일, 아카이브 데이터 용량 반영 여부 - 용량 부족 시 증설 기준과 절차 정의 여부 |
|  | 03. 스토리지 보안 및 접근 요구사항이 정의되어 있는가? [1-1-마-7-03] - 저장구간 암호화, 접근권한, 보관·삭제 기준 확인 - 중요 데이터 저장소의 접근통제 요구사항 확인 - 스토리지 장애 및 복구 요구사항 확인 |
| 8. 백업·복구 요구사항 | 01. 클라우드 인프라의 백업·복구 요구사항이 명확하게 정의되어 있는가? [1-1-마-8-01] - 서버, DB, 파일, 설정정보, 로그에 대한 백업 대상 정의 여부 - 백업 주기, 보관기간, 보관위치, 백업 방식 정의 여부 - 백업 실패 시 알림 및 재수행 기준 확인 |
|  | 02. RTO/RPO 등 복구 목표가 정의되어 있는가? [1-1-마-8-02] - 업무별 RTO, RPO, 복구 우선순위 확인 - 복구 절차와 복구 승인 기준 정의 여부 - 복구 가능성 검증을 위한 시험 요구사항 확인 |
|  | 03. 장애 또는 전환 실패에 대비한 원복 요구사항이 정의되어 있는가? [1-1-마-8-03] - 전환 전 백업 기준 확인 - 원복 시점, 원복 절차, 원복 책임자 정의 여부 - 원복 후 서비스 정상성 검증 기준 확인 |
| 9. 고가용성 및 이중화 요구사항 | 01. 주요 인프라 구성요소의 가용성 요구사항이 정의되어 있는가? [1-1-마-9-01] - 서버, DB, 스토리지, 네트워크, 보안장비 이중화 필요성 확인 - Load Balancer, 다중 Zone, 이중 회선 적용 필요성 확인 - 업무 중요도별 가용성 수준 차등 적용 여부 |
|  | 02. 단일 장애점 제거 요구사항이 도출되어 있는가? [1-1-마-9-02] - 단일 서버, 단일 회선, 단일 스토리지 위험 식별 여부 - SPOF 제거 또는 보완대책 요구사항 확인 - 제거 불가 항목의 예외 사유와 대응방안 정의 여부 |
| 10. 네트워크 연계 요구사항 | 01. 클라우드 인프라와 내·외부 시스템 간 네트워크 연결 요구사항이 식별되어 있는가? [1-1-마-10-01] - 내부 업무망, 인터넷망, 관리망, 외부기관 연계 요구사항 확인 - 온프레미스, 공통기반, 운영관리망 연결 요구사항 확인 - VPN, 전용회선, VPC Peering 등 연결 방식 검토 여부 |
| 11. 성능 요구사항 | 01. 클라우드 전환 후 애플리케이션 성능 요구사항이 정량적으로 정의되어 있는가? [1-1-마-11-01] - 주요 업무별 응답시간, 처리량, 동시사용자 기준 정의 - 배치 처리시간, 연계 응답시간, 파일처리 성능 기준 정의 - 현행 성능 기준과 목표 성능 기준 비교 가능성 확인 |
| 12. 인프라 보안 요구사항 | 01. 클라우드 인프라 보안 요구사항이 충분히 정의되어 있는가? [1-1-마-12-01] - 계정권한, 관리자 접근, 원격접속, MFA 요구사항 확인 - 서버 보안설정, OS 보안패치, 취약점 점검 필요성 확인 - 보안그룹, 방화벽, 침입탐지, 암호화 전송 요구사항 확인 |
|  | 02. 보안로그 및 감사추적 요구사항이 정의되어 있는가? [1-1-마-12-02] - 시스템로그, 보안로그, 관리자 작업로그 수집 대상 확인 - 로그 보관기간, 접근권한, 위변조 방지 기준 확인 - 보안관제 또는 통합로그 연계 필요성 확인 |
| 13. 구축 및 테스트 요구사항 | 01. 클라우드 인프라 구축과 검증을 위한 테스트 요구사항이 정의되어 있는가? [1-1-마-13-01] - 인프라 구성 검증, 자원 할당 검증, 네트워크 연결성 검증 기준 확인 - 성능시험, 장애전환시험, 백업·복구시험, 보안점검 대상 확인 - 테스트 시나리오, 측정지표, 합격 기준, 재시험 기준 확인 |

### 바. 네트워크 및 보안

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 네트워크 전환 범위 식별 | 01. 클라우드 전환에 따른 네트워크 변경 대상과 범위가 명확하게 식별되어 있는가? [1-1-바-1-01] - 내부망, 외부망, 업무망, 관리망, 인터넷망 등 전환 영향 범위 확인 - 온프레미스–클라우드 간 연결 필요 구간 식별 여부 - 전환 제외 네트워크 구간과 제외 사유 확인 |
|  | 02. 네트워크 변경이 필요한 시스템과 서비스가 누락 없이 식별되어 있는가? [1-1-바-1-02] - 업무시스템, 연계시스템, 관리시스템, 보안시스템 식별 여부 - 사용자 접속, 관리자 접속, 외부기관 접속 경로 식별 여부 - 클라우드 전환으로 영향받는 통신 구간 확인 |
|  | 03. 네트워크 전환 범위와 애플리케이션·인프라·데이터 전환 범위가 일치하는가? [1-1-바-1-03] - 전환 대상 시스템과 네트워크 연결 대상 간 정합성 확인 - 데이터 이관·복제 구간의 네트워크 요구사항 반영 여부 - 연계시스템 변경 범위와 네트워크 변경 범위 일치 여부 |
| 2. 현행 네트워크 구성 파악 | 01. 현행 네트워크 구성과 접속 구조가 충분히 파악되어 있는가? [1-1-바-2-01] - 현행 네트워크 구성도, IP 대역, VLAN, 서브넷, 라우팅 정보 확인 - 방화벽, L4/L7, VPN, 전용회선, 보안장비 구성 현황 확인 - 내부망·외부망·관리망·연계망 간 연결 구조 확인 |
| 3. 목표 네트워크 구성 요구사항 | 01. 클라우드 환경의 목표 네트워크 구성 요구사항이 명확하게 정의되어 있는가? [1-1-바-3-01] - VPC/VNet, 서브넷, 라우팅, NAT, DNS 요구사항 정의 여부 - 내부망, 외부망, 관리망, 연계망 분리 기준 정의 여부 - 운영·개발·검증·DR 환경별 네트워크 분리 요구사항 확인 |
|  | 02. 클라우드와 기존 환경 간 연결 방식이 검토되어 있는가? [1-1-바-3-02] - 전용회선, VPN, Peering, 보안터널 적용 필요성 검토 - 연결 구간별 대역폭, 지연시간, 가용성 요구사항 확인 - 회선 장애 시 우회경로 또는 대체 접속 방식 검토 여부 |
| 7. Load Balancer 및 접속경로 요구사항 | 01. 서비스 접속을 위한 Load Balancer 요구사항이 정의되어 있는가? [1-1-바-7-01] - L4/L7 Load Balancer 적용 대상 확인 - VIP, Pool, Health Check, Session Persistence 요구사항 확인 |
|  | 02. 외부 사용자와 내부 사용자 접속 경로가 구분되어 있는가? [1-1-바-7-02] - 인터넷 접속, 내부 업무망 접속, 관리자 접속 경로 구분 여부 - WAF, Reverse Proxy, API Gateway 등 보안 접점 필요성 확인 - 외부 노출 서비스와 내부 서비스 분리 요구사항 확인 |
| 8. 연계시스템 네트워크 요구사항 | 01. 클라우드 전환으로 영향을 받는 연계시스템의 네트워크 요구사항이 식별되어 있는가? [1-1-바-8-01] - 내부 시스템, 외부기관, 공통기반, 인증, 문자, 메일 연계 대상 확인 - API, EAI, ESB, 파일 송수신, DB Link, 배치 연계 방식 확인 - 연계별 IP, 포트, 프로토콜, 인증방식, 송수신 주기 정의 여부 |
| 10. 보안성 검토 요구사항 | 01. 클라우드 전환 대상 정보자원에 대한 보안성 검토 요구사항이 정의되어 있는가? [1-1-바-10-01] - 국가 정보보안 기준 또는 기관 보안기준 적용 여부 - 보안성 검토 대상 시스템과 자료 준비 범위 확인 - 구성도, 통신흐름도, 보안대책서 필요 산출물 정의 여부 |
|  | 02. 보안 검토 결과 반영 및 재검토 절차가 요구사항에 포함되어 있는가? [1-1-바-10-02] - 보안성 검토 및 조치 일정 계획 정의 |
| 12. 암호화 및 중요정보 보호 요구사항 | 01. 전송구간 및 저장구간 암호화 요구사항이 정의되어 있는가? [1-1-바-12-01] - TLS/SSL, VPN, 전용회선 암호화 적용 필요성 확인 - DB 암호화, 파일 암호화, 스토리지 암호화 요구사항 확인 - 암호화 예외 대상과 보완통제 기준 확인 |
|  | 02. 개인정보 및 중요정보 보호 요구사항이 반영되어 있는가? [1-1-바-12-02] - 개인정보, 고유식별정보, 민감정보 포함 여부 확인 - 마스킹, 비식별화, 접근제한 적용 필요성 확인 - 중요정보 처리 로그와 접근기록 보관 기준 확인 |
| 13. 취약점 점검 및 보안조치 요구사항 | 01. 네트워크 및 보안 취약점 점검 대상과 기준이 정의되어 있는가? [1-1-바-13-01] - 서버, OS, DB, Web/WAS, 애플리케이션, 네트워크 장비 점검 대상 확인 - 웹 취약점, 인프라 취약점, 계정·권한 점검 기준 확인 - 보안설정 점검 기준과 점검 도구 적용 필요성 확인 |
|  | 02. 취약점 조치 및 재점검 기준이 정의되어 있는가? [1-1-바-13-02] - 위험도별 조치기한 정의 여부 - 조치 불가 항목의 예외 승인 및 보완통제 기준 확인 - 재점검 결과와 조치 완료 증적 확보 기준 확인 |
| 15. 보안관제 및 침해대응 요구사항 | 01. 클라우드 환경의 보안관제 요구사항이 정의되어 있는가? [1-1-바-15-01] - 관제 대상 시스템, 로그, 이벤트, 경보 기준 확인 - 보안관제센터 또는 통합관제시스템 연계 필요성 확인 - 경보 등급과 대응 우선순위 정의 여부 |

## 2. 설계 단계

### 가. 사업관리 및 품질보증

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 범위 및 과업 반영 관리 적정성 | 01. 요구정의 단계에서 확정된 클라우드 전환 범위가 설계 산출물에 반영되어 있는가? [1-2-가-1-01] - 전환 대상 시스템, 업무, 서비스, 인프라 범위가 설계서에 반영되어 있는지 확인 - 요구사항정의서와 설계서 간 범위 불일치가 없는지 확인 - 전환 제외·보류 대상과 그 사유가 설계 산출물에 명확히 반영되어 있는지 확인 |
|  | 02. 계약·제안·요구사항과 설계 산출물 간 과업 범위 불일치가 없는가? [1-2-가-1-02] - RFP, 제안서, 계약서, 요구사항정의서, 설계서 간 정합성 확인 - 클라우드 인프라, 플랫폼, 애플리케이션, 데이터, 네트워크·보안 설계 범위 누락 여부 확인 - 과업 범위 변경이 필요한 경우 변경관리 절차에 따라 승인되었는지 확인 |
|  | 03. 추가·변경 요구사항이 공식 절차에 따라 설계에 반영되고 있는가? [1-2-가-1-03] - 변경요청 등록, 영향도 분석, 승인 절차 수행 여부 확인 - 변경사항이 일정, 비용, 품질, 테스트 계획에 반영되었는지 확인 - 승인되지 않은 임의 설계 변경 또는 구두 합의 변경 여부 확인 |
| 2. 일정 및 진척관리 적정성 | 01. 설계단계 이후 주요 활동 일정이 체계적으로 수립되어 있는가? [1-2-가-2-01] - 설계 이후 일정 수립 상세화 여부 - 산출물 작성·검토·승인 일정이 전체 전환 일정과 연계되어 있는지 확인 - 설계 일정 조정 등이 구축·전환·테스트 일정에 반영되었는지 확인 |
|  | 02. 설계 검토·보완·승인 일정이 관리되고 있는가? [1-2-가-2-02] - 설계 검토회의 일정, 검토 대상, 승인권자 정의 여부 확인 - 설계 보완사항의 조치기한과 담당자가 지정되어 있는지 확인 - 구축 착수 등 선행 착수 위험이 없는지 확인 |
|  | 03. 미확정 설계 항목과 의사결정 필요사항이 이슈로 관리되고 있는가? [1-2-가-2-03] - 미결정 항목, 쟁점사항, 외부 협의 필요사항 목록화 여부 확인 - 의사결정 담당자, 조치기한, 승인결과 관리 여부 확인 - 미확정 항목이 후속 구축단계로 이월될 경우 위험과 대응방안이 정의되어 있는지 확인 |
| 3. 이해관계자 관리 및 역할 할당 적정성 | 01. 설계단계 이후 이해관계자별 역할과 책임이 명확히 정의되어 있는가? [1-2-가-3-01] - 발주기관, 수행사, CSP/MSP, 운영조직, 보안담당자 역할 정의 여부 확인 - 영역별 설계 작성자, 검토자, 승인자 지정 여부 확인 - 책임 공백 또는 중복 책임 발생 가능성 확인 |
|  | 02. CSP/MSP, 수행사, 발주기관 간 책임 범위가 설계에 반영되어 있는가? [1-2-가-3-02] - 책임분계표 작성 여부 확인 - 장애, 보안, 성능, 데이터 손실 발생 시 책임 주체 명확성 확인 - 공동책임 모델 또는 외부 사업자 책임 범위가 설계에 반영되어 있는지 확인 |
|  | 03. 영역별 설계 책임자가 지정되어 있는가? [1-2-가-3-03] - 클라우드 인프라, 플랫폼, 애플리케이션, 데이터, 네트워크, 보안 영역별 책임자 지정 여부 확인 - 영역 간 설계 조정 책임과 통합 검토 책임이 정의되어 있는지 확인 - 외부 사업자 또는 상용SW 공급사 설계 참여 범위가 명확한지 확인 |
| 5. 요구사항 추적성 관리 | 01. 요구사항별 설계 반영 여부가 추적 관리되고 있는가? [1-2-가-5-01] - 설계단계까지 요구사항 추적표 작성 여부 확인 - 요구사항별 설계 반영, 부분반영, 미반영 상태 관리 여부 확인 - 미반영 요구사항의 사유와 대체방안 승인 여부 확인 |
|  | 02. 요구사항–설계–테스트 간 연계성이 확보 체계가 확보되어 있는가? [1-2-가-5-02] - 요구사항별 검증 항목이 도출되어 있는지 확인 - 설계까지의 연계 내용에 대한 추적성 확보 여부 - 종료단계에서 요구사항 충족 여부를 검증할 수 있는 검사 기준 마련 여부 |
| 8. 위험 및 이슈관리 적정성 | 01. 설계단계 주요 전환 위험이 식별되어 있는가? [1-2-가-8-01] - 플랫폼 변경, IP 변경, 상용SW 호환성, 데이터 복제 지연, 보안정책 오류 위험 확인 - 연계기관 협의 지연, 라이선스 이슈, 기술지원 지연 위험 확인 - 전환 실패, 성능 미달, 원복 실패 가능성 식별 여부 확인 |
|  | 02. 위험별 영향도, 대응방안, 담당자가 정의되어 있는가? [1-2-가-8-02] - 위험 발생 가능성 및 영향도 평가 여부 확인 - 예방·완화·대응 방안 수립 여부 확인 - 담당자, 조치기한, 상태값 관리 여부 확인 |
|  | 03. 설계 미확정, 기술검토 지연, 외부협의 이슈가 관리되고 있는가? [1-2-가-8-03] - 미확정 설계 항목의 조치계획 관리 여부 확인 - CSP/MSP, 상용SW 공급사, 외부기관 협의 필요사항 관리 여부 확인 - 중대 이슈의 escalation 및 의사결정 체계 운영 여부 확인 |
| 9. 변경관리의 적정성 | 01. 설계단계 변경사항이 공식 변경요청으로 관리되고 있는가? [1-2-가-9-01] - 요구사항, 구성, 전환방식, 일정, 비용, 보안정책 변경 등록 여부 확인 - 변경 사유, 요청자, 영향도, 승인자 기록 여부 확인 - 승인 전 임의 변경 적용 여부 확인 |
|  | 02. 변경 승인 후 관련 산출물이 함께 갱신되고 있는가? [1-2-가-9-02] - 설계서, 구성도, 정책표, 테스트계획, 요구사항 추적표 갱신 여부 확인 - 변경 이력 및 승인 이력 관리 여부 확인 - 최신 산출물 기준으로 후속 작업이 진행되는지 확인 |
| 6. 전환 계획 및 절차관리 | 01. 클라우드 전환 실행을 위한 단계별 전환 시나리오가 설계되어 있는가? [1-2-가-6-01] - 사전 준비, 리허설, 본 전환, 검증, 오픈 절차 정의 여부 확인 - 애플리케이션, 데이터, 인프라, 네트워크·보안 전환 순서가 연계되어 있는지 확인 - 단계별 책임자, 작업시간, 승인기준이 정의되어 있는지 확인 |
| 4. 설계 산출물 품질관리 | 01. 설계단계 주요 산출물이 작성 기준에 따라 작성되어 있는가? [1-2-가-4-01] - 클라우드 아키텍처 설계서, 인프라 구성도, 플랫폼 설계서 작성 여부 확인 - 애플리케이션 전환설계서, 데이터 이관·복제 설계서, 네트워크·보안 설계서 작성 여부 확인 - 테스트 계획서, 전환 계획서, 원복 계획서 등 후속 검증 산출물 작성 여부 확인 |
|  | 02. 산출물별 작성자·검토자·승인자가 명확히 지정되어 있는가? [1-2-가-4-02] - 산출물 책임자 지정 여부 확인 - 검토 및 승인 이력 관리 여부 확인 - 미승인 산출물이 후속 단계에 사용되지 않도록 통제되는지 확인 |
|  | 03. 설계서 변경 이력과 검토의견이 관리되고 있는가? [1-2-가-4-03] - 설계 산출물 버전관리 및 변경이력 관리 여부 확인 - 검토의견, 조치결과, 재검토 결과 기록 여부 확인 - 최신본 기준으로 설계·구축·테스트가 진행되도록 관리되는지 확인 |
| 10. 품질보증 활동 수행관리 | 01. 설계 품질보증 활동이 계획대로 수행되고 있는가? [1-2-가-10-01] - 계획된 산출물 리뷰 수행 여부 확인 - 체크리스트 기반 품질점검 수행 여부 확인 - 품질보증 결과와 조치이력 관리 여부 확인 |
|  | 02. 품질보증 담당자가 설계 산출물의 완전성·일관성·추적성을 검토하고 있는가? [1-2-가-10-02] - 산출물 누락 여부 확인 - 산출물 간 불일치 점검 여부 확인 - 요구사항 추적성과 테스트 가능성 확인 여부 |
|  | 03. 설계 결함과 보완사항이 조치되고 재검토되고 있는가? [1-2-가-10-03] - 보완 요청사항 등록 여부 확인 - 조치결과 확인 여부 확인 - 재검토 및 승인 결과 관리 여부 확인 |
|  | 04. 품질보증 결과가 구축 착수 판단에 활용되고 있는가? [1-2-가-10-04] - 설계단계 완료 기준 충족 여부 확인 - 구축 착수 전 필수 보완사항 조치 여부 확인 - 단계전환 승인 근거 확보 여부 확인 |

### 나. 애플리케이션 및 상용 SW 전환

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 전환 대상 애플리케이션 설계 반영 | 01. 클라우드 전환 대상 애플리케이션이 설계 산출물에 누락 없이 반영되어 있는가? [1-2-나-1-01] - 전환 대상 업무시스템, 응용프로그램, 배치 프로그램 반영 여부 - 전환 제외 대상과 제외 사유 명시 여부 - 핵심 업무, 대민 서비스, 내부 업무 등 중요도별 분류 여부 |
|  | 02. 애플리케이션별 전환 방식이 명확히 설계되어 있는가? [1-2-나-1-02] - 단순 이전, 수정 후 이전, 재설치, 재구성, 재개발 대상 구분 여부 - 애플리케이션별 전환 난이도와 영향도 반영 여부 - 전환 방식별 작업 절차와 검증 기준 정의 여부 |
|  | 03. 애플리케이션 구성요소 간 관계가 설계에 반영되어 있는가? [1-2-나-1-03] - Web, WAS, DB, 배치, 연계 모듈 간 구성관계 반영 여부 - 업무 흐름과 시스템 호출 구조 반영 여부 - 애플리케이션 간 의존관계와 선후행 작업 반영 여부 |
| 2. 플랫폼 변경 영향 설계 | 01. IP 변경, 플랫폼 변경, OS 변경에 따른 애플리케이션 수정사항이 설계되어 있는가? [1-2-나-2-01] - IP, URL, 도메인, 포트 변경 대상 식별 여부 - OS, WAS, DBMS, 미들웨어 변경 영향 반영 여부 - 수정 대상 소스, 설정파일, 배포파일, 스크립트 명시 여부 |
|  | 02. 하드코딩 정보와 환경 의존 요소의 변경 방안이 설계되어 있는가? [1-2-나-2-02] - 소스 내 IP, 경로, 포트, 계정, URL 하드코딩 점검 여부 - 설정파일 외부화 또는 환경변수 적용 여부 - 변경 전후 비교 및 검증 방법 정의 여부 |
| 3. Web/WAS/DB 서버 SW 이관 설계 | 01. Web/WAS/DB 서버 소프트웨어의 이관·재설치·변경 절차가 구체화되어 있는가? [1-2-나-3-01] - Web, WAS, DB 서버별 설치 및 이관 절차 정의 여부 - 재설치, 업그레이드, 패치, 설정 변경 대상 구분 여부 - 설치 순서, 작업 시간, 담당자, 검증 기준 명시 여부 |
|  | 02. 기존 운영환경 설정값이 목표 클라우드 환경에 반영되도록 설계되어 있는가? [1-2-나-3-02] - 커넥션풀, 세션, JVM 옵션, 로그 설정 반영 여부 - DB 접속정보, 파일 경로, 업로드 경로, 임시 디렉터리 반영 여부 - 운영 파라미터와 보안 설정의 누락 여부 확인 |
|  | 03. Web/WAS/DB 서버 간 연동 검증 방안이 설계되어 있는가? [1-2-나-3-03] - Web-WAS-DB 연결성 검증 항목 정의 여부 - DB 접속, 트랜잭션 처리, 세션 유지 검증 여부 |
| 4. 상용SW 전환 및 라이선스 설계 | 01. 상용SW의 재설치·업그레이드·환경설정 방안이 설계되어 있는가? [1-2-나-4-01] - 상용SW별 설치 위치, 버전, 구성 방식 정의 여부 - 업그레이드 또는 패치 필요성 반영 여부 - 환경설정 변경 항목과 검증 방법 정의 여부 |
|  | 02. 상용SW 라이선스 변경 영향이 설계에 반영되어 있는가? [1-2-나-4-02] - CPU, Core, VM, Instance, 사용자 수 기준 라이선스 검토 여부 - 클라우드 환경 사용 가능 여부 및 계약 변경 필요성 확인 - 추가 라이선스 비용과 기술지원 범위 반영 여부 |
|  | 03. 상용SW 공급사 기술지원 계획이 설계단계에 반영되어 있는가? [1-2-나-4-03] - 설치, 이관, 장애 대응 시 공급사 지원 범위 정의 여부 - 기술지원 일정과 전환 일정 간 연계 여부 |
| 5. 애플리케이션 수정 설계 | 01. 클라우드 전환으로 인한 애플리케이션 수정 요구가 상세 설계에 반영되어 있는가? [1-2-나-5-01] - 수정 대상 기능, 화면, 모듈, 배치, 연계 프로그램 명시 여부 - 수정 사유, 변경 전후 내용, 영향 범위 정의 여부 - 수정 우선순위와 담당자 지정 여부 |
|  | 02. 애플리케이션 수정 후 기능 검증 기준이 정의되어 있는가? [1-2-나-5-02] - 수정 기능별 단위시험 항목 정의 여부 - 주요 업무 프로세스별 통합시험 항목 정의 여부 |
|  | 03. 수정사항이 운영환경에 안전하게 배포될 수 있도록 설계되어 있는가? [1-2-나-5-03] - 배포 절차, 배포 파일, 배포 순서 정의 여부 - 배포 전 백업 및 배포 후 검증 기준 수립 여부 |
| 6. 배치 및 스케줄러 전환 설계 | 01. 배치 프로그램과 스케줄러 변경사항이 설계에 반영되어 있는가? [1-2-나-6-01] - 정기·수시·대용량 배치 목록 반영 여부 - Cron, 스케줄러, Shell, SQL, 파일 송수신 스크립트 변경 대상 정의 여부 - 배치 수행 서버, 수행 시간, 선후행 관계 반영 여부 |
|  | 02. 배치 처리 경로와 파일 처리 방식 변경이 설계되어 있는가? [1-2-나-6-02] - 입력·출력 파일 경로 변경 여부 - 파일 권한, 보관 위치, 로그 위치 반영 여부 - 파일 송수신 실패 시 재처리 기준 정의 여부 |
|  | 03. 배치 성능 및 장애 대응 방안이 설계되어 있는가? [1-2-나-6-03] - 배치 처리시간 목표와 허용 기준 정의 여부 - 지연, 중복 실행, 실패 발생 시 대응 절차 정의 여부 - 배치 처리 결과 확인 및 운영자 알림 기준 반영 여부 |
| 7. 연계 애플리케이션 변경 설계 | 01. 클라우드 전환으로 영향을 받는 연계시스템이 식별되고 변경 설계가 반영되어 있는가? [1-2-나-7-01] - 내부 시스템, 외부기관, 공통기반, 인증, 문자, 메일 등 연계 대상 반영 여부 - API, EAI, ESB, 파일, DB Link, 배치 연계 방식 명시 여부 - 연계별 변경 대상 IP, URL, 포트 정의 여부 |
|  | 02. 연계 송수신 구조 변경에 따른 검증 방안이 설계되어 있는가? [1-2-나-7-02] - 송신·수신 데이터 항목과 전문 구조 검증 여부 - 정상·오류·재처리 시나리오 정의 여부 - 연계 처리 결과와 오류 로그 확인 방안 반영 여부 |
| 8. 테스트 및 검증 설계 | 01. 애플리케이션 및 상용SW 전환 결과를 검증하기 위한 테스트 계획이 구체화되어 있는가? [1-2-나-8-01] - 단위시험, 통합시험, 회귀시험, 성능시험, 보안시험 계획 수립 여부 - 테스트 대상, 시나리오, 데이터, 일정, 담당자 정의 여부 - 합격 기준, 결함 조치 기준, 재시험 기준 명확화 여부 |
|  | 02. 사용자 시나리오 기반 통합시험 항목이 설계되어 있는가? [1-2-나-8-02] - 주요 업무 흐름 기반 테스트 케이스 구성 여부 - 사용자 유형별, 권한별, 업무별 시험 시나리오 반영 여부 - 연계, 배치, 예외처리, 오류처리 시나리오 포함 여부 |
|  | 03. 상용SW 정상 동작 검증 기준이 정의되어 있는가? [1-2-나-8-03] - 상용SW 기동, 연동, 기능, 로그, 장애처리 검증 항목 정의 여부 - 라이선스 정상 적용 및 기술지원 가능 여부 확인 - 상용SW 장애 발생 시 조치 및 제조사 지원 절차 반영 여부 |

### 다. 클라우드 플랫폼

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 플랫폼 아키텍처 설계 | 01. 클라우드 플랫폼 목표 아키텍처가 요구사항에 맞게 설계되어 있는가? [1-2-다-1-01] - IaaS, PaaS, SaaS 적용 범위 반영 여부 - 업무시스템별 플랫폼 배치 구조 정의 여부 - 운영, 개발, 검증, DR 환경 분리 여부 |
|  | 02. 플랫폼 구성요소 간 관계가 명확하게 설계되어 있는가? [1-2-다-1-02] - 컴퓨팅, 스토리지, 네트워크, 보안, 백업 구성 관계 정의 여부 - Web/WAS/DB, 연계서버, 배치서버, 관리서버 배치 기준 반영 여부 - 클라우드 플랫폼과 기존 온프레미스 시스템 간 연결 구조 정의 여부 |
|  | 03. 고가용성, 확장성, 장애격리 구조가 설계에 반영되어 있는가? [1-2-다-1-03] - 멀티존, 이중화, 부하분산 적용 여부 - 단일 장애점 제거 방안 반영 여부 - 장애 발생 시 서비스 영향 최소화 구조 반영 여부 |
| 2. 플랫폼 자원 구성 설계 | 01. 최적의 성능과 안정성 확보를 위한 플랫폼 자원 구성이 설계되어 있는가? [1-2-다-2-01] - 서버, vCPU, 메모리, 스토리지, 네트워크 자원 산정 기준 반영 여부 - 업무별 예상 사용자 수, 동시접속자 수, 처리량 반영 여부 - 피크 시간, 월말·연말 처리, 대량 배치 부하 반영 여부 |
|  | 02. 자원 할당 및 확장 기준이 구체적으로 설계되어 있는가? [1-2-다-2-02] - 초기 자원 할당 기준 정의 여부 - 수평확장, 수직확장, 오토스케일링 적용 기준 반영 여부 - 자원 증설·축소 승인 절차와 기준 정의 여부 |
|  | 03. 플랫폼 자원 간 의존관계와 배치 기준이 명확한가? [1-2-다-2-03] - 업무 중요도별 자원 분리 여부 - 공유 자원과 전용 자원 구분 여부 - 장애 전파 방지를 위한 자원 격리 설계 여부 |
| 3. 클라우드 서비스 이용환경 설계 | 01. 클라우드 정보자원을 효율적으로 이용할 수 있는 환경이 설계되어 있는가? [1-2-다-3-01] - 프로젝트, 테넌트, VPC, 서브넷, 보안그룹 구성 기준 정의 여부 - 자원 신청, 승인, 할당, 변경, 회수 절차 설계 여부 - 운영자 콘솔 및 관리 포털 사용 기준 정의 여부 |
|  | 02. 계정과 권한 체계가 플랫폼 이용환경에 맞게 설계되어 있는가? [1-2-다-3-02] - 사용자, 운영자, 관리자, 개발자 권한 구분 여부 - IAM, 역할 기반 권한, 최소권한 원칙 반영 여부 - 계정 생성, 변경, 회수, 권한 점검 절차 정의 여부 |
|  | 03. 플랫폼 관리 기능이 운영 가능하도록 설계되어 있는가? [1-2-다-3-03] - 자원 상태 조회, 사용량 확인, 장애 알림 기능 반영 여부 - 변경관리, 작업관리, 접근관리 기능 요구 반영 여부 - 운영조직이 플랫폼을 관리할 수 있는 절차 반영 여부 |
| 4. 플랫폼 서비스 구성 설계 | 01. 플랫폼에서 제공할 공통 서비스가 명확히 설계되어 있는가? [1-2-다-4-01] - Load Balancer, DNS, API Gateway, 메시징, DBaaS 등 필요 서비스 반영 여부 - 백업, 모니터링, 로그관리, 보안관리 서비스 설계 여부 - 서비스별 적용 대상 시스템과 사용 목적 정의 여부 |
|  | 02. 컨테이너 및 PaaS 서비스 사용 기준이 설계되어 있는가? [1-2-다-4-02] - Kubernetes, 컨테이너 레지스트리, 배포 파이프라인 적용 여부 - Pod, Node, Namespace, Service, Ingress 구성 기준 반영 여부 - 컨테이너 자원 제한, 배포 전략, 롤백 기준 정의 여부 |
|  | 03. 플랫폼 서비스 간 연계 방식이 명확히 정의되어 있는가? [1-2-다-4-03] - 플랫폼 공통서비스와 업무 애플리케이션 간 호출 구조 정의 여부 - API, 메시지, 이벤트, 파일 연계 구조 반영 여부 - 서비스 장애 시 우회 또는 재처리 기준 정의 여부 |
| 5. 성능 및 확장성 설계 | 01. 클라우드 플랫폼 성능 목표와 검증 기준이 설계되어 있는가? [1-2-다-5-01] - 응답시간, 처리량, 동시사용자, CPU·메모리 사용률 기준 반영 여부 - 성능시험 대상, 시나리오, 측정지표 정의 여부 - 성능 미달 시 튜닝·증설·구성변경 기준 마련 여부 |
|  | 02. 플랫폼 확장성 확보 방안이 설계되어 있는가? [1-2-다-5-02] - 오토스케일링 적용 대상과 임계치 정의 여부 - 수평확장, 수직확장, 스토리지 확장 기준 반영 여부 - 확장 시 라이선스, 비용, 운영 영향 검토 여부 |
|  | 03. 성능 병목 구간에 대한 대응방안이 설계되어 있는가? [1-2-다-5-03] - DB, 스토리지, 네트워크, 연계, 배치 병목 예상 구간 식별 여부 - 캐시, 부하분산, 커넥션풀, 큐잉 등 개선 방안 반영 여부 - 성능 모니터링과 임계치 알림 기준 정의 여부 |
| 6. 가용성 및 장애대응 설계 | 01. 플랫폼 가용성 목표가 설계에 반영되어 있는가? [1-2-다-6-01] - 서비스 가용성 목표와 장애 허용 기준 정의 여부 - 주요 구성요소 이중화와 자동전환 설계 여부 - 중요도별 가용성 수준 차등 적용 여부 |
|  | 02. 장애 발생 시 탐지·전파·복구 절차가 설계되어 있는가? [1-2-다-6-02] - 장애 감지 기준과 알림 절차 정의 여부 - 장애 유형별 조치 절차와 담당자 지정 여부 - 장애 복구 후 재발방지 및 사후 보고 절차 반영 여부 |
|  | 03. 백업·복구·DR 요구사항이 플랫폼 설계에 반영되어 있는가? [1-2-다-6-03] - 백업 대상, 주기, 보관 기간, 복구 절차 정의 여부 - RTO, RPO, 복구 우선순위 반영 여부 - 백업 복구시험 및 DR 전환시험 기준 정의 여부 |
| 7. 플랫폼 보안 및 접근통제 설계 | 01. 클라우드 플랫폼 보안통제가 설계에 반영되어 있는가? [1-2-다-7-01] - 보안그룹, 방화벽, 네트워크 분리, 암호화 전송 설계 여부 - 저장구간 암호화, 키 관리, 인증서 관리 기준 반영 여부 - 관리자 접근통제와 원격접속 보안 기준 정의 여부 |
|  | 02. 플랫폼 계정·권한 관리체계가 설계되어 있는가? [1-2-다-7-02] - IAM 권한, 관리자 권한, 운영자 권한 분리 여부 - 권한 부여·변경·회수 승인 절차 반영 여부 - 권한 변경 이력 및 관리자 작업 이력 기록 기준 정의 여부 |
|  | 03. 보안성 검토와 취약점 점검 결과 반영 구조가 마련되어 있는가? [1-2-다-7-03] - 보안성 검토 대상과 산출물 반영 여부 - 취약점 점검 대상, 기준, 조치기한 정의 여부 - 미조치 취약점의 예외 승인 및 재점검 절차 반영 여부 |
| 8. 플랫폼 연계 및 인터페이스 설계 | 01. 클라우드 플랫폼과 내·외부 시스템 간 연계 구조가 설계되어 있는가? [1-2-다-8-01] - 내부 업무시스템, 외부기관, 공통기반, 보안관제 연계 대상 반영 여부 - API, VPN, 전용회선, DB Link, 파일 송수신 방식 정의 여부 - 연계별 IP, 포트, 프로토콜, 인증방식 정의 여부 - 연계 실패 시 재처리, 재전송, 수동처리 기준 정의 여부 |
|  | 02. 플랫폼 접속 및 트래픽 처리 구조가 적정하게 설계되어 있는가? [1-2-다-8-02] - Load Balancer, NAT, DNS, GSLB, Ingress 구성 반영 여부 - 내부망·외부망·관리망 접속 경로 구분 여부 - 트래픽 집중 구간과 우회경로 검토 여부 |
| 9. 운영관리 및 모니터링 설계 | 01. 클라우드 플랫폼 운영관리 체계가 설계되어 있는가? [1-2-다-9-01] - 자원관리, 변경관리, 장애관리, 백업관리, 보안관리 절차 반영 여부 - 운영조직과 CSP/MSP 간 역할과 책임 정의 여부 - 정기점검, 패치관리, 구성관리 절차 정의 여부 |
|  | 02. 플랫폼 모니터링 항목과 임계치가 정의되어 있는가? [1-2-다-9-02] - CPU, 메모리, 디스크, 네트워크, DB, 애플리케이션 모니터링 항목 정의 여부 - 장애, 성능저하, 용량 부족, 비용 초과 임계치 설정 여부 - 알림, 보고, 조치, 이력관리 절차 반영 여부 |
|  | 03. 로그관리 및 감사추적 체계가 설계되어 있는가? [1-2-다-9-03] - 시스템로그, 보안로그, 관리자 작업로그 수집 대상 정의 여부 - 로그 보관 기간, 접근권한, 위변조 방지 기준 반영 여부 - 보안관제 및 침해사고 분석 연계 여부 |
| 10. 플랫폼 검증 및 전환 설계 | 01. 플랫폼 구축 결과를 검증하기 위한 시험 항목이 설계되어 있는가? [1-2-다-10-01] - 자원 할당, 접근권한, 네트워크 연결, 보안정책 검증 항목 정의 여부 - 성능시험, 장애전환시험, 백업·복구시험, 보안점검 항목 반영 여부 - 시험 결과 합격 기준과 재시험 기준 정의 여부 |
|  | 02. 플랫폼 전환 실패 시 원복·복구 방안이 설계되어 있는가? [1-2-다-10-02] - 구성 오류, 접속 실패, 성능 미달, 보안정책 오류 시 대응 절차 정의 여부 - 전환 전 설정 백업과 복구 절차 반영 여부 - 원복 판단 기준과 승인 절차 정의 여부 |

### 라. 데이터 복제 및 동기화

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 복제·동기화 대상 정의 | 01. 복제 및 동기화 대상 데이터가 명확히 식별되어 있는가? [1-2-라-1-01] - 복제 대상 DB, 테이블, 파일, 로그, 기준정보, 트랜잭션 데이터 식별 여부 - 실시간 동기화 대상과 배치 동기화 대상 구분 여부 - 복제 제외 대상과 제외 사유 명시 여부 |
|  | 02. 업무 중요도에 따라 복제 우선순위가 정의되어 있는가? [1-2-라-1-02] - 핵심 업무 데이터, 공통코드, 사용자 정보, 거래 데이터 우선순위 정의 여부 - 서비스 오픈 필수 데이터와 사후 반영 가능 데이터 구분 여부 - 중요 데이터 누락 시 업무 영향도 분석 여부 |
|  | 03. 복제 대상 데이터와 애플리케이션·연계시스템 간 관계가 정의되어 있는가? [1-2-라-1-03] - 애플리케이션 기능별 필요 데이터 매핑 여부 - 연계시스템에서 참조하는 데이터 포함 여부 - 기준정보와 트랜잭션 데이터 간 선후행 관계 반영 여부 |
| 2. 복제·동기화 방식 설계 | 01. 데이터 특성에 맞는 복제·동기화 방식이 설계되어 있는가? [1-2-라-2-01] - DB 복제, CDC, 로그 기반 복제, ETL, API, 파일 동기화 방식 검토 여부 - 실시간, 준실시간, 주기적 배치 동기화 방식 구분 여부 - 데이터량, 변경 빈도, 업무 중요도에 따른 방식 차등 적용 여부 |
|  | 02. 복제 방향과 구조가 명확히 설계되어 있는가? [1-2-라-2-02] - 단방향 복제, 양방향 복제, Active - Standby, Active - Active 구조 정의 여부 - 원천 DB와 대상 DB 간 역할 및 책임 구분 여부 - 복제 중단 또는 전환 시점의 데이터 기준점 정의 여부 |
|  | 03. 초기 적재와 변경분 동기화 절차가 구분되어 설계되어 있는가? [1-2-라-2-03] - 초기 Full Load 절차 정의 여부 - 초기 적재 이후 변경분 반영 방식 정의 여부 - 초기 적재와 변경분 동기화 간 중복·누락 방지 기준 정의 여부 |
| 3. 복제 기준시점 및 동기화 주기 설계 | 01. 복제 기준시점과 동기화 주기가 업무 요구에 맞게 정의되어 있는가? [1-2-라-3-01] - 기준시점, 스냅샷 시점, Cutover 기준시점 정의 여부 - 동기화 주기, 허용 지연시간, 반영 지연 한계 정의 여부 - 업무중단 시간과 동기화 완료 시간 간 정합성 검토 여부 |
|  | 02. RPO 요구사항과 동기화 설계가 일치하는가? [1-2-라-3-02] - 데이터 손실 허용 범위 정의 여부 - 복제 지연이 RPO 목표를 초과하지 않는지 검토 여부 - 장애 또는 전환 시점의 데이터 복구 기준 정의 여부 |
|  | 03. 동기화 지연 발생 시 대응 기준이 마련되어 있는가? [1-2-라-3-03] - 지연 임계치, 알림 기준, 조치 기준 정의 여부 - 지연 발생 시 우선 반영 데이터 기준 정의 여부 - 지연 해소 후 정합성 재검증 절차 반영 여부 |
| 4. 복제 아키텍처 및 구성 설계 | 01. 복제·동기화 아키텍처가 목표 클라우드 구조에 맞게 설계되어 있는가? [1-2-라-4-01] - 원천 시스템, 복제 솔루션, 중계 서버, 대상 DB 구성 정의 여부 - 클라우드 네트워크, 보안그룹, 방화벽 정책과의 연계 설계 여부 - 운영환경, 검증환경, DR 환경 간 복제 구조 구분 여부 |
|  | 02. 복제 솔루션 또는 도구 구성요소가 상세 설계되어 있는가? [1-2-라-4-02] - 복제 에이전트, 로그 리더, 중계 모듈, 큐, 모니터링 구성 정의 여부 - 복제 대상별 설정값, 접속정보, 권한, 계정 정의 여부 - 솔루션 장애 시 재기동·재처리 절차 반영 여부 |
|  | 03. 복제 구성의 단일 장애점이 식별되고 제거되었는가? [1-2-라-4-03] - 중계 서버, 네트워크 구간, 스토리지, 대상 DB SPOF 검토 여부 - 복제 솔루션 자체 이중화 필요성 검토 여부 - 장애 시 복제 재개 또는 대체 경로 설계 여부 |
| 5. 데이터 매핑 및 변환 설계 | 01. 원천 데이터와 대상 데이터 간 매핑 기준이 정의되어 있는가? [1-2-라-5-01] - 테이블·컬럼 단위 매핑 정의 여부 - 데이터 타입, 길이, 문자셋, 코드값, 날짜 형식 차이 반영 여부 - 매핑 불가 항목과 예외 처리 기준 정의 여부 |
|  | 02. 복제 과정의 데이터 변환·정제 기준이 설계되어 있는가? [1-2-라-5-02] - 코드 변환, 형식 변환, 암호화·복호화 적용 기준 정의 여부 - 오류값, 누락값, 중복값 처리 기준 반영 여부 - 변환 후 업무적 의미가 유지되는지 검증 기준 정의 여부 |
|  | 03. 스키마 변경 시 복제 영향 관리 방안이 마련되어 있는가? [1-2-라-5-03] - 테이블·컬럼 추가·변경·삭제 시 복제 설정 변경 절차 정의 여부 - 스키마 변경에 따른 애플리케이션 영향 검토 여부 - 변경 후 복제 재검증 기준 반영 여부 |
| 6. 정합성 검증 설계 | 01. 복제 전후 데이터 정합성 검증 기준이 구체적으로 설계되어 있는가? [1-2-라-6-01] - 건수, 합계, 키값, 상태값, 참조관계 비교 기준 정의 여부 - 테이블별·업무별·중요 데이터별 검증 수준 차등 적용 여부 - 정합성 불일치 허용 기준과 예외 승인 기준 정의 여부 |
|  | 02. 실시간 또는 주기적 정합성 점검 방안이 마련되어 있는가? [1-2-라-6-02] - 복제 상태 모니터링과 정합성 점검 주기 정의 여부 - 체크섬, 해시, 샘플링, 증분 비교 등 검증 방식 반영 여부 - 정합성 오류 발생 시 자동 탐지 및 알림 기준 정의 여부 |
| 7. 충돌 및 중복 처리 설계 | 01. 양방향 또는 병행 운영 시 데이터 충돌 처리 기준이 마련되어 있는가? [1-2-라-7-01] - 동일 데이터 동시 변경 시 우선순위 기준 정의 여부 - 원천 우선, 최신 변경 우선, 업무 승인 기반 처리 등 정책 정의 여부 - 충돌 발생 시 알림, 보류, 수작업 승인 절차 반영 여부 |
|  | 02. 중복 반영 및 누락 방지 방안이 설계되어 있는가? [1-2-라-7-02] - 변경분 식별 키, 타임스탬프, 로그 시퀀스 관리 여부 - 재처리 시 중복 반영 방지 기준 정의 여부 - 누락 데이터 탐지 및 보정 절차 반영 여부 |
|  | 03. 복제 실패 후 재처리 기준이 정의되어 있는가? [1-2-라-7-03] - 실패 구간 재시작, 부분 재처리, 전체 재처리 기준 정의 여부 - 재처리 후 정합성 재검증 절차 반영 여부 - 반복 오류 원인분석 및 조치 기준 정의 여부 |
| 8. 성능 및 부하 영향 설계 | 01. 복제·동기화로 인한 원천 시스템과 대상 시스템의 성능 영향이 분석되었는가? [1-2-라-8-01] - 원천 DB 로그 증가, CPU·메모리·I/O 부하 분석 여부 - 대상 DB 반영 부하, 인덱스 영향, Lock 발생 가능성 검토 여부 - 업무 피크 시간대 복제 부하 영향 검토 여부 |
|  | 02. 복제 처리 성능 기준이 정량적으로 정의되어 있는가? [1-2-라-8-02] - 초당 처리 건수, 반영 지연시간, 큐 적체 허용 기준 정의 여부 - 대량 변경분 발생 시 처리 기준 반영 여부 - 성능 미달 시 튜닝·증설·분할 처리 방안 정의 여부 |
| 9. 모니터링 및 장애 대응 설계 | 01. 복제·동기화 상태를 모니터링할 수 있도록 설계되어 있는가? [1-2-라-9-01] - 복제 상태, 지연시간, 큐 적체, 오류 건수 모니터링 항목 정의 여부 - 임계치, 알림 대상, 알림 방식 정의 여부 - 모니터링 결과 보고 주기와 담당자 정의 여부 |
|  | 02. 복제 장애 후 데이터 정합성 복구 절차가 설계되어 있는가? [1-2-라-9-02] - 장애 구간 식별 및 변경분 재반영 기준 정의 여부 - 복구 후 정합성 검증 기준 반영 여부 - 장애 조치 결과와 재발방지 대책 관리 여부 |
| 10. 리허설 및 전환 검증 설계 | 01. 복제·동기화 리허설 계획이 구체적으로 설계되어 있는가? [1-2-라-10-01] - 초기 적재, 변경분 동기화, 장애 복구 리허설 범위 정의 여부 - 리허설 일정, 데이터 규모, 담당자, 검증 기준 정의 여부 - 리허설 결과보고서와 보완 조치 기준 반영 여부 |
| 12. 산출물 및 증적관리 | 01. 복제·동기화 관련 산출물이 정의되어 있는가? [1-2-라-12-01] - 복제설계서, 동기화계획서, 매핑정의서, 정합성 검증계획서 작성 여부 - 리허설 결과서, 복제 모니터링 결과, 오류 조치내역 산출물 정의 여부 - 산출물별 작성자, 검토자, 승인자 지정 여부 |
|  | 02. 복제 결과와 정합성 검증 결과가 증적으로 관리되도록 설계되어 있는가? [1-2-라-12-02] - 복제 성공·실패 로그 보관 기준 정의 여부 - 정합성 비교 결과, 오류 목록, 조치 결과 관리 여부 - 최종 전환 승인 근거로 활용 가능한 증적 확보 여부 |

### 마. 클라우드 인프라

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 목표 인프라 아키텍처 설계 | 01. 클라우드 전환 대상 시스템의 목표 인프라 아키텍처가 요구사항에 맞게 설계되어 있는가? [1-2-마-1-01] - 업무시스템별 서버, 스토리지, 네트워크, 보안 구성 반영 여부 - 운영, 개발, 검증, DR 환경 구분 여부 - 현행 인프라와 목표 클라우드 인프라 간 차이 반영 여부 |
|  | 02. Web/WAS/DB, 배치, 연계, 관리 서버 등 주요 구성요소가 적정하게 배치되어 있는가? [1-2-마-1-02] - 업무 특성별 서버 역할 분리 여부 - 중요 업무와 일반 업무의 자원 분리 여부 - 장애 전파 방지를 위한 구성요소 격리 여부 |
|  | 03. 인프라 구성도와 상세 설계서 간 정합성이 확보되어 있는가? [1-2-마-1-03] - 서버명, IP, 자원규격, 연결관계 일치 여부 - 네트워크·보안 설계와 인프라 설계 간 불일치 여부 - 구성 변경 이력 및 설계 승인 여부 |
| 2. 컴퓨팅 자원 설계 | 01. 업무 처리량과 성능 요구사항을 반영하여 컴퓨팅 자원이 산정되어 있는가? [1-2-마-2-01] - vCPU, 메모리, 인스턴스 수량 산정 기준 확인 - 사용자 수, 동시접속자 수, 트랜잭션량 반영 여부 - 피크 시간, 월말·연말 처리, 대량 배치 부하 반영 여부 |
|  | 02. 컴퓨팅 자원의 확장 및 축소 기준이 설계되어 있는가? [1-2-마-2-02] - 수평확장, 수직확장 적용 기준 정의 여부 - 오토스케일링 적용 대상과 임계치 정의 여부 |
|  | 03. 업무 중요도에 따라 컴퓨팅 자원이 적절히 분리·할당되어 있는가? [1-2-마-2-03] - 핵심 업무와 비핵심 업무 자원 분리 여부 - 운영·검증·개발 환경 자원 분리 여부 |
| 3. 스토리지 및 백업 인프라 설계 | 01. 스토리지 구성과 용량이 데이터 특성에 맞게 설계되어 있는가? [1-2-마-3-01] - 블록, 파일, 오브젝트 스토리지 적용 기준 확인 - DB, 첨부파일, 로그, 백업 데이터별 저장소 구분 여부 - 용량 증가율, 보관기간, IOPS 요구사항 반영 여부 |
|  | 02. 백업 대상, 주기, 보관기간, 복구 방식이 명확히 설계되어 있는가? [1-2-마-3-02] - 서버, DB, 파일, 설정정보, 로그 백업 대상 정의 여부 - 일·주·월 백업 주기 및 보관정책 반영 여부 - 백업 데이터의 보관 위치와 접근권한 정의 여부 |
| 4. 고가용성 및 이중화 설계 | 01. 주요 인프라 구성요소의 고가용성 구조가 설계되어 있는가? [1-2-마-4-01] - 서버, DB, 스토리지, 네트워크 이중화 여부 - Load Balancer, 이중 NIC, 다중 AZ/Zone 적용 여부 - 중요도별 가용성 수준 차등 적용 여부 |
|  | 02. 단일 장애점(SPOF)이 식별되고 제거 방안이 반영되어 있는가? [1-2-마-4-02] - 단일 서버, 단일 스토리지, 단일 회선 위험 식별 여부 - 장애 시 우회 경로 또는 대체 자원 설계 여부 - SPOF 제거 불가 항목의 예외 사유와 대응방안 명시 여부 |
| 5. 성능 및 용량 설계 | 01. 인프라 성능 목표와 측정 기준이 정량적으로 설계되어 있는가? [1-2-마-5-01] - CPU, 메모리, 디스크, 네트워크 사용률 기준 정의 여부 - 응답시간, 처리량, 동시사용자 기준 반영 여부 - 성능시험 시나리오와 합격 기준 정의 여부 |
|  | 02. 용량 산정이 현재 사용량과 향후 증가량을 반영하고 있는가? [1-2-마-5-02] - 현행 자원 사용량 분석 결과 반영 여부 - 데이터 증가율, 로그 증가율, 백업 용량 증가 반영 여부 - 용량 부족 예상 시 증설 기준과 절차 정의 여부 |
| 6. 네트워크 인프라 연계 설계 | 01. 클라우드 인프라와 내·외부 시스템 간 네트워크 연결 구조가 설계되어 있는가? [1-2-마-6-01] - VPC, 서브넷, 라우팅, NAT, DNS 구성 반영 여부 - 내부망, 외부망, 관리망, 연계망 구분 여부 - 온프레미스, 외부기관, 공통기반 연계 구조 반영 여부 |
|  | 02. 인프라 관점의 IP, 포트, 방화벽 요구사항이 설계에 반영되어 있는가? [1-2-마-6-02] - 서버별 IP, 포트, 프로토콜 정의 여부 - 방화벽 정책, 보안그룹, ACL 반영 여부 - 포트 허용 신청 및 검증 절차 정의 여부 |
|  | 03. 네트워크 성능 및 안정성 확보 방안이 설계되어 있는가? [1-2-마-6-03] - 대역폭, 지연시간, 패킷 손실 기준 정의 여부 - 이중회선, 우회경로, 장애전환 방안 반영 여부 - 대용량 데이터 이관 또는 배치 시 네트워크 부하 검토 여부 |
| 7. 인프라 보안 설계 | 01. 클라우드 인프라 보안 설정 기준이 설계에 반영되어 있는가? [1-2-마-7-01] - OS 보안설정, 계정정책, 패치 기준 정의 여부 - 불필요 서비스 차단, 기본 계정 제거 여부 - 서버 접근통제와 관리자 권한 관리 기준 반영 여부 |
| 8. 인프라 구축 및 검증 설계 | 01. 클라우드 인프라 구축 절차가 실행 가능한 수준으로 설계되어 있는가? [1-2-마-8-01] - 서버 생성, 스토리지 연결, 네트워크 구성, 보안정책 적용 순서 정의 여부 - 작업 담당자, 작업 시간, 승인자 명시 여부 - 구축 전·중·후 점검항목 정의 여부 |
|  | 02. 인프라 구성 검증 항목이 구체적으로 정의되어 있는가? [1-2-마-8-02] - 자원규격, OS, 네트워크, 방화벽, 접근권한 검증 여부 - 백업, 모니터링, 로그수집, 보안설정 검증 항목 반영 여부 - 구축 결과와 설계서 간 일치 여부 확인 기준 |
|  | 03. 통합테스트와 성능시험에 인프라 검증 항목이 포함되어 있는가? [1-2-마-8-03] - 사용자 시나리오 기반 인프라 성능 검증 여부 - 연계시스템 접속 및 호환성 검증 여부 - 부하, 장애전환, 백업복구 시험 반영 여부 |

### 바. 네트워크 및 보안

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 목표 네트워크 아키텍처 설계 | 01. 클라우드 전환 후 목표 네트워크 아키텍처가 요구사항에 맞게 설계되어 있는가? [1-2-바-1-01] - VPC/VNet, 서브넷, 라우팅, NAT, DNS 구성 반영 여부 - 내부망, 외부망, 관리망, 연계망 분리 설계 여부 - 운영, 개발, 검증, DR 환경별 네트워크 분리 여부 |
|  | 02. 현행 네트워크와 목표 클라우드 네트워크 간 연결 구조가 명확히 설계되어 있는가? [1-2-바-1-02] - 온프레미스–클라우드 간 연결 방식 정의 여부 - 전용회선, VPN, Peering, 보안터널 적용 여부 - 네트워크 경로, 라우팅, 게이트웨이 구성 명확성 확인 |
|  | 03. 네트워크 구성도와 상세 설계서 간 정합성이 확보되어 있는가? [1-2-바-1-03] - IP 대역, 서브넷, 라우팅, 방화벽 정책 일치 여부 - 서버 구성도, 보안설계서, 연계설계서 간 불일치 여부 - 변경 이력과 승인 이력 관리 여부 |
| 2. IP·DNS· 도메인 변경 설계 | 01. IP 변경 대상과 변경 방식이 설계 산출물에 명확히 반영되어 있는가? [1-2-바-2-01] - 서버별, 서비스별, 연계별 IP 변경 대상 식별 여부 - 사설 IP, 공인 IP, VIP, NAT IP 적용 기준 정의 여부 - IP 변경에 따른 애플리케이션·연계 영향 반영 여부 |
|  | 02. DNS, 도메인, URL 변경 방안이 설계되어 있는가? [1-2-바-2-02] - 내부 DNS, 외부 DNS, 도메인 변경 대상 식별 여부 - 서비스 URL, Callback URL, API Endpoint 변경 반영 여부 - DNS 전환 시점, TTL 조정, 전파 확인 절차 정의 여부 |
| 3. 라우팅 및 트래픽 흐름 설계 | 01. 업무 트래픽 흐름이 목표 구조에 맞게 설계되어 있는가? [1-2-바-3-01] - 사용자–LB–Web/WAS–DB 구간 트래픽 흐름 정의 여부 - 내부망·외부망·관리망 간 통신 경로 구분 여부 - 대외기관, 공통기반, 보안관제 연계 경로 반영 여부 |
|  | 02. 트래픽 집중 및 병목 가능성에 대한 대응방안이 설계되어 있는가? [1-2-바-3-02] - 대량 배치, 데이터 이관, 외부연계 구간 병목 분석 여부 - 대역폭, 지연시간, 패킷 손실 기준 반영 여부 - 병목 발생 시 우회, 증설, 제한 정책 반영 여부 |
| 4. 방화벽 및 보안그룹 정책 설계 | 01. 방화벽 정책과 보안그룹 규칙이 최소허용 원칙에 따라 설계되어 있는가? [1-2-바-4-01] - 출발지, 목적지, 포트, 프로토콜, 허용 사유 정의 여부 - Any 정책, 과도한 포트 허용, 불필요한 양방향 허용 여부 - 업무별·시스템별 필요한 통신만 허용하도록 설계되었는지 확인 |
| 5. Load Balancer 및 접속경로 설계 | 01. 서비스 접속을 위한 Load Balancer 구성이 적정하게 설계되어 있는가? [1-2-바-5-01] - L4/L7 Load Balancer 적용 대상 정의 여부 - VIP, Pool, Health Check, Session Persistence 설정 여부 - 장애 시 트래픽 우회 및 자동 제외 기준 반영 여부 |
|  | 02. 외부 사용자와 내부 사용자의 접속 경로가 명확히 구분되어 있는가? [1-2-바-5-02] - 인터넷 접속, 내부 업무망 접속, 관리자 접속 경로 구분 여부 - WAF, Reverse Proxy, API Gateway 등 보안 접점 반영 여부 - 외부 노출 서비스와 내부 서비스 분리 여부 |
| 6. 연계시스템 네트워크 설계 | 01. 클라우드 전환으로 영향을 받는 연계시스템이 식별되고 네트워크 변경 설계가 반영되어 있는가? [1-2-바-6-01] - 내부 시스템, 외부기관, 공통기반, 인증, 문자, 메일 등 연계 대상 반영 여부 - API, EAI, ESB, 파일 송수신, DB Link 등 연계 방식 정의 여부 - 연계별 IP, 포트, 프로토콜, 인증방식, 송수신 주기 반영 여부 |
|  | 02. 연계 송수신 경로와 보안정책이 적정하게 설계되어 있는가? [1-2-바-6-02] - 연계별 통신흐름도 작성 여부 - 방화벽, 보안그룹, VPN, 암호화 전송 반영 여부 - 연계기관과의 포트·IP 변경 협의 결과 반영 여부 |
| 7. 보안성 검토 및 보안기준 반영 | 01. 클라우드 전환 대상 정보자원에 대한 보안성 검토 결과가 설계에 반영되어 있는가? [1-2-바-7-01] - 보안성 검토 대상 시스템과 자료 준비 여부 - 구성도, 통신흐름도, 보안대책서 반영 여부 - 검토 결과에 따른 조치계획 설계 반영 여부 |
|  | 02. 국가 정보보안 기준 또는 발주기관 보안 기준이 설계에 반영되어 있는가? [1-2-바-7-02] - 망분리, 접근통제, 암호화, 로그관리 기준 반영 여부 - 개인정보 및 중요정보 보호 요구사항 반영 여부 - 보안 예외 사항의 승인 및 보완대책 명시 여부 |
|  | 03. 보안 요구사항과 네트워크 설계 간 정합성이 확보되어 있는가? [1-2-바-7-03] - 보안정책과 통신흐름 간 불일치 여부 - 접근권한과 네트워크 허용 범위 간 과다 허용 여부 - 보안설계서와 인프라·애플리케이션 설계서 간 일관성 확인 |
| 8. 접근통제 및 권한관리 설계 | 01. 사용자·운영자·관리자별 접근통제 체계가 설계되어 있는가? [1-2-바-8-01] - 사용자, 운영자, 개발자, 관리자 권한 구분 여부 - 역할 기반 접근통제, 최소권한 원칙 반영 여부 - 중요 시스템 접근 시 승인·기록·점검 절차 반영 여부 |
|  | 02. 클라우드 계정 및 IAM 권한 관리가 설계되어 있는가? [1-2-바-8-02] - 계정 생성, 변경, 회수 절차 정의 여부 - Root/Admin 권한 사용 통제 여부 - 권한 변경 이력 및 정기 권한 점검 기준 반영 여부 |
|  | 03. DB·서버·애플리케이션 접근권한 간 정합성이 확보되어 있는가? [1-2-바-8-03] - OS 계정, DB 계정, 애플리케이션 관리자 계정 관리 기준 정의 여부 - 공용계정 사용 제한 및 개인별 계정 사용 여부 - 퇴직·전보·계약종료 시 권한 회수 절차 반영 여부 |
| 9. 암호화 및 중요정보 보호 설계 | 01. 전송구간 및 저장구간 암호화 방안이 설계되어 있는가? [1-2-바-9-01] - TLS/SSL, VPN, 전용회선 암호화 적용 여부 - DB 암호화, 파일 암호화, 스토리지 암호화 반영 여부 - 암호화 적용 대상과 예외 대상 구분 여부 |
|  | 02. 암호키와 인증서 관리 방안이 설계되어 있는가? [1-2-바-9-02] - 키 생성, 보관, 교체, 폐기 절차 정의 여부 - 인증서 발급, 갱신, 만료 관리 기준 반영 여부 - 키 접근권한 및 키 관리 책임자 지정 여부 |
|  | 03. 개인정보 및 중요정보 보호조치가 설계에 반영되어 있는가? [1-2-바-9-03] - 개인정보, 고유식별정보, 민감정보 식별 여부 - 마스킹, 비식별화, 접근제한 적용 기준 반영 여부 - 중요정보 처리 로그와 접근기록 보관 기준 정의 여부 |
| 10. 취약점 점검 및 보안조치 설계 | 01. 보안 취약점 점검 대상과 기준이 설계되어 있는가? [1-2-바-10-01] - 서버, OS, DB, Web/WAS, 애플리케이션, 네트워크 장비 점검 대상 정의 여부 - 웹 취약점, 인프라 취약점, 계정·권한 점검 기준 반영 여부 - 보안설정 점검 기준과 점검 도구 적용 여부 |
|  | 02. 취약점 조치와 재점검 절차가 설계되어 있는가? [1-2-바-10-02] - 위험도별 조치기한 정의 여부 - 조치 불가 항목의 예외 승인 및 보완통제 반영 여부 - 재점검 결과와 조치 완료 증적 확보 기준 정의 여부 |
| 11. 보안관제 및 침해대응 설계 | 01. 클라우드 환경의 보안관제 대상과 기준이 설계되어 있는가? [1-2-바-11-01] - 관제 대상 시스템, 로그, 이벤트, 경보 기준 정의 여부 - 보안관제센터 또는 통합관제시스템 연계 여부 - 경보 등급과 대응 우선순위 정의 여부 |
| 12. 네트워크 및 보안 테스트 설계 | 01. 보안 취약점 점검과 조치확인 절차가 테스트 계획에 반영되어 있는가? [1-2-바-12-01] - 취약점 점검, 모의해킹, 보안설정 점검 대상 정의 여부 - 조치 후 재점검 및 승인 기준 정의 여부 - 오픈 전 보안 필수 점검 완료 기준 반영 여부 |

## 3. 종료 단계

### 가. 사업관리 및 품질보증

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 과업 이행 및 범위 완료 확인 | 01. 계약·제안·요구사항 기준의 클라우드 전환 과업이 완료되었는가? [1-3-가-1-01] - RFP, 제안서, 계약서, 요구사항정의서 대비 과업 이행 여부 - 클라우드 전환 대상 시스템, 서비스, 인프라, 데이터, 연계 범위 완료 여부 - 과업 누락, 미완료, 제외, 보류 항목 식별 여부 |
|  | 02. 변경 또는 추가 과업이 승인된 범위 내에서 완료되었는가? [1-3-가-1-02] - 변경요청서, 승인내역, 반영결과 확인 - 변경에 따른 일정·비용·품질 영향 반영 여부 - 승인되지 않은 임의 변경 또는 구두 변경 여부 |
|  | 03. 전환 제외 또는 미완료 항목에 대한 후속 조치계획이 마련되어 있는가? [1-3-가-1-03] - 제외 대상과 제외 사유 명확화 여부 - 잔여 과업의 조치 일정, 담당자, 승인자 정의 여부 - 운영 중 조치가 필요한 항목의 위험도 검토 여부 |
| 2. 일정 및 진척 완료 관리 | 01. 종료단계 기준으로 전체 전환 일정이 계획 대비 완료되었는가? [1-3-가-2-01] - 요구정의, 설계, 구축, 테스트, 전환, 안정화 일정 완료 여부 - 지연 항목과 지연 사유 정리 여부 - 지연에 따른 서비스 오픈·운영 영향 분석 여부 |
|  | 02. 종료단계 주요 마일스톤과 승인 절차가 완료되었는가? [1-3-가-2-02] - 통합테스트 완료, 데이터 이관 완료, 보안점검 완료, 서비스 오픈 승인 여부 - Go/No-Go 판단 결과와 승인 근거 확보 여부 - 단계 종료 승인회의 또는 검수회의 수행 여부 |
|  | 03. 잔여 일정과 후속 안정화 일정이 관리되고 있는가? [1-3-가-2-03] - 안정화 기간, 기술지원 기간, 하자보수 또는 후속 조치 일정 확인 - 운영 이관 이후 잔여 이슈 처리 계획 수립 여부 - 완료 기준과 종료 기준 간 불일치 여부 |
| 3. 산출물 완전성 및 품질 확인 | 01. 종료단계 필수 산출물이 누락 없이 작성·승인되었는가? [1-3-가-3-01] - 완료보고서, 전환결과보고서, 테스트결과서, 이관결과서 작성 여부 - 보안점검결과서, 성능시험결과서, 운영전환계획서, 인수인계서 작성 여부 - 산출물별 작성자, 검토자, 승인자 확인 |
|  | 02. 최종 산출물 간 내용의 일관성과 정합성이 확보되어 있는가? [1-3-가-3-02] - 시스템명, IP, 구성정보, 계정, 포트, 연계정보 일치 여부 - 설계서, 구축결과서, 테스트결과서, 운영매뉴얼 간 불일치 여부 - 변경 이력이 최종 산출물에 반영되었는지 확인 |
|  | 03. 산출물이 운영 가능한 수준으로 구체화되어 있는가? [1-3-가-3-03] - 운영자가 활용 가능한 절차, 기준, 담당자, 연락체계 포함 여부 - 장애·변경·백업·복구·보안·모니터링 절차 포함 여부 - 운영조직 검토 및 승인 여부 |
| 4. 요구사항 충족 및 추적성 확인 | 01. 요구사항별 최종 이행 여부가 검증되었는가? [1-3-가-4-01] - 요구사항 추적표 기준 이행 완료 여부 - 미충족, 부분 충족, 대체 충족 항목 식별 여부 - 미충족 요구사항의 조치계획 및 승인 여부 |
|  | 02. 요구사항–설계–구축–테스트–검수 간 추적성이 확보되어 있는가? [1-3-가-4-02] - 요구사항별 설계 반영, 구축 결과, 테스트 결과 매핑 여부 - 테스트 미수행 또는 검증 누락 요구사항 존재 여부 - 검수 기준과 요구사항 간 정합성 확인 |
|  | 03. 요구사항 변경 사항이 최종 결과에 반영되었는가? [1-3-가-4-03] - 변경요청별 승인·반영·검증 결과 확인 - 변경사항이 관련 산출물과 테스트 항목에 반영되었는지 확인 - 변경 미반영 항목의 후속 조치계획 확인 |
| 5. 통합테스트 및 결함 조치 확인 | 01. 사용자 환경 기반 통합테스트가 계획대로 수행되었는가? [1-3-가-5-01] - 주요 업무 시나리오 기반 통합시험 수행 여부 - 애플리케이션, 데이터, 연계, 네트워크, 보안 포함 여부 - 테스트 결과와 합격 기준 충족 여부 |
|  | 02. 테스트 결함이 조치되고 재검증되었는가? [1-3-가-5-02] - 결함 목록, 등급, 담당자, 조치기한 관리 여부 - 중대·치명 결함 조치 완료 여부 - 조치 후 재시험 및 승인 결과 확보 여부 |
|  | 03. 미조치 결함 또는 보류 결함의 운영 영향이 검토되었는가? [1-3-가-5-03] - 미조치 결함의 사유와 위험도 분석 여부 - 운영 중 조치계획, 담당자, 완료기한 정의 여부 - 오픈 승인 시 보류 결함 수용 여부 확인 |
| 6. 서비스 전환 및 안정화 확인 | 01. 서비스 전환이 승인 기준에 따라 정상 완료되었는가? [1-3-가-6-01] - 서비스 오픈 조건과 Go/No-Go 기준 충족 여부 - 오픈 승인자, 승인일시, 승인 근거 확보 여부 - 오픈 후 핵심 업무 정상성 확인 여부 |
|  | 02. 서비스 안정화 활동이 적정하게 수행되었는가? [1-3-가-6-02] - 안정화 기간, 지원 인력, 비상연락망 운영 여부 - 장애·문의·결함 접수 및 처리 현황 관리 여부 - 안정화 종료 기준과 종료 승인 여부 |
|  | 03. 애플리케이션 및 상용SW 기술지원이 적정하게 제공되고 있는가? [1-3-가-6-03] - 상용SW 공급사, CSP/MSP, 수행사 기술지원 체계 확인 - 장애 발생 시 지원 절차와 조치 이력 확인 - 기술지원 종료 후 운영조직 대응 가능성 확인 |
| 7. 운영 인수인계 및 운영준비 확인 | 01. 운영조직에 필요한 산출물과 운영정보가 인계되었는가? [1-3-가-7-01] - 구성도, 계정·권한, IP·포트, 연계정보, 운영매뉴얼 인계 여부 - 백업·복구 절차, 장애대응 절차, 변경관리 절차 인계 여부 - 인수인계 확인서와 운영조직 승인 여부 |
|  | 02. 운영조직이 클라우드 전환 결과를 운영할 준비가 되어 있는가? [1-3-가-7-02] - 운영자 교육, 관리자 교육, 보안교육 수행 여부 - 운영도구, 모니터링, 접근권한, 보고체계 준비 여부 - 운영조직의 미숙지 또는 운영 공백 위험 확인 |
| 8. 위험·이슈 및 잔여사항 관리 | 01. 종료단계 기준 잔여 위험과 이슈가 식별되어 있는가? [1-3-가-8-01] - 미해결 결함, 보안 예외, 성능 미달, 운영 미숙 항목 식별 여부 - 잔여 위험별 영향도, 담당자, 조치기한 정의 여부 - 운영 전환 후 추적관리 방안 마련 여부 |
|  | 02. 장애·결함·이슈 조치 이력이 관리되고 있는가? [1-3-가-8-02] - 이슈 목록, 조치 내역, 조치 결과, 승인 이력 확인 - 반복 장애 또는 재발 이슈에 대한 원인분석 여부 - 재발방지 대책 수립 여부 |
|  | 03. 운영 중 조치가 필요한 항목이 공식적으로 인계되었는가? [1-3-가-8-03] - 잔여 이슈 인수인계서 작성 여부 - 운영조직, 수행사, CSP/MSP 간 조치 책임 명확화 여부 - 후속 조치 완료 확인 체계 수립 여부 |
| 9. 검수 및 단계 종료 승인 | 01. 검수 기준에 따라 최종 검수가 수행되었는가? [1-3-가-9-01] - 검수 기준, 검수 항목, 검수 증적 확보 여부 - 과업 완료, 산출물 완료, 시험 완료, 이관 완료 확인 여부 - 검수 결과와 보완 요청사항 관리 여부 |
|  | 02. 단계 종료 또는 사업 종료 승인 근거가 확보되었는가? [1-3-가-9-02] - 완료보고서, 감리 조치결과, 검수확인서 등 승인자료 확보 여부 - 미완료 항목에 대한 조건부 승인 여부 확인 - 종료 승인권자와 승인 절차 확인 |
|  | 03. 감리 지적사항과 시정조치가 완료되었는가? [1-3-가-9-03] - 감리 지적사항별 조치계획과 조치결과 확인 - 미조치 사항의 사유와 후속 조치계획 확인 - 시정조치 확인 증적 확보 여부 |

### 나. 애플리케이션 및 상용 SW 전환

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 애플리케이션 전환 완료 확인 | 01. 클라우드 전환 대상 애플리케이션이 계획된 범위대로 전환 완료되었는가? [1-3-나-1-01] - 전환 대상 업무시스템, 응용프로그램, 배치 프로그램 전환 완료 여부 - 전환 제외 또는 보류 대상의 사유와 후속 조치계획 확인 - 전환 결과보고서와 실제 운영환경 구성 간 일치 여부 |
|  | 02. 애플리케이션 수정사항이 최종 운영환경에 정상 반영되었는가? [1-3-나-1-02] - IP, URL, 포트, 경로, 설정파일 변경사항 반영 여부 - 플랫폼 변경에 따른 소스 수정, 환경설정 변경 완료 여부 - 수정 전후 변경 이력과 승인 이력 확보 여부 |
|  | 03. 전환 후 애플리케이션 주요 기능이 정상 동작하는가? [1-3-나-1-03] - 로그인, 조회, 등록, 수정, 삭제, 승인 등 핵심 기능 정상 여부 - 사용자 권한별 화면 및 기능 정상 여부 - 오류 발생 기능과 미조치 기능의 조치계획 확인 |
| 2. Web/WAS/DB 서버 SW 이관 결과 확인 | 01. Web/WAS/DB 서버 소프트웨어가 정상적으로 이관·재설치·변경되었는가? [1-3-나-2-01] - Web, WAS, DB 서버 SW 설치 및 기동 상태 확인 - 버전, 패치, 모듈, 라이브러리 적용 결과 확인 - 설계서와 실제 설치 환경 간 일치 여부 |
|  | 02. 기존 운영환경 설정값이 클라우드 환경에 정상 반영되었는가? [1-3-나-2-02] - 커넥션풀, 세션, JVM 옵션, 로그 설정 반영 여부 - DB 접속정보, 파일 경로, 업로드 경로, 임시 디렉터리 설정 확인 - 인증서, 보안모듈, 환경변수, 배포설정 반영 여부 |
|  | 03. Web-WAS-DB 간 연동이 정상적으로 검증되었는가? [1-3-나-2-03] - Web-WAS-B 연결성 및 트랜잭션 처리 정상 여부 - DB 접속 오류, 세션 오류, Timeout 오류 발생 여부 - 장애 발생 시 로그 확인 및 조치 결과 확인 |
| 3. 상용SW 전환 및 라이선스 확인 | 01. 상용SW가 클라우드 운영환경에서 정상 설치·기동되고 있는가? [1-3-나-3-01] - 검색엔진, 리포팅 도구, 보안솔루션, 모니터링 도구 등 정상 기동 여부 - 상용SW별 설치 위치, 버전, 패치 상태 확인 - 상용SW 기능 정상 동작 및 업무시스템 연동 여부 |
|  | 02. 상용SW 라이선스가 클라우드 환경에서 유효하게 적용되었는가? [1-3-나-3-02] - CPU, Core, VM, Instance, 사용자 수 기준 라이선스 적정성 확인 - 라이선스 만료일, 사용범위, 계약조건 확인 - 클라우드 전환에 따른 추가 라이선스 또는 계약 변경 반영 여부 |
|  | 03. 상용SW 공급사의 기술지원 체계가 운영단계에 적합하게 확보되었는가? [1-3-나-3-03] - 장애 대응, 패치, 업그레이드, 문의 지원 절차 확인 - 공급사, 수행사, 운영조직 간 지원 책임 범위 확인 - 안정화 기간 및 운영 이후 기술지원 연락체계 확인 |
| 4. 배포 및 운영환경 반영 확인 | 01. 애플리케이션 배포가 승인된 절차에 따라 완료되었는가? [1-3-나-4-01] - 배포파일, 설정파일, 라이브러리, 스크립트 반영 여부 - 배포 승인, 배포 일시, 배포 담당자, 검증 결과 기록 여부 - 운영환경과 검증환경 간 배포 버전 일치 여부 |
|  | 02. 배포 후 정상성 점검이 수행되었는가? [1-3-나-4-02] - 서비스 기동, 화면 접속, 주요 기능 수행 결과 확인 - 오류로그, 시스템로그, 애플리케이션 로그 점검 여부 - 배포 후 결함 발생 시 조치 및 재배포 이력 확인 |
| 5. 배치 및 스케줄러 전환 결과 확인 | 01. 배치 프로그램과 스케줄러가 클라우드 환경에서 정상 전환되었는가? [1-3-나-5-01] - 정기·수시·대용량 배치 프로그램 반영 여부 - Cron, 스케줄러, Shell, SQL, 파일 송수신 스크립트 전환 여부 - 배치 수행 서버, 수행 시간, 선후행 관계 적용 여부 |
|  | 02. 배치 처리 결과가 정상적으로 검증되었는가? [1-3-나-5-02] - 배치 실행 성공 여부와 처리 건수 확인 - 배치 처리시간, 실패 건수, 오류 로그 점검 여부 - 파일 생성, 데이터 갱신, 후속 연계 처리 정상 여부 |
|  | 03. 배치 장애 발생 시 재처리 및 운영 대응 절차가 마련되어 있는가? [1-3-나-5-03] - 배치 실패 시 재실행, 중복방지, 수동처리 기준 확인 - 운영자 알림, 장애 등록, 조치 이력 관리 여부 - 월말·연말 등 대량 배치 시 대응계획 확인 |
| 6. 연계 애플리케이션 전환 결과 확인 | 01. 클라우드 전환으로 영향을 받는 연계 애플리케이션 변경이 완료되었는가? [1-3-나-6-01] - 내부 시스템, 외부기관, 공통기반, 인증, 문자, 메일 등 연계 변경 완료 여부 - API, EAI, ESB, 파일, DB Link, 배치 연계 설정 반영 여부 - IP, URL, 포트, 인증정보, 전문 변경사항 반영 여부 |
|  | 02. 연계 송수신이 정상적으로 검증되었는가? [1-3-나-6-02] - 정상 송수신, 오류 응답, 재처리 시나리오 검증 여부 - 전문 구조, 데이터 항목, 응답코드, 오류코드 검증 여부 - 외부기관 또는 연계기관과의 테스트 결과 확인 |
|  | 03. 연계 장애 대응 및 우회처리 방안이 운영조직에 인계되었는가? [1-3-나-6-03] - 연계 실패 시 재전송, 수동처리, 대체처리 절차 확인 - 연계 오류 로그 확인 방법과 담당자 확인 - 외부기관 장애 통보 및 협조 체계 인계 여부 |
| 7. 애플리케이션 보안 및 권한 확인 | 01. 애플리케이션 보안 요구사항이 운영환경에 정상 적용되었는가? [1-3-나-7-01] - 인증, 권한, 세션, 암호화, 개인정보 처리 기능 적용 여부 - 관리자 기능 접근통제와 권한분리 적용 여부 - 보안 설정 변경으로 인한 기능 오류 여부 확인 |
|  | 02. 상용SW 및 미들웨어 보안 설정이 적정하게 적용되었는가? [1-3-나-7-02] - 기본 계정 제거, 불필요 서비스 차단, 보안패치 적용 여부 - WAS, DBMS, 리포팅, 검색엔진 등 보안 설정 확인 - 보안 취약점 점검 결과와 조치 완료 여부 |
|  | 03. 애플리케이션 로그 및 감사추적이 정상 수집되는가? [1-3-나-7-03] - 접속로그, 오류로그, 관리자 작업로그 수집 여부 - 로그 보관기간, 접근권한, 위변조 방지 기준 적용 여부 - 장애·보안사고 발생 시 추적 가능성 확인 |
| 8. 통합테스트 및 회귀시험 결과 확인 | 01. 애플리케이션 통합테스트가 계획대로 수행되고 합격 기준을 충족하였는가? [1-3-나-8-01] - 사용자 시나리오 기반 통합시험 수행 여부 - 주요 업무 흐름, 권한별 기능, 예외처리 검증 여부 - 통합시험 결과서와 승인 이력 확인 |
|  | 02. 테스트 결함이 조치되고 재검증되었는가? [1-3-나-8-02] - 결함 등급, 조치 담당자, 조치기한 관리 여부 - 중대·치명 결함 조치 완료 여부 - 미조치 결함의 운영 영향과 후속 조치계획 확인 |
| 9. 성능 및 호환성 검증 확인 | 01. 클라우드 전환 후 애플리케이션 성능 목표가 충족되었는가? [1-3-나-9-01] - 응답시간, 처리량, 동시사용자, 배치 처리시간 측정 결과 확인 - 현행 대비 목표 성능 기준 충족 여부 - 성능 미달 항목의 조치 및 재시험 결과 확인 |
|  | 02. 클라우드 인프라와 애플리케이션·상용SW 간 호환성이 확보되었는가? [1-3-나-9-02] - OS, WAS, DBMS, 브라우저, 클라이언트 환경 호환성 확인 - 상용SW와 클라우드 환경 간 호환성 검증 결과 확인 - 호환성 문제 발생 시 조치 결과와 잔여 위험 확인 |
|  | 03. 성능 병목 구간에 대한 개선 조치가 완료되었는가? [1-3-나-9-03] - DB 쿼리, 커넥션풀, 세션, 배치, 연계 병목 조치 여부 - 자원 증설, 튜닝, 설정 변경 결과 확인 - 재시험 결과와 운영 모니터링 기준 확인 |
| 10. 서비스 오픈 및 안정화 확인 | 01. 애플리케이션 서비스 오픈 조건이 충족되었는가? [1-3-나-10-01] - 주요 기능 정상, 연계 정상, 배치 정상, 오류 미발생 기준 충족 여부 - 성능, 보안, 로그, 백업 관련 오픈 기준 충족 여부 - Go/No - Go 판단 결과와 승인 근거 확인 |
|  | 02. 서비스 안정화 기간 중 애플리케이션 장애와 결함이 관리되었는가? [1-3-나-10-02] - 안정화 기간 중 장애, 오류, 문의, 결함 접수 및 처리 이력 확인 - 반복 장애 또는 주요 결함의 원인분석 여부 - 안정화 종료 기준 충족 여부 |
|  | 03. 애플리케이션 및 상용SW 기술지원이 적정하게 수행되었는가? [1-3-나-10-03] - 안정화 지원 인력, 지원 범위, 지원 시간 확인 - 상용SW 공급사 및 수행사 장애 대응 이력 확인 - 기술지원 종료 후 운영조직 대응 가능성 확인 |
| 11. 운영 인수인계 확인 | 01. 애플리케이션 운영에 필요한 산출물이 운영조직에 인계되었는가? [1-3-나-11-01] - 애플리케이션 구성도, 배포절차서, 운영매뉴얼 인계 여부 - 설정파일, 계정·권한, 배치 목록, 연계 목록 인계 여부 - 상용SW 설치정보, 라이선스 정보, 기술지원 연락처 인계 여부 |
|  | 02. 운영조직이 애플리케이션 장애·변경·배포를 수행할 준비가 되었는가? [1-3-나-11-02] - 장애 대응 절차, 변경관리 절차, 배포관리 절차 교육 여부 - 운영자 권한 부여와 관리자 계정 정리 여부 - 운영도구, 로그조회, 모니터링 사용 가능 여부 |
|  | 03. 잔여 결함과 운영 중 조치사항이 공식 인계되었는가? [1-3-나-11-03] - 잔여 결함 목록, 위험도, 조치기한, 담당자 확인 - 운영 중 조치가 필요한 설정, 패치, 개선사항 인계 여부 - 후속 조치 완료 확인 체계 수립 여부 |
| 12. 최종 산출물 및 증적 확인 | 01. 애플리케이션 및 상용SW 전환 관련 최종 산출물이 완비되었는가? [1-3-나-12-01] - 전환결과보고서, 설치결과서, 테스트결과서 작성 여부 - 상용SW 라이선스 확인서, 기술지원 확인자료 확보 여부 - 산출물별 검토·승인 이력 확인 |
|  | 02. 최종 산출물과 실제 운영환경이 일치하는가? [1-3-나-12-02] - 서버 구성, IP, 포트, URL, 계정, SW 버전 일치 여부 - 운영매뉴얼과 실제 운영절차 간 차이 여부 - 최신 변경사항이 최종 산출물에 반영되었는지 확인 |
|  | 03. 감리 지적사항 및 시정조치가 완료되었는가? [1-3-나-12-03] - 애플리케이션·상용SW 관련 감리 지적사항 조치 결과 확인 - 미조치 사항의 사유와 후속 조치계획 확인 - 시정조치 확인 증적 확보 여부 |

### 다. 클라우드 플랫폼

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 플랫폼 구축 완료 확인 | 01. 클라우드 플랫폼 구성요소가 설계대로 구축 완료되었는가? [1-3-다-1-01] - 컴퓨팅, 스토리지, 네트워크, 보안, 백업, 모니터링 구성 완료 여부 - IaaS, PaaS, SaaS 등 적용 대상 서비스 구성 완료 여부 - 설계서와 실제 플랫폼 구성 간 일치 여부 |
|  | 02. 운영·개발·검증·DR 등 환경별 플랫폼 구성이 정상 분리되어 있는가? [1-3-다-1-02] - 환경별 프로젝트, 테넌트, VPC, 서브넷 분리 여부 - 운영환경과 비운영환경 간 접근통제 적용 여부 - 환경 간 구성정보, 권한, 데이터 혼재 여부 확인 |
|  | 03. 플랫폼 구성 변경사항이 최종 산출물에 반영되어 있는가? [1-3-다-1-03] - 구축 중 변경된 자원, 네트워크, 보안정책 반영 여부 - 변경 승인 이력과 최종 구성정보 일치 여부 - 최신 구성도와 실제 운영환경 일치 여부 |
| 2. 플랫폼 서비스 이용환경 확인 | 01. 클라우드 정보자원을 효율적으로 이용할 수 있는 환경이 정상 구축되었는가? [1-3-다-2-01] - 프로젝트, 테넌트, 계정, 권한, 자원그룹 설정 완료 여부 - 자원 신청, 승인, 할당, 변경, 회수 절차 적용 여부 - 운영자 콘솔 또는 관리 포털 사용 가능 여부 |
|  | 02. 플랫폼 공통서비스가 정상 동작하는가? [1-3-다-2-02] - Load Balancer, DNS, API Gateway, DBaaS, 메시징 등 공통서비스 정상 여부 - 백업, 모니터링, 로그관리, 보안관리 서비스 정상 여부 - 서비스별 적용 대상 시스템과 실제 연결 상태 확인 |
|  | 03. 플랫폼 자원 사용 현황을 운영자가 확인·관리할 수 있는가? [1-3-다-2-03] - 자원 상태, 사용량, 장애, 성능 현황 조회 가능 여부 - 운영조직의 관리 권한 부여 여부 - CSP/MSP와 운영조직 간 관리 범위 명확화 여부 |
| 3. 계정·권한 및 접근통제 확인 | 01. 플랫폼 계정과 권한이 승인된 기준에 따라 설정되어 있는가? [1-3-다-3-01] - 사용자, 운영자, 관리자, 개발자 권한 구분 여부 - IAM, 역할 기반 권한, 최소권한 원칙 적용 여부 - 불필요 계정, 임시 계정, 과도한 관리자 권한 존재 여부 |
|  | 02. 계정 생성·변경·회수 절차가 운영 가능하게 마련되어 있는가? [1-3-다-3-02] - 계정 신청, 승인, 부여, 변경, 회수 절차 확인 - 퇴직·전보·계약종료 시 권한 회수 기준 확인 - 권한 변경 이력과 승인 이력 관리 여부 |
| 4. 성능 및 확장성 검증 확인 | 01. 클라우드 플랫폼 성능 목표가 충족되었는가? [1-3-다-4-01] - CPU, 메모리, 스토리지, 네트워크 성능 측정 결과 확인 - 응답시간, 처리량, 동시사용자 기준 충족 여부 - 성능 미달 항목의 조치 및 재시험 결과 확인 |
|  | 02. 플랫폼 확장성 기능이 정상 검증되었는가? [1-3-다-4-02] - 수평확장, 수직확장, 오토스케일링 동작 확인 - 확장 임계치, 알림, 자원 증설 절차 검증 여부 - 확장 시 서비스 중단 또는 성능저하 발생 여부 |
| 5. 가용성 및 장애대응 검증 확인 | 01. 플랫폼 가용성 목표가 검증되었는가? [1-3-다-5-01] - 이중화, 부하분산, 멀티존 구성 정상 여부 - 단일 장애점 제거 또는 보완대책 적용 여부 - 서비스 가용성 목표와 실제 검증 결과 비교 |
| 6. 백업·복구 및 DR 준비 확인 | 01. 플랫폼 백업 정책이 운영환경에 정상 적용되어 있는가? [1-3-다-6-01] - 백업 대상, 주기, 보관기간, 보관위치 적용 여부 - 서버, DB, 파일, 설정정보, 로그 백업 수행 여부 - 백업 실패 알림과 재수행 절차 확인 |
|  | 02. 백업 데이터의 복구 가능성이 검증되었는가? [1-3-다-6-02] - 복구시험 수행 여부 - 복구 후 데이터·서비스 정상성 확인 여부 - 복구 결과보고서와 승인 이력 확인 |
| 7. 모니터링 및 로그관리 확인 | 01. 플랫폼 모니터링 체계가 정상 구축되어 있는가? [1-3-다-7-01] - CPU, 메모리, 디스크, 네트워크, DB, 애플리케이션 모니터링 여부 - 장애, 성능저하, 용량 부족, 비용 초과 임계치 설정 여부 - 알림, 보고, 조치, 이력관리 절차 적용 여부 |
|  | 02. 운영자가 모니터링 결과를 활용할 수 있는가? [1-3-다-7-02] - 대시보드, 알림, 리포트 접근 가능 여부 - 장애 발생 시 원인분석에 필요한 로그 확보 여부 - 운영조직 대상 모니터링 사용 교육 여부 |
| 8. 통합테스트 및 호환성 확인 | 01. 플랫폼 기반 통합테스트가 계획대로 수행되었는가? [1-3-다-8-01] - 사용자 시나리오 기반 통합시험 수행 여부 - 플랫폼, 애플리케이션, 데이터, 네트워크, 보안 연계 검증 여부 - 통합시험 결과서와 승인 이력 확인 |
|  | 02. 연계시스템과의 호환성이 확보되었는가? [1-3-다-8-02] - 내부 시스템, 외부기관, 공통기반 연계 정상 여부 - API, 파일 송수신, DB 연계, 인증 연계 정상 여부 - 연계 오류 발생 시 조치 및 재검증 결과 확인 |
|  | 03. 플랫폼 서비스 간 호환성 문제가 해소되었는가? [1-3-다-8-03] - OS, WAS, DBMS, PaaS, 컨테이너, 보안솔루션 간 호환성 확인 - 호환성 문제 조치 결과와 잔여 위험 확인 - 운영 중 추가 모니터링 필요 항목 식별 여부 |
| 9. 운영 인수인계 및 교육 확인 | 01. 플랫폼 운영에 필요한 산출물이 운영조직에 인계되었는가? [1-3-다-9-01] - 플랫폼 구성도, 자원 목록, 계정·권한 정보 인계 여부 - 운영절차서, 장애대응 절차서, 백업·복구 절차서 인계 여부 - 모니터링, 로그관리, 비용관리 기준 인계 여부 |
|  | 02. 운영조직이 플랫폼을 운영할 준비가 되었는가? [1-3-다-9-02] - 운영자 교육, 관리자 교육, 보안교육 수행 여부 - 관리 콘솔, 모니터링, 로그조회, 비용관리 도구 사용 가능 여부 - 운영조직의 역할과 책임 숙지 여부 |
|  | 03. 잔여 이슈와 후속 조치사항이 공식 인계되었는가? [1-3-다-9-03] - 잔여 결함, 성능 미달, 보안 예외, 운영 미숙 항목 확인 - 조치 담당자, 조치기한, 추적관리 기준 확인 - 운영 중 조치 결과 확인 체계 수립 여부 |
| 10. 안정화 및 최종 승인 확인 | 01. 서비스 안정화 기간 중 플랫폼 운영상태가 안정적으로 관리되었는가? [1-3-다-10-01] - 장애, 성능저하, 자원부족, 보안이벤트 관리 여부 - 안정화 기간 중 주요 품질지표 모니터링 여부 - 반복 장애 또는 주요 이슈 원인분석 여부 |
|  | 02. 플랫폼 안정화 종료 기준이 충족되었는가? [1-3-다-10-02] - 장애 건수, 응답시간, 가용성, 미조치 결함 기준 충족 여부 - 안정화 종료 보고서 작성 및 승인 여부 - 운영조직 인수 승인 여부 |
|  | 03. 감리 지적사항 및 시정조치가 완료되었는가? [1-3-다-10-03] - 플랫폼 관련 감리 지적사항 조치 결과 확인 - 미조치 사항의 사유와 후속 조치계획 확인 - 시정조치 확인 증적 확보 여부 |

### 라. 데이터 복제 및 동기화

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 복제·동기화 완료 확인 | 01. 복제 및 동기화 대상 데이터가 계획된 범위대로 반영 완료되었는가? [1-3-라-1-01] - 복제 대상 DB, 테이블, 파일, 로그, 기준정보, 트랜잭션 데이터 반영 여부 - 복제 제외 또는 보류 대상의 사유와 후속 조치계획 확인 - 복제 대상 목록과 실제 운영환경 데이터 구성 간 일치 여부 |
|  | 02. 초기 적재와 변경분 동기화가 정상 완료되었는가? [1-3-라-1-02] - 초기 Full Load 완료 여부 - 초기 적재 이후 변경분 반영 여부 - 중복·누락 없이 최종 동기화가 완료되었는지 확인 |
|  | 03. 복제·동기화 결과가 최종 전환 기준시점과 일치하는가? [1-3-라-1-03] - Cutover 기준시점의 데이터 반영 여부 - 최종 변경분 반영 완료 여부 - 기준시점 이후 불필요한 추가 변경 또는 누락 여부 확인 |
| 2. 복제 상태 및 지연 확인 | 01. 복제·동기화 상태가 정상으로 확인되었는가? [1-3-라-2-01] - 복제 프로세스, 에이전트, 중계서버, 대상 DB 상태 확인 - 복제 성공·실패 로그 확인 - 복제 중단, 오류, 재시작 이력 확인 |
|  | 02. 복제 지연 시간이 허용 기준 내에 있는가? [1-3-라-2-02] - 실시간 또는 준실시간 동기화 지연시간 확인 - 큐 적체, 로그 적체, 반영 대기 건수 확인 - 지연 발생 시 조치 및 재검증 결과 확인 |
| 3. 데이터 정합성 검증 확인 | 01. 복제 전후 데이터 정합성이 검증되었는가? [1-3-라-3-01] - 원천·대상 데이터 간 건수, 합계, 주요 값 비교 여부 - 테이블별, 업무별, 중요 데이터별 정합성 검증 결과 확인 - 정합성 검증 결과보고서와 승인 이력 확보 여부 |
|  | 02. 체크섬, 해시, 샘플링 등 기술적 검증 결과가 적정한가? [1-3-라-3-02] - 대용량 데이터에 대한 해시·체크섬 비교 수행 여부 - 전체 검증 또는 샘플 검증 적용 기준 준수 여부 - 불일치 항목의 원인분석 및 조치 결과 확인 |
|  | 03. 업무 검증을 통해 복제 데이터의 사용 가능성이 확인되었는가? [1-3-라-3-03] - 업무 담당자 검증 수행 여부 - 주요 화면, 배치, 연계, 보고서에서 복제 데이터 정상 사용 여부 - 업무 검증 결과와 승인 증적 확보 여부 |
| 4. 변경분 반영 및 누락 확인 | 01. 운영 중 발생한 변경분이 누락 없이 동기화되었는가? [1-3-라-4-01] - Insert, Update, Delete 변경분 반영 여부 - 로그 시퀀스, 타임스탬프, 변경 키 기준 반영 결과 확인 - 미반영 또는 누락 변경분 존재 여부 확인 |
|  | 02. 재처리 과정에서 중복 반영이 발생하지 않았는가? [1-3-라-4-02] - 재처리 대상 데이터의 중복 여부 확인 - 동일 거래, 동일 키, 동일 이벤트의 중복 반영 여부 확인 - 중복 데이터 조치 결과와 재검증 결과 확인 |
|  | 03. 변경분 반영 실패 건이 조치되고 재검증되었는가? [1-3-라-4-03] - 실패 건수, 실패 원인, 조치 담당자 관리 여부 - 부분 재처리 또는 전체 재처리 결과 확인 - 재처리 후 정합성 재검증 수행 여부 |
| 5. 충돌 및 예외 데이터 처리 확인 | 01. 양방향 또는 병행 운영 중 발생한 데이터 충돌이 적정하게 처리되었는가? [1-3-라-5-01] - 동일 데이터 동시 변경 충돌 발생 여부 - 충돌 처리 기준에 따른 조치 여부 - 충돌 처리 결과의 업무 승인 여부 |
|  | 02. 예외 데이터가 기준에 따라 관리되고 있는가? [1-3-라-5-02] - 예외 데이터 목록, 발생 사유, 처리 상태 확인 - 보정, 제외, 수작업 처리, 재처리 기준 준수 여부 - 예외 승인 이력과 후속 조치계획 확인 |
| 6. 복제 성능 및 부하 검증 확인 | 01. 복제·동기화 성능이 목표 기준을 충족하였는가? [1-3-라-6-01] - 초당 처리 건수, 반영 지연시간, 큐 적체 기준 충족 여부 - 평상시·피크·대량 변경 상황별 성능 확인 - 성능 미달 항목의 조치 및 재시험 여부 |
| 7. 복제 모니터링 및 운영관리 확인 | 01. 복제·동기화 상태를 운영 중 모니터링할 수 있는가? [1-3-라-7-01] - 복제 상태, 지연시간, 큐 적체, 오류 건수 모니터링 여부 - 임계치, 알림 기준, 담당자 지정 여부 - 모니터링 대시보드 또는 리포트 제공 여부 |
|  | 02. 복제 상태 보고와 이력관리가 가능하도록 구성되었는가? [1-3-라-7-02] - 일일·주간 복제상태 보고 기준 확인 - 복제 성공·실패 이력 보관 기준 확인 - 장애 및 조치 이력의 감사증적 확보 여부 |
| 8. Cutover 및 복제 종료 확인 | 01. 서비스 전환 시점에 최종 동기화가 완료되었는가? [1-3-라-8-01] - Cutover 직전 최종 변경분 반영 완료 여부 - 복제 지연 0 또는 허용 범위 내 확인 여부 - 최종 정합성 검증 후 오픈 승인 여부 |
|  | 02. 전환 후 원천·대상 시스템의 역할 전환이 정상적으로 이루어졌는가? [1-3-라-8-02] - 기존 원천 시스템과 신규 클라우드 시스템의 역할 정리 여부 - 읽기·쓰기 기준 전환 여부 - 전환 후 이중 입력 또는 중복 처리 발생 여부 |
| 9. 통합테스트 및 업무 정상성 확인 | 01. 복제·동기화 데이터 기반 통합테스트가 수행되었는가? [1-3-라-9-01] - 복제 데이터 기반 주요 업무 시나리오 테스트 수행 여부 - 조회, 등록, 수정, 삭제, 승인, 배치 처리 정상 여부 - 통합테스트 결과와 정합성 검증 결과 간 불일치 여부 |
|  | 02. 업무 담당자 또는 운영조직의 최종 확인이 완료되었는가? [1-3-라-9-02] - 업무 검증 결과서 또는 사용자 확인서 확보 여부 - 중요 업무별 데이터 정상성 승인 여부 - 보류 항목의 운영 영향과 후속 조치계획 확인 |
| 10. 산출물 및 증적 확인 | 01. 복제·동기화 관련 최종 산출물이 완비되었는가? [1-3-라-10-01] - 복제설계서, 동기화계획서, 매핑정의서 최종본 확보 여부 - 정합성 검증결과서, 리허설 결과서, 복제 결과보고서 작성 여부 - 산출물별 검토·승인 이력 확인 |
|  | 02. 복제 결과와 정합성 검증 결과가 증적으로 확보되었는가? [1-3-라-10-02] - 복제 성공·실패 로그 보관 여부 - 정합성 비교 결과, 오류 목록, 조치 결과 확보 여부 - 최종 전환 승인 근거로 활용 가능한 증적 확보 여부 |
|  | 03. 감리 지적사항 및 시정조치가 완료되었는가? [1-3-라-10-03] - 복제·동기화 관련 감리 지적사항 조치 결과 확인 - 미조치 사항의 사유와 후속 조치계획 확인 - 시정조치 확인 증적 확보 여부 |
| 11. 운영 인수인계 확인 | 01. 복제·동기화 운영에 필요한 정보가 운영조직에 인계되었는가? [1-3-라-11-01] - 복제 구성정보, 계정·권한, 접속정보, 모니터링 기준 인계 여부 - 복제 오류 대응 절차, 재처리 절차, 정합성 점검 방법 인계 여부 - 복제 솔루션 또는 도구 운영 매뉴얼 인계 여부 |
|  | 02. 잔여 위험과 후속 조치사항이 공식 인계되었는가? [1-3-라-11-02] - 복제 지연 가능성, 미조치 오류, 예외 데이터 인계 여부 - 운영 중 정기 정합성 점검 필요 항목 정의 여부 - 후속 조치 담당자, 완료기한, 추적관리 기준 확인 |

### 마. 클라우드 인프라

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 인프라 구축 완료 확인 | 01. 클라우드 인프라가 설계서와 계획에 따라 구축 완료되었는가? [1-3-마-1-01] - 서버, 스토리지, 네트워크, 보안, 백업, 모니터링 구성 완료 여부 - 운영·개발·검증·DR 환경별 인프라 구성 완료 여부 - 설계서, 구성도, 실제 운영환경 간 일치 여부 |
|  | 02. 전환 대상 인프라와 실제 구축 대상 간 누락 또는 불일치가 없는가? [1-3-마-1-02] - 전환 대상 서버, VM, DB 서버, Web/WAS 서버, 배치 서버 구축 여부 - 전환 제외·보류 대상의 사유와 후속 조치계획 확인 - 인프라 자원 목록과 실제 클라우드 자원 현황 비교 |
|  | 03. 구축 중 변경된 인프라 구성사항이 최종 산출물에 반영되었는가? [1-3-마-1-03] - 서버 사양, IP, 스토리지, 보안정책 변경 반영 여부 - 변경 승인 이력과 최종 구성정보 일치 여부 - 최신 인프라 구성도 및 자원 목록 관리 여부 |
| 2. 컴퓨팅 자원 정상성 확인 | 01. 컴퓨팅 자원이 요구 성능과 사용조건에 맞게 구성되었는가? [1-3-마-2-01] - vCPU, 메모리, 인스턴스 수량, OS 구성 적정성 확인 - 사용자 수, 동시접속자 수, 트랜잭션량 기준 충족 여부 - 피크 업무, 대량 배치, 월말·연말 처리 부하 대응 가능 여부 |
|  | 02. 서버 및 VM이 정상 기동되고 운영 가능한 상태인가? [1-3-마-2-02] - 서버 기동 상태, 서비스 프로세스 상태, OS 정상성 확인 - 운영계·검증계·개발계 자원 분리 여부 - 불필요 서버, 임시 서버, 테스트 서버 정리 여부 |
|  | 03. 컴퓨팅 자원의 확장·축소 기준이 운영 가능하게 마련되었는가? [1-3-마-2-03] - 수평확장, 수직확장, 오토스케일링 적용 여부 - 자원 증설·축소 승인 절차 확인 - 확장 시 비용·라이선스·운영 영향 검토 기준 확인 |
| 3. 스토리지 및 백업 구성 확인 | 01. 스토리지 구성이 데이터 특성과 용량 요구에 맞게 적용되었는가? [1-3-마-3-01] - 블록, 파일, 오브젝트 스토리지 적용 결과 확인 - DB, 첨부파일, 로그, 백업 데이터별 저장소 구분 여부 - 용량, IOPS, 처리량, 증가율 기준 충족 여부 |
|  | 02. 스토리지 접근권한과 보호정책이 정상 적용되었는가? [1-3-마-3-02] - 저장소별 접근권한, 암호화, 보안그룹 적용 여부 - 중요 데이터 저장소의 접근통제 적용 여부 - 임시 저장소, 테스트 저장소, 미사용 볼륨 정리 여부 |
|  | 03. 백업 대상, 주기, 보관정책이 운영환경에 적용되었는가? [1-3-마-3-03] - 서버, DB, 파일, 설정정보, 로그 백업 수행 여부 - 백업 주기, 보관기간, 보관위치 적용 여부 - 백업 실패 알림 및 재수행 절차 확인 |
| 4. 백업·복구 검증 확인 | 01. 백업 데이터의 복구 가능성이 검증되었는가? [1-3-마-4-01] - 복구시험 수행 여부 - 복구 후 서비스, 데이터, 설정 정상성 확인 - 복구 결과보고서와 승인 이력 확보 여부 |
|  | 02. 운영조직이 백업·복구 절차를 수행할 수 있는가? [1-3-마-4-02] - 백업·복구 절차서 인계 여부 - 복구 담당자, 승인자, 비상연락망 확인 - 운영자 교육 및 모의복구 수행 여부 |
| 5. 고가용성 및 이중화 검증 | 01. 주요 인프라 구성요소의 이중화가 정상 적용되었는가? [1-3-마-5-01] - 서버, DB, 스토리지, 네트워크, 보안장비 이중화 적용 여부 - Load Balancer, 다중 AZ/Zone, 이중 NIC 적용 여부 - 중요도별 가용성 기준 충족 여부 |
|  | 02. 단일 장애점(SPOF)이 제거되었거나 보완대책이 마련되었는가? [1-3-마-5-02] - 단일 서버, 단일 회선, 단일 스토리지 위험 점검 - SPOF 제거 불가 항목의 예외 사유와 대응방안 확인 - 우회경로, 대체자원, 수동전환 절차 확보 여부 |
|  | 03. 장애전환 또는 장애복구 시험이 수행되었는가? [1-3-마-5-03] - 자동전환·수동전환 시험 수행 여부 - 장애 감지, 전환, 복구, 정상성 확인 절차 검증 - 장애전환 결과와 재시험 결과 확인 |
| 6. 성능 및 용량 검증 | 01. 클라우드 인프라 성능 목표가 충족되었는가? [1-3-마-6-01] - CPU, 메모리, 디스크, 네트워크 사용률 기준 충족 여부 - 응답시간, 처리량, 동시사용자 기준 충족 여부 - 성능시험 결과서와 승인 이력 확인 |
|  | 02. 용량 산정 결과가 실제 운영 부하를 감당할 수 있는가? [1-3-마-6-02] - 서버, 스토리지, 로그, 백업 용량 여유율 확인 - 데이터 증가율과 향후 증설 기준 반영 여부 - 용량 부족 예상 구간과 조치계획 확인 |
|  | 03. 성능 병목 구간이 식별되고 조치되었는가? [1-3-마-6-03] - DB, 스토리지 I/O, 네트워크, 배치 병목 확인 - 자원 증설, 튜닝, 구성 변경 조치 여부 - 조치 후 재시험 및 운영 모니터링 기준 확인 |
| 7. 네트워크 인프라 연결성 확인 | 01. 클라우드 인프라와 내·외부 시스템 간 연결이 정상적으로 구성되었는가? [1-3-마-7-01] - VPC, 서브넷, 라우팅, NAT, DNS 구성 정상 여부 - 내부망, 외부망, 관리망, 연계망 연결성 확인 - 온프레미스, 외부기관, 공통기반 연계 정상 여부 |
|  | 02. 서버별 IP, 포트, 방화벽, 보안그룹 설정이 정상 적용되었는가? [1-3-마-7-02] - 서버별 IP, 포트, 프로토콜 설정 확인 - 방화벽 정책, 보안그룹, ACL 적용 여부 - 불필요 포트, 임시 허용 정책 회수 여부 |
|  | 03. 네트워크 성능과 안정성이 검증되었는가? [1-3-마-7-03] - 대역폭, 지연시간, 패킷 손실률 확인 - 대량 데이터 이관, 배치, 외부연계 시 부하 확인 - 네트워크 장애 또는 지연 발생 시 조치 결과 확인 |
| 8. 운영관리 및 모니터링 확인 | 01. 인프라 운영관리 절차가 운영환경에 적용되었는가? [1-3-마-8-01] - 장애관리, 변경관리, 구성관리, 백업관리 절차 적용 여부 - 정기점검, 패치관리, 용량관리 절차 확인 - 운영조직과 클라우드 사업자 간 책임분계 확인 |
|  | 02. 인프라 모니터링 체계가 정상 작동하는가? [1-3-마-8-02] - CPU, 메모리, 디스크, 네트워크, DB, 스토리지 모니터링 여부 - 장애, 성능저하, 용량 부족 임계치 설정 여부 - 알림, 보고, 조치, 이력관리 절차 적용 여부 |
| 9. 인프라 통합테스트 확인 | 01. 인프라 구성 검증이 통합테스트에 포함되어 수행되었는가? [1-3-마-9-01] - 자원규격, OS, 네트워크, 방화벽, 접근권한 검증 여부 - 백업, 모니터링, 로그수집, 보안설정 검증 여부 - 통합테스트 결과서와 승인 이력 확인 |
|  | 02. 사용자 시나리오 기반 인프라 성능 검증이 수행되었는가? [1-3-마-9-02] - 주요 업무 시나리오 수행 중 인프라 자원 사용률 확인 - 응답시간, 처리량, 동시사용자 기준 충족 여부 - 부하 발생 시 안정성 확인 |
|  | 03. 연계시스템 접속 및 호환성이 확보되었는가? [1-3-마-9-03] - 내부 시스템, 외부기관, 공통기반 접속 정상 여부 - Web/WAS/DB, 보안솔루션, 모니터링 도구 호환성 확인 - 호환성 문제 조치 결과와 잔여 위험 확인 |
| 10. 전환 및 원복 결과 확인 | 01. 인프라 전환이 계획된 절차에 따라 정상 완료되었는가? [1-3-마-10-01] - 전환 작업 순서, 중단 시간, 담당자, 승인자 준수 여부 - 서버 이미지, 설정파일, 네트워크·보안 정책 반영 여부 - 전환 결과보고서와 실제 운영환경 일치 여부 |
| 11. 안정화 및 기술지원 확인 | 01. 서비스 안정화 기간 중 인프라 운영상태가 안정적으로 관리되었는가? [1-3-마-11-01] - 장애, 성능저하, 자원부족, 보안이벤트 관리 여부 - 안정화 기간 중 주요 품질지표 모니터링 여부 - 반복 장애 또는 주요 이슈 원인분석 여부 |
|  | 02. CSP/MSP 기술지원 체계가 정상 작동하였는가? [1-3-마-11-02] - 기술지원 범위, 지원 인력, 지원 시간 확인 - 장애 발생 시 지원 요청 및 조치 이력 확인 - 기술지원 종료 후 운영조직 대응 가능성 확인 |
|  | 03. 안정화 종료 기준이 충족되었는가? [1-3-마-11-03] - 장애 건수, 응답시간, 가용성, 미조치 결함 기준 충족 여부 - 안정화 종료 보고서 작성 및 승인 여부 - 운영조직 인수 승인 여부 |
| 12. 운영 인수인계 확인 | 01. 인프라 운영에 필요한 산출물과 구성정보가 운영조직에 인계되었는가? [1-3-마-12-01] - 인프라 구성도, 자원 목록, IP·포트, 계정·권한 정보 인계 여부 - 백업·복구 절차서, 장애대응 절차서, 운영매뉴얼 인계 여부 - 모니터링, 로그관리, 비용관리 기준 인계 여부 |
|  | 02. 운영조직이 인프라를 운영할 준비가 되었는가? [1-3-마-12-02] - 운영자 교육, 관리자 교육, 보안교육 수행 여부 - 관리 콘솔, 모니터링, 로그조회, 비용관리 도구 사용 가능 여부 - 운영조직의 역할과 책임 숙지 여부 |
|  | 03. 잔여 이슈와 후속 조치사항이 공식 인계되었는가? [1-3-마-12-03] - 잔여 결함, 성능 미달, 보안 예외, 운영 미숙 항목 확인 - 조치 담당자, 조치기한, 추적관리 기준 확인 - 후속 조치 완료 확인 체계 수립 여부 |
| 13. 최종 산출물 및 감리 시정조치 확인 | 01. 클라우드 인프라 관련 최종 산출물이 완비되었는가? [1-3-마-13-01] - 구축결과서, 구성도, 테스트결과서, 보안점검결과서 작성 여부 - 백업·복구 결과서, 성능시험결과서, 운영매뉴얼 확보 여부 - 산출물별 검토·승인 이력 확인 |
|  | 02. 최종 산출물과 실제 운영환경이 일치하는가? [1-3-마-13-02] - 서버, 스토리지, 네트워크, 보안정책, 백업구성 일치 여부 - 최신 변경사항 반영 여부 - 운영조직이 활용 가능한 수준의 상세도 확보 여부 |
|  | 03. 감리 지적사항 및 시정조치가 완료되었는가? [1-3-마-13-03] - 인프라 관련 감리 지적사항 조치 결과 확인 - 미조치 사항의 사유와 후속 조치계획 확인 - 시정조치 확인 증적 확보 여부 |

### 바. 네트워크 및 보안

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 네트워크 전환 완료 확인 | 01. 클라우드 전환에 따른 네트워크 구성이 계획대로 완료되었는가? [1-3-바-1-01] - VPC/VNet, 서브넷, 라우팅, NAT, DNS 구성 완료 여부 - 내부망, 외부망, 관리망, 연계망 구성 완료 여부 - 네트워크 설계서와 실제 운영환경 간 일치 여부 |
|  | 02. 현행망과 클라우드망 간 연결이 정상적으로 구성되었는가? [1-3-바-1-02] - 온프레미스–클라우드 간 전용회선, VPN, Peering 연결 정상 여부 - 업무망, 관리망, 외부연계망 간 통신 경로 정상 여부 - 연결 실패 또는 우회 경로 설정 오류 여부 |
|  | 03. 네트워크 변경사항이 최종 산출물에 반영되었는가? [1-3-바-1-03] - IP 대역, 서브넷, 라우팅, DNS, 방화벽 정책 변경 이력 반영 여부 - 최신 네트워크 구성도와 실제 구성 간 일치 여부 - 변경 승인 이력과 적용 결과 확인 |
| 2. IP·DNS· 도메인 전환 확인 | 01. IP 변경이 계획된 대상에 정상 반영되었는가? [1-3-바-2-01] - 서버별, 서비스별, 연계별 IP 변경 적용 여부 - 사설 IP, 공인 IP, VIP, NAT IP 설정 정상 여부 - IP 변경에 따른 애플리케이션·연계 영향 조치 여부 |
|  | 02. DNS, 도메인, URL 변경이 정상 적용되었는가? [1-3-바-2-02] - 내부 DNS, 외부 DNS, 서비스 URL 변경 반영 여부 - API Endpoint, Callback URL, 인증서 도메인 반영 여부 - DNS 전파, TTL 조정, 접속 경로 정상성 확인 |
| 3. 라우팅 및 트래픽 흐름 확인 | 01. 업무 트래픽 흐름이 설계대로 동작하는가? [1-3-바-3-01] - 사용자–LB–Web/WAS–DB 구간 통신 정상 여부 - 내부망·외부망·관리망 간 통신 경로 정상 여부 - 대외기관, 공통기반, 보안관제 연계 경로 정상 여부 |
| 4. Load Balancer 및 접속경로 확인 | 01. Load Balancer 구성이 정상 적용되고 서비스 접속이 안정적인가? [1-3-바-4-01] - L4/L7 Load Balancer, VIP, Pool, Health Check 설정 확인 - 세션 유지, SSL 종료, Reverse Proxy 설정 정상 여부 - 장애 서버 자동 제외 및 트래픽 분산 정상 여부 |
|  | 02. 외부 사용자와 내부 사용자의 접속 경로가 적정하게 분리되어 있는가? [1-3-바-4-02] - 인터넷 접속, 내부 업무망 접속, 관리자 접속 경로 구분 여부 - WAF, API Gateway, Reverse Proxy 등 보안 접점 적용 여부 - 외부 노출 서비스와 내부 서비스 간 분리 여부 |
| 5. 연계시스템 네트워크 확인 | 01. 클라우드 전환으로 영향을 받는 연계시스템의 네트워크 변경이 완료되었는가? [1-3-바-5-01] - 내부 시스템, 외부기관, 공통기반, 인증, 문자, 메일 등 연계 경로 반영 여부 - API, EAI, ESB, 파일 송수신, DB Link 등 연계 방식 적용 여부 - 연계별 IP, 포트, 프로토콜, 인증방식 변경 반영 여부 |
|  | 02. 연계 송수신이 정상적으로 검증되었는가? [1-3-바-5-02] - 정상 송수신, 오류 응답, 재처리 시나리오 검증 여부 - 전문 구조, 데이터 항목, 응답코드, 오류코드 검증 여부 - 외부기관 또는 연계기관과의 테스트 결과 확인 |
| 6. 보안성 검토 및 보안기준 조치 확인 | 01. 보안성 검토 결과가 종료단계까지 조치 완료되었는가? [1-3-바-6-01] - 보안성 검토 지적사항 조치 결과 확인 - 구성도, 통신흐름도, 보안대책서 최종 반영 여부 - 미조치 항목의 예외 승인 및 보완통제 여부 |
|  | 02. 국가 정보보안 기준 또는 발주기관 보안 기준이 운영환경에 적용되었는가? [1-3-바-6-02] - 망분리, 접근통제, 암호화, 로그관리 기준 적용 여부 - 개인정보 및 중요정보 보호조치 적용 여부 - 보안 예외사항의 운영상 위험도와 관리계획 확인 |
|  | 03. 보안 요구사항과 실제 네트워크 구성 간 정합성이 확보되었는가? [1-3-바-6-03] - 보안정책과 통신흐름 간 불일치 여부 - 접근권한과 네트워크 허용 범위 간 과다 허용 여부 - 보안설계서와 실제 운영환경 간 일치 여부 |
| 7. 접근통제 및 권한관리 확인 | 01. 사용자·운영자·관리자별 접근통제 체계가 정상 적용되었는가? [1-3-바-7-01] - 사용자, 운영자, 개발자, 관리자 권한 구분 여부 - 역할 기반 접근통제와 최소권한 원칙 적용 여부 - 중요 시스템 접근 시 승인·기록·점검 절차 적용 여부 |
|  | 02. 클라우드 계정 및 IAM 권한이 적정하게 설정되었는가? [1-3-바-7-02] - 계정 생성, 변경, 회수 절차 적용 여부 - Root/Admin 권한 사용 통제 여부 - 권한 변경 이력과 정기 권한 점검 기준 확인 |
|  | 03. DB·서버·애플리케이션 접근권한이 정리되었는가? [1-3-바-7-03] - OS 계정, DB 계정, 애플리케이션 관리자 계정 관리 기준 적용 여부 - 공용계정 사용 제한 및 개인별 계정 사용 여부 - 퇴직·전보·계약종료자 권한 회수 여부 |
| 8. 암호화 및 중요정보 보호 확인 | 01. 전송구간 및 저장구간 암호화가 정상 적용되었는가? [1-3-바-8-01] - TLS/SSL, VPN, 전용회선 암호화 적용 여부 - DB 암호화, 파일 암호화, 스토리지 암호화 적용 여부 - 암호화 예외 대상과 보완통제 확인 |
|  | 02. 암호키와 인증서 관리체계가 운영 가능하게 마련되었는가? [1-3-바-8-02] - 키 생성, 보관, 교체, 폐기 절차 확인 - 인증서 발급, 갱신, 만료 관리 기준 확인 - 키 접근권한 및 키 관리 책임자 확인 |
|  | 03. 개인정보 및 중요정보 보호조치가 정상 적용되었는가? [1-3-바-8-03] - 개인정보, 고유식별정보, 민감정보 보호 여부 - 마스킹, 비식별화, 접근제한 적용 여부 - 중요정보 처리 로그와 접근기록 보관 여부 |
| 9. 취약점 점검 및 보안조치 확인 | 01. 네트워크 및 보안 취약점 점검이 완료되었는가? [1-3-바-9-01] - 서버, OS, DB, Web/WAS, 애플리케이션, 네트워크 장비 점검 여부 - 웹 취약점, 인프라 취약점, 계정·권한 점검 결과 확인 - 보안설정 점검 결과보고서 확보 여부 |
|  | 02. 취약점 조치와 재점검이 완료되었는가? [1-3-바-9-02] - 고위험·중위험 취약점 조치 완료 여부 - 조치 불가 항목의 예외 승인 및 보완통제 확인 - 재점검 결과와 조치 완료 증적 확보 여부 |
|  | 03. 오픈 전 필수 보안조치 기준이 충족되었는가? [1-3-바-9-03] - 고위험 취약점 미존재 또는 조치 완료 여부 - 보안패치, 불필요 서비스 제거, 기본계정 제거 확인 - Go/No - Go 판단 기준에 보안조치 완료 여부 반영 |
| 10. 보안관제 및 침해대응 확인 | 01. 클라우드 환경의 보안관제 체계가 운영 가능하게 구축되었는가? [1-3-바-10-01] - 관제 대상 시스템, 로그, 이벤트, 경보 기준 적용 여부 - 보안관제센터 또는 통합관제시스템 연계 여부 - 경보 등급과 대응 우선순위 적용 여부 |
| 11. 안정화 및 운영 인수인계 확인 | 01. 서비스 안정화 기간 중 네트워크 및 보안 운영상태가 안정적으로 관리되었는가? [1-3-바-11-01] - 접속 장애, 연계 지연, 보안이벤트, 취약점 이슈 관리 여부 - 안정화 기간 중 주요 품질지표 모니터링 여부 - 반복 장애 또는 주요 이슈 원인분석 여부 |
|  | 02. 네트워크 및 보안 운영에 필요한 산출물이 인계되었는가? [1-3-바-11-02] - 네트워크 구성도, 통신흐름도, 방화벽 정책표 인계 여부 - 접근권한 목록, 계정 목록, 보안설정 기준 인계 여부 - 보안관제, 침해대응, 로그관리 절차서 인계 여부 |
|  | 03. 잔여 이슈와 보안 예외사항이 공식 인계되었는가? [1-3-바-11-03] - 미조치 취약점, 보안 예외, 임시 정책, 잔여 위험 식별 여부 - 조치 담당자, 조치기한, 추적관리 기준 확인 - 운영 중 후속 조치 완료 확인 체계 수립 여부 |
| 12. 최종 산출물 및 감리 시정조치 확인 | 01. 네트워크 및 보안 관련 최종 산출물이 완비되었는가? [1-3-바-12-01] - 네트워크 구성도, 보안설계서, 방화벽 정책표, 보안점검결과서 작성 여부 - 통신흐름도, 접근권한 목록, 로그관리 기준서, 침해대응 절차서 확보 여부 - 산출물별 검토·승인 이력 확인 |
|  | 02. 최종 산출물과 실제 운영환경이 일치하는가? [1-3-바-12-02] - IP, 포트, 라우팅, DNS, 보안그룹, 방화벽 정책 일치 여부 - 계정·권한·보안설정 최신화 여부 - 운영조직이 활용 가능한 수준의 상세도 확보 여부 |
|  | 03. 감리 지적사항 및 시정조치가 완료되었는가? [1-3-바-12-03] - 네트워크·보안 관련 감리 지적사항 조치 결과 확인 - 미조치 사항의 사유와 후속 조치계획 확인 - 시정조치 확인 증적 확보 여부 |

# 2. 운영 및 유지관리 사업

## 1. 요구정의 단계

### 가. 사업관리 및 품질보증

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 운영· 유지관리 과업범위 정의 | 01. 운영 및 유지관리 대상과 과업범위가 명확하게 정의되어 있는가? [2-1-가-1-01] - 개발SW 운영, 인프라 운영, 개발SW 유지관리, 상용SW 유지관리, 인프라 유지관리 대상 식별 여부 - 대상 시스템, 업무서비스, 장비, DB, 상용SW, 연계시스템 범위 정의 여부 - 운영 업무와 유지관리 업무의 구분, 중복·누락 여부 확인 |
|  | 02. 계약·제안·요구사항 간 과업범위가 일관되는가? [2-1-가-1-02] - RFP, 제안서, 계약서, 과업지시서, 운영·유지관리 계획 간 범위 정합성 확인 - 정기점검, 장애처리, 변경처리, 패치, 배포, 기술지원 범위 일치 여부 - 무상지원, 하자보수, 유지관리, 운영지원 간 책임구분 명확성 확인 |
|  | 03. 과업 제외 또는 제한 대상이 명확히 정의되어 있는가? [2-1-가-1-03] - 유지관리 제외 대상 시스템·장비·상용SW 식별 여부 - 제외 사유와 운영상 영향 분석 여부 - 제외 대상에 대한 별도 지원 또는 대응방안 마련 여부 |
| 2. 운영· 유지관리 수행체계 및 R&R | 01. 발주기관, 운영조직, 유지관리 수행사, 상용SW 공급사 간 역할과 책임이 명확한가? [2-1-가-2-01] - 운영, 유지관리, 장애처리, 변경관리, 배포, 보안조치별 책임 주체 정의 여부 - 개발SW 운영팀, 인프라 운영팀, 응용SW 유지관리팀, 상용SW 공급사 간 R&R 명확성 확인 - 책임 공백 또는 중복 책임 발생 가능성 확인 |
|  | 02. 운영팀과 유지관리팀 간 업무처리 절차가 연계되어 있는가? [2-1-가-2-02] - 장애 접수, 원인분석, 조치, 테스트, 배포, 검증, 보고 절차 연계 여부 - 인프라 운영팀과 응용SW 유지관리팀 간 협업 절차 정의 여부 - 상용SW 공급사 또는 제조사 기술지원 요청 절차 정의 여부 |
|  | 03. 주요 의사결정 및 승인체계가 정의되어 있는가? [2-1-가-2-03] - 장애등급, 긴급변경, 정기변경, 배포, 서비스 중단 승인권자 정의 여부 - 보안패치, 시스템 재기동, 데이터 변경 등 주요 조치 승인절차 확인 - 의사결정 지연 시 escalation 체계 정의 여부 |
| 3. SLA 및 서비스수준 요구사항 관리 | 01. 운영 및 유지관리 서비스수준이 명확히 정의되어 있는가? [2-1-가-3-01] - 가용성, 장애처리시간, 응답시간, 복구시간, CSR 처리기한 등 SLA 지표 정의 여부 - 개발SW 운영, 인프라 운영, 개발SW 유지관리, 상용SW 유지관리, 인프라 유지관리별 서비스수준 구분 여부 - 중대장애, 일반장애, 단순문의, 개선요청별 처리기준 정의 여부 |
|  | 02. SLA 측정·보고·개선 절차가 요구사항에 포함되어 있는가? [2-1-가-3-02] - SLA 측정 방법, 측정 주기, 보고 양식 정의 여부 - SLA 미달 시 원인분석, 개선조치, 재발방지 절차 정의 여부 - 월간·분기·수시 운영보고 항목과 SLA 연계 여부 |
|  | 03. SLA가 계약 및 책임분계와 일치하는가? [2-1-가-3-03] - 계약상 지원범위와 SLA 지표 간 정합성 확인 - 장애·보안사고·성능저하 발생 시 책임 주체 명확성 확인 - 외부 공급자 또는 상용SW 제조사 지원조건과 SLA 충돌 여부 |
| 4. 일정 및 수행계획 관리 | 01. 운영 및 유지관리 수행계획이 체계적으로 수립되어 있는가? [2-1-가-4-01] - 정기점검, 예방점검, 패치, 백업점검, 성능점검, 보안점검 일정 수립 여부 - 정기 배포, 긴급 배포, 릴리스 계획 수립 여부 - 월간·주간 운영계획과 유지관리계획의 연계 여부 |
|  | 02. 주요 활동별 일정과 담당자가 명확한가? [2-1-가-4-02] - 장애처리, 변경처리, CSR 처리, 패치, 점검, 보고 담당자 지정 여부 - 상용SW 공급사 기술지원 일정과 내부 운영일정 연계 여부 - 인프라 정기점검과 응용SW 반영 일정 간 충돌 여부 |
|  | 03. 일정 지연 또는 미수행 활동에 대한 대응방안이 마련되어 있는가? [2-1-가-4-03] - 정기점검 미수행, 패치 지연, 장애조치 지연 시 보고·승인·조정 절차 확인 - 지연 발생 시 서비스수준과 운영 안정성에 미치는 영향 검토 여부 - 후속 조치 일정과 책임자 지정 여부 |
| 5. 요구사항 및 CSR 관리체계 | 01. 운영 및 유지관리 요구사항 접수·분석·승인 절차가 정의되어 있는가? [2-1-가-5-01] - 사용자 요청, 개선요청, 오류수정, 기능변경 요청 접수 절차 확인 - CSR 분류 기준, 우선순위, 처리기한, 승인 기준 정의 여부 - 단순문의, 장애, 변경, 개선요청 간 분류 기준 명확성 확인 |
|  | 02. 요구사항 변경에 따른 영향도 분석 기준이 마련되어 있는가? [2-1-가-5-02] - 업무기능, 연계시스템, DB, 인프라, 보안 영향 분석 기준 확인 - 변경에 따른 테스트, 배포, 원복 필요성 검토 여부 - 긴급변경과 정기변경의 구분 및 승인절차 확인 |
|  | 03. 요구사항 처리결과를 추적관리할 수 있는가? [2-1-가-5-03] - 요청 접수부터 조치, 검증, 승인, 종료까지 이력관리 여부 - 미처리·보류·반려 요청의 사유와 후속계획 관리 여부 - 요청사항과 산출물, 배포결과, 사용자 확인 간 추적성 확보 여부 |
| 6. 산출물 및 품질보증 관리 | 01. 운영 및 유지관리 산출물이 명확히 정의되어 있는가? [2-1-가-6-01] - 운영계획서, 유지관리계획서, SLA 관리표, 장애관리대장, 변경관리대장 정의 여부 - 정기점검보고서, 월간운영보고서, 패치결과서, 배포결과서, 보안점검결과서 포함 여부 - 산출물별 작성자, 검토자, 승인자 지정 여부 |
|  | 02. 산출물 품질검토 기준과 승인절차가 마련되어 있는가? [2-1-가-6-02] - 산출물 작성 기준, 검토 체크리스트, 승인 절차 정의 여부 - 미작성·지연·부실 산출물에 대한 보완 절차 확인 - 운영성과와 산출물 간 정합성 확보 여부 |
|  | 03. 품질보증 활동이 계획되어 있는가? [2-1-가-6-03] - 정기 품질점검, 산출물 리뷰, 운영성과 점검 계획 수립 여부 - SLA, 장애, 변경, 배포, 보안점검 결과의 품질관리 반영 여부 - 품질 미흡사항에 대한 조치 및 재확인 절차 정의 여부 |
| 7. 운영성과 및 개선관리 | 01. 운영성과 관리 기준이 정의되어 있는가? [2-1-가-7-01] - 장애건수, 처리시간, SLA 달성률, CSR 처리율, 사용자 만족도 등 지표 정의 여부 - 운영, 유지관리, 보안, 품질 영역별 성과지표 구분 여부 - 월간·분기·연간 성과보고 기준 확인 |
|  | 02. 지속개선 과제 도출 및 관리절차가 마련되어 있는가? [2-1-가-7-02] - 반복장애, 성능저하, 사용자 불편사항의 개선과제화 기준 확인 - 개선과제 우선순위, 담당자, 일정, 승인 기준 정의 여부 - 개선결과의 효과 측정 및 후속관리 기준 확인 |

### 나. 개발SW 운영

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 릴리즈 및 배포관리 요구사항 | 01. 개발SW의 운영 반영 및 배포관리 요구사항이 명확히 정의되어 있는가? [2-1-나-1-01] - 운영 반영 대상 프로그램, 배포 대상, 배포 주기, 배포 승인 기준 정의 여부 - 정기배포, 긴급배포, 임시배포, 롤백 기준 구분 여부 - 배포 전 백업, 배포 후 정상성 점검, 배포 실패 시 원복 기준 정의 여부 |
|  | 02. 릴리즈 계획과 운영일정 간 충돌 가능성이 검토되었는가? [2-1-나-1-02] - 업무 피크 시간, 정기점검 시간, 배치 수행 시간과 배포 일정 충돌 여부 - 서비스 중단 필요 시 사전 공지, 승인, 복구계획 정의 여부 - 배포 지연 또는 실패 시 후속 일정 영향 분석 기준 정의 여부 |
|  | 03. 배포 결과를 추적·관리할 수 있는 기준이 정의되어 있는가? [2-1-나-1-03] - 배포 요청, 승인, 적용, 검증, 종료 이력관리 항목 정의 여부 - 배포 산출물, 배포파일, 설정파일, 변경내역 관리 기준 정의 여부 - 배포 결과와 장애·CSR·변경요청 간 추적성 확보 여부 |
| 2. 테스트 지원 요구사항 | 01. 운영 반영 전 테스트 지원 범위와 기준이 정의되어 있는가? [2-1-나-2-01] - 기능시험, 회귀시험, 통합시험, 사용자 확인시험 지원 범위 정의 여부 - 테스트 환경, 테스트 데이터, 계정·권한 지원 기준 정의 여부 - 테스트 수행 주체, 지원 주체, 승인 주체 명확성 확인 |
|  | 02. 테스트 결함의 조치·재시험·승인 기준이 마련되어 있는가? [2-1-나-2-02] - 결함 등급, 조치기한, 재시험 기준 정의 여부 - 중대 결함 발생 시 운영 반영 보류 기준 정의 여부 - 결함 조치 결과와 배포 승인 간 연계 기준 정의 여부 |
| 3. 장애관리 요구사항 | 01. 개발SW 운영 중 장애관리 기준이 정의되어 있는가? [2-1-나-3-01] - 애플리케이션 오류, 배치 오류, 연계 오류, 화면 오류 등 장애유형 분류 기준 정의 여부 - 장애등급, 접수경로, 조치기한, 보고기준 정의 여부 - 중대장애 발생 시 긴급보고, 비상연락망, escalation 기준 정의 여부 |
|  | 02. 장애 처리 절차와 책임분계가 명확한가? [2-1-나-3-02] - 장애 접수, 원인분석, 임시조치, 근본조치, 검증, 종료 절차 정의 여부 - 운영조직, 개발SW 운영 담당, 유지관리 담당, 외부 연계기관 간 역할 구분 여부 - 장애 처리 결과의 사용자 통보 및 업무부서 확인 절차 정의 여부 |

### 다. 인프라 운영

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 신규·변경 서비스 운영지원 요구사항 | 01. 신규 또는 변경 서비스의 운영지원 요구사항이 정의되어 있는가? [2-1-다-1-01] - 신규 서비스 또는 변경 서비스의 운영 인수 조건 정의 여부 - 운영 전환에 필요한 구성정보, 계정정보, 접근경로, 모니터링 항목 정의 여부 - 서비스 오픈 전 운영 readiness 점검 기준 정의 여부 |
|  | 02. 신규·변경 서비스 구현 지원 범위가 명확한가? [2-1-다-1-02] - 인프라 자원 준비, 네트워크 연결, 보안정책 적용, 모니터링 설정 지원 범위 확인 - 애플리케이션 운영팀, 인프라 운영팀, 보안팀 간 협업 기준 정의 여부 - 신규·변경 서비스 반영 시 장애·변경관리 절차 연계 여부 |
| 2. 서비스수준관리 요구사항 | 01. 인프라 운영 서비스수준 요구사항이 정의되어 있는가? [2-1-다-2-01] - 가용성, 장애처리시간, 복구시간, 응답시간, 성능, 용량 기준 정의 여부 - 서버, 네트워크, DB, 스토리지, 보안장비별 SLA 지표 구분 여부 - SLA 측정방법, 측정주기, 예외처리 기준 정의 여부 |
|  | 02. SLA 미달 시 조치 및 개선 기준이 마련되어 있는가? [2-1-다-2-02] - SLA 미달 원인분석, 개선조치, 재발방지 절차 정의 여부 - 반복 미달 항목의 문제관리 전환 기준 정의 여부 - SLA 개선 결과의 운영보고 및 성과관리 반영 기준 정의 여부 |
| 3. 서비스 보고 요구사항 | 01. 인프라 운영상태와 서비스수준을 보고하기 위한 기준이 정의되어 있는가? [2-1-다-3-01] - 일일·주간·월간 운영보고 항목과 보고주기 정의 여부 - 장애, 성능, 용량, 변경, 보안, 백업, 점검 결과 보고 기준 정의 여부 - 보고 대상, 보고 양식, 승인 절차 정의 여부 |
|  | 02. 보고자료의 신뢰성을 확보할 수 있는가? [2-1-다-3-02] - 모니터링 시스템, 장애관리시스템, 변경관리시스템 등 데이터 원천 정의 여부 - 수작업 집계 항목의 검증 및 승인 기준 정의 여부 - SLA 실적과 운영보고 간 정합성 확인 기준 정의 여부 |
| 4. 서비스 연속성 및 가용성 관리 요구사항 | 01. 인프라 서비스 연속성과 가용성 요구사항이 정의되어 있는가? [2-1-다-4-01] - 주요 시스템별 가용성 목표, 장애 허용 기준, 서비스 중단 허용시간 정의 여부 - 이중화, 장애전환, 백업·복구, DR 연계 필요성 정의 여부 - 업무 중요도별 복구 우선순위 정의 여부 |
| 5. 용량관리 요구사항 | 01. 인프라 자원 용량관리 기준이 정의되어 있는가? [2-1-다-5-01] - CPU, 메모리, 디스크, 스토리지, 네트워크, DB 용량 임계치 정의 여부 - 사용량 증가 추세, 피크 사용량, 월말·연말 부하 반영 여부 - 증설 기준, 증설 절차, 승인 기준 정의 여부 |
|  | 02. 용량 부족 또는 과다 할당에 대한 관리 기준이 마련되어 있는가? [2-1-다-5-02] - 용량 부족 예측, 사전 경보, 증설 요청 기준 정의 여부 - 미사용 또는 과다 할당 자원 회수 기준 정의 여부 - 용량관리 결과의 비용관리 및 서비스수준관리 연계 여부 |
| 6. 정보보안관리 요구사항 | 01. 인프라 운영 보안관리 요구사항이 정의되어 있는가? [2-1-다-6-01] - 계정관리, 접근통제, 권한점검, 보안패치, 취약점 조치 기준 정의 여부 - 서버, 네트워크, DB, 보안장비, 클라우드 자원별 보안관리 기준 정의 여부 - 보안로그, 작업로그, 접속로그 수집·보관 기준 정의 여부 |
|  | 02. 운영자 및 외부 유지관리 인력의 접근통제 기준이 마련되어 있는가? [2-1-다-6-02] - 관리자 권한 부여·변경·회수 절차 정의 여부 - 원격접속, VPN, 접근통제시스템 사용 기준 정의 여부 - 외부 인력 작업 승인, 작업기록, 계정 회수 기준 정의 여부 |
| 7. 공급자 및 비즈니스 관계관리 요구사항 | 01. 외부 공급자와의 운영지원 기준이 정의되어 있는가? [2-1-다-7-01] - CSP, MSP, 통신사, 상용SW 공급사, 장비 공급사별 지원 범위 정의 여부 - 장애, 패치, 기술지원, 긴급지원 요청 절차 정의 여부 - 공급자 SLA와 발주기관 SLA 간 정합성 확인 |
|  | 02. 업무부서와의 서비스 요구사항 관리 기준이 정의되어 있는가? [2-1-다-7-02] - 업무부서 요구사항 접수, 우선순위, 승인, 반영 기준 정의 여부 - 서비스 변경 요청과 운영 영향도 검토 절차 정의 여부 - 업무부서 만족도 또는 서비스 개선 요구 반영 기준 정의 여부 |
| 8. 인시던트 및 서비스 요청관리 요구사항 | 01. 인시던트와 서비스 요청 처리 기준이 정의되어 있는가? [2-1-다-8-01] - 인시던트, 서비스 요청, 장애, 문의, 작업요청의 분류 기준 정의 여부 - 접수, 분류, 배정, 조치, 확인, 종료 절차 정의 여부 - 우선순위, 처리기한, 보고기준 정의 여부 |
|  | 02. 서비스 요청 처리 결과를 추적관리할 수 있는가? [2-1-다-8-02] - 요청 이력, 처리결과, 승인, 사용자 확인 항목 정의 여부 - 미처리·보류·반려 요청의 관리 기준 정의 여부 - 서비스 요청 처리율과 SLA 연계 기준 정의 여부 |
| 9. 문제관리 요구사항 | 01. 반복 장애와 근본원인 해결을 위한 문제관리 기준이 정의되어 있는가? [2-1-다-9-01] - 문제 등록 기준, 우선순위, 담당자, 조치기한 정의 여부 - 근본원인 분석, 개선조치, 재발방지 기준 정의 여부 - 장기미결 문제의 보고 및 의사결정 절차 정의 여부 |
|  | 02. 문제관리 결과가 운영 개선으로 연계되도록 정의되어 있는가? [2-1-다-9-02] - 문제 해결 결과의 변경관리·릴리즈관리 연계 기준 정의 여부 - 재발방지 조치의 효과 측정 기준 정의 여부 - 문제관리 결과의 운영보고 반영 기준 정의 여부 |
| 10. 구성관리 요구사항 | 01. 인프라 구성정보 관리 기준이 정의되어 있는가? [2-1-다-10-01] - 서버, 네트워크, DB, 스토리지, 보안장비, 클라우드 자원 구성정보 관리 항목 정의 여부 - 구성정보 변경 시 갱신 절차와 승인 기준 정의 여부 - CMDB 또는 구성관리대장 관리 기준 정의 여부 |
|  | 02. 구성정보와 실제 운영환경 간 정합성 확인 기준이 마련되어 있는가? [2-1-다-10-02] - 정기 구성정보 점검 기준 정의 여부 - 변경 이력과 구성정보 최신본 간 비교 기준 정의 여부 - 구성정보 오류 또는 누락 발견 시 보정 절차 정의 여부 |
| 11. 변경 및 릴리즈관리 요구사항 | 01. 인프라 변경 및 릴리즈관리 절차가 정의되어 있는가? [2-1-다-11-01] - 변경요청, 영향도 분석, 승인, 반영, 검증, 종료 절차 정의 여부 - 정기변경, 긴급변경, 표준변경 구분 기준 정의 여부 - 네트워크, 서버, DB, 보안정책 변경의 승인 기준 정의 여부 |
|  | 02. 변경 실패에 대비한 원복 기준이 마련되어 있는가? [2-1-다-11-02] - 변경 전 백업, 변경 후 정상성 점검, 원복 기준 정의 여부 - 변경 실패 시 보고, 복구, 재승인 절차 정의 여부 - 변경 결과와 구성정보 갱신 연계 기준 정의 여부 |
| 12. 운영상태관리 요구사항 | 01. 인프라 운영상태를 상시 점검하기 위한 기준이 정의되어 있는가? [2-1-다-12-01] - 서버, 네트워크, DB, 스토리지, 보안장비 상태 점검 항목 정의 여부 - 모니터링 항목, 임계치, 알림 대상, 조치기준 정의 여부 - 정기점검, 예방점검, 긴급점검 기준 정의 여부 |
|  | 02. 운영상태 이상 징후에 대한 대응 기준이 마련되어 있는가? [2-1-다-12-02] - 성능저하, 용량부족, 장애징후, 보안이벤트 탐지 기준 정의 여부 - 이상 징후 발생 시 조치, 보고, 개선 절차 정의 여부 - 운영상태 점검 결과의 서비스보고 및 개선관리 연계 여부 |

### 라. 개발SW 유지관리

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 유지관리 대상 및 범위 정의 | 01. 개발SW 유지관리 대상과 범위가 명확하게 정의되어 있는가? [2-1-라-1-01] - 유지관리 대상 업무시스템, 프로그램, 화면, 배치, 인터페이스 식별 여부 - 오류수정, 기능개선, 성능개선, 사용자지원 등 유지관리 범위 정의 여부 - 유지관리 제외 대상과 제외 사유 명확성 확인 |
|  | 02. 운영과 유지관리의 업무 경계가 명확한가? [2-1-라-1-02] - 단순 운영지원, 장애조치, 프로그램 수정, 기능개선 간 구분 기준 확인 - 개발SW 운영팀과 유지관리팀 간 책임분계 정의 여부 - 장애가 프로그램 수정으로 전환되는 기준 정의 여부 |
|  | 03. 유지관리 대상별 중요도와 우선순위가 정의되어 있는가? [2-1-라-1-03] - 핵심 업무, 대민 서비스, 내부 업무별 중요도 분류 여부 - 장애 발생 시 업무 영향도 기준 정의 여부 - 우선 처리 대상 기능 및 업무 기준 정의 여부 |
| 2. 유지관리 계획 및 표준절차 | 01. 개발SW 유지관리 계획과 표준절차가 정의되어 있는가? [2-1-라-2-01] - 유지관리 요청 접수, 분석, 승인, 수정, 테스트, 배포 절차 정의 여부 - 정기·비정기 유지관리 활동 기준 정의 여부 - 표준 개발·수정·검증 절차와 산출물 기준 정의 여부 |
|  | 02. 정기점검 및 예방점검 기준이 정의되어 있는가? [2-1-라-2-02] - 프로그램 오류, 로그, 배치 실패, 연계 오류 점검 기준 확인 - 정기점검 주기, 담당자, 결과보고 기준 확인 - 예방점검 결과의 개선요청 전환 기준 확인 |
|  | 03. 유지관리 표준과 코딩·수정 기준이 마련되어 있는가? [2-1-라-2-03] - 소스 수정 기준, 명명규칙, 주석, 배포파일 관리 기준 확인 - 보안코딩 및 취약점 조치 기준 반영 여부 - 수정 결과의 형상관리 반영 기준 확인 |
| 3. 요구사항 및 CSR 처리관리 | 01. 사용자 요구사항과 CSR 처리 기준이 정의되어 있는가? [2-1-라-3-01] - 오류수정, 기능개선, 데이터 수정, 단순문의, 업무지원 요청 분류 기준 확인 - CSR 접수경로, 우선순위, 처리기한, 승인권자 정의 여부 - 반려, 보류, 이관 요청의 처리 기준 확인 |
|  | 02. CSR 처리 시 영향도 분석 기준이 마련되어 있는가? [2-1-라-3-02] - 업무기능, 연계시스템, DB, 배치, 보안 영향 분석 기준 확인 - 수정 범위와 테스트 범위 결정 기준 확인 - 변경에 따른 원복 필요성 검토 기준 확인 |
|  | 03. CSR 처리 결과를 추적관리할 수 있는가? [2-1-라-3-03] - 요청 접수부터 분석, 수정, 테스트, 배포, 종료까지 이력관리 여부 - 요청사항과 수정 산출물, 테스트 결과, 배포 결과 간 추적성 확보 여부 - 사용자 확인 및 종료 승인 기준 정의 여부 |
| 4. 프로그램 수정 및 테스트 요구사항 | 01. 프로그램 수정 요구사항이 명확하게 정의되어 있는가? [2-1-라-4-01] - 수정 대상 기능, 화면, 배치, 인터페이스 식별 여부 - 수정 사유, 변경 범위, 영향 범위, 처리기한 정의 여부 - 긴급수정과 정기수정 구분 기준 확인 |
|  | 02. 수정 후 테스트 기준이 정의되어 있는가? [2-1-라-4-02] - 단위시험, 통합시험, 회귀시험, 사용자 확인시험 대상 정의 여부 - 수정 기능과 영향 기능의 테스트 범위 정의 여부 - 결함 발생 시 조치·재시험·승인 기준 확인 |
|  | 03. 운영 반영 전 검증 및 승인 기준이 마련되어 있는가? [2-1-라-4-03] - 테스트 결과서, 사용자 확인서, 배포 승인서 확보 기준 확인 - 중대 결함 발생 시 운영 반영 보류 기준 확인 - 배포 전 백업 및 배포 실패 시 원복 기준 정의 여부 |
| 5. 구성관리 및 릴리스·배포관리 | 01. 수정 프로그램의 형상 및 구성관리 기준이 정의되어 있는가? [2-1-라-5-01] - 소스, 설정파일, 배포파일, 라이브러리 버전관리 기준 확인 - 개발·검증·운영 환경 간 형상 일치 기준 확인 - 변경 이력과 최종 반영본 관리 기준 확인 |
|  | 02. 릴리스 및 배포관리 기준이 정의되어 있는가? [2-1-라-5-02] - 정기배포, 긴급배포, 임시배포 구분 기준 확인 - 배포 일정, 승인권자, 배포 담당자, 검증 담당자 정의 여부 - 배포 결과보고 및 운영 정상성 확인 기준 정의 여부 |
|  | 03. 배포 실패 또는 장애 발생 시 원복 기준이 마련되어 있는가? [2-1-라-5-03] - 배포 전 백업, 이전 버전 보관, 원복 절차 정의 여부 - 원복 판단 기준과 승인절차 확인 - 원복 후 정상성 검증 및 재배포 기준 확인 |

### 마. 상용SW 유지관리

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 상용SW 유지관리 대상 정의 | 01. 상용SW 유지관리 대상이 누락 없이 식별되어 있는가? [2-1-마-1-01] - 제품명, 버전, 설치 위치, 사용 업무, 라이선스 정보 확인 - WAS, DBMS, 검색엔진, 리포팅, 보안솔루션, 모니터링 도구 등 대상 식별 여부 - 유지관리 제외 제품과 제외 사유 확인 |
|  | 02. 상용SW별 유지관리 범위가 명확하게 정의되어 있는가? [2-1-마-1-02] - 장애지원, 기술문의, 패치, 업그레이드, 재설치, 이전 지원 범위 확인 - 공급사 지원 범위와 수행사 지원 범위 구분 여부 - 무상지원, 유상지원, 별도 계약 대상 구분 여부 |
|  | 03. 상용SW가 업무서비스와 어떻게 연계되는지 파악되어 있는가? [2-1-마-1-03] - 상용SW 사용 업무와 연계 시스템 식별 여부 - 상용SW 장애 시 업무 영향도 분석 여부 - 핵심 상용SW의 우선 대응 기준 정의 여부 |
| 2. 라이선스 및 계약조건 관리 | 01. 상용SW 라이선스 조건이 명확하게 관리되고 있는가? [2-1-마-2-01] - CPU, Core, 사용자 수, 서버 수, 인스턴스 기준 라이선스 확인 - 라이선스 만료일, 사용범위, 계약조건 확인 - 라이선스 초과 사용 또는 미계약 사용 가능성 점검 |
|  | 02. 유지관리 계약조건이 운영 요구사항을 충족하는가? [2-1-마-2-02] - 장애지원 시간, 응답시간, 기술지원 범위 확인 - 패치, 업그레이드, 재설치, 이전 지원 포함 여부 - 공급사 SLA와 발주기관 SLA 간 정합성 확인 |
|  | 03. 상용SW 공급사 및 제조사 책임이 명확한가? [2-1-마-2-03] - 공급사, 제조사, 수행사, 운영조직 간 역할 구분 여부 - 기술지원 요청·접수·조치·완료 절차 정의 여부 - 지원 불가 또는 지원 지연 시 대체 대응방안 확인 |
| 3. 설치· 업그레이드·패치관리 | 01. 상용SW 설치 및 업그레이드 기준이 정의되어 있는가? [2-1-마-3-01] - 설치·업그레이드 대상, 일정, 수행주체, 승인절차 확인 - 업그레이드 전 영향도 분석 기준 확인 - 업그레이드 후 정상성 검증 기준 정의 여부 |
|  | 02. 패치관리 요구사항이 정의되어 있는가? [2-1-마-3-02] - 보안패치, 기능패치, 긴급패치 구분 기준 확인 - 패치 적용 주기, 승인절차, 적용 대상 정의 여부 - 패치 지연 시 예외 승인 및 보완통제 기준 확인 |
|  | 03. 패치·업그레이드 실패 시 원복 기준이 마련되어 있는가? [2-1-마-3-03] - 패치 전 백업 및 설정정보 보관 기준 확인 - 실패 시 원복 절차와 승인권자 정의 여부 - 원복 후 정상성 검증 및 재적용 기준 확인 |
| 4. 장애처리 및 긴급변경 관리 | 01. 상용SW 장애처리 기준이 정의되어 있는가? [2-1-마-4-01] - 장애 등급, 접수경로, 조치기한, 보고기준 확인 - 공급사 기술지원 요청 기준과 escalation 체계 확인 - 장애 조치 후 업무서비스 정상성 확인 기준 정의 여부 |
|  | 02. 긴급변경 절차가 마련되어 있는가? [2-1-마-4-02] - 긴급패치, 긴급설정변경, 긴급재설치 기준 확인 - 긴급변경 승인, 사후보고, 사후검토 절차 정의 여부 - 긴급변경으로 인한 장애·보안 영향 검토 기준 확인 |
|  | 03. 반복 장애와 제품 결함 관리 기준이 정의되어 있는가? [2-1-마-4-03] - 반복 장애 식별 및 문제관리 전환 기준 확인 - 제조사 패치 또는 버전 업그레이드 필요성 검토 기준 확인 - 제품 결함에 대한 공급사 조치 및 후속관리 기준 확인 |
| 5. 보안점검· 교육·기술지원 | 01. 상용SW 보안점검 및 취약점 조치 기준이 정의되어 있는가? [2-1-마-5-01] - 상용SW 보안 설정, 계정, 접근통제 점검 기준 확인 - 취약점 점검, 보안패치, 재점검 기준 정의 여부 - 조치 불가 항목의 예외 승인 및 보완대책 확인 |
|  | 02. 운영자·사용자 교육 요구사항이 정의되어 있는가? [2-1-마-5-02] - 관리자 교육, 운영자 교육, 사용자 교육 대상과 일정 확인 - 업그레이드 또는 기능변경 시 교육 필요성 확인 - 교육자료, 매뉴얼, FAQ 제공 기준 확인 |
|  | 03. 기술지원 이력과 산출물 관리 기준이 마련되어 있는가? [2-1-마-5-03] - 기술지원 요청서, 조치결과서, 패치결과서 산출물 기준 확인 - 공급사 지원 이력 관리 기준 확인 - 기술지원 결과의 운영보고 반영 기준 확인 |

### 바. 인프라 유지관리

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 인프라 유지관리 대상 및 범위 정의 | 01. 인프라 유지관리 대상이 명확하게 식별되어 있는가? [2-1-바-1-01] - 서버, 스토리지, 네트워크, DB, 보안장비, 백업장비, 클라우드 자원 식별 여부 - 장비명, 위치, 모델, 버전, 용도, 담당자, 유지관리 계약정보 확인 - 유지관리 제외 대상과 제외 사유 확인 |
|  | 02. 인프라 유지관리 범위가 명확하게 정의되어 있는가? [2-1-바-1-02] - 정기점검, 장애처리, 패치, 부품교체, 설정변경, 기술지원 범위 확인 - 예방점검, 긴급점검, 성능점검, 보안점검 포함 여부 - 운영업무와 유지관리업무 간 경계 확인 |
|  | 03. 인프라 중요도와 우선순위가 정의되어 있는가? [2-1-바-1-03] - 핵심 서버, 주요 DB, 대외서비스 장비, 보안장비 중요도 분류 여부 - 장애 발생 시 업무 영향도 분석 여부 - 우선 복구 대상과 우선 지원 대상 정의 여부 |
| 2. 정기· 예방점검 요구사항 | 01. 인프라 정기점검 기준이 정의되어 있는가? [2-1-바-2-01] - 서버, DB, 네트워크, 스토리지, 보안장비별 점검항목 정의 여부 - 점검 주기, 점검 담당자, 점검 결과보고 기준 확인 - 점검 결과 이상 발생 시 조치절차 정의 여부 |
|  | 02. 예방점검 및 긴급점검 기준이 마련되어 있는가? [2-1-바-2-02] - 장애징후, 성능저하, 용량부족, 보안위험 탐지 기준 확인 - 예방조치 대상과 조치 승인 기준 확인 - 긴급점검 수행 조건과 보고 기준 정의 여부 |
|  | 03. 점검 결과의 개선조치 연계 기준이 정의되어 있는가? [2-1-바-2-03] - 점검 결과의 조치계획 수립 기준 확인 - 반복 이상 징후의 문제관리 전환 기준 확인 - 조치 결과의 운영보고 반영 기준 확인 |
| 3. 장애· 성능·용량 관리 요구사항 | 01. 인프라 장애관리 기준이 정의되어 있는가? [2-1-바-3-01] - 장애 등급, 접수경로, 조치시간, 보고체계 정의 여부 - 서버, DB, 네트워크, 스토리지, 보안장비별 장애분류 기준 확인 - 중대장애 발생 시 비상연락망과 escalation 기준 확인 |
|  | 02. 성능관리 기준이 정의되어 있는가? [2-1-바-3-02] - CPU, 메모리, 디스크 I/O, 네트워크, DB 성능지표 정의 여부 - 성능 임계치, 알림 기준, 조치 기준 확인 - 성능저하 원인분석 및 개선조치 기준 정의 여부 |
|  | 03. 용량관리 기준이 정의되어 있는가? [2-1-바-3-03] - 디스크, 스토리지, DB, 로그, 백업 용량 임계치 확인 - 용량 증가 추세 분석과 증설 기준 정의 여부 - 용량 부족 또는 과다 할당에 대한 조치 기준 확인 |
| 4. 백업·복구 및 가용성 유지관리 | 01. 백업·복구 유지관리 기준이 정의되어 있는가? [2-1-바-4-01] - 백업 대상, 백업 주기, 보관기간, 보관 위치 정의 여부 - 백업 실패 시 알림 및 재수행 기준 확인 - 복구시험 대상, 주기, 결과보고 기준 정의 여부 |
|  | 02. 가용성 유지관리 요구사항이 정의되어 있는가? [2-1-바-4-02] - 이중화, 장애전환, 클러스터, DR 연계 대상 확인 - 장애전환 시험 및 복구 검증 필요성 확인 - RTO, RPO, 복구 우선순위 기준 확인 |
|  | 03. 장애 또는 복구 실패 시 대응 기준이 마련되어 있는가? [2-1-바-4-03] - 복구 실패 시 보고, 원인분석, 재복구 절차 정의 여부 - 대체 장비, 예비 자원, 공급사 긴급지원 기준 확인 - 복구 후 서비스 정상성 검증 기준 확인 |
| 5. 구성· 변경·보안 유지관리 | 01. 인프라 구성정보 관리 기준이 정의되어 있는가? [2-1-바-5-01] - 서버, 네트워크, DB, 보안장비 구성정보 관리 항목 정의 여부 - 구성 변경 시 구성관리대장 또는 CMDB 갱신 기준 확인 - 실제 운영환경과 구성정보 간 정합성 점검 기준 확인 |
|  | 02. 인프라 변경관리 기준이 정의되어 있는가? [2-1-바-5-02] - 변경요청, 영향도 분석, 승인, 반영, 검증, 종료 절차 확인 - 정기변경, 긴급변경, 표준변경 구분 기준 확인 - 변경 실패 시 원복 및 재승인 기준 정의 여부 |
|  | 03. 인프라 보안 유지관리 기준이 정의되어 있는가? [2-1-바-5-03] - 계정권한, 접근통제, 보안패치, 취약점 조치 기준 확인 - 보안로그, 작업로그, 접속로그 관리 기준 확인 - 외부 유지관리 인력 접근통제 및 작업승인 기준 확인 |

## 2. 설계 단계

### 가. 사업관리 및 품질보증

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 운영· 유지관리 수행체계 설계 | 01. 요구정의 단계에서 확정된 운영·유지관리 수행체계가 설계 산출물에 구체화되어 있는가? [2-2-가-1-01] - 운영, 유지관리, 장애, 변경, 배포, 패치, 보안조치 수행체계 반영 여부 - 개발SW 운영, 인프라 운영, 개발SW 유지관리, 상용SW 유지관리, 인프라 유지관리 간 업무 연계 구조 반영 여부 - 운영조직, 유지관리 수행사, 상용SW 공급사, 인프라 운영팀 간 수행체계 정합성 확인 |
|  | 02. 운영·유지관리 업무흐름이 실제 수행 가능한 절차로 설계되어 있는가? [2-2-가-1-02] - 장애 접수–분석–조치–검증–보고 절차 설계 여부 - CSR 접수–영향도 분석–수정–테스트–배포–종료 절차 설계 여부 - 패치, 정기점검, 긴급변경, 배포, 원복 절차 설계 여부 |
|  | 03. 운영과 유지관리 간 업무 경계와 인계 기준이 명확하게 설계되어 있는가? [2-2-가-1-03] - 운영 이슈와 유지관리 요청의 분류 기준 반영 여부 - 장애와 문제, 오류수정과 기능개선, 단순문의와 CSR 구분 기준 반영 여부 - 운영팀에서 유지관리팀 또는 공급사로 이관하는 기준과 절차 설계 여부 |
| 2. 역할·책임 및 의사결정체계 설계 | 01. 발주기관, 운영조직, 유지관리 수행사, 공급사 간 역할과 책임이 설계에 반영되어 있는가? [2-2-가-2-01] - 장애, 변경, 배포, 패치, 기술지원, 보안조치별 책임 주체 명확화 여부 - 개발SW 운영, 인프라 운영, 개발SW 유지관리, 상용SW 유지관리, 인프라 유지관리별 책임자 지정 여부 - 책임 공백 또는 중복 책임 발생 가능성 검토 여부 |
|  | 02. 주요 의사결정 및 승인체계가 구체적으로 설계되어 있는가? [2-2-가-2-02] - 중대장애, 긴급변경, 정기변경, 배포, 시스템 중단 승인권자 정의 여부 - 보안패치, 상용SW 업그레이드, 인프라 구성변경, 데이터 변경 승인절차 설계 여부 - 의사결정 지연 시 보고 및 escalation 체계 반영 여부 |
|  | 03. 상용SW 공급사 및 외부 기술지원 체계가 운영절차에 반영되어 있는가? [2-2-가-2-03] - 공급사 기술지원 요청, 접수, 조치, 결과확인 절차 설계 여부 - 제조사 패치·업그레이드·장애지원 일정과 내부 운영일정 연계 여부 - 공급사 지원 지연 또는 지원 불가 시 대체 대응절차 반영 여부 |
| 3. SLA 및 서비스수준관리 설계 | 01. SLA 지표와 측정방법이 운영 가능한 수준으로 설계되어 있는가? [2-2-가-3-01] - 가용성, 장애처리시간, 복구시간, 응답시간, CSR 처리기한 등 지표 설계 여부 - 개발SW 운영, 인프라 운영, 유지관리 활동별 SLA 측정 기준 구분 여부 - 측정 데이터 원천, 측정 주기, 계산 방식, 예외 기준 정의 여부 |
|  | 02. SLA 보고 및 개선 절차가 설계되어 있는가? [2-2-가-3-02] - 월간·분기·수시 보고 항목과 보고 양식 정의 여부 - SLA 미달 시 원인분석, 개선조치, 재발방지 절차 반영 여부 - SLA 결과가 품질관리, 성과관리, 계약관리와 연계되는지 확인 |
|  | 03. 서비스수준 기준이 계약 및 책임분계와 정합한가? [2-2-가-3-03] - 계약상 지원범위와 SLA 지표 간 불일치 여부 - 장애·보안사고·성능저하 발생 시 책임 주체 명확화 여부 - 외부 공급자 또는 상용SW 제조사 지원조건과 SLA 충돌 여부 |
| 4. 일정 및 수행계획 설계 | 01. 운영 및 유지관리 활동 일정이 구체적으로 설계되어 있는가? [2-2-가-4-01] - 정기점검, 예방점검, 보안점검, 패치, 백업점검, 성능점검 일정 설계 여부 - 정기배포, 긴급배포, 릴리스 일정 설계 여부 - 월간·주간 운영계획과 유지관리계획의 연계 여부 |
|  | 02. 주요 활동별 담당자와 선후행 관계가 설계되어 있는가? [2-2-가-4-02] - 장애처리, 변경처리, CSR 처리, 패치, 점검, 보고 담당자 지정 여부 - 인프라 점검과 응용SW 배포, 상용SW 패치와 업무서비스 중단 일정 간 충돌 검토 여부 - 외부 공급사 기술지원 일정과 내부 작업일정 연계 여부 |
|  | 03. 일정 지연 또는 미수행 활동에 대한 대응절차가 설계되어 있는가? [2-2-가-4-03] - 정기점검 미수행, 패치 지연, 장애조치 지연 시 보고·승인·조정 절차 반영 여부 - 지연 발생 시 SLA, 운영 안정성, 보안 위험에 미치는 영향 검토 기준 설계 여부 - 후속 조치 일정과 책임자 지정 기준 반영 여부 |
| 5. 장애· 문제·이슈관리 설계 | 01. 장애관리 프로세스가 운영 가능한 수준으로 설계되어 있는가? [2-2-가-5-01] - 장애 접수, 분류, 등급, 조치시간, 보고기준 설계 여부 - 애플리케이션 장애, 상용SW 장애, 인프라 장애, 보안 장애 분류 기준 반영 여부 - 중대장애 발생 시 비상연락망, 보고체계, 조치절차 설계 여부 |
|  | 02. 문제관리 및 재발방지 절차가 설계되어 있는가? [2-2-가-5-02] - 반복장애의 문제관리 전환 기준 반영 여부 - 근본원인 분석, 개선조치, 재발방지 대책 수립 절차 설계 여부 - 장기미결 문제의 담당자, 조치기한, 승인자 관리 기준 반영 여부 |
|  | 03. 이슈관리와 의사결정 연계체계가 설계되어 있는가? [2-2-가-5-03] - 운영·유지관리 이슈 등록, 우선순위, 조치기한, 상태관리 절차 설계 여부 - 중대 이슈의 escalation 및 의사결정 회의 연계 여부 - 이슈 종료 기준과 증적관리 기준 반영 여부 |
| 6. CSR 및 요구사항 변경관리 설계 | 01. 사용자 요청 및 CSR 처리절차가 설계되어 있는가? [2-2-가-6-01] - 단순문의, 오류수정, 기능개선, 데이터 변경, 환경변경 요청 분류 기준 설계 여부 - CSR 접수, 분석, 승인, 조치, 테스트, 배포, 종료 절차 반영 여부 - CSR 우선순위, 처리기한, 승인권자, 종료 기준 설계 여부 |
|  | 02. 요구사항 변경에 따른 영향도 분석 체계가 설계되어 있는가? [2-2-가-6-02] - 업무기능, 연계시스템, DB, 인프라, 보안 영향 분석 기준 반영 여부 - 변경에 따른 테스트, 배포, 원복 필요성 검토 절차 설계 여부 - 긴급변경과 정기변경의 구분 및 승인절차 반영 여부 |
|  | 03. 요구사항 처리 결과의 추적성이 확보되도록 설계되어 있는가? [2-2-가-6-03] - 요청 접수부터 조치, 검증, 승인, 종료까지 이력관리 항목 설계 여부 - 미처리·보류·반려 요청의 사유와 후속계획 관리 여부 - 요청사항과 산출물, 배포결과, 사용자 확인 간 추적성 확보 여부 |
| 7. 변경· 배포·형상관리 설계 | 01. 운영 중 변경관리 절차가 설계되어 있는가? [2-2-가-7-01] - 변경요청, 영향도 분석, 승인, 반영, 검증, 종료 절차 설계 여부 - 정기변경, 긴급변경, 표준변경 구분 기준 반영 여부 - 변경 실패 시 원복, 재승인, 재배포 절차 설계 여부 |
|  | 02. 릴리스 및 배포관리 절차가 설계되어 있는가? [2-2-가-7-02] - 배포 대상, 배포 일정, 배포 승인, 배포 검증 절차 반영 여부 - 개발SW 수정, 상용SW 패치, 인프라 설정변경의 배포 기준 설계 여부 - 배포 전 백업, 배포 후 정상성 점검, 배포 실패 시 원복 기준 반영 여부 |
|  | 03. 형상 및 구성정보 관리체계가 설계되어 있는가? [2-2-가-7-03] - 소스, 설정파일, 배포파일, 서버 구성, 네트워크 구성정보 관리 기준 반영 여부 - CMDB 또는 구성관리대장 최신화 절차 설계 여부 - 변경 이력과 최종 운영환경 간 정합성 확인 기준 설계 여부 |
| 8. 산출물 및 품질보증 체계 설계 | 01. 운영 및 유지관리 산출물 작성·검토·승인 절차가 설계되어 있는가? [2-2-가-8-01] - 운영계획서, 유지관리계획서, SLA 관리표, 장애관리대장, 변경관리대장 작성 기준 반영 여부 - 정기점검보고서, 월간운영보고서, 패치결과서, 배포결과서, 보안점검결과서 작성 기준 반영 여부 - 산출물별 작성자, 검토자, 승인자, 제출주기 설계 여부 |
|  | 02. 산출물 품질검토 기준이 구체화되어 있는가? [2-2-가-8-02] - 산출물 작성 기준, 검토 체크리스트, 승인 기준 설계 여부 - 미작성·지연·부실 산출물에 대한 보완 절차 반영 여부 - 운영성과와 산출물 간 정합성 확인 절차 설계 여부 |
|  | 03. 품질보증 활동이 운영성과와 연계되도록 설계되어 있는가? [2-2-가-8-03] - 정기 품질점검, 산출물 리뷰, SLA 점검, 운영성과 점검 계획 반영 여부 - 장애, 변경, 배포, 보안점검 결과의 품질관리 반영 여부 - 품질 미흡사항에 대한 조치 및 재확인 절차 설계 여부 |
| 9. 보안· 개인정보 및 준거성 관리 설계 | 01. 운영 및 유지관리 과정의 보안관리 절차가 설계되어 있는가? [2-2-가-9-01] - 계정관리, 접근통제, 권한점검, 보안패치, 취약점 조치 절차 설계 여부 - 운영자·개발자·외부 유지관리 인력의 접근권한 통제 기준 반영 여부 - 보안로그, 작업로그, 접속로그 관리 기준 설계 여부 |
|  | 02. 개인정보 및 중요정보 보호절차가 운영·유지관리 활동에 반영되어 있는가? [2-2-가-9-02] - 개인정보 처리시스템 유지관리 시 접근통제와 로그관리 절차 반영 여부 - 테스트·장애처리·데이터 추출 시 개인정보 보호조치 설계 여부 - 외부인력 접근, 개인정보 처리 위탁, 자료 반출입 관리 절차 반영 여부 |
|  | 03. 관련 지침·표준·계약조건 준수체계가 설계되어 있는가? [2-2-가-9-03] - 운영 및 유지관리 관련 지침, 표준, 계약조건 준수 기준 반영 여부 - 보안점검, 취약점 조치, 패치관리의 준거성 확보 절차 설계 여부 - 감사·감리 대응을 위한 증적관리 기준 설계 여부 |
| 10. 운영성과 및 지속개선 관리 설계 | 01. 운영성과 관리체계가 설계되어 있는가? [2-2-가-10-01] - 장애건수, 처리시간, SLA 달성률, CSR 처리율, 사용자 만족도 등 지표 설계 여부 - 운영, 유지관리, 보안, 품질 영역별 성과지표 구분 여부 - 월간·분기·연간 성과보고 절차 반영 여부 |
|  | 02. 지속개선 과제 도출 및 관리절차가 설계되어 있는가? [2-2-가-10-02] - 반복장애, 성능저하, 사용자 불편사항의 개선과제화 기준 반영 여부 - 개선과제 우선순위, 담당자, 일정, 승인 기준 설계 여부 - 개선결과의 효과 측정 및 후속관리 기준 반영 여부 |
|  | 03. 종료 또는 다음 단계 인수인계 기준이 설계되어 있는가? [2-2-가-10-03] - 잔여 이슈, 미처리 CSR, 보류 변경사항 인계 기준 반영 여부 - 산출물, 구성정보, 계정·권한, 운영지식 인계 기준 설계 여부 - 감리 지적사항 조치계획 및 후속 확인 기준 반영 여부 |

### 나. 개발SW 운영

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 릴리즈 및 배포관리 설계 | 01. 개발SW 릴리즈 및 배포 절차가 운영 가능한 수준으로 설계되어 있는가? [2-2-나-1-01] - 릴리즈 유형, 배포 주기, 정기·긴급 배포 기준 설계 여부 - 운영환경 반영 절차, 승인 절차, 배포 책임자 정의 여부 - 배포 전 백업, 배포 후 정상성 확인, 실패 시 원복 절차 반영 여부 |
|  | 02. 릴리즈 및 배포 계획이 변경관리·구성관리와 연계되어 설계되어 있는가? [2-2-나-1-02] - 변경요청 승인 후 릴리즈 계획 수립 절차 반영 여부 - 배포 대상 소스, 설정파일, 배포파일, 버전정보 관리 기준 설계 여부 - 배포 결과가 구성관리대장 또는 CMDB에 반영되는 절차 정의 여부 |
|  | 03. 배포 자동화 및 검증체계가 설계되어 있는가? [2-2-나-1-03] - 빌드, 패키징, 배포, 검증 자동화 도구 적용 여부 - 배포 검증 체크리스트와 성공·실패 판정 기준 정의 여부 - 배포 이력, 오류 이력, 재배포 이력 관리 기준 설계 여부 |
| 2. 테스트 지원 설계 | 01. 운영 반영 전 테스트 지원 절차가 구체적으로 설계되어 있는가? [2-2-나-2-01] - 기능시험, 회귀시험, 통합시험, 사용자 확인시험 지원 절차 정의 여부 - 테스트 환경, 테스트 데이터, 계정·권한 제공 기준 설계 여부 - 테스트 수행자, 지원자, 승인자 역할 구분 여부 |
|  | 02. 테스트 결함 처리와 재검증 절차가 설계되어 있는가? [2-2-나-2-02] - 결함 등록, 등급 분류, 조치기한, 담당자 지정 기준 반영 여부 - 결함 조치 후 재시험 및 승인 기준 정의 여부 - 중대 결함 발생 시 운영 반영 보류 기준 설계 여부 |
|  | 03. 운영환경 반영 가능성을 판단할 테스트 종료 기준이 설계되어 있는가? [2-2-나-2-03] - 주요 업무기능, 권한별 기능, 배치, 연계 기능 검증 기준 반영 여부 - 회귀시험 범위와 합격 기준 정의 여부 - 테스트 결과서, 사용자 확인서, 운영 반영 승인 증적 기준 설계 여부 |
| 3. 장애관리 설계 | 01. 개발SW 장애관리 절차가 운영 가능한 수준으로 설계되어 있는가? [2-2-나-3-01] - 장애 접수, 분류, 등급, 분석, 조치, 검증, 종료 절차 설계 여부 - 애플리케이션 오류, 배치 오류, 연계 오류, 화면 오류 분류 기준 반영 여부 - 장애등급별 조치시간, 보고기준, escalation 기준 정의 여부 |
|  | 02. 장애 원인분석 및 재발방지 절차가 설계되어 있는가? [2-2-나-3-02] - 임시조치와 근본조치 구분 기준 반영 여부 - 반복장애의 문제관리 전환 기준 설계 여부 - 재발방지 대책 수립, 조치확인, 운영보고 반영 절차 정의 여부 |
|  | 03. 장애 처리 책임분계와 협업절차가 명확히 설계되어 있는가? [2-2-나-3-03] - 운영조직, 개발SW 운영 담당, 유지관리 담당, 외부 연계기관 간 역할 정의 여부 - 장애 발생 시 사용자 공지, 업무부서 확인, 서비스 정상화 확인 절차 반영 여부 - 중대장애 발생 시 비상연락망과 의사결정 체계 반영 여부 |

### 다. 인프라 운영

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 신규·변경 서비스 운영지원 설계 | 01. 신규 또는 변경 서비스의 운영지원 절차가 설계되어 있는가? [2-2-다-1-01] - 신규·변경 서비스의 운영 인수 조건과 운영 readiness 점검 기준 정의 여부 - 구성정보, 계정정보, 접근경로, 모니터링 항목 인수 기준 설계 여부 - 운영 전환 승인자와 승인 증적 기준 반영 여부 |
|  | 02. 서비스 구현 지원 절차가 인프라 운영 관점에서 구체화되어 있는가? [2-2-다-1-02] - 서버, 네트워크, 보안정책, 백업, 모니터링 설정 지원 절차 설계 여부 - 응용SW 운영팀, 인프라 운영팀, 보안팀 간 협업 절차 반영 여부 - 신규·변경 서비스 반영 시 장애·변경관리 절차 연계 여부 |
| 2.서비스수준 관리 설계 | 01. 인프라 운영 SLA 지표와 측정방법이 구체적으로 설계되어 있는가? [2-2-다-2-01] - 가용성, 장애처리시간, 복구시간, 성능, 용량 등 지표 정의 여부 - 서버, 네트워크, DB, 스토리지, 보안장비별 측정 기준 구분 여부 - 측정 데이터 원천, 측정 주기, 산정 방식, 예외 기준 설계 여부 |
|  | 02. SLA 미달 시 개선 및 보고 절차가 설계되어 있는가? [2-2-다-2-02] - SLA 미달 원인분석, 개선조치, 재발방지 절차 반영 여부 - 반복 미달 항목의 문제관리 전환 기준 설계 여부 - SLA 결과의 서비스보고 및 성과관리 연계 여부 |
| 3. 서비스 보고 설계 | 01. 인프라 운영상태와 서비스수준 보고체계가 설계되어 있는가? [2-2-다-3-01] - 일일·주간·월간 운영보고 항목, 보고주기, 보고대상 정의 여부 - 장애, 성능, 용량, 변경, 보안, 백업, 점검 결과 보고 기준 반영 여부 - 보고자료 작성자, 검토자, 승인자 지정 여부 |
|  | 02. 보고자료의 신뢰성을 확보할 수 있도록 설계되어 있는가? [2-2-다-3-02] - 모니터링 시스템, 장애관리시스템, 변경관리시스템 등 데이터 원천 정의 여부 - 수작업 집계 항목의 검증 및 승인 절차 설계 여부 - SLA 실적과 운영보고 간 정합성 확인 기준 반영 여부 |
| 4. 서비스 연속성 및 가용성 관리 설계 | 01. 인프라 서비스 연속성과 가용성 확보 방안이 설계되어 있는가? [2-2-다-4-01] - 주요 시스템별 가용성 목표, 장애 허용 기준, 서비스 중단 허용시간 반영 여부 - 이중화, 장애전환, 백업·복구, DR 연계 구조 반영 여부 - 업무 중요도별 복구 우선순위 정의 여부 |
|  | 02. 장애 또는 재해 발생 시 복구 절차가 설계되어 있는가? [2-2-다-4-02] - RTO, RPO, 복구 절차, 복구 승인 기준 반영 여부 - 비상연락망, 장애보고, 복구 후 정상성 검증 기준 설계 여부 - 복구훈련 또는 모의훈련 수행 기준 반영 여부 |
| 5. 용량관리 설계 | 01. 인프라 자원 용량관리 기준이 구체적으로 설계되어 있는가? [2-2-다-5-01] - CPU, 메모리, 디스크, 스토리지, 네트워크, DB 용량 임계치 정의 여부 - 사용량 증가 추세, 피크 사용량, 월말·연말 부하 반영 여부 - 증설 기준, 증설 절차, 승인 기준 설계 여부 |
|  | 02. 용량 부족 또는 과다 할당에 대한 대응절차가 설계되어 있는가? [2-2-다-5-02] - 용량 부족 예측, 사전 경보, 증설 요청 기준 반영 여부 - 미사용 또는 과다 할당 자원 회수 기준 설계 여부 - 용량관리 결과의 비용관리 및 SLA 연계 여부 |
| 6. 정보보안 관리 설계 | 01. 인프라 운영 보안관리 절차가 설계되어 있는가? [2-2-다-6-01] - 계정관리, 접근통제, 권한점검, 보안패치, 취약점 조치 절차 반영 여부 - 서버, 네트워크, DB, 보안장비, 클라우드 자원별 보안관리 기준 설계 여부 - 보안로그, 작업로그, 접속로그 수집·보관 기준 반영 여부 |
|  | 02. 운영자 및 외부 유지관리 인력의 접근통제 절차가 설계되어 있는가? [2-2-다-6-02] - 관리자 권한 부여·변경·회수 절차 반영 여부 - 원격접속, VPN, 접근통제시스템 사용 기준 설계 여부 - 외부 인력 작업 승인, 작업기록, 계정 회수 기준 반영 여부 |
| 7. 비즈니스 관계 및 공급자관리 설계 | 01. 업무부서와의 서비스 요구사항 관리 절차가 설계되어 있는가? [2-2-다-7-01] - 업무부서 요청 접수, 우선순위, 승인, 반영 절차 정의 여부 - 서비스 변경 요청과 운영 영향도 검토 절차 반영 여부 - 업무부서 만족도 또는 서비스 개선 요구 반영 절차 설계 여부 |
|  | 02. 외부 공급자와의 운영지원 체계가 설계되어 있는가? [2-2-다-7-02] - CSP, MSP, 통신사, 상용SW 공급사, 장비 공급사별 지원 범위 정의 여부 - 장애, 패치, 기술지원, 긴급지원 요청 절차 반영 여부 - 공급자 SLA와 발주기관 SLA 간 정합성 확인 기준 설계 여부 |
| 8. 인시던트 및 서비스 요청관리 설계 | 01. 인시던트와 서비스 요청 처리절차가 설계되어 있는가? [2-2-다-8-01] - 인시던트, 서비스 요청, 장애, 문의, 작업요청의 분류 기준 반영 여부 - 접수, 분류, 배정, 조치, 확인, 종료 절차 설계 여부 - 우선순위, 처리기한, 보고기준 정의 여부 |
|  | 02. 서비스 요청 처리 결과를 추적관리할 수 있도록 설계되어 있는가? [2-2-다-8-02] - 요청 이력, 처리결과, 승인, 사용자 확인 항목 정의 여부 - 미처리·보류·반려 요청의 관리 기준 반영 여부 - 서비스 요청 처리율과 SLA 연계 기준 설계 여부 |
| 9. 문제관리 설계 | 01. 반복 장애와 근본원인 해결을 위한 문제관리 절차가 설계되어 있는가? [2-2-다-9-01] - 문제 등록 기준, 우선순위, 담당자, 조치기한 정의 여부 - 근본원인 분석, 개선조치, 재발방지 절차 반영 여부 - 장기미결 문제의 보고 및 의사결정 절차 설계 여부 |
|  | 02. 문제관리 결과가 운영 개선으로 연계되도록 설계되어 있는가? [2-2-다-9-02] - 문제 해결 결과의 변경관리·릴리즈관리 연계 기준 반영 여부 - 재발방지 조치의 효과 측정 기준 설계 여부 - 문제관리 결과의 운영보고 반영 기준 정의 여부 |
| 10. 구성관리 설계 | 01. 인프라 구성정보 관리체계가 설계되어 있는가? [2-2-다-10-01] - 서버, 네트워크, DB, 스토리지, 보안장비, 클라우드 자원 구성정보 관리 항목 정의 여부 - 구성정보 변경 시 갱신 절차와 승인 기준 반영 여부 - CMDB 또는 구성관리대장 관리 기준 설계 여부 |
|  | 02. 구성정보와 실제 운영환경 간 정합성 확인 절차가 설계되어 있는가? [2-2-다-10-02] - 정기 구성정보 점검 기준 반영 여부 - 변경 이력과 구성정보 최신본 간 비교 기준 정의 여부 - 구성정보 오류 또는 누락 발견 시 보정 절차 설계 여부 |
| 11. 변경 및 릴리즈관리 설계 | 01. 인프라 변경 및 릴리즈관리 절차가 설계되어 있는가? [2-2-다-11-01] - 변경요청, 영향도 분석, 승인, 반영, 검증, 종료 절차 반영 여부 - 정기변경, 긴급변경, 표준변경 구분 기준 설계 여부 - 네트워크, 서버, DB, 보안정책 변경의 승인 기준 정의 여부 |
|  | 02. 변경 실패에 대비한 원복 기준이 설계되어 있는가? [2-2-다-11-02] - 변경 전 백업, 변경 후 정상성 점검, 원복 기준 반영 여부 - 변경 실패 시 보고, 복구, 재승인 절차 설계 여부 - 변경 결과와 구성정보 갱신 연계 기준 반영 여부 |
| 12. 운영상태 관리 설계 | 01. 인프라 운영상태를 상시 점검하기 위한 기준이 설계되어 있는가? [2-2-다-12-01] - 서버, 네트워크, DB, 스토리지, 보안장비 상태 점검 항목 정의 여부 - 모니터링 항목, 임계치, 알림 대상, 조치기준 반영 여부 - 정기점검, 예방점검, 긴급점검 기준 설계 여부 |
|  | 02. 운영상태 이상 징후에 대한 대응절차가 설계되어 있는가? [2-2-다-12-02] - 성능저하, 용량부족, 장애징후, 보안이벤트 탐지 기준 반영 여부 - 이상 징후 발생 시 조치, 보고, 개선 절차 설계 여부 - 운영상태 점검 결과의 서비스보고 및 개선관리 연계 여부 |

### 라. 개발SW 유지관리

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 유지관리 수행절차 설계 | 01. 개발SW 유지관리 절차가 실행 가능한 수준으로 설계되어 있는가? [2-2-라-1-01] - 요청 접수, 분석, 승인, 수정, 테스트, 배포, 종료 절차가 설계되어 있는지 확인 - 오류수정, 기능개선, 성능개선, 데이터 수정 요청별 처리절차가 구분되어 있는지 확인 - 정기 유지관리와 긴급 유지관리의 절차 및 승인 기준이 반영되어 있는지 확인 |
|  | 02. 운영과 유지관리 간 업무 인계 기준이 설계되어 있는가? [2-2-라-1-02] - 운영 중 장애가 개발SW 유지관리 요청으로 전환되는 기준이 반영되어 있는지 확인 - 단순문의, 장애, 오류수정, 기능개선 간 분류 기준이 설계되어 있는지 확인 - 운영팀, 유지관리팀, 업무부서 간 요청 이관 및 결과확인 절차가 반영되어 있는지 확인 |
| 2. CSR 처리 설계 | 01. CSR 처리 프로세스가 구체적으로 설계되어 있는가? [2-2-라-2-01] - CSR 접수, 분류, 우선순위 부여, 영향도 분석, 승인 절차가 반영되어 있는지 확인 - 오류수정, 기능변경, 데이터 정정, 업무지원 요청별 처리 기준이 설계되어 있는지 확인 - CSR 처리기한, 승인권자, 종료 기준, 사용자 확인 기준이 반영되어 있는지 확인 |
| 3. 프로그램 수정 및 테스트 설계 | 01. 프로그램 수정 절차와 기준이 설계되어 있는가? [2-2-라-3-01] - 소스 수정 기준, 개발표준, 명명규칙, 주석, 보안코딩 기준이 반영되어 있는지 확인 - 수정 대상 기능, 화면, 배치, 연계 프로그램 식별 기준이 설계되어 있는지 확인 - 긴급수정 시 사전·사후 승인 절차가 반영되어 있는지 확인 |
| 4. 형상·배포 관리 설계 | 01. 수정 프로그램의 형상관리 및 배포관리 체계가 설계되어 있는가? [2-2-라-4-01] - 소스, 설정파일, 배포파일, 라이브러리 버전관리 기준이 반영되어 있는지 확인 - 개발·검증·운영 환경 간 형상 일치 기준이 설계되어 있는지 확인 - 정기배포, 긴급배포, 임시배포 구분 기준과 원복 절차가 반영되어 있는지 확인 |

### 마. 상용SW 유지관리

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 유지관리 수행절차 설계 | 01. 상용SW 유지관리 절차가 제품별 특성에 맞게 설계되어 있는가? [2-2-마-1-01] - 제품별 유지관리 범위, 공급사, 제조사, 기술지원 절차가 반영되어 있는지 확인 - 장애지원, 기술문의, 패치, 업그레이드, 재설치, 이전 지원 절차가 설계되어 있는지 확인 - 상용SW별 업무 영향도와 우선지원 기준이 반영되어 있는지 확인 |
| 2. 라이선스 및 계약조건 관리 설계 | 01. 상용SW 라이선스 및 유지관리 계약조건 관리 절차가 설계되어 있는가? [2-2-마-2-01] - CPU, Core, 사용자 수, 서버 수, 인스턴스 기준 라이선스 관리 기준이 반영되어 있는지 확인 - 라이선스 만료일, 사용범위, 계약조건 점검 절차가 설계되어 있는지 확인 - 장애지원 시간, 응답시간, 기술지원 범위, 패치 제공 조건이 운영절차에 반영되어 있는지 확인 |
| 3. 설치· 업그레이드·패치관리 설계 | 01. 상용SW 설치·업그레이드·패치관리 절차가 설계되어 있는가? [2-2-마-3-01] - 설치·업그레이드 대상, 일정, 수행주체, 승인절차가 반영되어 있는지 확인 - 업그레이드 전 영향도 분석 및 호환성 검토 기준이 설계되어 있는지 확인 - 보안패치, 기능패치, 긴급패치 구분 기준과 원복 절차가 반영되어 있는지 확인 |
| 4. 장애처리 및 기술지원 설계 | 01. 상용SW 장애처리 및 공급사 기술지원 절차가 설계되어 있는가? [2-2-마-4-01] - 장애 등급, 접수경로, 조치기한, 보고기준이 반영되어 있는지 확인 - 공급사 기술지원 요청 기준과 escalation 체계가 설계되어 있는지 확인 - 기술지원 요청서, 조치결과서, 패치결과서 등 산출물 관리 기준이 반영되어 있는지 확인 |

### 바. 인프라 유지관리

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 유지관리 수행절차 설계 | 01. 인프라 유지관리 절차가 대상별로 구체화되어 있는가? [2-2-바-1-01] - 서버, 스토리지, 네트워크, DB, 보안장비, 백업장비별 유지관리 절차가 반영되어 있는지 확인 - 정기점검, 장애처리, 패치, 부품교체, 설정변경, 기술지원 절차가 설계되어 있는지 확인 - 운영업무와 유지관리업무 간 경계 및 인계 기준이 반영되어 있는지 확인 |
| 2. 정기· 예방점검 설계 | 01. 인프라 정기점검 및 예방점검 절차가 설계되어 있는가? [2-2-바-2-01] - 서버, DB, 네트워크, 스토리지, 보안장비별 점검항목이 반영되어 있는지 확인 - 점검 주기, 점검 담당자, 결과보고, 승인 절차가 설계되어 있는지 확인 - 장애징후, 성능저하, 용량부족, 보안위험 탐지 기준이 반영되어 있는지 확인 |
| 3. 장애· 성능·용량관리 설계 | 01. 인프라 장애·성능·용량관리 절차가 설계되어 있는가? [2-2-바-3-01] - 장애 등급, 접수경로, 조치시간, 보고체계가 반영되어 있는지 확인 - CPU, 메모리, 디스크 I/O, 네트워크, DB 성능지표와 임계치가 설계되어 있는지 확인 - 디스크, 스토리지, DB, 로그, 백업 용량 임계치와 증설 기준이 설계되어 있는지 확인 |
| 4. 백업·복구 및 가용성 설계 | 01. 백업·복구 및 가용성 유지관리 절차가 설계되어 있는가? [2-2-바-4-01] - 백업 대상, 백업 주기, 보관기간, 보관 위치가 반영되어 있는지 확인 - 백업 실패 시 알림 및 재수행 절차가 설계되어 있는지 확인 - 이중화, 장애전환, DR 연계, RTO/RPO, 복구 우선순위 기준이 반영되어 있는지 확인 |
| 5. 구성· 변경·보안 유지관리 설계 | 01. 인프라 구성·변경·보안 유지관리 절차가 설계되어 있는가? [2-2-바-5-01] - 서버, 네트워크, DB, 보안장비 구성정보 관리 항목이 반영되어 있는지 확인 - 변경요청, 영향도 분석, 승인, 반영, 검증, 종료 절차가 설계되어 있는지 확인 - 계정권한, 접근통제, 보안패치, 취약점 조치, 작업로그 관리 기준이 반영되어 있는지 확인 |

## 3. 종료 단계

### 가. 사업관리 및 품질보증

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 과업 이행 및 범위 완료 확인 | 01. 운영 및 유지관리 과업이 계약·제안·요구사항 범위대로 이행되었는가? [2-3-가-1-01] - 개발SW 운영, 인프라 운영, 개발SW 유지관리, 상용SW 유지관리, 인프라 유지관리 과업 수행 여부 확인 - RFP, 제안서, 계약서, 과업지시서 대비 미수행·부분수행·초과수행 항목 확인 - 정기점검, 장애처리, 변경처리, 패치, 배포, 기술지원 등 주요 활동 수행 여부 확인 |
|  | 02. 과업 제외·보류·미완료 항목이 명확히 관리되고 있는가? [2-3-가-1-02] - 미완료 과업의 사유, 영향도, 후속 조치계획 확인 - 운영상 위험이 있는 보류 항목의 대응방안 확인 - 조건부 완료 또는 후속 유지관리 이관 항목의 승인 여부 확인 |
| 2. SLA 및 서비스수준 달성 확인 | 01. 운영 및 유지관리 SLA가 목표 수준을 충족하였는가? [2-3-가-2-01] - 가용성, 장애처리시간, 복구시간, 응답시간, CSR 처리기한 등 SLA 실적 확인 - 개발SW 운영, 인프라 운영, 유지관리 활동별 SLA 달성률 확인 - SLA 미달 항목의 원인분석 및 개선조치 여부 확인 |
|  | 02. SLA 측정 결과와 보고자료가 신뢰성 있게 관리되었는가? [2-3-가-2-02] - SLA 측정 기준, 측정 원천, 측정 주기, 산정 방식 확인 - 월간·분기·수시 운영보고서와 SLA 실적 간 정합성 확인 - 서비스수준 미달 또는 예외 처리 내역의 승인 여부 확인 |
|  | 01. 서비스수준 개선 활동이 수행되었는가? [2-3-가-2-03] - 반복 장애, 성능 저하, 처리지연 항목에 대한 개선조치 확인 - 개선조치 후 재측정 및 효과 확인 여부 - 개선 필요사항의 차기 운영·유지관리 계획 반영 여부 |
| 3. 일정 및 수행실적 확인 | 01. 운영 및 유지관리 주요 활동이 계획된 일정에 따라 수행되었는가? [2-3-가-3-01] - 정기점검, 예방점검, 보안점검, 패치, 백업점검, 성능점검 수행실적 확인 - 정기배포, 긴급배포, 릴리스 수행실적 확인 - 계획 대비 지연·누락·미수행 활동 확인 |
|  | 02. 일정 지연 또는 미수행 활동에 대한 조치가 적정한가? [2-3-가-3-02] - 지연 사유, 영향도, 조치계획, 승인 여부 확인 - SLA, 장애대응, 보안위험, 서비스 안정성에 미친 영향 검토 - 후속 조치 완료 여부와 잔여 위험 확인 |
|  | 03. 외부 공급사 또는 상용SW 제조사 지원 일정이 적정하게 이행되었는가? [2-3-가-3-03] - 공급사 기술지원 요청 및 처리 이력 확인 - 패치, 업그레이드, 장애지원, 재설치 지원 결과 확인 - 공급사 지원 지연 또는 미지원 항목의 후속 조치 여부 확인 |
| 4. 산출물 완전성 및 품질 확인 | 01. 운영 및 유지관리 산출물이 누락 없이 작성·승인되었는가? [2-3-가-4-01] - 운영계획서, 유지관리계획서, SLA 관리표, 장애관리대장, 변경관리대장 확인 - 정기점검보고서, 월간운영보고서, 패치결과서, 배포결과서, 보안점검결과서 확인 - 산출물별 작성자, 검토자, 승인자, 제출주기 준수 여부 확인 |
|  | 02. 산출물 내용이 실제 수행결과와 일치하는가? [2-3-가-4-02] - 운영보고서와 장애·변경·CSR·배포 이력 간 정합성 확인 - 점검보고서와 실제 조치결과 간 불일치 여부 확인 - 산출물 최신본 관리 및 버전관리 여부 확인 |
|  | 03. 품질보증 활동 결과가 적정하게 관리되었는가? [2-3-가-4-03] - 정기 품질점검, 산출물 리뷰, 운영성과 점검 수행 여부 확인 - 품질 미흡사항의 조치 및 재확인 여부 확인 - 품질보증 결과가 최종 완료판단에 반영되었는지 확인 |
| 5. 운영성과 및 개선관리 확인 | 01. 운영성과 지표가 측정·분석되었는가? [2-3-가-5-01] - 장애건수, 장애처리시간, SLA 달성률, CSR 처리율, 사용자 만족도 측정 여부 확인 - 운영, 유지관리, 보안, 품질 영역별 성과지표 관리 여부 확인 - 월간·분기·연간 성과보고서 작성 여부 확인 |
|  | 02. 지속개선 과제가 도출되고 관리되었는가? [2-3-가-5-02] - 반복장애, 성능저하, 사용자 불편사항의 개선과제화 여부 확인 - 개선과제 우선순위, 담당자, 일정, 승인 기준 확인 - 개선조치 결과와 효과 측정 여부 확인 |
|  | 03. 성과분석 결과가 차기 운영·유지관리 계획에 반영되는가? [2-3-가-5-03] - 개선 필요사항의 후속 조치계획 수립 여부 확인 - SLA·품질·보안 개선사항의 차기 계획 반영 여부 확인 - 운영성과 기반 계약·인력·일정 조정 필요성 검토 여부 확인 |
| 6. 인수인계 및 종료관리 확인 | 01. 운영 및 유지관리 종료 또는 다음 단계 인수인계가 적정하게 수행되었는가? [2-3-가-6-01] - 잔여 이슈, 미처리 CSR, 보류 변경사항 인계 여부 확인 - 산출물, 구성정보, 계정·권한, 운영지식 인계 여부 확인 - 운영조직 또는 차기 수행사 인수 확인 여부 확인 |
|  | 02. 운영지식과 기술이전이 충분히 이루어졌는가? [2-3-가-6-02] - 운영자 교육, 기술이전, 매뉴얼 제공 여부 확인 - 장애대응, 변경관리, 배포관리, 보안조치 수행 방법 인계 여부 확인 - 상용SW 공급사 및 인프라 기술지원 연락체계 인계 여부 확인 |
|  | 03. 감리 지적사항 및 시정조치가 완료되었는가? [2-3-가-6-03] - 감리 지적사항별 조치계획과 조치결과 확인 - 미조치 사항의 사유와 후속 조치계획 확인 - 시정조치 확인 증적 확보 여부 확인 |

### 나. 개발SW 운영

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 릴리즈 및 배포관리 결과 확인 | 01. 개발SW 릴리즈 및 배포가 승인된 절차에 따라 수행되었는가? [2-3-나-1-01] - 정기배포, 긴급배포, 운영반영 이력 확인 - 배포 승인, 배포 담당자, 배포 일시, 배포 대상 확인 - 승인되지 않은 배포 또는 임의 변경 여부 확인 |
|  | 02. 릴리즈·배포 전후 검증과 원복 준비가 적정하게 수행되었는가? [2-3-나-1-02] - 배포 전 빌드, 테스트, 백업 수행 여부 - 배포 후 기능 정상성, 연계 정상성, 오류로그 확인 여부 - 배포 실패 시 원복 또는 재배포 절차 수행 여부 |
|  | 03. 릴리즈·배포 결과가 변경관리·구성관리·인시던트관리와 연계되어 관리되었는가? [2-3-나-1-03] - 배포 결과와 변경요청 간 추적성 확인 - 배포 후 발생한 인시던트·문제 이력 확인 - 배포 파일, 설정파일, 버전정보, 구성관리대장 최신화 여부 |
| 2. 테스트 지원 결과 확인 | 01. 운영 반영 전 테스트 지원이 계획대로 수행되었는가? [2-3-나-2-01] - 기능시험, 회귀시험, 통합시험, 사용자 확인시험 지원 결과 확인 - 테스트 환경, 테스트 데이터, 계정·권한 제공 여부 확인 - 테스트 수행자, 지원자, 승인자 이력 확인 |
|  | 02. 테스트 결함 조치와 재검증이 완료되었는가? [2-3-나-2-02] - 결함 목록, 등급, 담당자, 조치기한 관리 여부 - 결함 조치 후 재시험 결과 확인 - 중대 결함 미조치 상태에서 운영 반영된 사례 여부 확인 |
|  | 03. 테스트 결과가 운영 반영 승인 근거로 활용되었는가? [2-3-나-2-03] - 테스트 결과서, 사용자 확인서, 운영 반영 승인서 확인 - 주요 업무기능, 배치, 연계 기능 검증 결과 확인 - 테스트 결과와 배포 승인 간 정합성 확인 |
| 3. 장애관리 결과 확인 | 01. 개발SW 장애가 정의된 절차에 따라 접수·분석·조치되었는가? [2-3-나-3-01] - 애플리케이션 오류, 배치 오류, 연계 오류, 화면 오류 처리 이력 확인 - 장애등급, 접수경로, 조치시간, 보고기준 준수 여부 - 중대장애 발생 시 긴급보고 및 escalation 수행 여부 |
|  | 02. 장애 원인분석과 재발방지 조치가 수행되었는가? [2-3-나-3-02] - 임시조치와 근본조치 구분 관리 여부 - 반복장애의 문제관리 전환 여부 - 재발방지 대책 수립 및 조치 결과 확인 |
|  | 03. 장애 처리 결과가 업무부서 및 사용자에게 적정하게 공유되었는가? [2-3-나-3-03] - 장애 조치 후 정상성 검증 여부 - 사용자 공지, 업무부서 확인, 장애 종료 승인 여부 - 장애 이력의 운영보고 반영 여부 |

### 다. 인프라 운영

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 신규·변경 서비스 운영지원 결과 확인 | 01. 신규 또는 변경 서비스의 운영지원이 적정하게 수행되었는가? [2-3-다-1-01] - 신규·변경 서비스의 운영 인수 조건 충족 여부 - 서버, 네트워크, 보안정책, 백업, 모니터링 설정 지원 결과 확인 - 운영 전환 승인 및 인수 증적 확인 |
|  | 02. 운영 readiness 점검이 완료되었는가? [2-3-다-1-02] - 구성정보, 계정정보, 접근경로, 모니터링 항목 인수 여부 - 서버 기동, 네트워크 연결, 접근권한, 백업, 로그수집 정상성 확인 - readiness 미충족 항목의 보완 및 재검증 결과 확인 |
| 2. 서비스수준 관리 결과 확인 | 01. 인프라 운영 SLA가 목표 수준을 충족하였는가? [2-3-다-2-01] - 가용성, 장애처리시간, 복구시간, 성능, 용량 지표 실적 확인 - 서버, 네트워크, DB, 스토리지, 보안장비별 SLA 달성 여부 - SLA 미달 항목의 원인분석 및 개선조치 여부 |
|  | 02. SLA 측정 결과가 신뢰성 있게 산정·보고되었는가? [2-3-다-2-02] - 측정 데이터 원천, 산정 방식, 예외처리 내역 확인 - 운영보고서와 SLA 실적 간 정합성 확인 - 서비스수준 미달 예외 승인 여부 확인 |
| 3. 서비스 보고 결과 확인 | 01. 인프라 운영상태와 서비스수준 보고가 계획대로 수행되었는가? [2-3-다-3-01] - 일일·주간·월간 운영보고서 작성 여부 - 장애, 성능, 용량, 변경, 보안, 백업, 점검 결과 보고 여부 - 보고 대상, 보고 주기, 승인 절차 준수 여부 |
|  | 02. 보고자료가 실제 운영이력과 일치하는가? [2-3-다-3-02] - 모니터링 결과, 장애관리시스템, 변경관리시스템 자료와 보고서 비교 - SLA 실적과 운영보고 간 불일치 여부 - 수작업 집계 항목의 검증 및 승인 여부 |
| 4. 서비스 연속성 및 가용성 관리 결과 확인 | 01. 서비스 연속성 및 가용성 목표가 충족되었는가? [2-3-다-4-01] - 주요 시스템별 가용성 실적 확인 - 장애 허용 기준, 서비스 중단 허용시간 준수 여부 - 이중화, 장애전환, 백업·복구, DR 연계 운영 결과 확인 |
|  | 02. 장애 또는 재해 상황의 복구 절차가 검증되었는가? [2-3-다-4-02] - RTO, RPO, 복구 소요시간, 데이터 손실 여부 확인 - 복구 후 정상성 검증 및 승인 여부 - 복구훈련 또는 모의훈련 결과와 개선조치 확인 |
| 5. 용량관리 결과 확인 | 01. 인프라 자원 용량이 기준에 따라 관리되었는가? [2-3-다-5-01] - CPU, 메모리, 디스크, 스토리지, 네트워크, DB 사용률 확인 - 임계치 초과, 용량 부족, 피크 사용량 관리 이력 확인 - 증설 요청, 승인, 반영 결과 확인 |
|  | 02. 용량 부족 또는 과다 할당에 대한 조치가 수행되었는가? [2-3-다-5-02] - 용량 부족 예측 및 사전 경보 이력 확인 - 미사용 또는 과다 할당 자원 회수 여부 - 용량관리 결과의 비용관리 및 SLA 연계 여부 |
| 6. 정보보안관리 결과 확인 | 01. 인프라 운영 보안관리 활동이 적정하게 수행되었는가? [2-3-다-6-01] - 계정관리, 접근통제, 권한점검, 보안패치, 취약점 조치 이력 확인 - 서버, 네트워크, DB, 보안장비, 클라우드 자원별 보안관리 결과 확인 - 보안로그, 작업로그, 접속로그 수집·보관 여부 |
|  | 02. 운영자 및 외부 유지관리 인력 접근통제가 준수되었는가? [2-3-다-6-02] - 관리자 권한 부여·변경·회수 이력 확인 - 원격접속, VPN, 접근통제시스템 사용 이력 확인 - 외부 인력 작업 승인, 작업기록, 계정 회수 여부 |
| 7. 비즈니스 관계 및 공급자관리 결과 확인 | 01. 업무부서와의 서비스 요구사항 관리가 적정하게 수행되었는가? [2-3-다-7-01] - 업무부서 요청 접수, 우선순위, 승인, 반영 이력 확인 - 서비스 변경 요청의 운영 영향도 검토 여부 - 사용자 만족도 또는 서비스 개선 요청 반영 여부 |
|  | 02. 외부 공급자 운영지원이 계약 및 SLA 기준에 따라 수행되었는가? [2-3-다-7-02] - CSP, MSP, 통신사, 상용SW 공급사, 장비 공급사 지원 이력 확인 - 장애, 패치, 기술지원, 긴급지원 요청 처리 결과 확인 - 공급자 SLA와 발주기관 SLA 간 불일치 또는 책임공백 여부 |
| 8. 인시던트 및 서비스 요청관리 결과 확인 | 01. 인시던트와 서비스 요청이 기준에 따라 처리되었는가? [2-3-다-8-01] - 인시던트, 서비스 요청, 장애, 문의, 작업요청 분류 이력 확인 - 접수, 분류, 배정, 조치, 확인, 종료 절차 준수 여부 - 우선순위, 처리기한, 보고기준 준수 여부 |
|  | 02. 서비스 요청 처리 결과가 추적관리되었는가? [2-3-다-8-02] - 요청 이력, 처리결과, 승인, 사용자 확인 증적 확인 - 미처리·보류·반려 요청의 사유와 후속계획 확인 - 서비스 요청 처리율과 SLA 연계 여부 |
| 9. 문제관리 결과 확인 | 01. 반복 장애와 근본원인 해결을 위한 문제관리가 수행되었는가? [2-3-다-9-01] - 문제 등록, 우선순위, 담당자, 조치기한 관리 여부 - 근본원인 분석, 개선조치, 재발방지 대책 수립 여부 - 장기미결 문제의 보고 및 의사결정 이력 확인 |
|  | 02. 문제관리 결과가 운영 개선으로 연계되었는가? [2-3-다-9-02] - 문제 해결 결과의 변경관리·릴리즈관리 연계 여부 - 재발방지 조치의 효과 측정 여부 - 문제관리 결과의 운영보고 반영 여부 |
| 10. 구성관리 결과 확인 | 01. 인프라 구성정보가 최신 상태로 관리되고 있는가? [2-3-다-10-01] - 서버, 네트워크, DB, 스토리지, 보안장비, 클라우드 자원 구성정보 확인 - 구성정보 변경 시 갱신 및 승인 이력 확인 - CMDB 또는 구성관리대장 최신화 여부 |
|  | 02. 구성정보와 실제 운영환경 간 정합성이 확인되었는가? [2-3-다-10-02] - 정기 구성정보 점검 결과 확인 - 변경 이력과 구성정보 최신본 간 비교 결과 확인 - 구성정보 오류 또는 누락 보정 결과 확인 |
| 11. 변경 및 릴리즈관리 결과 확인 | 01. 인프라 변경 및 릴리즈가 통제된 절차에 따라 수행되었는가? [2-3-다-11-01] - 변경요청, 영향도 분석, 승인, 반영, 검증, 종료 이력 확인 - 정기변경, 긴급변경, 표준변경 구분 관리 여부 - 네트워크, 서버, DB, 보안정책 변경 승인 여부 |
|  | 02. 변경 실패에 대비한 원복 및 사후조치가 수행되었는가? [2-3-다-11-02] - 변경 전 백업, 변경 후 정상성 점검 수행 여부 - 변경 실패 시 보고, 복구, 재승인 절차 수행 여부 - 변경 결과와 구성정보 갱신 연계 여부 |
| 12. 운영상태관리 결과 확인 | 01. 인프라 운영상태가 상시 점검·관리되었는가? [2-3-다-12-01] - 서버, 네트워크, DB, 스토리지, 보안장비 상태 점검 결과 확인 - 모니터링 항목, 임계치, 알림, 조치 이력 확인 - 정기점검, 예방점검, 긴급점검 수행 여부 |
|  | 02. 운영상태 이상 징후에 대한 조치가 수행되었는가? [2-3-다-12-02] - 성능저하, 용량부족, 장애징후, 보안이벤트 탐지 이력 확인 - 이상 징후 발생 시 조치, 보고, 개선 결과 확인 - 운영상태 점검 결과의 서비스보고 및 개선관리 연계 여부 |

### 라. 개발SW 유지관리

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 유지관리 수행결과 확인 | 01. 개발SW 유지관리 과업이 계획과 절차에 따라 수행되었는가? [2-3-라-1-01] - 유지관리 요청 접수, 분석, 승인, 수정, 테스트, 배포, 종료 절차가 수행되었는지 확인 - 오류수정, 기능개선, 성능개선, 데이터 수정 요청별 처리결과 확인 - 정기 유지관리와 긴급 유지관리 수행 이력 및 승인 이력 확인 |
|  | 02. 운영과 유지관리 간 업무 인계 및 처리 결과가 적정한가? [2-3-라-1-02] - 운영 중 발생한 장애가 유지관리 요청으로 전환된 이력 확인 - 단순문의, 장애, 오류수정, 기능개선 간 분류 기준 준수 여부 확인 - 운영팀, 유지관리팀, 업무부서 간 요청 이관 및 결과확인 이력 확인 |
| 2. CSR 처리 결과 확인 | 01. CSR 처리 결과가 기준에 따라 관리되었는가? [2-3-라-2-01] - CSR 접수, 분류, 우선순위, 영향도 분석, 승인 이력 확인 - 오류수정, 기능변경, 데이터 정정, 업무지원 요청별 처리결과 확인 - CSR 처리기한, 승인권자, 종료 기준, 사용자 확인 기준 준수 여부 확인 |
|  | 02. CSR 처리 결과의 추적성이 확보되어 있는가? [2-3-라-2-02] - 요청사항과 수정 소스, 테스트 결과, 배포 결과 간 추적성 확인 - 미처리·보류·반려 요청의 사유와 후속 조치계획 확인 - 처리결과가 운영보고 및 SLA/성과지표에 반영되었는지 확인 |
| 3. 프로그램 수정 및 테스트 결과 확인 | 01. 프로그램 수정 결과가 적정하게 검증되었는가? [2-3-라-3-01] - 수정 대상 기능, 화면, 배치, 연계 프로그램의 변경 이력 확인 - 소스 수정 기준, 개발표준, 보안코딩 기준 준수 여부 확인 - 긴급수정 시 사전·사후 승인 절차 준수 여부 확인 |
|  | 02. 수정 프로그램에 대한 테스트와 사용자 확인이 완료되었는가? [2-3-라-3-02] - 단위시험, 통합시험, 회귀시험, 사용자 확인시험 결과 확인 - 수정 기능과 영향 기능에 대한 테스트 수행 여부 확인 - 결함 조치, 재시험, 승인 결과 확인 |
| 4. 형상· 배포관리 결과 확인 | 01. 수정 프로그램의 형상관리와 배포관리가 적정하게 수행되었는가? [2-3-라-4-01] - 소스, 설정파일, 배포파일, 라이브러리 버전관리 결과 확인 - 개발·검증·운영 환경 간 형상 일치 여부 확인 - 형상 변경 이력과 승인 이력 관리 여부 확인 |
|  | 02. 릴리스 및 배포 결과가 정상적으로 관리되었는가? [2-3-라-4-02] - 정기배포, 긴급배포, 임시배포 수행 이력 확인 - 배포 승인, 수행자, 검증자, 업무부서 확인자 이력 확인 - 배포 후 정상성 점검 및 배포 결과보고서 확인 |
| 5. 성능·장애 개선 결과 확인 | 01. 개발SW 성능개선 및 반복장애 개선이 수행되었는가? [2-3-라-5-01] - 성능저하 원인분석 및 개선조치 결과 확인 - SQL, 배치, 연계, 화면 응답속도 개선 결과 확인 - 개선 후 성능 측정 및 효과 검증 여부 확인 |
|  | 02. 반복 장애에 대한 재발방지 조치가 완료되었는가? [2-3-라-5-02] - 반복 오류, 배치 실패, 연계 오류의 문제관리 전환 여부 확인 - 근본원인 분석 및 재발방지 대책 수립 여부 확인 - 재발방지 조치 결과의 운영보고 반영 여부 확인 |

### 마. 상용SW 유지관리

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 상용SW 유지관리 수행결과 확인 | 01. 상용SW 유지관리 과업이 제품별 특성에 맞게 수행되었는가? [2-3-마-1-01] - 제품별 유지관리 범위, 공급사, 제조사 기술지원 수행 결과 확인 - 장애지원, 기술문의, 패치, 업그레이드, 재설치, 이전 지원 결과 확인 - 상용SW별 업무 영향도에 따른 우선지원 기준 준수 여부 확인 |
|  | 02. 상용SW 공급사와 수행사 간 책임분계가 실제로 준수되었는가? [2-3-마-1-02] - 공급사, 제조사, 수행사, 운영조직 간 역할 수행 결과 확인 - 장애처리, 패치적용, 설정변경, 업그레이드 책임 주체 확인 - 책임 공백 또는 중복 책임으로 인한 미처리 사항 여부 확인 |
| 2. 라이선스 및 계약조건 확인 | 01. 상용SW 라이선스가 적정하게 관리되고 있는가? [2-3-마-2-01] - CPU, Core, 사용자 수, 서버 수, 인스턴스 기준 라이선스 사용 현황 확인 - 라이선스 만료일, 사용범위, 계약조건 준수 여부 확인 - 라이선스 초과 사용 또는 미계약 사용 여부 확인 |
|  | 02. 유지관리 계약조건에 따른 지원이 수행되었는가? [2-3-마-2-02] - 장애지원 시간, 응답시간, 기술지원 범위 준수 여부 확인 - 패치 제공, 업그레이드, 재설치 지원 결과 확인 - 공급사 SLA와 발주기관 SLA 간 불일치 또는 미충족 항목 확인 |
| 3. 설치· 업그레이드·패치 결과 확인 | 01. 상용SW 설치 및 업그레이드가 승인된 절차에 따라 수행되었는가? [2-3-마-3-01] - 설치·업그레이드 대상, 일정, 수행주체, 승인 이력 확인 - 업그레이드 전 영향도 분석 및 호환성 검토 수행 여부 확인 - 업그레이드 후 기능·성능·연계 정상성 검증 결과 확인 |
|  | 02. 상용SW 패치관리가 적정하게 수행되었는가? [2-3-마-3-02] - 보안패치, 기능패치, 긴급패치 적용 이력 확인 - 패치 적용 승인, 적용 대상, 검증 결과 확인 - 패치 지연 항목의 예외 승인 및 보완통제 여부 확인 |
| 4. 장애처리 및 긴급변경 결과 확인 | 01. 상용SW 장애처리와 긴급변경이 적정하게 수행되었는가? [2-3-마-4-01] - 장애 등급, 접수경로, 조치기한, 보고기준 준수 여부 확인 - 공급사 기술지원 요청 및 escalation 수행 결과 확인 - 긴급패치, 긴급설정변경, 긴급재설치 수행 결과 확인 |
|  | 02. 상용SW 반복 장애와 제품 결함이 관리되었는가? [2-3-마-4-02] - 반복 장애 식별 및 문제관리 전환 여부 확인 - 제조사 패치 또는 버전 업그레이드 조치 여부 확인 - 제품 결함에 대한 공급사 조치 및 후속관리 결과 확인 |
| 5. 보안점검· 교육·기술 지원 결과 확인 | 01. 상용SW 보안점검 및 취약점 조치가 완료되었는가? [2-3-마-5-01] - 상용SW 보안 설정, 계정, 접근통제 점검 결과 확인 - 취약점 점검, 보안패치, 재점검 결과 확인 - 조치 불가 항목의 예외 승인 및 보완대책 확인 |
|  | 02. 운영자 교육 및 기술지원 산출물이 적정하게 관리되었는가? [2-3-마-5-02] - 관리자 교육, 운영자 교육, 사용자 교육 수행 결과 확인 - 기술지원 요청서, 조치결과서, 패치결과서 작성 여부 확인 - 공급사 지원 이력의 운영보고 및 품질관리 반영 여부 확인 |

### 바. 인프라 유지관리

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 인프라 유지관리 수행결과 확인 | 01. 인프라 유지관리 과업이 대상별로 적정하게 수행되었는가? [2-3-바-1-01] - 서버, 스토리지, 네트워크, DB, 보안장비, 백업장비별 유지관리 결과 확인 - 정기점검, 장애처리, 패치, 부품교체, 설정변경, 기술지원 수행 결과 확인 - 운영업무와 유지관리업무 간 인계 및 처리결과 확인 |
|  | 02. 인프라 중요도에 따른 우선순위와 대응절차가 준수되었는가? [2-3-바-1-02] - 핵심 서버, 주요 DB, 대외서비스 장비, 보안장비 우선지원 결과 확인 - 장애 발생 시 업무 영향도 기반 조치 우선순위 준수 여부 확인 - 우선 복구 대상과 우선 기술지원 대상 처리 결과 확인 |
| 2. 정기·예방 점검 결과 확인 | 01. 인프라 정기점검 및 예방점검이 계획대로 수행되었는가? [2-3-바-2-01] - 서버, DB, 네트워크, 스토리지, 보안장비별 점검결과 확인 - 점검 주기, 점검 담당자, 결과보고, 승인 절차 준수 여부 확인 - 장애징후, 성능저하, 용량부족, 보안위험 탐지 결과 확인 |
|  | 02. 점검 결과에 따른 개선조치가 수행되었는가? [2-3-바-2-02] - 점검 결과 이상 항목의 조치계획 및 조치결과 확인 - 반복 이상 징후의 문제관리 전환 여부 확인 - 조치 결과의 운영보고 및 개선과제 반영 여부 확인 |
| 3. 장애·성능 ·용량관리 결과 확인 | 01. 인프라 장애관리가 기준에 따라 수행되었는가? [2-3-바-3-01] - 장애 등급, 접수경로, 조치시간, 보고체계 준수 여부 확인 - 서버, DB, 네트워크, 스토리지, 보안장비별 장애처리 결과 확인 - 중대장애 발생 시 비상연락망과 escalation 수행 여부 확인 |
|  | 02. 인프라 성능 및 용량관리가 적정하게 수행되었는가? [2-3-바-3-02] - CPU, 메모리, 디스크 I/O, 네트워크, DB 성능지표 관리 결과 확인 - 성능 임계치 초과, 알림, 조치 결과 확인 - 디스크, 스토리지, DB, 로그, 백업 용량 임계치 및 증설 결과 확인 |
| 4. 백업·복구 및 가용성 결과 확인 | 01. 백업·복구 유지관리가 적정하게 수행되었는가? [2-3-바-4-01] - 백업 대상, 백업 주기, 보관기간, 보관 위치 준수 여부 확인 - 백업 실패 시 알림 및 재수행 결과 확인 - 복구시험 수행 결과 및 결과보고서 확인 |
|  | 02. 가용성 유지관리와 장애전환 검증이 수행되었는가? [2-3-바-4-02] - 이중화, 장애전환, 클러스터, DR 연계 대상 관리 결과 확인 - 장애전환 시험 및 복구 검증 결과 확인 - RTO/RPO, 복구 우선순위 기준 충족 여부 확인 |
| 5. 구성·변경 ·보안 유지관리 결과 확인 | 01. 인프라 구성정보 및 변경관리가 적정하게 수행되었는가? [2-3-바-5-01] - 서버, 네트워크, DB, 보안장비 구성정보 최신화 여부 확인 - 구성 변경 시 구성관리대장 또는 CMDB 갱신 여부 확인 - 변경요청, 영향도 분석, 승인, 반영, 검증, 종료 이력 확인 |
|  | 02. 인프라 보안 유지관리가 적정하게 수행되었는가? [2-3-바-5-02] - 계정권한, 접근통제, 보안패치, 취약점 조치 결과 확인 - 보안로그, 작업로그, 접속로그 관리 결과 확인 - 외부 유지관리 인력 접근통제 및 작업승인 이력 확인 |
| 6. 공급사· 부품·기술지원 결과 확인 | 01. 인프라 공급사 및 기술지원이 계약조건에 따라 수행되었는가? [2-3-바-6-01] - 장비 공급사, 유지관리사, 통신사, 클라우드 사업자 지원 결과 확인 - 장애지원, 부품교체, 긴급출동, 기술문의 요청 처리 결과 확인 - 공급사 지원시간, 응답시간, 조치기한 준수 여부 확인 |
|  | 02. 부품교체 및 장비수리 결과가 적정하게 관리되었는가? [2-3-바-6-02] - 예비부품 확보, 교체 승인, 교체 후 정상성 검증 결과 확인 - 장비수리 또는 교체 시 서비스 영향도 분석 여부 확인 - 부품교체 이력과 구성정보 갱신 여부 확인 |

# 3. 생성형 AI 사업 감리

## 1. 요구정의 단계

### 가. 사업관리 및 품질보증

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 사업 추진전략 및 수행체계 관리 | 01. 사업 수행체계 및 조직구성이 적정한가? [3-1-가-1-01] - 발주기관·수행사·감리 간 역할 및 책임 정의 여부 - AI·데이터·보안·인프라 전문조직 구성 여부 |
| 2. 요구사항 및 범위관리 | 01. 요구사항 관리체계가 체계적으로 수립되었는가? [3-1-가-2-01] - 기능·비기능·AI·보안 요구사항 분류 여부 - 요구사항 우선순위 및 중요도 정의 여부 - 요구사항 변경관리 절차 정의 여부 |
|  | 02. 사업 범위 및 단계별 구축범위가 명확히 정의되었는가? [3-1-가-2-02] - 챗봇·AI포털·지식검색·인프라 범위 정의 여부 - 시범운영 범위 및 본오픈 범위 구분 여부 - 본 사업 구축범위와 향후 확산범위 구분 여부 |
|  | 03. 요구사항 추적관리 체계가 마련되었는가? [3-1-가-2-03] - 요구사항-설계-개발-시험-검수 추적체계 정의 여부 - 요구사항 이력 및 변경사항 관리방안 정의 여부 |
| 3. 일정 및 마일스톤 관리 | 01. 사업 일정이 현실적으로 수립되었는가? [3-1-가-3-01] - 요구정의·설계·개발·시범운영·본오픈 일정 적정성 - 핵심 기능 우선순위 기반 일정 수립 여부 - 감리 일정과 구축 일정 간 정합성 확보 여부 |
|  | 02. 시범운영 및 본오픈 마일스톤이 정의되었는가? [3-1-가-3-02] - 시범운영 개시 조건 및 완료 기준 정의 여부 |
| 4. 품질관리 및 성과관리 | 01. 품질관리 체계가 수립되었는가? [3-1-가-4-01] - 단계별 품질점검 및 승인체계 정의 여부 - 산출물 품질관리 절차 정의 여부 - 품질 이슈관리 및 개선절차 수립 여부 |
|  | 02. AI 특화 품질기준이 반영되었는가? [3-1-가-4-02] - RAG 검색·생성 정확도 기준 정의 여부 - 할루시네이션 및 응답 신뢰성 기준 정의 여부 - AI 안전성·보안성 검증 기준 반영 여부 |
|  | 03. 성과지표(KPI)가 적정하게 정의되었는가? [3-1-가-4-03] - 응답 정확도·검색 성공률·만족도 KPI 정의 여부 - KPI 측정 기준 및 증적 정의 여부 - 사업목표와 KPI 간 연계성 확보 여부 |
| 5. 위험 및 이슈관리 | 01. 사업 위험관리 체계가 수립되었는가? [3-1-가-5-01] - 일정·데이터·AI 품질·보안 리스크 식별 여부 - 위험등급 및 우선순위 정의 여부 - 위험 대응 및 보고체계 정의 여부 |
|  | 02. AI 특화 리스크 대응방안이 마련되었는가? [3-1-가-5-02] - 할루시네이션 대응전략 수립 여부 - 데이터 품질 저하 대응체계 마련 여부 - 내부·외부 LLM 사용 리스크 대응방안 정의 여부 |
|  | 03. 이슈관리 체계가 체계적으로 운영되는가? [3-1-가-5-03] - 이슈 등록·조치·종결 절차 정의 여부 - 시범운영 중 발생 이슈 대응절차 정의 여부 - 대민서비스 우선 대응기준 수립 여부 |
| 6. 의사소통 및 이해관계자 관리 | 01. 의사소통 체계가 수립되었는가? [3-1-가-6-01] - 주간·월간·수시 보고체계 정의 여부 - 실무협의체 및 의사결정회의 운영계획 수립 여부 - 회의록 및 의사결정 이력관리 방안 마련 여부 |
|  | 02. 이해관계자 관리방안이 마련되었는가? [3-1-가-6-02] - 현업 요구사항 수렴 절차 정의 여부 - 사용자 의견 반영 및 우선순위 조정절차 정의 여부 - AI·보안·개인정보 부서 협업체계 수립 여부 |
| 7. 산출물 및 형상관리 | 01. 산출물 관리체계가 수립되었는가? [3-1-가-7-01] - 요구정의 단계 산출물 목록 정의 여부 - 산출물 작성·검토·승인 절차 정의 여부 - 산출물 형상 및 버전관리 절차 마련 여부 |

### 나. AI 모델 및 RAG

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. AI 모델 적용 범위 및 역할 정의 | 01. AI 모델 적용 범위가 명확히 정의되었는가? [3-1-나-1-01] - AI 챗봇, AI포털, AI지식검색, 문서생성 등 모델 적용 대상 식별 - 내부 LLM, 외부 LLM, sLLM 적용 대상 구분 - 모델 적용 제외 업무 및 수작업 처리 대상 정의 |
|  | 02. 내부 LLM과 외부 LLM의 역할이 명확히 구분되었는가? [3-1-나-1-02] - 민감정보 처리 업무의 내부 LLM 우선 적용 기준 - 외부 LLM 호출 가능 업무 및 제한 기준 - 내부·외부 LLM 응답 결과 통합 기준 |
| 2. RAG 적용 범위 및 서비스 요구사항 | 01. RAG 적용 대상 업무가 명확히 정의되었는가? [3-1-나-2-01] - 내외부 업무 대상 RAG 적용 범위 - 답변 생성 대상 범위 - AI 지식검색과 문서생성 연계 범위 |
|  | 02. RAG 기반 응답 요구사항이 정의되었는가? [3-1-나-2-02] - 근거 문서 기반 응답 생성 기준 - 출처 제시 및 근거 표시 요구사항 - 답변 불가 또는 근거 부족 시 처리 기준 |
|  | 03. RAG 서비스별 품질 요구사항이 정의되었는가? [3-1-나-2-03] - 검색 정확도, 응답 정확도, 응답 일관성 기준 - 업무별 중요도에 따른 품질 수준 차등 기준 - 대민 서비스와 내부 서비스 품질 기준 구분 |
| 3. 검색 구조 및 하이브리드 검색 요구사항 | 01. 하이브리드 검색 요구사항이 구체화되었는가? [3-1-나-3-01] - 키워드 검색과 벡터 검색 병행 적용 기준 - 메타정보 기반 검색과 내용 기반 검색의 결합 기준 - 검색 결과 통합 및 우선순위 기준 |
|  | 02. 검색 결과 랭킹 및 재정렬 기준이 정의되었는가? [3-1-나-3-02] - Top-K 검색 결과 선정 기준 - Re-ranking 적용 여부 및 기준 |
|  | 03. 검색 실패 및 예외처리 기준이 정의되었는가? [3-1-나-3-03] - 검색 결과 없음(Zero-hit) 처리 기준 - 부정확 검색 결과에 대한 보완 질의 기준 - 사용자에게 추가 조건을 요청하는 멀티턴 처리 기준 |
| 4. AI 응답 품질 및 할루시네이션 관리 | 01. AI 응답 품질 기준이 정의되었는가? [3-1-나-4-01] - 답변 정확성, 완전성, 일관성, 이해가능성 기준 - 답변 및 내부 문서생성 결과 품질 기준 - 답변 템플릿 및 문체 기준 |
|  | 02. 할루시네이션 통제 기준이 마련되었는가? [3-1-나-4-02] - 근거 없는 응답 제한 기준 - 근거 문서와 응답 간 일치성 검증 기준 - 추정·확정 표현 구분 및 안내 문구 기준 |
|  | 03. 오답 및 부정확 응답 관리체계가 정의되었는가? [3-1-나-4-03] - 오답 신고 및 피드백 수집 절차 - 오답 유형 분류 및 개선 프로세스 - 반복 오류 재발방지 관리 기준 |
| 5. Golden Set 및 평가체계 요구사항 | 01. AI 평가용 Golden Set 구성 기준이 정의되었는가? [3-1-나-5-01] - 대민, 기존 업무, 관리 영역 등 대표 질의 선정 기준 - 기록물·내부 업무 매뉴얼·사규 기반 내부 질의 선정 기준 - 난이도, 업무 중요도, 민감도별 평가셋 구성 기준 |
|  | 02. 검색과 생성의 분리 평가 기준이 정의되었는가? [3-1-나-5-02] - 검색 정확도, 재현율, MRR 등 검색 평가 기준 - 생성 정확도, 근거 일치성, 응답 일관성 평가 기준 - 검색 오류와 생성 오류의 원인 구분 기준 |
|  | 03. AI 성능평가 절차가 정의되었는가? [3-1-나-5-03] - 평가 주기, 평가 담당, 평가 방법 정의 - 정량평가와 정성평가 병행 기준 - 평가 결과의 개선 반영 절차 |
| 6. 프롬프트 및 템플릿 요구사항 | 01. 프롬프트 관리 요구사항이 정의되었는가? [3-1-나-6-01] - 업무별 프롬프트 템플릿 등록·승인 기준 - 프롬프트 버전관리 및 변경관리 기준 - 부적절·위험 프롬프트 차단 기준 |
|  | 02. 민원 및 검색 등 답변 및 문서생성 템플릿 기준이 정의되었는가? [3-1-나-6-02] - 민원 답변 초안 생성 템플릿 기준 - 서식기반 문서생성 템플릿 기준 - 출처·근거 포함 양식 기준 |
|  | 03. 프롬프트 라이브러리 품질관리 기준이 마련되었는가? [3-1-나-6-03] - 우수 프롬프트 선정 및 검증 기준 - 부서별·업무별 활용 권한 기준 - 프롬프트 사용 이력 및 만족도 관리 기준 |
| 7. 모델 라우팅 및 Agent 연계 요구사항 | 01. 질의 유형별 모델 라우팅 기준이 정의되었는가? [3-1-나-7-01] - 민감정보 포함 질의의 내부 LLM 처리 기준 - 외부 정보·법령 검색 필요 시 외부 LLM/API 활용 기준 - 모델 선택 실패 또는 예외 상황 처리 기준 |
|  | 02. 모델 라우팅 결과의 품질관리 기준이 마련되었는가? [3-1-나-7-02] - 동일 질의에 대한 모델별 응답 차이 관리 기준 - 라우팅 오류 탐지 및 조치 기준 - 내부·외부 LLM 응답 일관성 검증 기준 |
| 8. AI 운영 및 모니터링 요구사항 | 01. AI 모델 운영관리 요구사항이 정의되었는가? [3-1-나-8-01] - 모델 버전관리, 배포관리, 변경관리 기준 - 모델 성능 저하 탐지 및 재평가 기준 - 모델/API 사용량 및 오류율 관리 기준 |
| 9. AI 윤리·책임성 및 설명가능성 | 01. AI 윤리 및 편향 관리 요구사항이 반영되었는가? [3-1-나-9-01] - 차별·편향 응답 방지 기준 - 부적절·유해 응답 차단 기준 - 대민 서비스 신뢰성 확보를 위한 윤리 기준 |
| 10. AI 모델 및 RAG 요구사항 증적관리 | 01. AI 품질 관련 산출물 목록이 정의되었는가? [3-1-나-10-01] - 모델 적용 기준서, RAG 설계기준서, 평가계획서 산출물 정의 - Golden Set, 평가결과서, 오답분석표 산출물 정의 - 프롬프트 관리대장 및 모델 운영관리대장 정의 |

### 다. Agentic AI

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. Agentic AI 적용 범위 및 역할 정의 | 01. Agentic AI 적용 대상 업무가 명확히 정의되었는가? [3-1-다-1-01] - AI 챗봇, AI 지식검색, 문서생성, 업무자동화Bot 대상 업무 식별 - 단순 응답형 AI와 Agentic AI 기반 자동화 업무 구분 |
|  | 02. Agent의 역할과 책임이 명확히 정의되었는가? [3-1-다-1-02] - 질의 이해, 계획 수립, 검색, Tool 호출, 답변 생성 역할 정의 - Agent가 직접 처리 가능한 업무와 담당자 확인이 필요한 업무 구분 - Agent 수행 결과에 대한 책임 및 검토 기준 정의 |
|  | 03. Agent 적용 제외 및 제한 업무에 대한 요건이 상세히 정의되었는가? [3-1-다-1-03] - 민감정보·기밀정보 포함 업무의 Agent 처리 제한 기준 - 법적 판단, 민원 처분, 최종 의사결정 업무의 자동처리 제한 기준 |
| 2. MCP 연계 요구사항 정의 | 01. MCP 기반 Tool 연계 범위가 정의되었는가? [3-1-다-2-01] - MCP Server, MCP Client, Tool Registry 구성 범위 정 - Agent별 호출 가능한 Tool 목록 및 사용 목적 정의 - 내부 업무시스템, 검색 API, 문서생성 Tool, 외부 API 연계 범위 정의 |
| 3. A2A 연계 요구사항 정의 | 01. Agent 간 통신 대상과 범위가 정의되었는가? [3-1-다-3-01] - 요청 Agent, 검색 Agent, 응답 Agent, 검증 Agent 등 역할 구분 - Agent 간 메시지 전달 범위 및 데이터 공유 기준 정의 - Agent 간 호출 가능 조건 및 제한 기준 정의 |
| 4. Agent–RAG 연계 요구사항 | 01. Agent와 RAG 검색 연계 요구사항이 정의되었는가? [3-1-다-4-01] - Agent가 호출할 지식검색 대상과 범위 정의 - 기록물관리, 민원통합, 사규, FAQ 등 RAG 데이터별 호출 기준 - 검색 결과를 Agent가 응답에 활용하는 기준 |
|  | 01. 다중 검색 및 질의 확장 기준이 정의되었는가? [3-1-다-4-01] - Agent의 질의 재작성 및 질의 확장 기준 - 키워드 검색, 벡터 검색, 하이브리드 검색 선택 기준 - 다중 검색 결과 통합 및 우선순위 기준 |
| 5. Agent–Tool/API 연계 요구사항 | 01. Agent가 호출할 Tool/API 범위가 정의되었는가? [3-1-다-5-01] - 내부 업무시스템 API, 검색 API, 법령검색 API, 문서생성 Tool 범위 정의 - Tool별 입력값, 출력값, 호출조건 정의 - Agent별 사용 가능한 Tool 권한 범위 정의 |
| 6. Agent 보안 및 권한 요구사항 | 01. Agent 실행 권한 기준이 정의되었는가? [3-1-다-6-01] - 사용자·부서·직무별 Agent 사용 권한 기준 - Agent별 접근 가능한 데이터 및 Tool 범위 정의 - 관리자·운영자·일반사용자 권한 구분 |
| 7. Agent 품질 및 성능 요구사항 | 01. Agent 응답 품질 기준이 정의되었는가? [3-1-다-7-01] - Agent 응답 정확성, 완전성, 일관성 기준 - 업무처리 결과와 근거 문서 간 정합성 기준 - 대민 서비스와 내부 업무 Agent 품질 기준 구분 |
|  | 02. Agent 성능 요구사항이 정의되었는가? [3-1-다-7-02] - Agent 응답시간, Tool 호출시간, 전체 처리시간 기준 - MCP Tool 호출 및 A2A 통신 지연시간 기준 - 동시사용자 및 처리량 기준 |
|  | 03. Agent 평가체계가 정의되었는가? [3-1-다-7-03] - 성공률, 실패율, 재시도율, 사용자 만족도 지표 정의 - Agent 실행 오류 및 오답 유형 분류 기준 |
| 8. Agent 운영 및 모니터링 요구사항 | 01. Agent 개선 및 학습관리 요구사항이 마련되었는가? [3-1-다-8-01] - 사용자 피드백 기반 Agent 개선 절차 - 오답·실패 시나리오 재검토 및 개선 절차 |
| 9. 책임성 및 Human-in-the-Loop 요구사항 | 01. Agent 처리 결과에 대한 검토·승인 체계가 정의되었는가? [3-1-다-9-01] - 민원 답변, 문서생성, 외부 전송 등 사용자 승인 필요 업무 정의 - Agent 결과의 담당자 검토 및 수정 절차 정의 - 자동처리와 사람 검토 업무의 구분 기준 |
| 10. Agent 산출물 및 증적관리 요구사항 | 01. Agent 관련 요구사항 산출물이 정의되었는가? [3-1-다-10-01] - Agent 요구사항정의서, 업무 시나리오 정의서, Agent 목록 정의 - MCP Tool/API 목록, 호출조건, 권한 매트릭스 산출물 정의 - A2A 메시지 정의서, Agent 간 호출흐름도 산출물 정의 |
|  | 02. Agent 요구사항 추적관리 체계 및 추적 양식이 마련되었는가? [3-1-다-10-02] - Agent 요구사항–설계–구현–시험–검수 간 추적 가능성 - Agent별 MCP Tool/API 호출 요구사항 매핑 기준 - Agent 오류 및 개선사항 이력관리 기준 |

### 라. 데이터 및 데이터파이프라인

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 데이터 수집 범위 및 대상 정의 | 01. 데이터 수집 대상과 범위가 명확히 정의되었는가? [3-1-라-1-01] - 기록물관리, 내부 업무 매뉴얼, 사규 정보 등 RAG 대상 데이터 식별 - 대민 및 내부 업무 데이터 범위 정의 - AI 문서생성 및 답변 초안생성 대상 데이터 범위 정의 |
|  | 02. 원천시스템별 데이터 제공 범위가 정의되었는가? [3-1-라-1-02] - 기록물관리, 사규시스템, 콜센터 등 원천시스템 식별 - 시스템별 제공 데이터 항목 및 제공 방식 정의 - 내부 데이터와 외부 데이터 활용 범위 구분 |
|  | 03. 본 사업 범위와 후속 확산 데이터 범위가 구분되었는가? [3-1-라-1-03] - 본 사업 단계 데이터 적용 범위 정의 - 고도화·확산 단계 데이터 후보군 식별 - 후속사업 연계를 위한 데이터 확장 기준 정의 |
| 2. 데이터 품질 요구사항 정의 | 01. 데이터 품질 기준이 정의되었는가? [3-1-라-2-01] - 정확성, 완전성, 일관성, 최신성, 유효성 품질 기준 정의 - 정형·비정형·첨부문서별 품질 기준 구분 - 데이터 품질 측정 방법 및 기준값 정의 |
|  | 02. 비정형 데이터 품질 요구사항이 반영되었는가? [3-1-라-2-02] - 문서 본문, 첨부파일, PDF, 이미지 데이터 처리 기준 - OCR 및 텍스트 추출 품질 기준 정의 - 문서 구조, 표, 제목, 조항 등 의미 단위 보존 기준 |
|  | 03. AI 활용 관점의 데이터 품질 기준이 정의되었는가? [3-1-라-2-03] - RAG 검색에 적합한 데이터 정제 기준 - 청킹·임베딩 전 데이터 정합성 기준 - 중복·오류·오분류 데이터 처리 기준 |
| 3. 데이터 수집·정제·가공 프로세스 정의 | 01. 데이터 수집 프로세스가 정의되었는가? [3-1-라-3-01] - 원천시스템별 수집 방식, 주기, 담당자 정의 - 초기 일괄 수집과 운영 중 증분 수집 기준 정의 - 데이터 수집 실패 및 재처리 절차 정의 |
|  | 02. 데이터 정제 및 전처리 기준이 마련되었는가? [3-1-라-3-02] - 불필요 데이터 제거, 오류값 보정, 중복 제거 기준 - 개인정보·민감정보 식별 및 비식별 처리 기준 - 문서 포맷 변환 및 텍스트 추출 기준 |
|  | 03. 데이터 가공 기준이 AI 활용 목적에 맞게 정의되었는가? [3-1-라-3-03] - 메타데이터 생성, 문서 분류, 태깅 기준 - 청킹 전 문서 구조화 기준 - 지식검색·문서생성·민원답변 목적별 가공 기준 |
| 4. 메타데이터 및 데이터 표준 관리 | 01. 메타데이터 정의가 적정하게 수립되었는가? [3-1-라-4-01] - 문서명, 문서번호, 작성일, 부서, 작성자 등 기본 메타데이터 정의 |
|  | 02. 데이터 표준 및 분류체계가 정의되었는가? [3-1-라-4-02] - 업무분류, 민원유형, 사규유형, 기록물 유형 분류체계 정의 - 용어 표준, 동의어, 약어, 업무용어 관리 기준 - 데이터 카탈로그 또는 데이터 사전 관리 기준 |
| 5. 데이터 파이프라인 흐름 및 연계 요구사항 | 01. 데이터파이프라인 전체 흐름이 정의되었는가? [3-1-라-5-01] - 수집 → 정제 → 비식별 → 메타데이터화 → 청킹 → 임베딩 → 적재 흐름 정의 - 단계별 입력·처리·출력 데이터 정의 - 단계별 담당자와 산출물 정의 |
|  | 02. 시스템 간 데이터 연계 요구사항이 정의되었는가? [3-1-라-5-02] - 원천시스템과 AI 플랫폼 간 연계 방식 정의 - API, 파일, DB 연계 등 데이터 제공 방식 정의 |
| 6. 청킹· 임베딩·벡터DB 데이터 요구사항 | 01. 임베딩 대상과 기준이 정의되었는가? [3-1-라-6-01] - 본문, 제목, 메타데이터 등 임베딩 대상 정의 - 임베딩 모델 선정 기준 및 변경 기준 - 재임베딩 및 버전관리 기준 |
|  | 02. 벡터DB 적재 요구사항이 정의되었는가? [3-1-라-6-02] - 벡터DB 적재 데이터 항목 및 스키마 정의 - 검색 필터용 메타데이터 적재 기준 - 적재 성공률, 누락률, 재처리 기준 정의 |
| 7. 개인정보· 민감정보 및 권한 데이터 요구사항 | 01. 개인정보 및 민감정보 처리 요구사항이 정의되었는가? [3-1-라-7-01] - 개인정보·민감정보 식별 기준 - 비식별화, 마스킹, 삭제, 차단 기준 - 원문 데이터와 비식별 데이터의 분리 관리 기준 |
|  | 02. 권한 기반 데이터 접근 요구사항이 반영되었는가? [3-1-라-7-02] - 사용자·부서·직무별 데이터 접근권한 기준 - 원천시스템 권한과 AI 검색 권한 연계 기준 |
| 8. 데이터 품질 측정 및 검증체계 | 01. 데이터 품질 측정체계가 정의되었는가? [3-1-라-8-01] - 수집 성공률, 정제 성공률, OCR 정확도, 적재 성공률 지표 정의 - 누락률, 중복률, 오류율, 최신성 지표 정의 - 품질지표별 측정 주기 및 책임자 정의 |
| 9. 데이터 산출물 및 증적관리 | 01. 데이터 관련 산출물 목록이 정의되었는가? [3-1-라-9-01] - 데이터 수집목록, 데이터 정의서, 메타데이터 정의서 산출물 정의 - 데이터 품질기준서, 전처리 기준서, 비식별 처리 기준서 산출물 정의 - 데이터파이프라인 설계서, 적재결과서, 품질검증 결과서 산출물 정의 |
|  | 02. 데이터 요구사항의 추적관리 체계가 마련되었는가? [3-1-라-9-02] - 데이터 요구사항과 설계·구축·시험 간 추적 기준 - 데이터 품질 요구사항과 검증 결과 간 매핑 기준 - 데이터 변경 및 품질개선 이력 증적관리 기준 |

### 마. AI 보안 및 개인정보

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. AI 보안 요구사항 정의 | 01. AI 서비스 보안 요구사항이 명확히 정의되었는가? [3-1-마-1-01] - 내부 및 외부 서비스별 보안 요구사항 정의 - 내부 LLM, 외부 LLM, RAG, Agent/Tool 호출 구간별 보안 요구사항 정의 - AI 응답, 프롬프트, 업로드 문서, 검색결과에 대한 보안통제 요구사항 정의 |
|  | 02. AI 특화 보안 위협이 요구사항에 반영되었는가? [3-1-마-1-02] - 프롬프트 인젝션, 민감정보 노출, 부적절 응답 등 AI 특화 위협 반영 - OWASP LLM Top10 기반 주요 취약점 점검 요구사항 반영 - 모델 오남용, Tool 오용, 우회 명령 대응 요구사항 반영 |
|  | 03. AI 보안통제 기준이 정의되었는가? [3-1-마-1-03] - 입력·처리·출력 단계별 보안통제 기준 정의 - 프롬프트 필터링, 응답 필터링, 콘텐츠 차단 기준 정의 - 보안 이벤트 탐지 및 차단 기준 정의 |
| 2. 개인정보 및 민감정보 처리 요구사항 | 01. 개인정보 처리 요구사항이 명확히 정의되었는가? [3-1-마-2-01] - 업무 및 데이터 내 개인정보 식별 기준 정의 - 개인정보 수집·이용·저장·파기 기준 정의 - 개인정보 처리 목적, 범위, 보유기간, 처리권한 기준 정의 |
|  | 02. 민감정보 및 기밀정보 처리 기준이 마련되었는가? [3-1-마-2-02] - 기밀 업무자료, 비공개 문서, 내부 검토자료, 사업정보 처리 기준 정의 - 민감정보 입력 차단, 마스킹, 비식별 처리 기준 정의 - 외부 LLM 전송 금지 대상 정보 기준 정의 |
| 3. 외부 LLM 및 외부 API 연계 보안 요구사항 | 01. 외부 LLM 호출 보안 요구사항이 정의되었는가? [3-1-마-3-01] - 외부 LLM 호출 가능 업무와 금지 업무 구분 - 외부 전송 데이터의 비식별·마스킹 기준 정의 - 외부 LLM 응답 검증 및 저장 기준 정의 |
|  | 02. Secure API 및 보안 게이트웨이 요구사항이 정의되었는가? [3-1-마-3-02] - 외부 API 호출 시 보안 게이트웨이 경유 기준 정의 - API 인증, 접근통제, 암호화, 호출 이력관리 기준 정의 - 외부 API 장애 및 우회 호출 차단 기준 정의 |
| 4. 프롬프트 보안 및 입력통제 요구사항 | 01. 프롬프트 입력통제 요구사항이 정의되었는가? [3-1-마-4-01] - 개인정보·기밀정보 포함 프롬프트 탐지 및 차단 기준 정의 - 위험 프롬프트, 우회 명령, 악성 입력 차단 기준 정의 - 사용자 입력값 검증 및 제한 기준 정의 |
|  | 02. 프롬프트 인젝션 대응 요구사항이 반영되었는가? [3-1-마-4-02] - 시스템 프롬프트 우회, 정책 무력화, 역할 변경 요청 차단 기준 정의 - 검색 문서 내 악성 지시문 삽입 대응 기준 정의 - Agent/Tool 호출을 악용한 공격 차단 요구사항 반영 |
| 5. 응답 보안 및 출력통제 요구사항 | 01. AI 응답 출력통제 기준이 정의되었는가? [3-1-마-5-01] - 개인정보, 민감정보, 내부기밀 포함 응답 차단 기준 정의 - 법령·사규·민원 답변의 부정확 응답 제한 기준 정의 - 부적절·유해·차별적 응답 차단 기준 정의 |
|  | 02. 출처 및 책임 고지 요구사항이 반영되었는가? [3-1-마-5-02] - 근거 문서 및 출처 표시 기준 정의 - AI 응답 한계 및 담당자 확인 필요 안내 기준 정의 - 대민 서비스 제공 시 면책·주의 문구 기준 정의 |
| 6. 접근통제 및 권한관리 요구사항 | 01. 사용자 접근권한 요구사항이 정의되었는가? [3-1-마-6-01] - 사용자·부서·직무별 AI 서비스 접근권한 기준 정의 - 메뉴·기능·데이터 단위 권한관리 기준 정의 - 관리자, 운영자, 일반사용자 권한 구분 기준 정의 |
|  | 02. 원천시스템 권한과 AI 검색 권한 연계 기준이 마련되었는가? [3-1-마-6-02] - 내부 및 외부 시스템의 기존 권한 연계 기준 정의 - 권한 없는 문서의 검색·요약·응답 차단 기준 정의 |
| 7. 로그· 감사추적 및 모니터링 요구사항 | 01. AI 서비스 로그관리 요구사항이 정의되었는가? [3-1-마-7-01] - 사용자 입력, 모델 호출, 검색 결과, 응답 결과 로그 항목 정의 - 외부 LLM/API 호출 로그 및 데이터 전송 이력 정의 - 로그 보관기간, 접근권한, 위·변조 방지 기준 정의 |
|  | 02. 개인정보 처리이력 관리 요구사항이 반영되었는가? [3-1-마-7-02] - 개인정보 조회·처리·마스킹·삭제 이력관리 기준 정의 - 개인정보 처리 주체, 목적, 일시, 대상 정보 기록 기준 정의 - 개인정보 처리 로그 점검 및 감사 기준 정의 |
| 8. 데이터 보안 및 RAG 보안 요구사항 | 01. RAG 데이터 보안 요구사항이 정의되었는가? [3-1-마-8-01] - 원천 데이터, 정제 데이터, 청킹 데이터, 임베딩 데이터 보호 기준 정의 - 벡터DB 저장 데이터의 접근통제 및 암호화 기준 정의 - 검색 근거 문서의 권한 기반 제공 기준 정의 |
|  | 02. 벡터DB 및 임베딩 데이터 보호 요구사항이 반영되었는가? [3-1-마-8-02] - 임베딩 데이터 내 개인정보·기밀정보 포함 여부 점검 기준 - 벡터DB 백업, 복구, 삭제, 갱신 보안 기준 정의 - 벡터 검색 결과를 통한 정보 유추 방지 기준 정의 |
|  | 03. 데이터 오염 및 악성 문서 유입 방지 요구사항이 정의되었는가? [3-1-마-8-03] - 수집 데이터의 신뢰성 검증 기준 정의 - 악성 문서, 조작된 문서, 부적절 데이터 차단 기준 정의 - 데이터 변경 승인 및 품질검증 절차 정의 |
| 9. 보안 시험 및 검증 요구사항 | 01. AI 보안 시험 요구사항이 정의되었는가? [3-1-마-9-01] - 프롬프트 인젝션, 민감정보 노출, 우회 명령 시험 기준 정의 - OWASP LLM Top10 기반 취약점 점검 항목 정의 - Agent/Tool 호출 보안 시험 기준 정의 |
|  | 02. 개인정보 및 보안 등 요구사항이 정의되었는가? [3-1-마-9-02] - 입력·검색·응답 단계별 개인정보 노출 여부 검증 기준 - 웹·API·인프라 취약점 진단 범위 정의 |
| 10. 보안 산출물 및 증적관리 요구사항 | 01. AI 보안 관련 산출물 목록이 정의되었는가? [3-1-마-10-01] - AI 보안 요구사항정의서, 개인정보 처리흐름도, 보안통제 기준서 정의 - 프롬프트 보안정책, 외부 LLM 연계 보안정책, 로그관리 기준서 정의 - 취약점 점검계획서, 개인정보 보호조치 계획서 산출물 정의 |
|  | 02. 보안 요구사항 추적관리 체계가 마련되었는가? [3-1-마-10-02] - 보안 요구사항-설계-구현-시험 간 추적 - 개인정보 요구사항과 보호조치 간 매핑 기준 정의 - 보안 결함 및 조치결과 이력관리 기준 정의 |

### 바. AI 인프라 도입

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 인프라 도입 범위 및 구성요건 정의 | 01. AI 플랫폼 인프라 도입 범위가 명확히 정의되었는가? [3-1-바-1-01] - LLM 서버, RAG/임베딩 서버, 벡터DB, AI포털, 대민 챗봇 서버 범위 정의 - 개발·검증·운영 환경 구분 기준 정의 - AX 기반구축, 고도화, 확산 단계별 인프라 범위 구분 |
|  | 02. 온프레미스·클라우드·하이브리드 구성 기준이 정의되었는가? [3-1-바-1-02] - 온프레미스 구축 대상과 외부 연계 대상 구분 - 외부 LLM/API 연계 시 보안 게이트웨이 필요성 반영 - 향후 확장성을 고려한 인프라 구성 원칙 정의 |
|  | 03. AI 서비스별 인프라 요구사항이 정의되었는가? [3-1-바-1-03] - 챗봇, 내부 AI포털, AI지식검색, 문서생성별 자원 요구사항 정의 - 서비스별 CPU/GPU/메모리/스토리지 요구량 산정 기준 - 동시사용자, 응답시간, 처리량 기준 반영 |
| 2. 성능·용량 및 확장성 요구사항 | 01. 성능 및 처리량 요구사항이 정의되었는가? [3-1-바-2-01] - LLM 서비스 응답시간 기준 - 동시접속자, 질의 처리량, 모델 호출량 기준 - 검색시간, 생성시간, 외부 API 호출시간 분리 기준 |
|  | 02. 용량 산정 기준이 적정하게 마련되었는가? [3-1-바-2-02] - 원천 데이터, 청킹 데이터, 임베딩 데이터, 벡터DB 저장용량 산정 기준 - 로그, 대화이력, 모델 운영데이터 저장용량 산정 기준 - 백업 및 보관기간을 고려한 용량 산정 |
|  | 03. 확장성 요구사항이 반영되었는가? [3-1-바-2-03] - 향후 사업 확산을 고려한 서버·스토리지·네트워크 확장 기준 - GPU/LLM 자원 추가 확장 가능성 - HCI 또는 가상화 기반 확장 구조 요구사항 |
| 3. 가용성 및 안정성 요구사항 | 01. 서비스 가용성 요구사항이 정의되었는가? [3-1-바-3-01] - 대민 서비스와 내부 업무 서비스별 가용성 목표 정의 - 주요 구성요소 이중화 및 장애대응 기준 - 장애 발생 시 서비스 영향 최소화 기준 |
|  | 02. 장애 대응 및 복구 요구사항이 마련되었는가? [3-1-바-3-02] - 장애 탐지, 알림, 조치, 복구 절차 정의 - LLM, 벡터DB, RAG, API 장애별 대응 기준 - 장애 이력 및 원인분석 관리 기준 |
|  | 03. 백업 및 복구 요구사항이 정의되었는가? [3-1-바-3-03] - 데이터, 벡터DB, 설정정보, 로그 백업 기준 - 백업 주기, 보관기간, 복구시간 기준 - 복구 리허설 및 검증 기준 |
| 4. 네트워크 및 연계 인프라 요구사항 | 01. 네트워크 구성 요구사항이 정의되었는가? [3-1-바-4-01] - 내부망, DMZ, AI 플랫폼망, 외부망 구간 구분 - 챗봇과 내부 AI 서비스의 네트워크 분리 기준 - 방화벽, L4, 보안장비 연계 요구사항 |
|  | 02. 외부 연계 통신 요구사항이 정의되었는가? [3-1-바-4-02] - 외부 LLM, 법령검색, 외부 API 연계 구간 정의 - Secure API, 암호화 통신, 접근통제 기준 - 외부 연계 장애 및 지연 대응 기준 |
|  | 03. 업무시스템 연계 인프라 요구사항이 반영되었는가? [3-1-바-4-03] - 내외부 시스템 연계 방식 - API, DB, 파일 연계 방식별 인프라 요건 - 연계 구간 성능 및 보안 요구사항 |
| 5. 보안 인프라 요구사항 | 01. AI 인프라 보안 요구사항이 정의되었는가? [3-1-바-5-01] - 서버, 네트워크, 스토리지, DB 접근통제 기준 - 망분리 또는 논리적 분리 기준 - 보안장비, 암호화, 취약점 점검 기준 |
|  | 02. 프롬프트 보안 및 개인정보 보호 인프라 요구사항이 반영되었는가? [3-1-바-5-02] - 프롬프트 보안 서버, 개인정보 비식별화 솔루션 도입 기준 - 민감정보 탐지·차단·마스킹 처리 인프라 요건 - 로그 및 감사추적 저장 인프라 요건 |
|  | 03. 외부 LLM 연계 보안 인프라가 요구사항에 포함되었는가? [3-1-바-5-03] - 보안 게이트웨이 및 API 보안 솔루션 요구사항 - 외부 전송 데이터 필터링 및 차단 기준 - 외부 서비스 호출 이력관리 인프라 요건 |
| 6. 운영관리 및 모니터링 요구사항 | 01. 인프라 운영관리 요구사항이 정의되었는가? [3-1-바-6-01] - 서버, GPU, 벡터DB, RAG, API 운영관리 항목 정의 - 운영자 역할, 운영 절차, 장애 대응체계 정의 - 변경·배포·설정관리 기준 |
|  | 02. 모니터링 요구사항이 반영되었는가? [3-1-바-6-02] - CPU/GPU, 메모리, 디스크, 네트워크 사용률 모니터링 기준 - 모델/API 오류율, 응답시간, 처리량 모니터링 기준 - 병목구간 탐지 및 알림 기준 |
| 7. 도입 제품 및 라이선스 요구사항 | 01. 도입 솔루션 및 장비 요구사항이 명확한가? [3-1-바-7-01] - H/W, N/W, S/W, 보안 솔루션 도입 범위 정의 - 벡터DB, RAG, sLLM, AI OCR, 프롬프트 보안 등 솔루션 요구사항 - 제품 간 연계성 및 호환성 요구사항 |
|  | 02. 제품 도입에 대한 검수 및 완료를 위한 기준은 사전에 정의되었는가? [3-1-바-7-02] - 장비 납품, 설치, 설정, 시험 단계별 결과물 정의 - 성능·보안·호환성 검수 기준 - 제조사 기술지원 및 유지관리 기준 |
| 8. 구축·이행 및 전환 요구사항 | 01. 인프라 구축 및 설치 절차가 정의되었는가? [3-1-바-8-01] - 장비 반입, 설치, 환경구성, 설정 절차 - 개발·검증·운영 환경 구축 순서 - 구축 중 서비스 영향 최소화 방안 |
|  | 02. 시스템 이행 및 전환 요구사항이 마련되었는가? [3-1-바-8-02] - 기존 시스템 연계 및 데이터 이행 지원 기준 - 운영 전환 전 사전 점검 기준 - 시범운영 및 본오픈 전환 기준 |
|  | 03. 구축 일정 및 선후행 관계가 정의되었는가? [3-1-바-8-03] - 인프라 도입, 데이터 구축, AI 서비스 개발 간 선후행 관계 - 장비 납품 지연 및 환경구성 지연 대응방안 - 시범운영 일정과 인프라 준비 일정 정합성 |
| 9. 시험 및 검증 요구사항 | 01. 인프라 시험 요구사항이 정의되었는가? [3-1-바-9-01] - 설치시험, 구성시험, 연계시험, 장애시험 기준 - 성능시험, 부하시험, 가용성 시험 기준 - 보안취약점 및 구성 취약점 점검 기준 |
|  | 02. AI 서비스 성능검증 요구사항이 인프라 관점에서 반영되었는가? [3-1-바-9-02] - 검색시간, 생성시간, API 호출시간 구간별 측정 기준 - 동시사용자 및 시간당 처리량 시험 기준 - GPU/CPU 병목 및 벡터DB 응답성 검증 기준 |
| 10. 산출물 및 증적관리 요구사항 | 01. 인프라 관련 산출물 목록이 정의되었는가? [3-1-바-10-01] - 인프라 구성도, 네트워크 구성도, 장비목록, 설치계획서 정의 - 성능·용량 산정서, 보안설계서, 운영관리계획서 정의 - 시험결과서, 검수확인서, 장애대응계획서 정의 |
|  | 02. 인프라 요구사항 추적관리 체계가 마련되었는가? [3-1-바-10-02] - 인프라 요구사항-설계-구축-시험 간 추적 기준 - 도입 장비 및 솔루션 요구사항 매핑 기준 - 변경 및 이슈 이력관리 기준 |

## 2. 설계 단계

### 가. 사업관리 및 품질보증

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 설계 산출물 및 요구사항 추적관리 | 01. 요구사항이 설계 산출물에 일관되게 반영되었는가? [3-2-가-1-01] - 요구사항정의서와 기능설계서 간 매핑 적정성 - 기능·비기능·AI·보안·데이터 요구사항의 설계 반영 여부 - 요구사항 누락·중복·모호사항의 보완 여부 |
|  | 02. 요구사항 추적성이 설계단계까지 확보되었는가? [3-2-가-1-02] - 요구사항-설계항목 간 추적표 작성 여부 - 요구사항 변경사항의 설계 반영 이력 관리 여부 - 요구사항별 시험·검수 기준 연계 여부 |
|  | 03. 설계 산출물 간 정합성이 확보되었는가? [3-2-가-1-03] - 기능설계서, 인터페이스설계서, 데이터설계서 간 일관성 - 화면설계, 프로세스설계, 권한설계 간 정합성 - 산출물 버전 및 형상관리 적용 여부 |
| 2. 설계 일정 및 단계별 오픈 준비 관리 | 01. 설계 일정이 향후 이후 일정과 정합성을 갖는가? [3-2-가-2-01] - 설계 완료 일정과 개발 착수 일정 간 연계 적정성 - 시범운영 대상 기능의 설계 우선순위 반영 여부 - 지연 설계항목에 대한 대응계획 수립 여부 |
|  | 02. 시범운영 대상 기능의 설계 완성도가 확보되었는가? [3-2-가-2-02] - 시범운영 범위별 기능설계 완료 여부 - 시범운영 대상 데이터·연계·권한 설계 반영 여부 - 시범운영 성공 기준 및 검증 기준의 설계 반영 여부 |
|  | 03. 본오픈을 고려한 확장 설계가 반영되었는가? [3-2-가-2-03] - 시범운영 이후 본오픈 확장 범위 고려 여부 - 대민 서비스와 내부 서비스 간 공통기반 재사용성 - 후속 사업 확장 가능성 고려 여부 |
| 3. 품질관리 및 설계 검토체계 | 01. 설계단계 품질관리 활동이 체계적으로 수행되고 있는가? [3-2-가-3-01] - 설계 산출물 품질검토 절차 수립 여부 - 설계 리뷰, 워크스루, 승인 절차 운영 여부 - 품질검토 결과의 조치 및 재검토 관리 여부 |
|  | 02. 설계 품질기준이 명확하게 정의되었는가? [3-2-가-3-02] - 기능 완전성, 사용성, 성능, 보안 품질기준 반영 여부 - AI 응답 품질, RAG 검색 품질 등 AI 특화 품질기준 반영 여부 - 데이터 품질 및 운영 품질 기준 반영 여부 |
|  | 03. 설계 결함 관리체계가 운영되고 있는가? [3-2-가-3-03] - 설계 결함 등록·분류·조치 절차 운영 여부 - 결함 우선순위 및 영향도 분석 적용 여부 - 미해결 결함의 개발·시험 영향도 관리 여부 |
| 4. 위험·이슈 및 변경관리 | 01. 설계단계 주요 위험이 식별·관리되고 있는가? [3-2-가-4-01] - AI 품질, 데이터, 보안, 일정, 연계 리스크 식별 여부 - 설계 미확정 항목 및 의사결정 지연 리스크 관리 여부 - 시범운영 일정 영향 리스크 대응방안 수립 여부 |
|  | 02. 설계 변경관리 체계가 적정하게 운영되고 있는가? [3-2-가-4-02] - 요구사항 변경의 설계 영향도 분석 수행 여부 - 변경 승인 절차 및 이력관리 적용 여부 - 변경사항의 개발·시험·검수 영향 반영 여부 |
|  | 03. 이슈관리 및 의사결정 체계가 작동하고 있는가? [3-2-가-4-03] - 설계 이슈 등록·조치·종결 기준 운영 여부 - 대민 서비스 관련 긴급 이슈 우선처리 체계 - 주요 설계 쟁점에 대한 의사결정 이력 관리 여부 |
| 5. 설계 기반 시험·검수 준비 | 01. 시험전략 및 시험계획이 설계와 연계되어 수립되었는가? [3-2-가-5-01] - 설계항목별 단위·통합·시스템 시험계획 연계 여부 - AI 성능평가, 안전성 평가, 보안점검 계획 반영 여부 - 시범운영 검증 시나리오 및 기준 정의 여부 |
|  | 02. 검수기준이 설계단계에서 구체화되었는가? [3-2-가-5-02] - 기능별 완료 기준 및 검수항목 정의 여부 - AI 품질, 데이터 품질, 보안 기준의 검수 반영 여부 - 시범운영 및 본오픈 검수기준 구분 여부 |
|  | 03. 사용자 관점 검증 기준이 반영되었는가? [3-2-가-5-03] - 대민 사용자 시나리오 반영 여부 - 내부 AI 업무 및 지식검색 업무 시나리오 반영 여부 - 현업 사용자 검증 및 피드백 반영 절차 마련 여부 |
| 6. 산출물· 형상·문서관리 | 01. 설계 산출물 관리체계가 적정하게 운영되고 있는가? [3-2-가-6-01] - 설계 산출물 목록 및 제출 일정 관리 여부 - 산출물 검토·승인·반려 절차 운영 여부 - 산출물 누락 및 미완성 항목 관리 여부 |
|  | 02. 형상관리 및 버전관리가 적용되고 있는가? [3-2-가-6-02] - 설계 산출물 버전관리 체계 적용 여부 - 변경 이력 및 승인 이력 관리 여부 - 개발 산출물과 설계 산출물 간 기준선 관리 여부 |
| 7. 추진체계 및 의사소통 관리 | 01. 설계단계 협업체계가 적정하게 운영되고 있는가? [3-2-가-7-01] - 발주기관·수행사·감리·현업 간 협의체 운영 여부 - AI·데이터·보안·인프라 분야 간 협업체계 운영 여부 - 설계 검토회의 및 주요 쟁점 공유체계 운영 여부 |
|  | 02. 현업 요구사항 반영 및 검토가 이루어지고 있는가? [3-2-가-7-02] - 현업부서 설계 검토 참여 여부 - 사용자 업무흐름 및 화면설계 검토 반영 여부 - 현업 의견 반영 결과 및 미반영 사유 관리 여부 |
|  | 03. 보고 및 의사결정 관리가 적정한가? [3-2-가-7-03] - 주간·월간·수시 보고를 통한 설계 진행상황 공유 여부 - 주요 설계 쟁점의 의사결정 권한 및 절차 명확성 - 회의록 및 의사결정 이력관리 여부 |

### 나. AI 모델 및 RAG

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. AI 모델 아키텍처 설계 | 01. AI 모델 적용 아키텍처가 요구사항에 맞게 설계되었는가? [3-2-나-1-01] - 업무 LLM 서비스 모델 구성 설계 적정성 - 내부 LLM, 외부 LLM, sLLM 적용 구조의 설계 반영 여부 - 모델 호출 흐름과 서비스 기능 간 연계 구조의 명확성 |
|  | 02. 내부 LLM과 외부 LLM의 역할 분리가 설계에 반영되었는가? [3-2-나-1-02] - 민감정보 포함 질의의 내부 LLM 우선 처리 구조 - 외부 LLM 호출 가능 업무와 제한 업무의 설계 구분 - 외부 LLM 호출 시 보안 게이트웨이 및 필터링 연계 설계 |
|  | 03. 모델 운영 및 확장 구조가 고려되었는가? [3-2-나-1-03] - 모델 버전관리, 배포관리, 롤백 구조 설계 여부 - 모델 교체 및 추가 확장 가능 구조 반영 여부 - 모델/API 모니터링 및 장애 대응 구조 설계 여부 |
| 2. RAG 아키텍처 및 검색 생성 흐름 설계 | 01. RAG 처리 흐름이 명확하게 설계되었는가? [3-2-나-2-01] - 사용자 질의 → 검색 → 근거 선택 → 생성 → 응답 흐름 정의 - 검색 결과와 생성 응답 간 데이터 전달 구조 명확성 - 검색 실패, 근거 부족, 생성 실패 시 예외처리 흐름 설계 |
|  | 02. 검색과 생성 단계가 분리 검증 가능하도록 설계되었는가? [3-2-나-2-02] - 검색 결과 로그 및 생성 결과 로그 분리 저장 구조 - 검색 정확도와 생성 정확도 평가를 위한 추적정보 설계 - 검색 오류와 생성 오류 원인분석 가능성 확보 |
|  | 03. 근거 기반 응답 생성 구조가 반영되었는가? [3-2-나-2-03] - 근거 문서 기반 응답 생성 로직 설계 - 출처, 문서명, 조항, 작성일 등 근거 표시 설계 - 근거 없는 응답 제한 및 답변불가 처리 설계 |
| 3. 하이브리드 검색 및 랭킹 설계 | 01. 키워드 검색과 벡터 검색의 결합 방식이 설계되었는가? [3-2-나-3-01] - 메타정보 기반 키워드 검색과 내용 기반 벡터검색 결합 구조 - 검색 방식별 적용 대상 및 우선순위 설계 - 키워드 검색·벡터검색 결과 병합 기준 설계 |
|  | 02. 검색 랭킹 및 재정렬 로직이 적정하게 설계되었는가? [3-2-나-3-02] - Top-K 선정 기준 및 검색 결과 컷오프 기준 - Re-ranking 적용 방식 및 가중치 기준 - 중복 문서, 저품질 문서, 관련도 낮은 문서 제거 기준 |
|  | 03. 검색 품질 저하 방지 설계가 반영되었는가? [3-2-나-3-03] - Zero-hit, 과다 검색, 노이즈 검색 대응 로직 - 사용자 추가질의 및 조건검색 유도 설계 - 검색 결과 품질 피드백 수집 구조 |
| 4. 청킹· 임베딩 및 벡터DB 연계 설계 | 01. 청킹 전략이 업무 데이터 특성에 맞게 설계되었는가? [3-2-나-4-01] - 기록물, 민원, 사규 등 문서 유형별 청킹 기준 - 조항·문단·첨부파일 구조를 고려한 청킹 단위 설계 - 청킹 크기, 중첩, 문맥 유지 기준 설계 |
|  | 02. 임베딩 모델 및 벡터화 기준이 설계되었는가? [3-2-나-4-02] - 임베딩 모델 선정 기준 및 적용 범위 - 문서 메타정보와 본문 정보의 임베딩 처리 기준 - 임베딩 재생성 및 변경관리 기준 |
|  | 02. 벡터DB 적재 및 검색 구조가 적정하게 설계되었는가? [3-2-나-4-02] - 벡터DB 스키마, 인덱스, 메타데이터 설계 - 권한정보, 문서번호, 작성일, 부서 등 검색 필터 설계 - 벡터DB 현행화, 재색인, 삭제 처리 설계 |
| 5. AI 응답 품질 및 할루시네이션 통제 설계 | 01. AI 응답 품질 통제 로직이 설계되었는가? [3-2-나-5-01] - 응답 정확성, 일관성, 완전성 점검 구조 - 민원 답변, 지식검색, 문서생성별 응답 품질 기준 반영 - 응답 결과 사용자 피드백 반영 구조 |
|  | 02. 할루시네이션 방지 설계가 반영되었는가? [3-2-나-5-02] - 근거 문서 미존재 시 답변 제한 로직 - 추정 표현, 불확실성 안내, 담당자 확인 유도 설계 - 법령·사규·민원 답변의 근거 일치성 검증 로직 |
|  | 03. 오답 관리 및 개선 설계가 마련되었는가? [3-2-나-5-03] - 오답 신고, 오류 유형 분류, 개선 이력관리 설계 - 반복 오답 탐지 및 재학습·프롬프트 개선 절차 - 품질저하 발생 시 운영자 알림 및 조치 프로세스 |
| 6. Golden Set 및 AI 평가 설계 | 01. Golden Set 기반 평가 설계가 구체화되었는가? [3-2-나-6-01] - 대민 민원, 시설물 유지관리, 주택관리 등 대표 질의 설계 - 기록물·민원통합·사규 기반 내부 업무 질의 설계 - 난이도, 중요도, 민감도별 평가셋 분류 기준 |
|  | 02. 검색·생성 분리 평가 기준이 설계에 반영되었는가? [3-2-나-6-02] - 검색 정확도, 재현율, MRR, Zero-hit 등 검색 평가 설계 - 생성 정확도, 근거 일치성, 응답 일관성 평가 설계 - 검색 오류와 생성 오류의 원인 분류 체계 |
|  | 03. AI 성능평가 및 안전성 평가 절차가 설계되었는가? [3-2-나-6-03] - 평가 주기, 평가 절차, 평가 담당자 정의 - 정량평가 및 정성평가 병행 구조 - 평가 결과의 개선 반영 및 재검증 절차 |
| 7. 프롬프트 및 템플릿 설계 | 01. 프롬프트 관리 구조가 설계되었는가? [3-2-나-7-01] - 업무별 프롬프트 템플릿 등록·승인·배포 구조 - 프롬프트 버전관리 및 변경관리 설계 - 위험 프롬프트 차단 및 검증 절차 설계 |
|  | 02. 민원 답변 및 문서생성 템플릿이 설계되었는가? [3-2-나-7-02] - 민원 답변 초안 템플릿 구조 - 서식기반 문서생성 템플릿 구조 - 출처, 근거, 작성기준 포함 양식 설계 |
|  | 03. 프롬프트 라이브러리 품질관리 설계가 반영되었는가? [3-2-나-7-03] - 우수 프롬프트 선정 및 검증 기준 - 부서별·업무별 권한 및 사용범위 설계 - 프롬프트 사용 이력, 만족도, 개선요청 관리 구조 |
| 8. AI 운영· 모니터링 및 LLMOps 설계 | 01. AI 모델 운영관리 설계가 수립되었는가? [3-2-나-8-01] - 모델 버전관리, 배포관리, 롤백 절차 설계 - 모델 성능 저하 탐지 및 재평가 구조 - 모델/API 사용량, 오류율, 지연시간 모니터링 설계 |
|  | 02. RAG 운영 모니터링 설계가 반영되었는가? [3-2-나-8-02] - 검색 성공률, Zero-hit 비율, 응답 지연시간 모니터링 - 벡터DB 현행화, 인덱스 갱신, 재색인 관리 설계 - 사용자 피드백 기반 검색 품질 개선 구조 |
| 9. AI 모델 및 RAG 설계 산출물 관리 | 01. AI 모델 및 RAG 설계 산출물이 완비되었는가? [3-2-나-9-01] - AI 모델 적용 설계서, RAG 아키텍처 설계서 작성 여부 - 검색·생성 흐름도 및 인터페이스 설계서 작성 여부 - 프롬프트, 평가, 운영관리 관련 설계 산출물 작성 여부 |
|  | 02. 설계 산출물 간 정합성이 확보되었는가? [3-2-나-9-02] - 요구사항과 AI 설계 산출물 간 추적성 - 데이터 설계, 보안 설계, 인프라 설계와 AI 설계 간 정합성 - 설계 변경사항의 산출물 반영 및 이력관리 |
|  | 03. 후속 구축·시험을 위한 설계 기준선이 확정되었는가? [3-2-나-9-03] - AI 모델 및 RAG 설계 기준선 확정 - 성능평가, 안전성 평가, 검수 기준과 설계 연계 - 시범운영 및 본오픈 검증항목과 설계 연계 |

### 다. Agentic AI

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. Agentic AI 아키텍처 설계 | 01. Agentic AI 구조가 요구사항에 맞게 설계되었는가? [3-2-다-1-01] - Agent, LLM, RAG, Tool/API, 업무시스템 간 연계 구조 설계 - 단일 Agent / 다중 Agent 적용 범위 구분 - 챗봇, 지식검색, 문서생성, 업무자동화별 Agent 구조 반영 |
|  | 02 Agent 실행 흐름이 통제 가능하게 설계되었는가? [3-2-다-1-02] - 사용자 요청 → 의도분석 → 계획수립 → Tool 호출 → 결과검증 → 응답 흐름 정의 - 단계별 로그 및 추적정보 저장 구조 - Agent 실행 중단, 재시도, 예외처리 구조 |
| 2. MCP 연계 설계 | 01. MCP 기반 Tool 연계 구조가 적정하게 설계되었는가? [3-2-다-2-01] - MCP Server, MCP Client, Tool Registry 구성 정의 - Agent별 호출 가능한 Tool 목록 및 권한 범위 정의 - Tool 입력값·출력값·호출조건·응답형식 표준화 |
|  | 02. MCP Tool 호출 통제가 설계되었는가? [3-2-다-2-02] - 사용자 권한 기반 Tool 호출 제한 - 민감정보 포함 요청의 Tool 호출 차단 - 외부 API 또는 외부 LLM 연계 Tool의 보안 검토 절차 |
|  | 03. MCP 실행 로그 및 감사추적이 가능하도록 설계가 되었는가? [3-2-다-2-03] - Tool 호출 이력, 파라미터, 응답값, 오류 로그 정의 - Tool 호출 승인·차단·실패 이력 정의 - 사고 발생 시 호출 경로 역추적 가능성 구조 정의 |
| 3. A2A 연계 설계 | 01. Agent 간 통신 구조가 명확하게 설계되었는가? [3-2-다-3-01] - Agent 간 역할, 호출 순서, 메시지 형식 정의 - 요청 Agent, 수행 Agent, 검증 Agent 간 책임 경계 - Agent 간 데이터 전달 범위 및 제한 기준 |
|  | 02. A2A 호출 통제 및 충돌 방지 구조가 설계되었는가? [3-2-다-3-02] - 중복 호출, 무한 루프, 반복 실행 방지 기준 - Agent 간 상충 결과 발생 시 우선순위 기준 - 호출 실패·지연·타임아웃 처리 기준 |
|  | 03. A2A 결과 검증 및 책임추적 구조가 마련되었는가? [3-2-다-3-03] - Agent별 처리 결과와 최종 응답 간 정합성 검증 - Agent 간 호출 이력 및 의사결정 경로 기록 - 최종 응답 생성 책임 Agent 식별 |
| 4. Agent–RAG 연계 설계 | 01. Agent와 RAG 검색 연계가 적정하게 설계되었는가? [3-2-다-4-01] - Agent가 호출할 RAG 대상 데이터 및 검색 범위 정의 - 기록물관리, 민원통합, 사규, FAQ별 호출 기준 - 검색 결과를 Agent 응답에 반영하는 기준 |
|  | 02. 검색 결과 검증 및 근거 활용 구조가 설계되었는가? [3-2-다-4-02] - Agent가 활용한 근거 문서의 출처 표시 - 관련도 낮은 검색 결과 제외 기준 - 근거 부족 시 추가질의 또는 답변 제한 구조 |
| 5. Agent–Tool/API 연계 설계 | 01. Agent가 호출할 Tool/API 범위가 적정하게 설계되었는가? [3-2-다-5-01] - 내부 업무시스템 API, 검색 API, 문서생성 Tool, 외부 API 범위 정의 - Tool별 입력값, 출력값, 호출조건 정의 - Agent별 사용 가능한 Tool 목록 및 권한 범위 |
|  | 02. Tool 호출 결과 검증 구조가 마련되었는가? [3-2-다-5-02] - Tool 응답값의 유효성 검증 기준 - Tool 호출 실패, 지연, 중복 호출 대응 구조 - Tool 결과와 Agent 응답 간 정합성 검증 |
| 6. 계획 수립 및 실행 통제 설계 | 01. Agent의 계획 수립 로직이 통제 가능하게 설계되었는가? [3-2-다-6-01] - 사용자 요청을 처리 단계로 분해하는 기준 - 다단계 업무 수행 시 실행 순서 및 조건 정의 - 계획 변경 또는 중단 기준 |
|  | 02. Agent의 자율 실행 범위가 제한되어 있는가? [3-2-다-6-02] - 자동 실행 가능 업무와 승인 필요 업무 구분 - 민원 접수, 외부 전송, 문서 확정 등 사용자 승인 지점 - 고위험 업무의 자동처리 제한 기준 |
| 7. 다중 Agent 협업 설계 | 01. 다중 Agent 구성 및 역할 분담이 적정한가? [3-2-다-7-01] - 검색 Agent, 응답 Agent, 문서생성 Agent, 검증 Agent 역할 구분 - Agent 간 호출 순서 및 데이터 전달 구조 - Agent 간 책임 경계 및 예외처리 기준 |
|  | 02. Agent 간 충돌 및 중복 실행 방지 구조가 설계되었는가? [3-2-다-7-02] - 동일 요청에 대한 중복 Tool 호출 방지 - 상충 결과 발생 시 우선순위 기준 - 반복 실행, 무한 루프, 과도한 호출 방지 |
| 8. Agent 보안 및 권한 설계 | 01. Agent 실행 권한이 적정하게 설계되었는가? [3-2-다-8-01] - 사용자·부서·직무별 Agent 사용 권한 - Agent별 접근 가능한 데이터 및 Tool 범위 - 관리자·운영자·일반사용자 권한 분리 |
|  | 02. Agent 오남용 방지 구조가 설계되었는가? [3-2-다-8-02] - 권한 없는 데이터 조회 및 Tool 호출 차단 - 프롬프트 인젝션에 의한 Tool 오용 방지 - Agent 실행 횟수, 호출 빈도, 자원 사용 제한 |
| 9. Human-in-the-Loop 설계 | 01. 사람 검토 및 승인 지점이 명확히 설계되었는가? [3-2-다-9-01] - 민원 답변, 문서생성, 외부 전송 등 승인 필요 업무 정의 - Agent 결과의 담당자 검토·수정·확정 절차 - 자동처리와 수동처리 전환 기준 |
|  | 02. Agent 실패 시 인간 개입 절차가 설계되었는가? [3-2-다-9-02] - 정보 부족, 권한 부족, 오류 발생 시 담당자 연결 - 반복 실패 또는 민감 민원 발생 시 escalation 기준 - 사용자 불만 및 오답 신고 처리 절차 |
| 10. Agent 품질 및 성능평가 설계 | 01. Agent 품질평가 기준이 설계되었는가? [3-2-다-10-01] - Agent 응답 정확성, 완전성, 일관성 기준 - 업무처리 결과와 근거 문서 간 정합성 기준 - 대민 서비스와 내부 업무 Agent 품질 기준 구분 |
|  | 02. Agent 성능평가 기준이 마련되었는가? [3-2-다-10-02] - Agent 응답시간, Tool 호출시간, 전체 처리시간 기준 - MCP Tool 호출 및 A2A 통신 지연시간 기준 - 성공률, 실패율, 재시도율, 사용자 만족도 지표 |
| 11. Agent 운영 및 모니터링 설계 | 01. Agent 운영관리 구조가 설계되었는가? [3-2-다-11-01] - Agent 등록·변경·배포·중지 절차 - Agent 버전관리 및 변경관리 기준 - Agent별 담당자 및 운영 책임 정의 |
|  | 02. Agent/MCP/A2A 모니터링 체계가 설계되었는가? [3-2-다-11-02] - Agent 실행 건수, 성공률, 실패율, 오류율 모니터링 - MCP Tool 호출 성공률, 지연시간, 장애율 모니터링 - A2A 호출 흐름, 반복 호출, 비정상 실행 탐지 |
| 12. Agent 설계 산출물 및 증적관리 | 01. Agent 설계 산출물이 완비되었는가? [3-2-다-12-01] - Agent 아키텍처 설계서, Agent 목록, 업무 시나리오 정의서 - MCP Tool/API 목록, 호출조건, 권한 매트릭스 - A2A 메시지 정의서, Agent 간 호출흐름도, 오류처리 기준 |

### 라. 데이터 및 데이터파이프라인

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 데이터 아키텍처 및 흐름 설계 | 01. 데이터 아키텍처가 요구사항에 맞게 설계되었는가? [3-2-라-1-01] - 원천시스템–수집–정제–청킹–임베딩–벡터DB–RAG 연계 구조 설계 여부 - 대민 업무, SH-AI포털, AI지식검색 간 데이터 흐름 정의 여부 - 배치·실시간 데이터 처리 구조 구분 설계 여부 |
|  | 02. 데이터 흐름 및 처리 단계가 명확하게 설계되었는가? [3-2-라-1-02] - 단계별 입력·처리·출력 데이터 정의 여부 - 데이터 이동 및 변환 절차 설계 여부 - 데이터 오류·누락·실패 처리 흐름 설계 여부 |
|  | 03. 데이터 연계구조가 적정하게 설계되었는가? [3-2-라-1-03] - API, DB, 파일 기반 연계 방식 설계 여부 - 연계 주기 및 동기화 방식 정의 여부 - 연계 장애 발생 시 재처리 및 복구 절차 설계 여부 |
| 2. 데이터 수집 및 정제 설계 | 01. 원천 데이터 수집구조가 적정하게 설계되었는가? [3-2-라-2-01] - 업무 시스템 연계 설계 여부 - 초기 일괄수집 및 증분수집 구조 설계 여부 - 데이터 수집 이력 및 로그관리 구조 설계 여부 |
|  | 02. 데이터 정제 및 전처리 구조가 설계되었는가? [3-2-라-2-02] - 중복 제거, 오류값 보정, 불필요 데이터 제거 설계 여부 - 문서 포맷 변환 및 텍스트 추출(OCR) 설계 여부 - 데이터 품질 오류 탐지 및 재처리 절차 설계 여부 |
|  | 03. 비정형 데이터 처리구조가 적정하게 설계되었는가? [3-2-라-2-03] - PDF, 한글, 이미지 첨부파일 처리 설계 여부 - 표·조항·문단 구조 보존 설계 여부 - OCR 실패 및 텍스트 추출 오류 처리 설계 여부 |
| 3. 메타데이터 및 데이터 표준 설계 | 01. 메타데이터 구조가 적정하게 설계되었는가? [3-2-라-3-01] - 문서번호, 작성일, 작성부서, 권한정보 등 메타데이터 설계 여부 - 검색·필터·출처표시를 위한 메타정보 설계 여부 - 메타데이터 변경 및 이력관리 구조 설계 여부 |
|  | 02. 데이터 표준 및 분류체계가 설계에 반영되었는가? [3-2-라-3-02] - 민원유형, 사규유형, 기록물 분류체계 반영 여부 - 용어사전, 동의어사전, 업무용어 표준화 설계 여부 - 데이터 사전 및 카탈로그 연계 설계 여부 |
|  | 03. 메타데이터 품질관리 구조가 설계되었는가? [3-2-라-3-03] - 메타데이터 누락·오류 검증 구조 설계 여부 - 원천 데이터와 메타정보 정합성 검증 설계 여부 - 메타데이터 현행화 및 품질점검 절차 설계 여부 |
| 4.청킹·임베딩 및 벡터화 설계 | 01. 청킹 전략이 데이터 특성에 맞게 설계되었는가? [3-2-라-4-01] - 기록물, 민원, 사규 등 문서 유형별 청킹 설계 여부 - 문맥 유지 및 의미 단위 보존 구조 설계 여부 - Chunk 크기, 중첩(Overlap), 조항 단위 처리 기준 설계 여부 |
|  | 02. 임베딩 처리구조가 적정하게 설계되었는가? [3-2-라-4-02] - 제목, 본문, 메타데이터 임베딩 범위 설계 여부 - 임베딩 모델 적용 및 교체 구조 설계 여부 - 재임베딩 및 변경관리 절차 설계 여부 |
|  | 03. 벡터화 및 벡터DB 적재 구조가 설계되었는가? [3-2-라-4-03] - 벡터DB 스키마 및 인덱스 설계 여부 - 메타데이터 기반 필터 검색 구조 설계 여부 |
| 5. 데이터 품질 및 검증 설계 | 01. 데이터 품질 검증체계가 설계되었는가? [3-2-라-5-01] - 정확성, 완전성, 최신성, 유효성 검증 구조 설계 여부 - 데이터 품질지표 측정 및 모니터링 구조 설계 여부 - 품질오류 탐지 및 개선 프로세스 설계 여부 |
|  | 02. RAG 활용 데이터 품질검증 구조가 설계되었는가? [3-2-라-5-02] - 검색 가능 데이터 커버리지 검증 설계 여부 - 대표 질의 기반 데이터 적합성 검증 구조 설계 여부 - 근거 문서와 응답 간 연결성 검증 구조 설계 여부 |
|  | 03. 데이터 품질 이슈 대응체계가 마련되었는가? [3-2-라-5-03] - 품질오류 등록·조치·재검증 절차 설계 여부 - 데이터 재수집·재정제·재적재 절차 설계 여부 - 반복 오류 및 품질저하 탐지 구조 설계 여부 |
| 6. 데이터 권한 및 개인정보 처리 설계 | 01. 개인정보 및 민감정보 처리구조가 설계되었는가? [3-2-라-6-01] - 개인정보 비식별화 및 마스킹 구조 설계 여부 - 민감정보 포함 문서 차단 및 필터링 구조 설계 여부 - 원문 데이터와 비식별 데이터 분리 저장 구조 설계 여부 |
|  | 02. 권한 기반 데이터 접근통제가 설계되었는가? [3-2-라-6-02] - 사용자·부서·직무별 권한설계 여부 - 원천시스템 권한과 AI 검색 권한 연계 구조 설계 여부 - 권한 없는 문서 검색 및 응답 차단 설계 여부 |
|  | 03. 데이터 처리 이력 및 감사 추적구조가 설계되었는가? [3-2-라-6-03] - 수집·정제·적재·조회·삭제 로그 설계 여부 - 개인정보 조회 및 다운로드 이력관리 설계 여부 - 감사 및 추적을 위한 로그 보관 정책 설계 여부 |
| 7. 데이터 현행화 및 운영 설계 | 01. 데이터 현행화 구조가 설계되었는가? [3-2-라-7-01] - 데이터 갱신 주기 및 증분처리 구조 설계 여부 - 변경 데이터 탐지 및 재색인 절차 설계 여부 - 삭제·수정 데이터의 벡터DB 반영 구조 설계 여부 |
|  | 02. 데이터 지속 개선체계가 마련되었는가? [3-2-라-7-02] - 사용자 피드백 기반 데이터 개선 구조 설계 여부 - 검색 실패 및 오답 원인 데이터 개선 구조 설계 여부 - 후속사업 확산을 고려한 데이터 확장 구조 설계 여부 |
| 8. 데이터 파이프라인 모니터링 및 운영관리 설계 | 01. 데이터파이프라인 모니터링 구조가 설계되었는가? [3-2-라-8-01] - 수집 성공률, 적재 성공률, 처리시간 모니터링 설계 여부 - 오류율, 누락률, 재처리 현황 모니터링 설계 여부 - 단계별 로그 및 알림 체계 설계 여부 |
|  | 02. 데이터 처리 장애 대응체계가 설계되었는가? [3-2-라-8-02] - 수집 실패, 적재 실패, 임베딩 실패 대응 구조 설계 여부 - 자동 재처리 및 수동 복구 절차 설계 여부 - 장애 escalation 및 보고체계 설계 여부 |
| 9. 시험 및 검증 연계 설계 | 01. 데이터 시험 및 검증 구조가 설계되었는가? [3-2-라-9-01] - 데이터 수집·정제·적재 시험 절차 설계 여부 - OCR·청킹·임베딩 결과 검증 절차 설계 여부 - 데이터 품질 검증 시나리오 설계 여부 |
|  | 02. RAG 검색 검증을 위한 데이터 시험체계가 마련되었는가? [3-2-라-9-02] - 대표 질의 기반 검색 결과 검증 구조 설계 여부 - 검색 실패·노이즈·중복 검색 검증 구조 설계 여부 - 검색 결과와 근거 문서 연결성 검증 구조 설계 여부 |
| 10. 데이터 산출물 및 형상관리 설계 | 01. 데이터 관련 설계 산출물이 적정하게 작성되었는가? [3-2-라-10-01] - 데이터 정의서, 메타데이터 정의서, 품질기준서 작성 여부 - 데이터파이프라인 설계서, 연계설계서, 적재설계서 작성 여부 - 비식별 처리기준서 및 운영관리 설계서 작성 여부 |
|  | 02. 설계 산출물 간 정합성이 확보되었는가? [3-2-라-10-02] - 요구사항과 데이터 설계 간 추적성 확보 여부 - AI 모델·보안·인프라 설계와 데이터 설계 간 정합성 확보 여부 - 변경사항 반영 및 형상관리 적용 여부 |

### 마. AI 보안 및 개인정보

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. AI 보안 아키텍처 설계 | 01. AI 서비스 보안 아키텍처가 요구사항에 맞게 설계되었는가? [3-2-마-1-01] - 업무 서비스별 보안구조 설계 여부 - 내부 LLM, 외부 LLM, RAG, Agent/Tool 호출 구간별 보안통제 설계 여부 - 입력–검색–생성–응답–저장 전 구간 보안통제 구조 반영 여부 |
|  | 02. 내·외부 LLM 연계 보안구조가 적정하게 설계되었는가? [3-2-마-1-02] - 내부 LLM 우선 처리 대상과 외부 LLM 호출 대상 구분 설계 여부 - 외부 LLM 호출 시 보안 게이트웨이 및 Secure API 경유 설계 여부 - 외부 전송 데이터 비식별·마스킹·차단 구조 설계 여부 |
|  | 03. AI 보안통제 기준이 설계에 반영되었는가? [3-2-마-1-03] - 프롬프트 필터링, 응답 필터링, 콘텐츠 차단 구조 설계 여부 - 보안 이벤트 탐지·차단·알림 구조 설계 여부 - 우회 명령 및 비정상 사용 탐지 구조 설계 여부 |
| 2. 개인정보 처리 및 보호 설계 | 01. 개인정보 처리흐름이 명확하게 설계되었는가? [3-2-마-2-01] - 개인정보 수집·이용·저장·파기 흐름 설계 여부 - 민원정보, 사용자정보, 상담이력, 내부문서 내 개인정보 처리구간 식별 여부 - 개인정보 처리 목적, 보유기간, 처리권한 설계 반영 여부 |
|  | 02. 개인정보 비식별화 및 마스킹 구조가 설계되었는가? [3-2-마-2-02] - 입력 프롬프트, 업로드 문서, 검색결과, 응답결과의 비식별 처리 설계 여부 - 주민번호, 연락처, 주소, 계좌번호 등 주요 식별정보 탐지·마스킹 구조 설계 여부 - 원문 데이터와 비식별 데이터 분리 저장 및 접근통제 설계 여부 |
|  | 03. 개인정보 영향 및 위험 대응 설계가 반영되었는가? [3-2-마-2-03] - 개인정보 처리 위험요인별 보호조치 설계 여부 - 개인정보 최소수집·목적외 이용 방지 설계 여부 - 개인정보 처리 이력관리 및 감사 대응 설계 여부 |
| 3. 외부 LLM 및 외부 API 보안 설계 | 01. 외부 LLM 호출 통제구조가 설계되었는가? [3-2-마-3-01] - 외부 LLM 호출 가능 업무와 금지 업무 구분 설계 여부 - 외부 전송 데이터 사전검사 및 차단 설계 여부 - 외부 LLM 응답 검증 및 저장 통제 설계 여부 |
|  | 02. 외부 API 연계 보안이 설계되었는가? [3-2-마-3-02] - API 인증, 접근통제, 암호화, 호출 이력관리 설계 여부 - Secure API 및 보안 게이트웨이 연계 설계 여부 - 외부 API 장애·오류·우회 호출 차단 설계 여부 |
| 4. 프롬프트 보안 및 입력통제 설계 | 01. 프롬프트 입력통제 구조가 설계되었는가? [3-2-마-4-01] - 개인정보·기밀정보 포함 프롬프트 탐지 및 차단 구조 설계 여부 - 위험 프롬프트, 우회 명령, 악성 입력 차단 구조 설계 여부 - 사용자 입력값 검증 및 제한 로직 설계 여부 |
|  | 02. 프롬프트 인젝션 대응 설계가 반영되었는가? [3-2-마-4-02] - 시스템 프롬프트 우회, 역할 변경 요청, 정책 무력화 시도 차단 설계 여부 - 검색 문서 내 악성 지시문 삽입 대응 설계 여부 - Agent/Tool 호출 악용 방지 설계 여부 |
|  | 03. 프롬프트 템플릿 관리 설계가 적정한가? [3-2-마-4-03] - 프롬프트 템플릿 등록·검토·승인·배포 절차 설계 여부 - 프롬프트 변경관리 및 버전관리 설계 여부 - 우수 프롬프트와 위험 프롬프트 분류·관리 설계 여부 |
| 5. 응답 보안 및 출력통제 설계 | 01. AI 응답 출력통제 구조가 설계되었는가? [3-2-마-5-01] - 응답 내 개인정보·민감정보·기밀정보 탐지 및 차단 설계 여부 - 부적절·유해·차별적 응답 차단 구조 설계 여부 - 민원 답변 오류 및 부정확 응답 제한 설계 여부 |
|  | 02. 출처 표시 및 책임 고지 구조가 설계되었는가? [3-2-마-5-02] - 근거 문서 및 출처 표시 구조 설계 여부 - AI 응답 한계 및 담당자 확인 필요 안내 문구 설계 여부 - 대민 서비스 제공 시 주의문구 및 책임 고지 설계 여부 |
|  | 03. 응답 저장 및 재사용 통제 설계가 반영되었는가? [3-2-마-5-03] - 대화이력, 응답결과, 생성문서 저장 기준 설계 여부 - 응답 결과 공유 및 재사용 범위 통제 설계 여부 - 응답 로그 및 감사 추적 구조 설계 여부 |
| 6. 접근통제 및 권한관리 설계 | 01. 사용자 접근통제 구조가 설계되었는가? [3-2-마-6-01] - 사용자·부서·직무별 AI 서비스 접근권한 설계 여부 - 메뉴·기능·데이터 단위 접근통제 설계 여부 - 관리자, 운영자, 일반사용자 권한 분리 설계 여부 |
|  | 02. 원천시스템 권한과 AI 검색 권한이 연계되도록 설계되었는가? [3-2-마-6-02] - 내부 업무 시스템 등 기존 권한 연계 설계 여부 - 권한 없는 문서의 검색·요약·응답 차단 설계 여부 - 권한 변경 시 AI 서비스 권한 동기화 설계 여부 |
| 7. 로그· 감사추적 및 모니터링 설계 | 01. AI 서비스 로그관리 구조가 설계되었는가? [3-2-마-7-01] - 사용자 입력, 검색결과, 모델 호출, 응답결과 로그 항목 설계 여부 - 외부 LLM/API 호출 로그 및 데이터 전송 이력 설계 여부 - 로그 보관기간, 접근권한, 위·변조 방지 설계 여부 |
|  | 02. 개인정보 처리이력 관리 구조가 설계되었는가? [3-2-마-7-02] - 개인정보 조회·처리·마스킹·삭제 이력관리 설계 여부 - 개인정보 처리 주체, 목적, 일시, 대상정보 기록 구조 설계 여부 - 개인정보 처리 로그 점검 및 감사 대응 구조 설계 여부 |
|  | 03. 보안 이벤트 모니터링 구조가 설계되었는가? [3-2-마-7-03] - 프롬프트 공격, 민감정보 입력, 외부 전송 시도 탐지 설계 여부 - 비정상 사용량, 반복 오류, 권한 위반 탐지 설계 여부 - 보안 이벤트 알림, 조치, 보고 프로세스 설계 여부 |
| 8. RAG 및 벡터DB 보안 설계 | 01. RAG 데이터 보안 구조가 설계되었는가? [3-2-마-8-01] - 원천 데이터, 정제 데이터, 청킹 데이터, 임베딩 데이터 보호구조 설계 여부 - 검색 근거 문서의 권한 기반 제공 설계 여부 - RAG 응답 생성 시 권한 없는 근거 사용 차단 설계 여부 |
|  | 02. 벡터DB 및 임베딩 데이터 보호구조가 설계되었는가? [3-2-마-8-02] - 벡터DB 접근통제 및 암호화 설계 여부 - 임베딩 데이터 내 개인정보·기밀정보 포함 위험 통제 설계 여부 - 벡터 검색 결과를 통한 정보 유추 방지 설계 여부 |
|  | 03. 데이터 오염 및 악성 문서 유입 방지 구조가 설계되었는가? [3-2-마-8-03] - 수집 데이터 신뢰성 검증 설계 여부 - 악성 문서, 조작 문서, 부적절 데이터 차단 설계 여부 |
| 9. AI 보안 시험 및 취약점 점검 설계 | 01. AI 보안 시험계획이 설계에 반영되었는가? [3-2-마-9-01] - 프롬프트 인젝션, 민감정보 노출, 우회 명령 테스트 설계 여부 - OWASP LLM Top10 기반 취약점 점검항목 반영 여부 - Agent/Tool 호출 보안 시험항목 반영 여부 |
|  | 02. 개인정보 및 데이터 유출 검증 설계가 마련되었는가? [3-2-마-9-02] - 입력·검색·응답 단계별 개인정보 노출 검증 설계 여부 - 외부 LLM 전송 데이터 샘플링 검증 설계 여부 - 로그 및 저장 데이터 내 민감정보 포함 여부 검증 설계 |
|  | 03. 모의해킹 및 취약점 진단 계획이 반영되었는가? [3-2-마-9-03] - 웹·API·인프라 취약점 진단 범위 설계 여부 - AI 서비스 특화 공격 시나리오 반영 여부 - 취약점 조치 및 재검증 절차 설계 여부 |
| 10. 보안 산출물 및 증적관리 설계 | 01. AI 보안 관련 설계 산출물이 정의되었는가? [3-2-마-10-01] - AI 보안 아키텍처 설계서, 개인정보 처리흐름도 작성 여부 - 프롬프트 보안정책, 외부 LLM 연계 보안정책 작성 여부 - 접근통제 설계서, 로그관리 설계서, 취약점 점검계획서 작성 여부 |
|  | 02. 보안 요구사항 추적성이 확보되었는가? [3-2-마-10-02] - 보안 요구사항-설계-구현-시험 간 추적성 확보 여부 - 개인정보 요구사항과 보호조치 간 매핑 여부 - 보안 결함 및 조치결과 이력관리 구조 설계 여부 |

### 바. AI 인프라

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 인프라 아키텍처 및 구성 설계 | 01. AI 인프라 아키텍처가 요구사항에 맞게 설계되었는가? [3-2-바-1-01] - LLM 서버, RAG/임베딩 서버, 벡터DB, AI포털, AI Agent, 챗봇 서버 구성 설계 여부 - 개발·검증·운영 환경 분리 설계 여부 - 온프레미스·외부 LLM 연계·하이브리드 구조 반영 여부 |
|  | 02. 인프라 구성요소 간 연계 구조가 명확하게 설계되었는가? [3-2-바-1-02] - AI 서비스–RAG–벡터DB–원천시스템 간 흐름 설계 여부 - API Gateway, Load Balancer, 보안 Gateway 연계 설계 여부 - 장애 발생 시 우회 및 Failover 구조 설계 여부 |
|  | 03. 향후 확장성을 고려한 구조가 설계되었는가? [3-2-바-1-03] - GPU·스토리지·네트워크 확장 가능 구조 설계 여부 - 2·3차 사업 확산을 고려한 확장 설계 여부 - HCI·가상화·컨테이너 기반 확장 구조 반영 여부 |
| 2. 성능·용량 및 자원 설계 | 01. 성능 요구사항을 충족할 수 있도록 설계되었는가? [3-2-바-2-01] - 대민 챗봇 및 내부 AI포털 응답시간 기준 반영 여부 - 동시접속자 및 질의 처리량 기준 반영 여부 - 검색시간·생성시간·API 호출시간 구간별 성능 설계 여부 |
|  | 02. CPU/GPU/메모리/스토리지 용량 산정이 적정한가? [3-2-바-2-02] - 모델 추론, 임베딩, 벡터검색 부하를 고려한 자원 산정 여부 - 데이터 증가 및 로그 저장량 반영 여부 - 피크 시간대 처리량 및 자원 여유율 반영 여부 |
|  | 02. 병목 방지 및 성능 최적화 구조가 설계되었는가? [3-2-바-2-02] - GPU·벡터DB·네트워크 병목구간 분석 여부 - 캐시·큐·비동기 처리 구조 설계 여부 - Scale-out 및 Auto Scaling 고려 여부 |
| 3. 가용성 및 안정성 설계 | 01. 서비스 가용성 확보 구조가 설계되었는가? [3-2-바-3-01] - 주요 구성요소 이중화 설계 여부 - 단일장애점(SPOF) 제거 여부 - 대민 서비스와 내부 서비스의 가용성 수준 구분 여부 |
|  | 02. 장애 대응 및 복구 구조가 설계되었는가? [3-2-바-3-02] - 장애 탐지·알림·복구 절차 설계 여부 - LLM, 벡터DB, API 장애 대응 구조 설계 여부 |
|  | 03. 백업 및 복구 체계가 설계되었는가? [3-2-바-3-03] - 데이터, 벡터DB, 설정정보, 로그 백업 구조 설계 여부 - 백업 주기·보관기간·복구시간 목표(RTO/RPO) 반영 여부 - 복구 검증 및 복구 리허설 절차 설계 여부 |
| 4. 네트워크 및 연계 인프라 설계 | 01. 네트워크 구성이 적정하게 설계되었는가? [3-2-바-4-01] - 내부망, DMZ, AI 플랫폼망, 외부망 분리 설계 여부 - 대민 챗봇과 내부 AI 서비스 네트워크 분리 여부 - 방화벽, NAC, L4/L7 등 보안장비 연계 설계 여부 |
|  | 02. 외부 연계 통신구조가 안전하게 설계되었는가? [3-2-바-4-02] - 외부 LLM/API 연계 시 Secure API 적용 여부 - 암호화 통신(TLS 등) 적용 여부 - 외부 연계 장애 및 지연 대응 구조 설계 여부 |
|  | 03. 업무시스템 연계 인프라가 적정하게 설계되었는가? [3-2-바-4-03] - 내외부 시스템 연계 설계 여부 - API·DB·파일 기반 연계 구조 설계 여부 - 연계 구간 성능 및 보안 요구사항 반영 여부 |
| 5. AI 보안 인프라 설계 | 01. AI 인프라 보안구조가 설계에 반영되었는가? [3-2-바-5-01] - 서버·네트워크·스토리지 접근통제 설계 여부 - 망분리 또는 논리적 분리 설계 여부 - 보안장비 및 보안정책 연계 설계 여부 |
|  | 02. 프롬프트 및 개인정보 보호 인프라가 설계되었는가? [3-2-바-5-02] - 프롬프트 보안 서버 및 필터링 구조 설계 여부 - 개인정보 비식별·마스킹 처리 인프라 설계 여부 - 로그 및 감사추적 저장 구조 설계 여부 |
|  | 03. 외부 LLM 연계 보안구조가 적정한가? [3-2-바-5-03] - 보안 게이트웨이 및 API 보안 솔루션 설계 여부 - 외부 전송 데이터 필터링 및 차단 구조 설계 여부 - 외부 호출 이력 및 감사 로그 저장 설계 여부 |
| 6. 운영관리 및 모니터링 설계 | 01. 인프라 운영관리 구조가 설계되었는가? [3-2-바-6-01] - 서버·GPU·벡터DB·API 운영관리 항목 정의 여부 - 운영자 역할 및 장애 대응 절차 설계 여부 - 변경·배포·설정관리 절차 설계 여부 |
|  | 02. 통합 모니터링 체계가 설계되었는가? [3-2-바-6-02] - CPU/GPU·메모리·디스크·네트워크 사용률 모니터링 설계 여부 - 모델/API 오류율·응답시간·처리량 모니터링 설계 여부 - 병목구간 탐지 및 알림 구조 설계 여부 |
| 7. 플랫폼 및 배포 구조 설계 | 01. AI 플랫폼 및 배포구조가 적정하게 설계되었는가? [3-2-바-7-01] - 컨테이너·Kubernetes 기반 배포 구조 설계 여부 - 개발·검증·운영 환경 배포 파이프라인 설계 여부 - 무중단 배포 및 롤백 구조 설계 여부 |
|  | 02. GPU 및 추론환경 관리구조가 설계되었는가? [3-2-바-7-02] - GPU 스케줄링 및 자원 할당 구조 설계 여부 - 모델별 추론환경 분리 설계 여부 - GPU 장애 및 과부하 대응 구조 설계 여부 |
|  | 03. LLMOps 및 운영 자동화 구조가 반영되었는가? [3-2-바-7-03] - 모델 버전관리·배포관리·재평가 구조 설계 여부 - 성능 저하 탐지 및 자동 알림 설계 여부 - 운영 자동화 및 관리도구 연계 설계 여부 |
| 8. 시험 및 검증 설계 | 01. 인프라 시험체계가 설계되었는가? [3-2-바-8-01] - 설치시험·구성시험·연계시험 절차 설계 여부 - 성능시험·부하시험·장애시험 기준 설계 여부 - 보안취약점 및 구성 취약점 점검 설계 여부 |
|  | 03. AI 서비스 성능검증 구조가 설계되었는가? [3-2-바-8-03] - 검색시간·생성시간·API 호출시간 측정 구조 설계 여부 - 동시사용자 및 시간당 처리량 검증 설계 여부 - GPU·벡터DB 병목 검증 설계 여부 |
|  | 04. 시범운영 및 본오픈 검증 기준이 설계되었는가? [3-2-바-8-04] - 시범운영 성능검증 기준 설계 여부 - 본오픈 안정성 및 운영전환 검증 기준 설계 여부 - 미충족 항목 조치 및 재검증 절차 설계 여부 |
| 9. 산출물 및 형상관리 설계 | 01. 인프라 설계 산출물이 적정하게 작성되었는가? [3-2-바-9-01] - 인프라 구성도·네트워크 구성도·장비목록 작성 여부 - 성능·용량 산정서 및 운영관리계획서 작성 여부 - 백업·복구·장애대응·보안 설계서 작성 여부 |
|  | 02. 설계 산출물 간 정합성이 확보되었는가? [3-2-바-9-02] - AI 모델·데이터·보안 설계와 인프라 설계 간 정합성 확보 여부 - 요구사항과 설계 산출물 간 추적성 확보 여부 - 변경사항 및 버전관리 적용 여부 |
|  | 03. 구축·시험·운영을 위한 기준선이 확정되었는가? [3-2-바-9-03] - 인프라 성능·용량·보안 기준선 확정 여부 - 시험·검수·운영 KPI와 설계 연계 여부 - 시범운영 및 본오픈 검증항목과 설계 연계 여부 |

## 3. 종료 단계

### 가. 사업관리 및 품질보증

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 과업이행 및 요구사항 완료관리 | 01. 계약 및 RFP 기준 과업이행이 완료되었는가? [3-3-가-1-01] - RFP 요구사항별 이행 여부 확인 - 과업범위 누락·미완료 항목 식별 - 계약서·제안서·수행계획서 대비 이행 결과 확인 |
|  | 02. 요구사항별 완료 여부가 증적으로 확인되는가? [3-3-가-1-02] - 요구사항 추적표 기준 완료 상태 확인 - 요구사항별 산출물·기능·시험결과 매핑 확인 - 미완료·부분완료 요구사항 조치계획 확인 |
|  | 03. 요구사항 변경사항이 최종 산출물에 반영되었는가? [3-3-가-1-03] - 변경 승인 내역과 최종 구현 결과 비교 - 변경 요구사항의 시험 및 검수 반영 여부 - 변경 이력과 형상관리 결과 확인 |
| 2. 종료단계 일정 및 오픈 준비관리 | 01. 종료단계 일정이 계획대로 이행되었는가? [3-3-가-2-01] - 종료감리 일정과 검수 일정 간 정합성 확인 - 본오픈 또는 운영전환 마일스톤 달성 여부 - 지연 항목 및 잔여 일정 조치계획 확인 |
|  | 02. 본오픈 준비 상태가 확보되었는가? [3-3-가-2-02] - 본오픈 필수 기능 완료 여부 - 오픈 전 결함 및 미결 이슈 해소 여부 - 오픈 승인 기준 충족 여부 |
|  | 03. 시범운영 결과가 최종 오픈에 반영되었는가? [3-3-가-2-03] - 시범운영 중 발생한 기능·성능·보안 이슈 반영 여부 - 사용자 피드백 및 개선사항 반영 여부 - 시범운영 결과보고서와 조치결과 정합성 확인 |
| 3. 품질관리 및 결함관리 | 01. 최종 품질검증 결과가 기준을 충족하는가? [3-3-가-3-01] - 기능·비기능 품질검증 결과 확인 - AI 응답 품질, 데이터 품질, 보안 품질 결과 확인 - 품질기준 미달 항목 및 조치계획 확인 |
|  | 02. 결함관리 및 조치결과가 적정한가? [3-3-가-3-02] - 결함 등록·분류·조치·종결 이력 확인 - 중대 결함 및 반복 결함 해소 여부 - 미결 결함의 운영 영향도 및 인수 기준 확인 |
|  | 03. 품질보증 활동이 종료단계까지 수행되었는가? [3-3-가-3-03] - 산출물 검토, 테스트 결과 검토, 승인 절차 확인 - 품질관리 대장 및 조치이력 확인 - 품질보증 결과보고서 작성 여부 확인 |
| 4. 시험·검수 및 승인관리 | 01. 최종 시험이 계획대로 수행되었는가? [3-3-가-4-01] - 단위·통합·시스템·인수시험 수행 결과 확인 - AI 성능평가 및 안전성 평가 결과 확인 - 성능·보안·취약점 점검 결과 확인 |
|  | 02. 검수 기준이 충족되었는가? [3-3-가-4-02] - 기능별 검수항목 충족 여부 - AI 품질 및 보안 검수기준 충족 여부 - 시범운영 및 본오픈 검수기준 구분 적용 여부 |
|  | 03. 검수 및 승인 절차가 적정하게 수행되었는가? [3-3-가-4-03] - 검수 요청·검토·승인 절차 이행 확인 - 검수결과서 및 승인 증적 확인 - 조건부 승인 또는 미승인 항목 조치계획 확인 |
| 5. 운영전환 및 인수인계 관리 | 01. 운영전환 계획이 수립·이행되었는가? [3-3-가-5-01] - 운영전환 일정, 대상, 절차 확인 - 운영조직 및 담당자 역할 정의 확인 - 전환 리허설 및 체크리스트 수행 여부 확인 |
|  | 02. 운영 인수인계 산출물이 준비되었는가? [3-3-가-5-02] - 운영자 매뉴얼, 사용자 매뉴얼, 관리자 매뉴얼 확인 - 장애 대응절차, 백업·복구절차, 모니터링 절차 확인 - 소스, 설정정보, 계정·권한, 라이선스 인계 확인 |
|  | 03. 운영 안정화 방안이 마련되었는가? [3-3-가-5-03] - 초기 운영지원 및 하자보수 계획 확인 - 장애 대응 및 escalation 체계 확인 - 운영 모니터링 및 정기 점검계획 확인 |
| 6. 산출물 및 형상관리 종료점검 | 01. 최종 산출물이 완전하게 제출되었는가? [3-3-가-6-01] - RFP 및 수행계획서 기준 산출물 제출 여부 - 요구정의·설계·개발·시험·운영 산출물 완성도 확인 - 누락·미완성 산출물 조치계획 확인 |
|  | 02. 최종 산출물 간 정합성이 확보되었는가? [3-3-가-6-02] - 요구사항정의서·설계서·시험결과서 간 정합성 확인 - 데이터·인터페이스·권한·운영 산출물 간 일관성 확인 - 최종 산출물 승인 및 배포 이력 확인 |
|  | 03. 형상관리 기준선이 확정되었는가? [3-3-가-6-03] - 최종 소스 및 배포본 형상관리 여부 - 설계서, 설정정보, 배포문서 버전 일치 여부 - 변경 이력 및 승인 이력 최종 정리 여부 |
| 7. 위험·이슈 및 잔여과제 관리 | 01. 종료단계 잔여 위험이 식별·관리되고 있는가? [3-3-가-7-01] - 미해결 이슈 및 잔여 위험 목록화 - 운영 영향도 및 우선순위 분석 - 잔여 위험 인수 기준 및 책임주체 정의 |
|  | 02. 주요 이슈가 종결 또는 인계되었는가? [3-3-가-7-02] - 이슈관리대장 기준 종결 상태 확인 - 조건부 인계 이슈의 조치기한 및 담당자 지정 - 재발방지 대책 수립 여부 확인 |
|  | 03. 후속 개선과제가 정리되었는가? [3-3-가-7-03] - 운영 안정화 과제 식별 - 후속 사업 연계 과제 도출 |

### 나. AI 모델 및 RAG

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. AI 모델 적용 범위 및 과업이행 완료 점검 | 01. AI 모델 적용 범위가 최종 구현 결과와 일치하는가? [3-3-나-1-01] - 대민 AI 챗봇, AI포털, AI지식검색, 문서생성 기능 구현 여부 - 내부 LLM, 외부 LLM, sLLM 적용 범위의 최종 반영 여부 - 모델 적용 제외 업무 및 수작업 처리 기준 반영 여부 |
|  | 02. AI 모델 관련 요구사항이 완료되었는가? [3-3-나-1-02] - 요구사항 추적표 기준 AI 모델 요구사항 완료 여부 - 기능별 AI 모델 호출 및 응답 처리 구현 여부 - 미완료·부분완료 요구사항의 조치계획 수립 여부 |
|  | 03. 내부·외부 LLM 사용 기준이 최종 운영에 반영되었는가? [3-3-나-1-03] - 민감정보 포함 질의의 내부 LLM 처리 기준 적용 여부 - 외부 LLM 호출 제한 기준 및 예외처리 적용 여부 - 내부·외부 LLM 응답 통합 기준 반영 여부 |
| 2. RAG 기능 구현 및 검색-생성 흐름 검증 | 01. RAG 처리 흐름이 정상 동작하는가? [3-3-나-2-01] - 사용자 질의 → 검색 → 근거 선택 → 생성 → 응답 흐름 정상 여부 - 검색 결과와 생성 응답 간 데이터 전달 정상 여부 - 검색 실패, 근거 부족, 생성 실패 시 예외처리 동작 여부 |
|  | 02. 검색과 생성 단계가 분리 검증 가능한가? [3-3-나-2-02] - 검색 결과 로그 및 생성 결과 로그 분리 저장 여부 - 검색 오류와 생성 오류의 원인분석 가능 여부 - 검색·생성별 성능 및 품질 측정 결과 확보 여부 |
|  | 03. 근거 기반 응답 생성이 구현되었는가? [3-3-나-2-03] - 응답 내 근거 문서, 출처, 조항, 작성일 표시 여부 - 근거 문서와 응답 내용 간 일치성 확인 - 근거 없는 응답 제한 및 답변불가 처리 동작 여부 |
| 3. 하이브리드 검색 및 랭킹 결과 검증 | 01. 하이브리드 검색이 요구사항대로 동작하는가? [3-3-나-3-01] - 키워드 검색과 벡터 검색 병행 적용 여부 - 메타정보 검색과 내용 기반 검색 결합 결과 확인 - 검색 방식별 결과 비교 및 통합 결과 적정성 확인 |
|  | 02. 검색 랭킹 및 재정렬 결과가 적정한가? [3-3-나-3-02] - Top-K 검색 결과 적합성 확인 - Re-ranking 결과의 관련도 및 우선순위 적정성 확인 - 중복 문서, 노이즈 문서, 부적절 검색결과 제거 여부 |
|  | 03. 검색 실패 및 예외상황 처리가 정상 동작하는가? [3-3-나-3-03] - Zero-hit 발생 시 안내 및 보완 질의 처리 여부 - 과다 검색 시 상세조건 요청 및 멀티턴 처리 여부 - 검색 오류 발생 시 사용자 안내 및 로그 기록 여부 |
| 4. 청킹· 임베딩 및 벡터DB 품질 검증 | 01. 청킹 결과가 문서 특성에 맞게 적용되었는가? [3-3-나-4-01] - 기록물, 민원, 사규 등 문서 유형별 청킹 결과 확인 - 조항·문단·첨부파일의 의미 단위 유지 여부 - 청킹 크기, 중첩, 문맥 보존 수준 검증 |
|  | 02. 임베딩 품질이 검색 품질을 충족하는가? [3-3-나-4-02] - 대표 질의 기반 유사도 검색 결과 검증 - 임베딩 모델 적용 결과의 업무 적합성 확인 - 임베딩 재생성 및 변경관리 절차 적용 여부 |
|  | 03. 벡터DB 적재 및 현행화가 정상적으로 수행되었는가? [3-3-나-4-03] - 벡터DB 적재 성공률 및 누락 데이터 확인 - 메타데이터, 권한정보, 문서번호, 작성일 등 필터정보 적재 여부 - 재색인, 삭제, 갱신 처리 결과 확인 |
| 5. AI 응답 품질 및 할루시네이션 검증 | 01. AI 응답 품질이 기준을 충족하는가? [3-3-나-5-01] - 답변 정확성, 완전성, 일관성, 이해가능성 검증 - 대민 민원 답변, 내부 지식검색, 문서생성 결과 품질 확인 - 응답 템플릿 및 문체 기준 준수 여부 |
|  | 02. 할루시네이션 통제가 정상적으로 작동하는가? [3-3-나-5-02] - 근거 문서 미존재 시 답변 제한 동작 확인 - 근거와 응답 간 불일치 사례 검증 - 추정 표현, 불확실성 안내, 담당자 확인 유도 적용 여부 |
|  | 03. 오답 및 부정확 응답 관리체계가 운영 가능한가? [3-3-나-5-03] - 오답 신고, 오류 유형 분류, 개선 이력관리 기능 확인 - 반복 오답 탐지 및 개선 프로세스 확인 - 품질저하 발생 시 운영자 알림 및 조치 절차 확인 |
| 6. Golden Set 기반 AI 성능평가 검증 | 01. Golden Set 평가가 수행되었는가? [3-3-나-6-01] - 대민 민원, 시설물 유지관리, 주택관리 대표 질의 평가 결과 확인 - 기록물·민원통합·사규 기반 내부 업무 질의 평가 결과 확인 - 난이도·중요도·민감도별 평가 결과 관리 여부 |
|  | 02. 검색·생성 분리 평가 결과가 확보되었는가? [3-3-나-6-02] - 검색 정확도, 재현율, MRR, Zero-hit 등 검색 평가 결과 확인 - 생성 정확도, 근거 일치성, 응답 일관성 평가 결과 확인 - 검색 오류와 생성 오류 원인분류 결과 확인 |
|  | 03. AI 성능평가 결과가 개선에 반영되었는가? [3-3-나-6-03] - 평가 결과 기반 모델·프롬프트·데이터 개선 여부 - 재평가 및 개선 전후 성능 비교 결과 확인 - 기준 미달 항목의 조치계획 및 잔여위험 확인 |
| 7. 프롬프트 및 템플릿 구현 검증 | 01. 프롬프트 관리 기능이 구현되었는가? [3-3-나-7-01] - 업무별 프롬프트 템플릿 등록·승인·배포 기능 확인 - 프롬프트 버전관리 및 변경관리 동작 확인 - 위험 프롬프트 차단 및 검증 절차 적용 여부 |
|  | 02. 민원 답변 및 문서생성 템플릿이 정상 적용되는가? [3-3-나-7-02] - 민원 답변 초안 템플릿 적용 결과 확인 - 서식기반 문서생성 템플릿 적용 결과 확인 - 출처, 근거, 작성기준 포함 양식 준수 여부 |
|  | 03. 프롬프트 라이브러리 품질관리가 가능한가? [3-3-나-7-03] - 우수 프롬프트 등록 및 검증 이력 관리 여부 - 부서별·업무별 권한 및 사용범위 적용 여부 - 프롬프트 사용 이력, 만족도, 개선요청 관리 여부 |
| 8. 모델 라우팅 및 Agent 연계 검증 | 01. 질의 유형별 모델 라우팅이 정상 동작하는가? [3-3-나-8-01] - 민감정보 포함 질의의 내부 LLM 처리 여부 - 외부정보·법령검색 필요 질의의 외부 LLM/API 연계 여부 - 모델 선택 실패 및 예외 상황 처리 결과 확인 |
|  | 02. RAG와 Agent/Tool 연계가 정상 동작하는가? [3-3-나-8-02] - Agent의 검색도구, API, 업무시스템 호출 정상 여부 - Tool 호출 결과의 검증 및 응답 반영 결과 확인 - Agent 실행흐름, 호출이력, 오류처리 로그 확인 |
|  | 03 모델 라우팅 결과 품질이 검증되었는가? [3-3-나-8-03] - 동일 질의에 대한 모델별 응답 차이 확인 - 라우팅 오류 탐지 및 조치 결과 확인 - 내부·외부 LLM 응답 일관성 검증 결과 확인 |
| 9. AI 운영·모니터링 및 LLMOps 준비 검증 | 01. AI 모델 운영관리 체계가 준비되었는가? [3-3-나-9-01] - 모델 버전관리, 배포관리, 롤백 절차 확인 - 모델 성능 저하 탐지 및 재평가 절차 확인 - 모델/API 사용량, 오류율, 지연시간 모니터링 확인 |
|  | 02. RAG 운영 모니터링이 가능한가? [3-3-나-9-02] - 검색 성공률, Zero-hit 비율, 응답 지연시간 모니터링 확인 - 벡터DB 현행화, 인덱스 갱신, 재색인 관리 절차 확인 - 사용자 피드백 기반 검색 품질 개선 절차 확인 |
|  | 03. 운영 개선 및 지속관리 체계가 마련되었는가? [3-3-나-9-03] - 오답·불만족 응답 개선 프로세스 확인 - 데이터 추가·수정·삭제 반영 절차 확인 - 운영 KPI 및 정기 품질점검 절차 확인 |
| 10. AI 모델 및 RAG산출물· 증적관리 | 01. AI 모델 및 RAG 관련 최종 산출물이 완비되었는가? [3-3-나-10-01] - AI 모델 적용 설계서, RAG 아키텍처 설계서 제출 여부 - 검색·생성 흐름도, 인터페이스 설계서, 운영관리 산출물 확인 - 프롬프트, 평가, 운영관리 관련 산출물 완성도 확인 |
|  | 02. AI 품질 검증 증적이 확보되었는가? [3-3-나-10-02] - Golden Set, 평가결과서, 오답분석표 확보 여부 - 검색·생성 로그, 모델 호출 로그, 라우팅 로그 확보 여부 - 성능평가, 안전성 평가, 보안성 평가 증적 확보 여부 |
|  | 03. 운영전환을 위한 기준선이 확정되었는가? [3-3-나-10-03] - AI 모델 및 RAG 최종 기준선 확정 여부 - 운영 KPI, 품질관리 기준, 개선 프로세스 확정 여부 - 잔여위험 및 후속 개선과제 정리 여부 |

### 다. Agentic AI

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. Agentic AI 구현 완료 및 과업이행 점검 | 01. Agentic AI 기능이 요구사항대로 구현되었는가? [3-3-다-1-01] - 업무별, 영역별 Agent 구현 여부 - 단일 Agent 및 다중 Agent 적용 범위 구현 여부 - Agent별 역할, 책임, 처리 범위의 최종 반영 여부 |
|  | 02. Agent 실행 흐름이 정상 동작하는가? [3-3-다-1-02] - 사용자 요청 → 의도분석 → 계획수립 → Tool 호출 → 결과검증 → 응답 흐름 정상 여부 - Agent 실행 중단, 재시도, 예외처리 동작 여부 - Agent 실패 시 담당자 전환 또는 대체 처리 동작 여부 |
| 2. MCP Tool 연계 검증 | 01. MCP 기반 Tool 연계가 정상 구현되었는가? [3-3-다-2-01] - MCP Server, MCP Client, Tool Registry 구성 적용 여부 - Agent별 호출 가능한 Tool 목록 및 권한 적용 여부 - Tool 입력값·출력값·호출조건·응답형식 준수 여부 |
|  | 02. MCP Tool 호출 통제가 정상 동작하는가? [3-3-다-2-02] - 사용자 권한 기반 Tool 호출 제한 여부 - 민감정보 포함 요청의 Tool 호출 차단 여부 - 외부 API 또는 외부 LLM 연계 Tool 호출 시 보안통제 적용 여부 |
|  | 02. MCP 실행 로그 및 감사추적이 가능한가? [3-3-다-2-02] - Tool 호출 이력, 파라미터, 응답값, 오류 로그 저장 여부 - Tool 호출 승인·차단·실패 이력 관리 여부 - 사고 발생 시 Tool 호출 경로 역추적 가능 여부 |
| 3. A2A 연계 및 Agent 간 협업 검증 | 01. Agent 간 통신 구조가 정상 동작하는가? [3-3-다-3-01] - Agent 간 역할, 호출 순서, 메시지 형식 적용 여부 - 요청 Agent, 수행 Agent, 검증 Agent 간 데이터 전달 정상 여부 - Agent 간 책임 경계 및 처리 결과 구분 여부 |
|  | 02. A2A 호출 통제 및 충돌 방지가 적용되었는가? [3-3-다-3-02] - 중복 호출, 무한 루프, 반복 실행 방지 기능 동작 여부 - Agent 간 상충 결과 발생 시 우선순위 적용 여부 - 호출 실패·지연·타임아웃 처리 결과 확인 |
|  | 03. A2A 결과 검증 및 책임추적이 가능한가? [3-3-다-3-03] - Agent별 처리 결과와 최종 응답 간 정합성 확인 - Agent 간 호출 이력 및 의사결정 경로 기록 여부 - 최종 응답 생성 책임 Agent 식별 가능 여부 |
| 4. Agent–RAG 연계 검증 | 01. Agent와 RAG 검색 연계가 정상 동작하는가? [3-3-다-4-01] - Agent의 RAG 대상 데이터 및 검색 범위 호출 정상 여부 - 기록물관리, 민원통합, 사규, FAQ별 검색 호출 결과 확인 - 검색 결과가 Agent 응답에 정상 반영되는지 확인 |
|  | 02. 검색 결과 검증 및 근거 활용이 적정한가? [3-3-다-4-02] - Agent가 활용한 근거 문서의 출처 표시 여부 - 관련도 낮은 검색 결과 제외 여부 - 근거 부족 시 추가질의 또는 답변 제한 동작 여부 |
| 5. Agent–Tool/API 결과 검증 | 01. Agent가 호출하는 Tool/API가 정상 동작하는가? [3-3-다-5-01] - 내부 업무시스템 API, 검색 API, 문서생성 Tool, 외부 API 호출 정상 여부 - Tool별 입력값, 출력값, 호출조건 준수 여부 - Agent별 허용 Tool 목록과 실제 호출 결과 일치 여부 |
|  | 02. Tool 호출 결과 검증이 수행되는가? [3-3-다-5-02] - Tool 응답값의 유효성 검증 적용 여부 - Tool 호출 실패, 지연, 중복 호출 대응 결과 확인 - Tool 결과와 Agent 응답 간 정합성 확인 |
| 6. 계획 수립 및 실행 통제 검증 | 01. Agent의 계획 수립 및 실행 로직이 정상 동작하는가? [3-3-다-6-01] - 사용자 요청을 처리 단계로 분해하는 동작 확인 - 다단계 업무 수행 시 실행 순서 및 조건 준수 여부 - 계획 변경, 중단, 재시도 처리 결과 확인 |
|  | 02. Agent의 자율 실행 범위가 통제되는가? [3-3-다-6-02] - 자동 실행 가능 업무와 승인 필요 업무 구분 적용 여부 - 민원 접수, 외부 전송, 문서 확정 등 사용자 승인 지점 동작 여부 - 고위험 업무의 자동처리 제한 적용 여부 |
| 7. Agent 보안 및 권한 검증 | 01. Agent 실행 권한이 정상 적용되는가? [3-3-다-7-01] - 사용자·부서·직무별 Agent 사용 권한 적용 여부 - Agent별 접근 가능한 데이터 및 Tool 범위 통제 여부 - 관리자·운영자·일반사용자 권한 분리 적용 여부 |
|  | 02. Agent 오남용 방지 기능이 동작하는가? [3-3-다-7-02] - 권한 없는 데이터 조회 및 Tool 호출 차단 여부 - 프롬프트 인젝션에 의한 Tool 오용 차단 여부 - Agent 실행 횟수, 호출 빈도, 자원 사용 제한 적용 여부 |
|  | 03. Agent 실행 로그 및 감사추적이 확보되는가? [3-3-다-7-03] - Agent 실행이력, Tool 호출이력, 사용자 승인 이력 기록 여부 - 오류·예외·보안 이벤트 로그 기록 여부 - 사고조사를 위한 실행 경로 추적 가능 여부 |
| 8. Human-in-the-Loop 검증 | 01. 사람 검토 및 승인 절차가 정상 동작하는가? [3-3-다-8-01] - 민원 답변, 문서생성, 외부 전송 등 승인 필요 업무 처리 여부 - Agent 결과의 담당자 검토·수정·확정 절차 적용 여부 - 자동처리와 수동처리 전환 기준 동작 여부 |
|  | 02. Agent 실패 시 인간 개입 절차가 작동하는가? [3-3-다-8-02] - 정보 부족, 권한 부족, 오류 발생 시 담당자 연결 여부 - 반복 실패 또는 민감 민원 발생 시 escalation 처리 여부 - 사용자 불만 및 오답 신고 처리 절차 동작 여부 |
| 9. Agent 품질 및 성능평가 검증 | 01. Agent 품질평가 결과가 기준을 충족하는가? [3-3-다-9-01] - Agent 응답 정확성, 완전성, 일관성 평가 결과 확인 - 업무처리 결과와 근거 문서 간 정합성 검증 - 대민 서비스와 내부 업무 Agent 품질 기준 충족 여부 |
|  | 02. Agent 성능평가 결과가 적정한가? [3-3-다-9-02] - Agent 응답시간, Tool 호출시간, 전체 처리시간 측정 결과 확인 - MCP Tool 호출 및 A2A 통신 지연시간 기준 충족 여부 - 성공률, 실패율, 재시도율, 사용자 만족도 지표 확인 |
| 10. Agent 운영 및 모니터링 검증 | 01. Agent 운영관리 체계가 준비되었는가? [3-3-다-10-01] - Agent 등록·변경·배포·중지 절차 적용 여부 - Agent 버전관리 및 변경관리 적용 여부 - Agent별 담당자 및 운영 책임 지정 여부 |
|  | 02. Agent/MCP/A2A 모니터링이 가능한가? [3-3-다-10-02] - Agent 실행 건수, 성공률, 실패율, 오류율 모니터링 여부 - MCP Tool 호출 성공률, 지연시간, 장애율 모니터링 여부 - A2A 호출 흐름, 반복 호출, 비정상 실행 탐지 여부 |
|  | 03. Agent 개선 및 재평가 체계가 마련되었는가? [3-3-다-10-03] - 사용자 피드백 기반 Agent 개선 절차 확인 - 오답·실패 시나리오 재검토 및 개선 절차 확인 - 운영 중 Agent 성능 저하 탐지 및 재평가 기준 확인 |
| 11. Agent 산출물 및 증적관리 점검 | 01. Agent 관련 최종 산출물이 완비되었는가? [3-3-다-11-01] - Agent 아키텍처 설계서, Agent 목록, 업무 시나리오 정의서 제출 여부 - MCP Tool/API 목록, 호출조건, 권한 매트릭스 제출 여부 - A2A 메시지 정의서, Agent 간 호출흐름도, 오류처리 기준 제출 여부 |
|  | 02. Agent 검증 증적이 확보되었는가? [3-3-다-11-02] - Agent 실행 로그, MCP Tool 호출 로그, A2A 호출 로그 확보 여부 - 테스트 시나리오 및 수행결과 증적 확보 여부 - Agent 보안통제 및 권한검증 증적 확보 여부 |
| 12. 운영전환 및 잔여위험 관리 | 01. Agentic AI 운영전환 준비가 완료되었는가? [3-3-다-12-01] - Agent 운영절차 및 장애 대응절차 인계 여부 - Agent별 운영 담당자 교육 및 권한 인계 여부 - Agent/MCP/A2A 운영 모니터링 기준선 확정 여부 |
|  | 02. 잔여위험 및 후속 개선과제가 정리되었는가? [3-3-다-12-02] - Agent 오답, Tool 오류, A2A 충돌 등 잔여위험 식별 여부 - 운영 중 보완 필요사항 및 후속 개선과제 정리 여부 - 2·3차 확산을 위한 Agent 적용 기준 및 개선사항 정리 여부 |

### 라. 데이터 및 데이터파이프라인

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 데이터 수집 및 적재 완료 점검 | 01. 데이터 수집 대상이 계획대로 수집되었는가? [3-3-라-1-01] - 기록물관리, 민원통합, 사규 정보 등 RAG 대상 데이터 수집 완료 여부 - 대민 챗봇용 FAQ, 민원상담, 시설물 유지관리, 주택관리 데이터 수집 여부 - 수집 대상 대비 누락·제외 데이터 현황 및 사유 확인 |
|  | 02. 원천시스템별 데이터 수집 결과가 증적으로 확인되는가? [3-3-라-1-02] - 원천 시스템의 원천별 수집 결과 확인 - 원천 데이터 건수와 적재 데이터 건수 비교 - 수집 로그, 처리 이력, 오류 이력 확인 |
|  | 03. 데이터 적재가 정상적으로 완료되었는가? [3-3-라-1-03] - 정제 데이터, 메타데이터, 벡터DB 적재 완료 여부 - 적재 성공률, 실패 건수, 재처리 결과 확인 - 적재 데이터와 원천 데이터 간 정합성 확인 |
| 2. 데이터 정제·가공 결과 검증 | 01. 데이터 정제 결과가 품질 기준을 충족하는가? [3-3-라-2-01] - 중복 제거, 오류값 보정, 불필요 데이터 제거 결과 확인 - 데이터 누락·오류·불일치 항목 조치 결과 확인 - 정제 전후 데이터 품질 개선 결과 확인 |
|  | 02. 비정형 데이터 처리 결과가 적정한가? [3-3-라-2-02] - PDF, 한글, 이미지, 첨부파일 텍스트 추출 결과 확인 - OCR 정확도 및 실패 건수 확인 - 표, 조항, 문단 등 문서 구조 보존 여부 확인 |
|  | 03. AI 활용 목적에 맞게 데이터가 가공되었는가? [3-3-라-2-03] - 지식검색, 문서생성, 민원답변 목적별 데이터 가공 결과 확인 - 문서 분류, 태깅, 메타데이터 생성 결과 확인 - RAG 활용 가능한 데이터 구조화 수준 확인 |
| 3. 메타데이터 및 데이터 표준 검증 | 01. 메타데이터가 정확하게 생성·관리되고 있는가? [3-3-라-3-01] - 문서명, 문서번호, 작성일, 작성부서, 작성자 등 기본 메타데이터 생성 여부 - 권한, 공개여부, 업무분류, 보존기간 등 관리 메타데이터 반영 여부 - 메타데이터 누락·오류·불일치 검증 결과 확인 |
|  | 02. 데이터 표준 및 분류체계가 적용되었는가? [3-3-라-3-02] - 민원유형, 사규유형, 기록물 유형 분류체계 적용 여부 - 용어사전, 동의어, 약어 등 업무용어 표준 적용 여부 - 데이터 사전 및 카탈로그 반영 여부 |
|  | 03. 메타데이터와 원천 데이터 간 정합성이 확보되었는가? [3-3-라-3-03] - 원문 문서와 메타데이터 매핑 결과 확인 - 검색 필터 및 출처 표시용 메타정보 정확성 확인 - 메타데이터 변경 및 이력관리 결과 확인 |
| 4. 청킹· 임베딩·벡터DB 품질 검증 | 01. 청킹 결과가 문서 특성에 맞게 적용되었는가? [3-3-라-4-01] - 기록물, 민원, 사규 등 문서 유형별 청킹 결과 확인 - 조항·문단·표·첨부파일의 의미 단위 보존 여부 - 청킹 크기, 중첩, 문맥 유지 수준 확인 |
|  | 02. 임베딩 결과가 검색 품질을 충족하는가? [3-3-라-4-02] - 대표 질의 기반 유사도 검색 결과 검증 - 임베딩 모델 적용 결과의 업무 적합성 확인 - 재임베딩 및 변경관리 결과 확인 |
|  | 03. 벡터DB 적재 및 현행화가 정상적으로 수행되었는가? [3-3-라-4-03] - 벡터DB 적재 성공률 및 누락 데이터 확인 - 메타데이터 기반 필터 검색 동작 여부 - 재색인, 삭제, 갱신 데이터 반영 결과 확인 |
| 5. 데이터 품질 및 정량지표 검증 | 01. 데이터 품질지표가 기준을 충족하는가? [3-3-라-5-01] - 정확성, 완전성, 최신성, 유효성 지표 측정 결과 확인 - 누락률, 중복률, 오류율, 최신성 지표 확인 - 품질기준 미달 항목의 조치 결과 확인 |
|  | 02. 데이터 처리 성공률이 적정한가? [3-3-라-5-02] - 수집 성공률, 정제 성공률, OCR 성공률, 적재 성공률 확인 - 실패 데이터 재처리 결과 확인 - 반복 오류 및 품질 저하 구간 확인 |
|  | 03. RAG 활용 데이터 품질이 검증되었는가? [3-3-라-5-03] - 검색 가능한 데이터 커버리지 확인 - 대표 질의 기반 데이터 적합성 검증 결과 확인 - 근거 문서와 응답 연결성 검증 결과 확인 |
| 6. 개인정보· 민감정보 및 권한 검증 | 01. 개인정보 및 민감정보 처리가 적정하게 수행되었는가? [3-3-라-6-01] - 개인정보·민감정보 식별 및 비식별 처리 결과 확인 - 마스킹, 삭제, 차단 처리 결과 확인 - 원문 데이터와 비식별 데이터 분리 관리 여부 확인 |
|  | 02. 데이터 처리 이력 및 감사추적이 가능한가? [3-3-라-6-02] - 수집·정제·적재·조회·삭제 로그 확인 - 개인정보 처리이력 및 조회이력 관리 여부 - 감사 및 추적을 위한 로그 보관 상태 확인 |
| 7. 데이터 현행화 및 운영준비 검증 | 01. 데이터 현행화 체계가 운영 가능한가? [3-3-라-7-01] - 데이터 갱신 주기 및 증분처리 적용 여부 - 변경 데이터 탐지 및 재색인 절차 동작 여부 - 삭제·수정 데이터의 벡터DB 반영 결과 확인 |
|  | 02. 운영 단계 데이터 관리체계가 준비되었는가? [3-3-라-7-02] - 데이터 관리자, 업무 담당자, 시스템 운영자 역할 정의 확인 - 운영 중 데이터 추가·수정·삭제 절차 확인 - 운영 데이터 품질점검 및 보고체계 확인 |
| 8. 데이터파이프라인 모니터링 및 장애 대응 검증 | 01. 데이터파이프라인 모니터링이 가능한가? [3-3-라-8-01] - 수집 성공률, 적재 성공률, 처리시간 모니터링 여부 - 오류율, 누락률, 재처리 현황 모니터링 여부 - 단계별 로그 및 알림 체계 동작 확인 |
|  | 02. 데이터 처리 장애 대응체계가 마련되었는가? [3-3-라-8-02] - 수집 실패, 적재 실패, 임베딩 실패 대응 절차 확인 - 자동 재처리 및 수동 복구 절차 확인 - 장애 escalation 및 보고체계 확인 |
| 9. 시험·검증 결과 확인 | 01. 데이터 시험 및 검증이 완료되었는가? [3-3-라-9-01] - 데이터 수집·정제·적재 시험 결과 확인 - OCR·청킹·임베딩 결과 검증 여부 - 데이터 품질 검증 시나리오 수행 결과 확인 |
|  | 02. RAG 검색 검증을 위한 데이터 시험이 수행되었는가? [3-3-라-9-02] - 대표 질의 기반 검색 결과 검증 결과 확인 - 검색 실패·노이즈·중복 검색 검증 결과 확인 - 검색 결과와 근거 문서 연결성 검증 결과 확인 |
|  | 03. 시범운영 및 본오픈 기준의 데이터 검증이 완료되었는가? [3-3-라-9-03] - 시범운영 데이터 적용 결과 확인 - 본오픈 대상 데이터 준비 상태 확인 - 운영 전환 전 데이터 기준선 확정 여부 |
| 10. 산출물· 증적 및 인수인계 점검 | 01. 데이터 관련 최종 산출물이 완비되었는가? [3-3-라-10-01] - 데이터 정의서, 메타데이터 정의서, 품질기준서 제출 여부 - 데이터파이프라인 설계서, 연계설계서, 적재결과서 제출 여부 - 비식별 처리결과서, 품질검증 결과서 제출 여부 |
|  | 02. 데이터 처리 증적이 확보되었는가? [3-3-라-10-02] - 원천 데이터 수집 증적 확보 여부 - 정제·비식별·적재 처리 로그 확보 여부 - 데이터 품질 측정 결과 및 조치 결과 증적 확보 여부 |
|  | 03. 운영 인수인계 기준선이 확정되었는가? [3-3-라-10-03] - 최종 데이터 기준선 확정 여부 - 운영 중 데이터 현행화 및 품질관리 절차 인계 여부 - 잔여 데이터 이슈 및 후속 개선과제 정리 여부 |

### 마. AI 보안 및 개인정보

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. AI 보안 요구사항 이행 및 과업완료 점검 | 01. AI 보안 요구사항이 최종 시스템에 반영되었는가? [3-3-마-1-01] - 대상 사업의 보안 요구사항 구현 여부 - 내부 LLM, 외부 LLM, RAG, Agent/Tool 호출 보안통제 구현 여부 - 입력–검색–생성–응답–저장 전 구간 보안통제 적용 여부 |
|  | 02. 보안 요구사항 추적 및 완료 여부가 확인되는가? [3-3-마-1-02] - 보안 요구사항 추적표 기준 구현 결과 확인 - 미완료·부분완료 보안 항목 식별 및 조치계획 확인 - 보안 요구사항 변경사항 반영 여부 확인 |
|  | 03. 보안 관련 산출물 및 증적이 확보되었는가? [3-3-마-1-03] - 보안 설계서, 로그 설정서, 접근권한 설정자료 확보 여부 - 보안 테스트 결과서 및 조치결과 확보 여부 - 보안 설정 및 운영 기준선 문서화 여부 |
| 2. 개인정보 및 민감정보 보호 결과 검증 | 01. 개인정보 보호조치가 정상 적용되었는가? [3-3-마-2-01] - 개인정보 수집·이용·저장·파기 기준 적용 여부 - 개인정보 마스킹·비식별 처리 결과 확인 - 개인정보 포함 데이터 검색 및 응답 차단 여부 확인 |
|  | 02. 민감정보 및 기밀정보 보호가 적정하게 수행되었는가? [3-3-마-2-02] - 내부 기밀자료 및 비공개 문서 접근통제 적용 여부 - 외부 LLM 전송 금지 대상 데이터 차단 여부 - 민감정보 포함 응답 및 생성문서 차단 여부 |
|  | 03. 개인정보 처리 이력 및 감사추적이 가능한가? [3-3-마-2-03] - 개인정보 조회·처리·삭제 이력 기록 여부 - 개인정보 처리 로그의 위·변조 방지 적용 여부 - 감사 및 추적을 위한 로그 보관 상태 확인 |
| 3. 프롬프트 보안 및 입력통제 검증 | 01. 프롬프트 입력통제가 정상 동작하는가? [3-3-마-3-01] - 개인정보·기밀정보 입력 탐지 및 차단 여부 - 위험 프롬프트 및 우회 명령 차단 여부 - 사용자 입력값 검증 및 제한 기능 동작 여부 |
|  | 02. 프롬프트 인젝션 대응이 구현되었는가? [3-3-마-3-02] - 시스템 프롬프트 우회 및 역할 변경 시도 차단 여부 - 검색 문서 내 악성 지시문 차단 여부 - Agent/Tool 호출 악용 시도 차단 여부 |
|  | 03. 프롬프트 관리체계가 운영 가능한가? [3-3-마-3-03] - 프롬프트 등록·승인·배포 이력관리 여부 - 프롬프트 버전관리 및 변경관리 적용 여부 - 위험 프롬프트 탐지 및 차단 로그 확인 |
| 4. 응답 보안 및 출력통제 검증 | 01. AI 응답 출력통제가 정상 적용되는가? [3-3-마-4-01] - 개인정보·민감정보·기밀정보 포함 응답 차단 여부 - 부적절·유해·차별적 응답 차단 여부 - 법령·민원 답변의 부정확 응답 제한 여부 |
|  | 02. 출처 및 책임 고지 기능이 구현되었는가? [3-3-마-4-02] - 근거 문서 및 출처 표시 여부 - AI 응답 한계 및 담당자 확인 안내문구 출력 여부 - 대민 서비스 주의문구 및 책임 고지 적용 여부 |
|  | 03. 응답 저장 및 재사용 통제가 가능한가? [3-3-마-4-03] - 대화이력 및 응답결과 저장 기준 적용 여부 - 응답 재사용 및 공유 범위 통제 여부 - 응답 로그 및 감사 추적 기능 동작 여부 |
| 5. 외부 LLM 및 외부 API 보안 검증 | 01. 외부 LLM 호출 통제가 정상 적용되는가? [3-3-마-5-01] - 외부 LLM 호출 가능 업무와 제한 업무 적용 여부 - 외부 전송 데이터 비식별·마스킹 처리 여부 - 외부 LLM 응답 검증 및 저장통제 적용 여부 |
|  | 02. 외부 API 보안통제가 구현되었는가? [3-3-마-5-02] - API 인증, 접근통제, 암호화 적용 여부 - Secure API 및 보안 게이트웨이 경유 여부 - 외부 API 장애 및 우회 호출 차단 여부 |
| 6. 접근통제 및 권한관리 검증 | 01. 사용자 접근통제가 정상 적용되는가? [3-3-마-6-01] - 사용자·부서·직무별 권한 적용 여부 - 메뉴·기능·데이터 단위 접근통제 적용 여부 - 관리자·운영자·일반사용자 권한 분리 여부 |
|  | 02. 원천시스템 권한과 AI 검색 권한이 연계되는가? [3-3-마-6-02] - 구현 시스템 권한 연계 여부 - 권한 없는 문서 검색·요약·응답 차단 여부 - 권한 변경 시 AI 서비스 권한 동기화 여부 |
|  | 03. 특권계정 및 운영자 권한관리가 적정한가? [3-3-마-6-03] - 관리자 권한 부여·변경·회수 절차 적용 여부 - 특권계정 사용 승인 및 이력관리 여부 - 운영자 오남용 방지를 위한 이중통제 적용 여부 |
| 7. 로그· 감사추적 및 보안 모니터링 검증 | 01. AI 서비스 로그관리 기능이 정상 동작하는가? [3-3-마-7-01] - 사용자 입력, 검색결과, 모델 호출, 응답결과 로그 기록 여부 - 외부 LLM/API 호출 로그 및 데이터 전송 이력 기록 여부 - 로그 위·변조 방지 및 접근통제 적용 여부 |
|  | 02. 보안 이벤트 탐지 및 모니터링이 가능한가? [3-3-마-7-02] - 프롬프트 공격, 민감정보 입력, 외부 전송 시도 탐지 여부 - 비정상 사용량, 반복 오류, 권한 위반 탐지 여부 - 보안 이벤트 알림 및 대응 프로세스 동작 여부 |
| 8. RAG 및 벡터DB 보안 검증 | 01. RAG 데이터 보안통제가 정상 적용되는가? [3-3-마-8-01] - 원천 데이터, 정제 데이터, 청킹 데이터 보호 여부 - 검색 근거 문서의 권한 기반 제공 여부 - 권한 없는 근거 문서 사용 차단 여부 |
|  | 02. 벡터DB 및 임베딩 데이터 보호가 구현되었는가? [3-3-마-8-02] - 벡터DB 접근통제 및 암호화 적용 여부 - 임베딩 데이터 내 개인정보·기밀정보 포함 여부 점검 결과 확인 - 벡터 검색 결과를 통한 정보 유추 방지 여부 |
|  | 03. 데이터 오염 및 악성 문서 차단 기능이 동작하는가? [3-3-마-8-03] - 악성 문서 및 조작 데이터 탐지·차단 여부 - 부적절 데이터 적재 방지 여부 - 데이터 변경 승인 및 품질검증 절차 적용 여부 |
| 9. AI 보안 시험 및 취약점 점검 결과 검증 | 01. AI 보안 시험이 계획대로 수행되었는가? [3-3-마-9-01] - 프롬프트 인젝션, 민감정보 노출, 우회 명령 테스트 결과 확인 - OWASP LLM Top10 기반 취약점 점검 결과 확인 - Agent/Tool 호출 보안 시험 결과 확인 |
|  | 02. 모의해킹 및 취약점 조치가 완료되었는가? [3-3-마-9-02] - 웹·API·인프라 취약점 진단 결과 확인 - AI 서비스 특화 공격 시나리오 점검 결과 확인 - 취약점 조치 및 재검증 완료 여부 확인 |
| 10. 운영전환 및 보안관리 체계 검증 | 01. 운영단계 AI 보안관리 체계가 준비되었는가? [3-3-마-10-01] - AI 보안 운영절차 및 대응체계 마련 여부 - 보안관제 및 정기 점검체계 수립 여부 - 운영 중 보안 이벤트 대응 프로세스 확인 |
|  | 03. 잔여 보안위험 및 후속 개선과제가 관리되고 있는가? [3-3-마-10-03] - 미조치 취약점 및 잔여위험 식별 여부 - 운영 중 추가 보완 필요사항 정리 여부 - 후속사업 및 운영 고도화 개선과제 도출 여부 |

### 바. 인프라 및 운영(LLMOps)

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 인프라 도입 및 설치 완료 점검 | 01. 인프라 장비 및 솔루션이 계획대로 도입·설치되었는가? [3-3-바-1-01] - 서버, GPU, 스토리지, 네트워크 장비, 보안장비 도입 완료 여부 - LLM 서버, RAG/임베딩 서버, 벡터DB, AI포털, 대민 챗봇 서버 설치 여부 - 도입 장비 및 솔루션의 규격, 수량, 설치 위치 일치 여부 |
|  | 02. 개발·검증·운영 환경이 계획대로 구축되었는가? [3-3-바-1-02] - 개발·검증·운영 환경 분리 구성 여부 - 환경별 서버, DB, 네트워크, 보안정책 적용 여부 - 환경 간 데이터 및 접근통제 기준 준수 여부 |
|  | 03. 인프라 구성 결과가 설계 산출물과 일치하는가? [3-3-바-1-03] - 인프라 구성도, 네트워크 구성도, 장비목록과 실제 구성 비교 - IP, 포트, 방화벽, 라우팅, 보안정책 설정 결과 확인 - 변경된 구성항목의 승인 및 형상관리 반영 여부 |
| 2. 성능·용량 및 병목 검증 | 01. 인프라 성능이 요구 기준을 충족하는가? [3-3-바-2-01] - 대민 챗봇, AI Agent 및 내부 AI포털 응답시간 측정 결과 확인 - 동시접속자, 질의 처리량, 모델 호출량 시험 결과 확인 - 검색시간, 생성시간, 외부 API 호출시간 구간별 성능 확인 |
|  | 02. CPU/GPU/메모리/스토리지 용량이 적정한가? [3-3-바-2-02] - 모델 추론, 임베딩, 벡터검색 부하 시 자원 사용률 확인 - 데이터 증가량, 로그 저장량, 백업용량 반영 여부 확인 - 피크 시간대 처리량 및 자원 여유율 확인 |
|  | 03. 병목구간이 식별·조치되었는가? [3-3-바-2-03] - GPU, 벡터DB, 네트워크, API Gateway 병목구간 확인 - 프롬프트 보안 필터, 비식별 처리, 외부 API 호출 지연 확인 - 병목구간 개선조치 및 재시험 결과 확인 |
| 3. 가용성 및 장애 대응 검증 | 01. 주요 구성요소의 가용성이 확보되었는가? [3-3-바-3-01] - 주요 서버, 벡터DB, RAG, API Gateway, 보안장비 이중화 여부 - 단일장애점(SPOF) 제거 여부 - 대민 서비스와 내부 서비스별 가용성 목표 충족 여부 |
|  | 02. 백업 및 복구 체계가 검증되었는가? [3-3-바-3-02] - 데이터, 벡터DB, 설정정보, 로그 백업 수행 여부 - 백업 주기, 보관기간, 복구시간 목표 충족 여부 - 복구 테스트 및 복구 결과 검증 여부 |
| 4. 네트워크 및 연계 인프라 검증 | 01. 네트워크 구성이 정상적으로 적용되었는가? [3-3-바-4-01] - 내부망, DMZ, AI 플랫폼망, 외부망 분리 구성 여부 - 대민 챗봇과 내부 AI 서비스 네트워크 분리 여부 - 방화벽, L4/L7, 보안장비 정책 적용 결과 확인 |
|  | 02. 외부 연계 통신이 안전하고 안정적으로 동작하는가? [3-3-바-4-02] - 외부 LLM/API 연계 시 Secure API 적용 여부 - 암호화 통신 적용 및 인증 처리 확인 - 외부 연계 장애·지연·타임아웃 대응 결과 확인 |
|  | 03. 업무시스템 연계 인프라가 정상 동작하는가? [3-3-바-4-03] - 시스템 연계 시험 결과 확인 - API, DB, 파일 연계 방식별 정상 처리 여부 - 연계 구간 성능 및 보안정책 적용 여부 |
| 5. AI 보안 인프라 적용 검증 | 01. AI 인프라 보안설정이 정상 적용되었는가? [3-3-바-5-01] - 서버, 네트워크, 스토리지 접근통제 적용 여부 - 망분리 또는 논리적 분리 구성 적용 여부 - 취약점 점검 결과 및 조치 완료 여부 |
|  | 02. 프롬프트 보안 및 개인정보 보호 인프라가 동작하는가? [3-3-바-5-02] - 프롬프트 보안 서버 및 필터링 기능 동작 여부 - 개인정보 비식별·마스킹 처리 기능 동작 여부 - 로그 및 감사추적 저장 기능 동작 여부 |
|  | 03. 외부 LLM 연계 보안 인프라가 정상 작동하는가? [3-3-바-5-03] - 보안 게이트웨이 및 API 보안 솔루션 적용 여부 - 외부 전송 데이터 필터링 및 차단 결과 확인 - 외부 호출 이력 및 감사 로그 생성 여부 |
| 6. 운영관리 및 모니터링 검증 | 01. 인프라 운영관리 기능이 준비되었는가? [3-3-바-6-01] - 서버, GPU, 벡터DB, RAG, API 운영관리 항목 설정 여부 - 운영자 역할 및 장애 대응 절차 적용 여부 - 변경·배포·설정관리 절차 적용 여부 |
|  | 02. 통합 모니터링이 정상 동작하는가? [3-3-바-6-02] - CPU/GPU, 메모리, 디스크, 네트워크 사용률 모니터링 여부 - 모델/API 오류율, 응답시간, 처리량 모니터링 여부 - 병목구간 탐지 및 알림 기능 동작 여부 |
|  | 03. 운영 로그 및 감사추적 체계가 적용되었는가? [3-3-바-6-03] - 시스템 로그, API 호출 로그, 모델 호출 로그 수집 여부 - 로그 보관기간 및 위·변조 방지 적용 여부 - 장애·성능·보안 이벤트 통합관리 가능 여부 |
| 7. 플랫폼 및 배포 환경 검증 | 01. AI 플랫폼 배포 구조가 정상 적용되었는가? [3-3-바-7-01] - 컨테이너·Kubernetes 또는 가상화 기반 배포 구조 적용 여부 - 개발·검증·운영 환경 배포 파이프라인 동작 여부 - 배포 실패 시 롤백 및 재배포 절차 동작 여부 |
|  | 02. GPU 및 추론환경 관리가 가능한가? [3-3-바-7-02] - GPU 자원 할당 및 스케줄링 결과 확인 - 모델별 추론환경 분리 적용 여부 - GPU 장애 및 과부하 대응 결과 확인 |
|  | 03. LLMOps 및 운영 자동화 기반이 준비되었는가? [3-3-바-7-03] - 모델 버전관리, 배포관리, 재평가 운영도구 확인 - 성능 저하 탐지 및 자동 알림 동작 여부 - 운영 자동화 및 관리도구 연계 여부 |
| 8. 시험 및 검증 결과 확인 | 01. 인프라 시험이 계획대로 수행되었는가? [3-3-바-8-01] - 설치시험, 구성시험, 연계시험 결과 확인 - 성능시험, 부하시험, 장애시험 결과 확인 - 보안취약점 및 구성 취약점 점검 결과 확인 |
|  | 02. AI 서비스 성능검증 결과가 확보되었는가? [3-3-바-8-02] - 검색시간, 생성시간, 외부 API 호출시간 측정 결과 확인 - 동시사용자 및 시간당 처리량 시험 결과 확인 - GPU, 벡터DB, 네트워크 병목 검증 결과 확인 |
|  | 03. 시범운영 및 본오픈 기준의 검증이 완료되었는가? [3-3-바-8-03] - 시범운영 성능검증 결과 확인 - 본오픈 안정성 및 운영전환 검증 결과 확인 - 미충족 항목 조치 및 재검증 결과 확인 |
| 9. 운영전환 및 유지관리 준비 검증 | 01. 운영전환 준비가 완료되었는가? [3-3-바-9-01] - 운영 인수인계 절차 및 체크리스트 수행 여부 - 운영조직 및 담당자 역할 확정 여부 - 운영 전환 리허설 결과 확인 |
|  | 02. 유지관리 체계가 마련되었는가? [3-3-바-9-02] - 장애 대응, 정기점검, 패치관리 절차 마련 여부 - 제조사 기술지원 및 유지관리 체계 확인 - SLA 및 유지관리 KPI 적용 가능 여부 |
|  | 03. 운영 안정화 및 확산 준비가 되어 있는가? [3-3-바-9-03] - 운영 초기 안정화 지원체계 확인 - 후속사업 확산을 고려한 인프라 확장 가능성 확인 - 운영 데이터 및 로그 기반 개선체계 확인 |
| 10. 산출물· 증적 및 형상관리 점검 | 01. 인프라 최종 산출물이 완비되었는가? [3-3-바-10-01] - 인프라 구성도, 네트워크 구성도, 장비목록 제출 여부 - 성능·용량 산정서, 운영관리계획서, 보안설정서 제출 여부 - 백업·복구·장애대응·시험결과서 제출 여부 |
|  | 02. 형상관리 및 기준선이 확정되었는가? [3-3-바-10-02] - 최종 서버, 네트워크, 보안정책, 설정정보 기준선 확정 여부 - 변경사항 및 승인 이력 반영 여부 - 설계 산출물과 실제 구성 간 최종 정합성 확인 |
|  | 03. 검수 및 운영 인수 증적이 확보되었는가? [3-3-바-10-03] - 장비 납품·설치·검수 확인서 확보 여부 - 성능시험, 보안시험, 장애시험 증적 확보 여부 - 운영전환 및 인수인계 증적 확보 여부 |