감리점검항목

(클라우드 전환, 운영 및 유지관리, 생성형AI)

목  차

1. 클라우드 전환 사업	1

1. 요구정의 단계	1

가. 사업관리 및 품질보증	1

나. 애플리케이션 및 상용 SW 전환	3

다. 클라우드 플랫폼	6

라. 데이터 복제 및 동기화	8

마. 클라우드 인프라	11

바. 네트워크 및 보안	15

2. 설계 단계	18

가. 사업관리 및 품질보증	18

나. 애플리케이션 및 상용 SW 전환	21

다. 클라우드 플랫폼	24

라. 데이터 복제 및 동기화	28

마. 클라우드 인프라	32

바. 네트워크 및 보안	35

3. 종료 단계	38

가. 사업관리 및 품질보증	38

나. 애플리케이션 및 상용 SW 전환	42

다. 클라우드 플랫폼	47

라. 데이터 복제 및 동기화	50

마. 클라우드 인프라	53

바. 네트워크 및 보안	58

2. 운영 및 유지관리 사업	63

1. 요구정의 단계	63

가. 사업관리 및 품질보증	63

나. 개발SW 운영	66

다. 인프라 운영	67

라. 개발SW 유지관리	70

마. 상용SW 유지관리	73

바. 인프라 유지관리	75

2. 설계 단계	77

가. 사업관리 및 품질보증	77

나. 개발SW 운영	82

다. 인프라 운영	83

라. 개발SW 유지관리	87

마. 상용SW 유지관리	88

바. 인프라 유지관리	89

3. 종료 단계	90

가. 사업관리 및 품질보증	90

나. 개발SW 운영	92

다. 인프라 운영	93

라. 개발SW 유지관리	97

마. 상용SW 유지관리	98

바. 인프라 유지관리	100

3. 생성형 AI 사업	102

1. 요구정의 단계	102

가. 사업관리 및 품질보증	102

나. AI 모델 및 RAG	103

다. Agentic AI	106

라. 데이터 및 데이터파이프라인	108

마. AI 보안 및 개인정보	110

바. AI 인프라 도입	113

2. 설계 단계	116

가. 사업관리 및 품질보증	116

나. AI 모델 및 RAG	119

다. Agentic AI	122

라. 데이터 및 데이터파이프라인	125

마. AI 보안 및 개인정보	128

바. AI 인프라	131

3. 종료 단계	134

가. 사업관리 및 품질보증	134

나. AI 모델 및 RAG	137

다. Agentic AI	140

라. 데이터 및 데이터파이프라인	143

마. AI 보안 및 개인정보	147

바. 인프라 및 운영(LLMOps)	150

1. 개요

본 해설서는 클라우드 전환, 운영 및 유지관리, 생성형 AI 정보화사업의 감리 수행에 필요한 감리 점검항목을 제시하기 위해 작성하였으며, 각 점검항목은 관련 법령, 고시, 표준, 지침, 가이드 등을 토대로 도출함.

2. 점검항목 구성

3. 점검항목 요약

1. 클라우드 전환 사업

1. 요구정의 단계

가. 사업관리 및 품질보증

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1.사업범위 및 과업관리 | 01. 사업계획서, 제안요청서, 제안서, 계약서 간 과업 범위가 일관되게 정의되어 있는가? [1-1-가-1-01] - 클라우드 전환 대상 시스템·업무·서비스 범위 확인 - 전환 제외 대상 및 제외 사유 확인 - 요구정의 단계 수행 과업과 산출물 정의 여부 확인 |
|  | 02. 클라우드 전환 대상과 제외 대상의 기준이 명확한가? [1-1-가-1-02] - 전환 대상 선정 기준 확인 - 업무 중요도, 기술 제약, 보안등급 반영 여부 확인 |
|  | 03. 과업 변경 가능성이 있는 항목에 대한 변경관리 절차가 마련되어 있는가? [1-1-가-1-03] - 변경요청, 영향도 분석, 승인 절차 확인 |
| 2. 일정 및 진척관리 | 01. 요구정의 단계의 일정, 마일스톤, 검토·승인 일정이 체계적으로 수립되어 있는가? [1-1-가-2-01] - 요구사항 도출, 영향도 분석, 전환 가능성 검토 일정 확인 - 비용산정, 보안성 검토 일정 확인 - 단계별 검토·승인 일정 계획 반영 여부 확인 |
|  | 02. 선행작업과 후속작업 간 의존관계가 식별되어 있는가? [1-1-가-2-02] - 현황조사, 영향도 분석, 전환방식 결정 간 선후관계 확인 - 보안성 검토, 계정신청, 방화벽 신청 등 선행조건 확인 |
| 3. 조직 및 역할관리 | 01. 발주기관, 수행사, CSP/MSP, 운영조직 등 이해관계자별 역할과 책임이 명확히 정의되어 있는가? [1-1-가-3-01] - 요구사항 도출 책임 주체 확인 - 전환방식 결정, 비용산정, 보안성 검토 책임자 확인 - 클라우드 사업자, 운영조직, 보안담당자 역할 확인 |
| 4. 의사소통 및 보고관리 | 01. 요구정의 단계의 협의, 보고, 승인 체계가 적정하게 수립되어 있는가? [1-1-가-4-01] - 정기회의, 수시보고, 이슈보고 체계 확인 - 보고 주기, 보고 대상, 보고 양식 정의 여부 확인 - 주요 의사결정 회의 운영 여부 확인 |
|  | 02. 발주기관·수행사·클라우드 사업자 간 협의 채널이 명확한가? [1-1-가-4-02] - CSP/MSP 협의 창구 및 채널 확인 - 운영조직·보안담당자 협의 체계 확인 - 외부기관 연계 협의 방안 확인 |
|  | 03. 회의록, 검토의견, 의사결정 사항이 관리되고 있는가? [1-1-가-4-03] - 회의록 작성 및 승인 여부 확인 - 검토의견 반영 결과 관리 여부 확인 - 주요 결정사항 추적관리 여부 확인 |
| 5. 위험 및 이슈관리 | 01. 클라우드 전환 요구정의 단계의 주요 위험과 이슈가 식별되고 관리되고 있는가? [1-1-가-5-01] - 업무중단, 성능저하, 보안위험, 비용증가 위험 확인 - 요구사항 미확정, 현행자료 부족, 사업자 진행 이슈 확인 - 위험·이슈 목록 관리 여부 확인 |
|  | 02. 위험별 발생 가능성, 영향도, 대응방안, 담당자가 정의되어 있는가? [1-1-가-5-02] - 위험 등급 및 우선순위 정의 여부 확인 - 예방·완화·대응 방안 수립 여부 확인 - 담당자, 조치기한, 상태 값 관리 여부 확인 |
|  | 03. 위험·이슈 조치 결과가 추적 관리되고 주기적으로 보고되는가? [1-1-가-5-03] - 조치 결과 및 잔여 위험 관리 여부 확인 - 중대 이슈 보고 및 의사결정 절차 확인 - 이슈 종료 기준 정의 여부 확인 |
| 7. 전환 타당성 및 범위 정의 | 01. 현행 시스템과 목표 클라우드 환경 간 차이와 영향이 분석되었는가? [1-1-가-7-01] - OS, DBMS, 미들웨어, 네트워크, 보안 변경 영향 확인 - 업무처리, 운영절차, 사용자 영향 확인 |
|  | 02. 전환 대상 시스템의 우선순위와 단계적 전환 기준이 정의되어 있는가? [1-1-가-7-02] - 업무 중요도 및 난이도 기준 확인 - 서비스 중단 영향도 반영 여부 확인 - 단계별 전환 가능성 검토 여부 확인 |
| 8. 전환방식 및 사업방식 결정 | 01. 클라우드 서비스 대상과 전환방식이 업무 특성에 맞게 결정되었는가? [1-1-가-8-01] - IaaS, PaaS, SaaS 적용 범위 확인 - 정부 클라우드, 민간 클라우드, 하이브리드 적용 여부 확인 - 업무 특성, 보안등급, 운영조건 반영 여부 확인 |
|  | 02. CSP/MSP 등 서비스 제공자 유형이 적절하게 검토되었는가? [1-1-가-8-02] - CSP/MSP 역할과 책임 범위 확인 - 서비스 제공자의 기술지원 가능성 확인 - 디지털서비스 전문계약제도 등 검토 여부 |
| 6. 품질보증 및 산출물 관리 | 01. 요구정의 단계 산출물의 작성 기준, 검토 기준, 승인 절차가 마련되어 있는가? [1-1-가-6-01] - 요구사항정의서, 영향도분석서, 전환계획서 산출물 정의 여부 확인 - 산출물별 작성자·검토자·승인자 지정 여부 확인 |
|  | 02. 요구사항과 산출물 간 추적성·일관성이 확보되어 있는가? [1-1-가-6-02] - 요구사항 추적표 작성 여부 확인 - 미반영 또는 부분 반영 요구사항 관리 여부 확인 |
|  | 03. 방법론, 절차, 표준을 준수하는 품질보증 활동이 계획되어 있는가? [1-1-가-6-03] - 품질보증 계획 수립 여부 확인 - 품질 지표 식별 정의 여부 - 산출물 리뷰, 체크리스트 점검 계획 확인 - 품질검토 결과 및 조치이력 관리 기준 확인 |

나. 애플리케이션 및 상용 SW 전환

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 전환 대상 애플리케이션 식별 | 01. 클라우드 전환 대상 애플리케이션이 누락 없이 식별되어 있는가? [1-1-나-1-01] - 업무시스템, 응용프로그램, 배치 프로그램, 인터페이스 프로그램 식별 여부 - 전환 대상과 제외 대상의 구분 및 제외 사유 확인 - 핵심 업무, 대민 서비스, 내부 업무, 관리자 기능 등 중요도 분류 여부 |
|  | 02. 전환 대상 애플리케이션의 우선순위와 전환 난이도가 파악되어 있는가? [1-1-나-1-02] - 업무 중요도, 사용자 수, 대외 서비스 여부 반영 - 전환 난이도, 기술 제약, 연계 복잡도 검토 - 단계적 전환 또는 일괄 전환 기준 확인 |
| 2. 현행 애플리케이션 구조 파악 | 01. 현행 애플리케이션 구조와 실행환경이 충분히 파악되어 있는가? [1-1-나-2-01] - 애플리케이션 구성도, 모듈 구조, 주요 기능 목록 확인 - Web, WAS, DB, 배치, 연계 모듈 간 구성관계 확인 - 실행환경, 배포 방식, 설정파일, 운영 스크립트 조사 여부 |
|  | 02. 업무 처리 흐름과 시스템 호출 구조가 현행 기준으로 정리되어 있는가? [1-1-나-2-02] - 주요 업무 프로세스와 애플리케이션 기능 간 매핑 여부 - 화면, API, 배치, 연계 호출 흐름 파악 여부 - 장애 또는 지연 발생 시 영향 범위 분석 가능 여부 |
| 3. 플랫폼 변경 영향도 분석 | 01. IP 변경, OS 변경, 플랫폼 변경에 따른 애플리케이션 영향도가 분석되었는가? [1-1-나-3-01] - IP, URL, 도메인, 포트 변경 영향 분석 - OS, WAS, DBMS, 미들웨어 버전 변경 영향 검토 - 기능 오류, 성능 저하, 연계 장애 가능성 식별 |
|  | 02. 소스코드·설정파일·배포파일 내 환경 의존 요소가 식별되어 있는가? [1-1-나-3-02] - 하드코딩된 IP, URL, 포트, 경로, 계정 정보 확인 - 환경변수, 프로파일, 설정파일 변경 필요사항 확인 - 파일 업로드 경로, 로그 경로, 임시 디렉터리 변경 영향 검토 |
|  | 03. 플랫폼 변경에 따른 호환성 검토가 수행되었는가? [1-1-나-3-03] - OS, WAS, DBMS, JDK, 프레임워크 버전 호환성 확인 - 브라우저, 클라이언트, 플러그인, 라이브러리 호환성 검토 - 호환성 미확보 항목의 대체 방안 또는 조치계획 확인 - EOS 서비스 유무 |
| 4. 상용SW 전환 대상 식별 | 01. 클라우드 전환으로 영향을 받는 상용SW가 누락 없이 식별되어 있는가? [1-1-나-4-01] - Web/WAS, DBMS, 검색엔진, 리포팅 도구, 보안솔루션, 모니터링 도구 식별 - 상용SW별 제품명, 버전, 라이선스, 설치 위치, 사용 업무 확인 - 재설치, 업그레이드, 환경설정 변경이 필요한 SW 구분 |
|  | 02. 직접구매(분리발주) 또는 별도 유지관리 대상 SW의 전환 책임이 명확한가? [1-1-나-4-02] - 상용SW 공급사, 유지관리사, 수행사 간 역할 확인 - 기술지원 가능 범위와 일정 확인 - 공급사 지원 지연 또는 불가 시 대응방안 검토 |
|  | 03. 상용SW와 클라우드 환경 간 호환성 검토가 이루어졌는가? [1-1-나-4-03] - 클라우드 VM, 컨테이너, OS, DBMS 환경 지원 여부 확인 - 제조사 지원 버전 및 권장 구성 확인 - 호환성 미확보 시 업그레이드 또는 대체 방안 검토 |
| 5. 상용SW 라이선스 및 기술지원 검토 | 01. 상용SW 라이선스가 클라우드 환경에서도 유효한지 검토되었는가? [1-1-나-5-01] - CPU, Core, VM, Instance, 사용자 수 기준 라이선스 영향 확인 - 기존 라이선스의 클라우드 사용 가능 여부 확인 - 추가 라이선스 또는 계약 변경 필요성 검토 |
|  | 02. 상용SW 기술지원 조건이 전환 및 운영 요구사항을 충족하는가? [1-1-나-5-02] - 설치, 이전, 업그레이드, 장애 대응 지원 가능 여부 - 안정화 기간 중 기술지원 제공 여부 - 운영단계 유지관리 및 패치 지원 조건 확인 |
|  | 03. 라이선스·기술지원 비용이 전환비용 산정에 반영되어 있는가? [1-1-나-5-03] - 추가 라이선스 비용, 업그레이드 비용 반영 여부 - 기술지원 및 유지관리 비용 반영 여부 - 비용 누락 또는 중복 산정 여부 확인 - Scale-Out을 고려한 라이선스 반영 여부 |
| 6. 애플리케이션 수정 요구사항 정의 | 01. 클라우드 전환에 따라 필요한 애플리케이션 수정 요구사항이 정의되어 있는가? [1-1-나-6-01] - IP 변경, 플랫폼 변경, 미들웨어 변경에 따른 수정 대상 식별 - 소스코드 수정, 설정 변경, 배포 방식 변경, 운영 스크립트 변경 요구사항 정의 - 수정 요구사항별 우선순위, 난이도, 영향 범위, 담당자 지정 |
| 7. Web/WAS/DB 서버 SW 이관 요구사항 | 01. Web/WAS/DB 서버 소프트웨어의 이관·재설치·환경설정 요구사항이 정의되어 있는가? [1-1-나-7-01] - Web 서버, WAS 서버, DB 서버 설치 대상과 구성 방식 확인 - 기존 환경설정, 접속정보, 세션관리, 커넥션풀, 로그 설정 이관 요구사항 확인 - 재설치 또는 버전 변경 시 기능·성능·호환성 검증 기준 정의 |
|  | 02. Web/WAS/DB 구성 변경에 따른 업무 영향이 분석되어 있는가? [1-1-나-7-02] - DB 접속방식, 세션관리, 트랜잭션 처리 영향 확인 - WAS 클러스터링, 로드밸런싱, DB 커넥션 영향 분석 - 오류 발생 시 업무 중단 가능성과 대응방안 검토 |
| 8. 연계 애플리케이션 영향도 분석 | 01. 클라우드 전환으로 영향을 받는 연계 애플리케이션이 식별되고 영향도가 분석되었는가? [1-1-나-8-01] - 내부 시스템, 외부기관, 공통기반, 인증, 문자, 메일 등 연계 대상 식별 - API, EAI, ESB, 파일, DB Link, 배치 연계 방식 파악 - 연계 URL, IP, 포트, 인증방식, 송수신 주기 변경 영향 분석 |
| 9. 배치 및 운영 스크립트 영향도 분석 | 01. 배치 프로그램과 운영 스크립트의 변경 영향이 분석되었는가? [1-1-나-9-01] - 정기 배치, 수시 배치, 대용량 처리 배치 목록 확인 - Cron, 스케줄러, Shell, SQL, 파일 송수신 스크립트 변경 대상 파악 - 배치 수행 서버, 수행 시간, 선 후행 관계 확인 |
|  | 02. 파일 경로와 운영 경로 변경 영향이 검토되었는가? [1-1-나-9-02] - 입력·출력 파일 경로, 로그 경로, 백업 경로 변경 필요사항 확인 - 서버 경로, 계정, 권한, 스토리지 연결 영향 분석 - 파일 송수신 실패 시 재처리 기준 검토 |
| 10. 애플리케이션 보안 요구사항 | 01. 애플리케이션 및 상용SW 전환에 따른 보안 요구사항이 정의되어 있는가? [1-1-나-10-01] - 인증, 권한, 세션, 암호화, 개인정보 처리 기능 영향 분석 - 관리자 기능 접근통제와 운영자 권한관리 요구사항 정의 - 상용SW 보안패치, 취약점 점검, 보안 설정 기준 반영 |
|  | 02. 전환 후 로그 및 감사추적 요구사항이 정의되어 있는가? [1-1-나-10-02] - 접속로그, 오류로그, 관리자 작업로그 수집 대상 정의 - 로그 보관기간, 조회 권한, 위변조 방지 요구사항 확인 - 장애·보안사고 발생 시 추적 가능성 확보 여부 |
|  | 03. 개인정보 및 중요정보 처리 기능의 변경 영향이 검토되었는가? [1-1-나-10-03] - 개인정보 조회·저장·전송 기능 영향 확인 - 암호화, 마스킹, 접근제한 적용 필요성 검토 - 개인정보 처리 로그와 권한 통제 요구사항 확인 |
| 12. 테스트 및 검증 요구사항 정의 | 01. 애플리케이션 및 상용SW 전환 결과를 검증하기 위한 테스트 요구사항이 정의되어 있는가? [1-1-나-12-01] - 단위시험, 통합시험 계획 및 요건 정의 - 테스트 제약사항 요건 정의 |

다. 클라우드 플랫폼

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 클라우드 플랫폼 적용 범위 정의 | 01. 클라우드 플랫폼 적용 대상과 범위가 명확하게 정의되어 있는가? [1-1-다-1-01] - IaaS, PaaS, SaaS 적용 대상 식별 여부 - 플랫폼 적용 대상 업무·시스템·서비스 범위 정의 여부 - 플랫폼 전환 대상과 제외 대상 구분 여부 |
|  | 02. 플랫폼 적용 방식이 업무 특성과 전환 목적에 부합하는가? [1-1-다-1-02] - 정부 클라우드, 민간 클라우드, 하이브리드 적용 여부 검토 - 업무 중요도, 보안등급, 서비스 특성 반영 여부 - 전환 목적과 플랫폼 적용 효과 간 정합성 확인 |
|  | 03. 플랫폼 적용 제외 또는 제한 대상에 대한 사유가 명확한가? [1-1-다-1-03] - 레거시 시스템, 특수장비, 전용솔루션 등 제외 대상 확인 - 제외 사유와 후속 조치계획 확인 - 제외 대상이 전체 전환 구조에 미치는 영향 검토 |
| 2. 클라우드 서비스 유형 및 제공모델 정의 | 01. 클라우드 서비스 유형이 요구사항에 맞게 정의되어 있는가? [1-1-다-2-01] - IaaS, PaaS, SaaS, DBaaS 등 서비스 유형 검토 여부 - 업무별 적용 서비스 유형 결정 기준 확인 - 서비스 유형별 책임 범위와 운영 방식 검토 |
|  | 02. CSP/MSP 등 서비스 제공자 역할이 명확하게 정의되어 있는가? [1-1-다-2-02] - CSP, MSP, 수행사, 발주기관 간 책임분계 확인 - 플랫폼 운영, 장애 대응, 보안관리 역할 구분 여부 - 서비스 제공자의 기술지원 범위 검토 여부 |
| 3. 플랫폼 기본 구성 요구사항 | 01. 클라우드 플랫폼에서 제공해야 할 기본 구성 요구사항이 정의되어 있는가? [1-1-다-3-01] - 컴퓨팅, 스토리지, 네트워크, 보안, 백업 요구사항 정의 여부 - 모니터링, 로그관리, 계정관리, 권한관리 요구사항 포함 여부 - 운영관리 포털 또는 콘솔 사용 요구사항 정의 여부 |
|  | 02. 업무시스템별 플랫폼 구성 요구사항이 구분되어 있는가? [1-1-다-3-02] - 운영계, 검증계, 개발계, DR 환경별 구성 요구사항 정의 여부 - 핵심 업무와 일반 업무의 자원 분리 기준 확인 - 업무 중요도별 가용성·성능 기준 차등 적용 여부 |
|  | 03. 플랫폼 공통서비스 요구사항이 식별되어 있는가? [1-1-다-3-03] - Load Balancer, DNS, API Gateway, 메시징 등 필요성 검토 - 백업, 모니터링, 로그관리, 보안관리 공통기능 정의 여부 - 공통서비스별 적용 대상과 사용 목적 확인 |
| 4. 시스템 구성 및 사용조건 확정 | 01. 최적의 성능과 안정성 확보를 위한 시스템 구성 및 사용조건이 정의되어 있는가? [1-1-다-4-01] - 사용자 수, 동시접속자 수, 트랜잭션량 산정 여부 - 서버, 스토리지, 네트워크, 보안 자원 규모 정의 여부 - 업무 피크, 월말·연말 처리, 대량 배치 조건 반영 여부 |
|  | 02. 플랫폼 자원 산정 기준이 정량적으로 제시되어 있는가? [1-1-다-4-02] - vCPU, 메모리, 스토리지, IOPS, 네트워크 대역폭 기준 확인 - 현행 사용량과 목표 사용량 비교 여부 - 향후 증가량과 확장 필요성 반영 여부 |
| 5. 플랫폼 아키텍처 요구사항 | 01. 클라우드 플랫폼 목표 아키텍처 요구사항이 정의되어 있는가? [1-1-다-5-01] - 업무시스템별 배치 구조와 구성 원칙 정의 여부 - Web/WAS/DB, 배치서버, 연계서버, 관리서버 구성 기준 확인 - 온프레미스와 클라우드 간 연계 구조 검토 여부 |
| 6. 플랫폼 이용환경 요구사항 | 01. 클라우드 정보자원을 효율적으로 이용하기 위한 이용환경 요구사항이 정의되어 있는가? [1-1-다-6-01] - 프로젝트, 테넌트, VPC, 서브넷, 보안그룹 구성 기준 확인 - 자원 신청, 승인, 할당, 변경, 회수 절차 정의 여부 - 운영자 콘솔 또는 관리 포털 사용 요구사항 확인 |
|  | 02. 플랫폼 계정과 권한 체계가 정의되어 있는가? [1-1-다-6-02] - 사용자, 운영자, 관리자, 개발자 권한 구분 여부 - IAM, 역할 기반 권한, 최소권한 원칙 적용 요구사항 확인 |
| 7. 플랫폼 연계 및 인터페이스 요구사항 | 01. 클라우드 플랫폼과 내·외부 시스템 간 연계 요구사항이 식별되어 있는가? [1-1-다-7-01] - 기존 시스템, 외부기관, 공통기반, 인증체계 연계 대상 확인 - 보안관제, 통합로그, 운영관리 시스템 연계 필요성 확인 - API, 파일, DB, 메시징 연계 방식 검토 |
|  | 02. 플랫폼 접속 및 트래픽 처리 요구사항이 정의되어 있는가? [1-1-다-7-02] - Load Balancer, DNS, GSLB, NAT, API Gateway 필요성 확인 - 내부망, 외부망, 관리망, 연계망 접속 경로 정의 여부 - 트래픽 집중 구간과 우회 요구사항 검토 |
| 8. 운영관리 및 모니터링 요구사항 | 01. 클라우드 플랫폼 운영관리 요구사항이 정의되어 있는가? [1-1-다-8-01] - 장애관리, 변경관리, 구성관리, 백업관리 절차 요구사항 확인 - 정기점검, 패치관리, 용량관리 기준 정의 여부 - 운영조직과 CSP/MSP 간 책임분계 확인 |

라. 데이터 복제 및 동기화

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 데이터 전환 대상 식별 | 01. 클라우드 전환 대상 데이터가 누락 없이 식별되어 있는가? [1-1-라-1-01] - 업무 DB, 테이블, 파일, 첨부파일, 로그, 기준정보, 이력 데이터 식별 여부 - 전환 대상 데이터와 제외 대상 데이터의 구분 여부 - 제외 대상 데이터의 사유와 후속 처리방안 정의 여부 |
|  | 02. 데이터 전환 대상과 업무·시스템 간 연관관계가 정의되어 있는가? [1-1-라-1-02] - 업무 기능별 사용 데이터 매핑 여부 - 애플리케이션, 배치, 연계시스템에서 참조하는 데이터 식별 여부 - 기준정보, 마스터 데이터, 거래 데이터 간 선 후행 관계 확인 여부 |
|  | 03. 현행 데이터 아키텍처가 충분히 파악되어 있는가? [1-1-라-1-03] - 현행 DB 구조, 테이블 구조, 데이터 흐름, 연계 구조 파악 여부 - 데이터 발생·저장·활용·보관·폐기 흐름 확인 여부 - 현행 데이터 구조와 목표 클라우드 데이터 구조 간 차이 식별 여부 |
| 2. 데이터 전환 범위 및 기준 정의 | 01. 데이터 전환 범위가 업무 요구사항에 맞게 정의되어 있는가? [1-1-라-2-01] - 전체 이관, 부분 이관, 기간별 이관, 업무별 이관 범위 정의 여부 - 운영 데이터, 과거 데이터, 로그 데이터, 첨부파일 포함 여부 - 전환 범위가 애플리케이션 전환 범위와 일치하는지 확인 |
| 3. 데이터 이관 방식 요구사항 | 01. 데이터 특성에 맞는 이관 방식이 검토되어 있는가? [1-1-라-3-01] - DB Export/Import, ETL, 파일 이관, API 이관, DB 복제 방식 검토 여부 - 대용량 데이터, 첨부파일, 로그 데이터 등 유형별 이관 방식 구분 여부 - 업무중단 허용시간과 이관 방식 간 정합성 확인 |
| 4. 데이터 동기화 대상 및 필요성 검토 | 01. 클라우드 전환 과정에서 데이터 동기화가 필요한 대상이 식별되어 있는가? [1-1-라-4-01] - 실시간 동기화 대상과 배치성 동기화 대상 구분 여부 - 운영 중 병행운영이 필요한 데이터 식별 여부 - 동기화 제외 대상과 제외 사유 정의 여부 |
|  | 02. 망간 또는 영역 간 데이터 동기화 필요성이 검토되었는가? [1-1-라-4-02] - 행정망–인터넷망, 내부망–외부망, 운영망–DR망 간 데이터 전환·동기화 필요성 확인 - 망간 데이터 흐름, 보안통제, 승인 절차 식별 여부 - 데이터 동기화가 필요한 구간과 불필요한 구간 구분 여부 |
| 5. 동기화 방식 및 주기 요구사항 | 01. 데이터 특성에 맞는 동기화 방식이 검토되어 있는가? [1-1-라-5-01] - CDC, 로그 기반 복제, DB 복제, ETL, API, 파일 동기화 방식 검토 여부 - 실시간, 준실시간, 배치성 동기화 방식 구분 여부 - 데이터량, 변경 빈도, 업무 중요도에 따른 방식 차등 적용 여부 |
|  | 02. 복제 방향과 운영 구조가 요구사항 단계에서 정의되어 있는가? [1-1-라-5-02] - 단방향 복제, 양방향 복제, Active-Standby, Active-Active 구조 검토 여부 - 원천 시스템과 대상 시스템의 역할 정의 여부 - 병행운영 기간 중 데이터 입력·수정 기준 정의 여부 |
| 6. 원천·대상 데이터 매핑 및 변환 기준 | 01. 원천 데이터와 목표 클라우드 데이터 간 매핑 기준이 정의되어 있는가? [1-1-라-6-01] - 테이블·컬럼 단위 매핑 정의 필요성 확인 - 데이터 타입, 길이, 문자셋, 코드값, 날짜 형식 차이 식별 여부 - 매핑 불가 항목과 예외 처리 기준 정의 여부 |
|  | 02. 데이터 변환·정제 기준이 요구사항에 포함되어 있는가? [1-1-라-6-02] - 코드 변환, 형식 변환, 암호화·복호화 적용 기준 확인 - 오류값, 누락값, 중복값 처리 기준 확인 |
| 7. 데이터 정합성 검증 요구사항 | 01. 데이터 이관 전후 정합성 검증 기준이 정의되어 있는가? [1-1-라-7-01] - 건수, 합계, 키값, 상태값, 참조관계 비교 기준 확인 - 테이블별·업무별·중요 데이터별 검증 수준 차등 적용 여부 - 정합성 검증 합격 기준과 예외 승인 기준 정의 여부 |
| 8. 오류·예외·충돌 처리 기준 | 01. 데이터 이관 오류와 예외 데이터 처리 기준이 정의되어 있는가? [1-1-라-8-01] - 형식 오류, 코드 불일치, 누락값, 중복값 처리 기준 확인 - 보정, 제외, 재처리, 수작업 처리 기준 정의 여부 - 예외 데이터 승인 및 이력관리 기준 확인 |
| 9. 성능 및 부하 영향 요구사항 | 01. 데이터 이관 및 동기화로 인한 시스템 성능 영향이 검토되었는가? [1-1-라-9-01] - 원천 DB CPU, 메모리, I/O, 로그 증가 영향 확인 - 대상 DB 반영 부하, Lock 발생, 인덱스 영향 검토 여부 - 업무 피크 시간대 이관·복제 부하 영향 분석 여부 |
| 10. 보안 및 개인정보 보호 요구사항 | 01. 데이터 이관·동기화 구간의 보안 요구사항이 정의되어 있는가? [1-1-라-10-01] - 원천–대상 간 IP, 포트, 프로토콜, 방화벽 정책 식별 여부 - 전용회선, VPN, 보안그룹, 접근통제 적용 필요성 확인 - 망간 데이터 이동 시 승인·통제 절차 확인 |
| 11. 리허설·전환 및 원복 요구사항 | 01. 데이터 이관·동기화 리허설 요구사항이 정의되어 있는가? [1-1-라-11-01] - 초기 이관, 변경분 반영, 장애 복구 리허설 범위 정의 여부 - 리허설 일정, 데이터 규모, 담당자, 검증 기준 확인 - 리허설 결과보고서와 보완 조치 기준 반영 여부 |
| 12. 산출물 및 증적 요구사항 | 01. 데이터 전환 및 동기화 관련 산출물이 정의되어 있는가? [1-1-라-12-01] - 데이터전환계획서, 이관대상정의서, 동기화계획서, 매핑정의서 작성 여부 - 정합성 검증계획서, 리허설계획서, 오류처리기준서 포함 여부 - 산출물별 작성자, 검토자, 승인자 지정 여부 |

마. 클라우드 인프라

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 현행 인프라 구성 파악 | 01. 현행 시스템의 인프라 구성과 운영환경이 충분히 파악되어 있는가? [1-1-마-1-01] - 서버, 스토리지, 네트워크, 백업, 보안장비 구성 현황 확인 - 물리서버, 가상서버, OS, 미들웨어, DBMS 설치 위치 확인 - 운영계·개발계·검증계·DR 환경 구성 현황 확인 |
|  | 02. 현행 인프라 자원 사용량과 성능 현황이 분석되어 있는가? [1-1-마-1-02] - CPU, 메모리, 디스크, IOPS, 네트워크 사용량 확인 - 사용자 수, 동시접속자 수, 트랜잭션량, 배치 처리량 확인 - 피크 시간대, 월말·연말 등 특수 부하 현황 확인 |
| 2. 전환 대상 인프라 식별 | 01. 클라우드 전환 대상 인프라가 누락 없이 식별되어 있는가? [1-1-마-2-01] - 전환 대상 서버, VM, 스토리지, DB 서버, Web/WAS 서버 식별 여부 - 배치 서버, 연계 서버, 관리 서버, 백업 서버 포함 여부 - 전환 대상 인프라 목록과 업무시스템 간 매핑 여부 |
|  | 02. 전환 제외 대상과 제외 사유가 명확히 정의되어 있는가? [1-1-마-2-02] - 전환 제외 서버, 장비, 솔루션, 전용장비 식별 여부 - 제외 사유와 제약조건 명시 여부 - 제외 대상이 전체 전환 구조와 운영에 미치는 영향 검토 여부 |
|  | 03. 인프라별 중요도와 전환 우선순위가 정의되어 있는가? [1-1-마-2-03] - 핵심 업무, 대민 서비스, 내부 업무별 중요도 분류 여부 - 보안등급, 가용성 요구수준, 업무 영향도 반영 여부 - 단계적 전환 또는 일괄 전환 기준 확인 |
| 3. 클라우드 전환 가능성 검토 | 01. 현행 인프라와 목표 클라우드 인프라 간 차이가 분석되어 있는가? [1-1-마-3-01] - 물리환경과 가상화·클라우드 환경 간 구조 차이 확인 - 자원 할당 방식, 백업 방식, 모니터링 방식 차이 확인 - 운영관리 책임과 기술지원 방식 변화 확인 |
| 4. 목표 인프라 구성 요구사항 | 01. 목표 클라우드 인프라 구성 요구사항이 명확하게 정의되어 있는가? [1-1-마-4-01] - 서버, 스토리지, 네트워크, 보안, 백업, 모니터링 요구사항 정의 여부 - Web, WAS, DB, 배치, 연계, 관리서버별 자원 요구사항 정의 여부 - 개발·검증·운영·DR 환경별 구성 요구사항 구분 여부 |
|  | 02. 목표 인프라 구성과 업무 요구사항 간 정합성이 확보되어 있는가? [1-1-마-4-02] - 업무 처리량과 자원규모 간 적정성 확인 - 업무 연속성, 확장성, 보안 요구사항 반영 여부 - 운영조직이 관리 가능한 구성인지 검토 여부 |
| 5. 시스템 구성 및 사용량 확정 | 01. 최적의 성능과 안정성 확보를 위한 시스템 구성 및 사용조건이 정의되어 있는가? [1-1-마-5-01] - 사용자 수, 동시접속자 수, 트랜잭션량 산정 여부 - 배치 처리량, 파일 처리량, 데이터 증가량 반영 여부 - 업무 피크, 월말·연말 처리, 대량 처리 조건 반영 여부 |
|  | 02. 인프라 자원 산정 기준이 정량적으로 제시되어 있는가? [1-1-마-5-02] - vCPU, 메모리, 스토리지, IOPS, 네트워크 대역폭 산정 기준 확인 - 현행 사용량과 목표 사용량 비교 여부 - 향후 증가량과 확장 필요성 반영 여부 |
|  | 03. 자원 사용조건과 운영 제약사항이 명확히 정의되어 있는가? [1-1-마-5-03] - 자원 사용 한계, 서비스 제약, 기술 제약 확인 - 사용량 급증 시 증설 또는 확장 기준 확인 |
| 6. 컴퓨팅 자원 요구사항 | 01. 컴퓨팅 자원 요구사항이 업무 처리량에 맞게 정의되어 있는가? [1-1-마-6-01] - 서버별 vCPU, 메모리, 인스턴스 수량 산정 여부 - 업무별 자원 할당 기준과 우선순위 확인 - 운영계·개발계·검증계 자원 규모 구분 여부 |
|  | 02. 컴퓨팅 자원의 확장·축소 요구사항이 정의되어 있는가? [1-1-마-6-02] - 수평확장, 수직확장 적용 필요성 검토 여부 - 오토스케일링 적용 대상과 기준 검토 여부 - 자원 증설·축소 승인 절차 요구사항 확인 |
| 7. 스토리지 및 저장소 요구사항 | 01. 스토리지 구성 요구사항이 데이터 특성에 맞게 정의되어 있는가? [1-1-마-7-01] - 블록, 파일, 오브젝트 스토리지 적용 필요성 검토 여부 - DB 데이터, 첨부파일, 로그, 백업 데이터별 저장소 요구사항 정의 여부 - 용량, IOPS, 처리량, 지연시간 기준 확인 |
|  | 02. 스토리지 용량과 증가율이 반영되어 있는가? [1-1-마-7-02] - 현행 데이터 용량과 향후 증가량 산정 여부 - 로그, 백업, 임시파일, 아카이브 데이터 용량 반영 여부 - 용량 부족 시 증설 기준과 절차 정의 여부 |
|  | 03. 스토리지 보안 및 접근 요구사항이 정의되어 있는가? [1-1-마-7-03] - 저장구간 암호화, 접근권한, 보관·삭제 기준 확인 - 중요 데이터 저장소의 접근통제 요구사항 확인 - 스토리지 장애 및 복구 요구사항 확인 |
| 8. 백업·복구 요구사항 | 01. 클라우드 인프라의 백업·복구 요구사항이 명확하게 정의되어 있는가? [1-1-마-8-01] - 서버, DB, 파일, 설정정보, 로그에 대한 백업 대상 정의 여부 - 백업 주기, 보관기간, 보관위치, 백업 방식 정의 여부 - 백업 실패 시 알림 및 재수행 기준 확인 |
|  | 02. RTO/RPO 등 복구 목표가 정의되어 있는가? [1-1-마-8-02] - 업무별 RTO, RPO, 복구 우선순위 확인 - 복구 절차와 복구 승인 기준 정의 여부 - 복구 가능성 검증을 위한 시험 요구사항 확인 |
|  | 03. 장애 또는 전환 실패에 대비한 원복 요구사항이 정의되어 있는가? [1-1-마-8-03] - 전환 전 백업 기준 확인 - 원복 시점, 원복 절차, 원복 책임자 정의 여부 - 원복 후 서비스 정상성 검증 기준 확인 |
| 9. 고가용성 및 이중화 요구사항 | 01. 주요 인프라 구성요소의 가용성 요구사항이 정의되어 있는가? [1-1-마-9-01] - 서버, DB, 스토리지, 네트워크, 보안장비 이중화 필요성 확인 - Load Balancer, 다중 Zone, 이중 회선 적용 필요성 확인 - 업무 중요도별 가용성 수준 차등 적용 여부 |
|  | 02. 단일 장애점 제거 요구사항이 도출되어 있는가? [1-1-마-9-02] - 단일 서버, 단일 회선, 단일 스토리지 위험 식별 여부 - SPOF 제거 또는 보완대책 요구사항 확인 - 제거 불가 항목의 예외 사유와 대응방안 정의 여부 |
| 10. 네트워크 연계 요구사항 | 01. 클라우드 인프라와 내·외부 시스템 간 네트워크 연결 요구사항이 식별되어 있는가? [1-1-마-10-01] - 내부 업무망, 인터넷망, 관리망, 외부기관 연계 요구사항 확인 - 온프레미스, 공통기반, 운영관리망 연결 요구사항 확인 - VPN, 전용회선, VPC Peering 등 연결 방식 검토 여부 |
| 11. 성능 요구사항 | 01. 클라우드 전환 후 애플리케이션 성능 요구사항이 정량적으로 정의되어 있는가? [1-1-마-11-01] - 주요 업무별 응답시간, 처리량, 동시사용자 기준 정의 - 배치 처리시간, 연계 응답시간, 파일처리 성능 기준 정의 - 현행 성능 기준과 목표 성능 기준 비교 가능성 확인 |
| 12. 인프라 보안 요구사항 | 01. 클라우드 인프라 보안 요구사항이 충분히 정의되어 있는가? [1-1-마-12-01] - 계정권한, 관리자 접근, 원격접속, MFA 요구사항 확인 - 서버 보안설정, OS 보안패치, 취약점 점검 필요성 확인 - 보안그룹, 방화벽, 침입탐지, 암호화 전송 요구사항 확인 |
|  | 02. 보안로그 및 감사추적 요구사항이 정의되어 있는가? [1-1-마-12-02] - 시스템로그, 보안로그, 관리자 작업로그 수집 대상 확인 - 로그 보관기간, 접근권한, 위변조 방지 기준 확인 - 보안관제 또는 통합로그 연계 필요성 확인 |
| 13. 구축 및 테스트 요구사항 | 01. 클라우드 인프라 구축과 검증을 위한 테스트 요구사항이 정의되어 있는가? [1-1-마-13-01] - 인프라 구성 검증, 자원 할당 검증, 네트워크 연결성 검증 기준 확인 - 성능시험, 장애전환시험, 백업·복구시험, 보안점검 대상 확인 - 테스트 시나리오, 측정지표, 합격 기준, 재시험 기준 확인 |

바. 네트워크 및 보안

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 네트워크 전환 범위 식별 | 01. 클라우드 전환에 따른 네트워크 변경 대상과 범위가 명확하게 식별되어 있는가? [1-1-바-1-01] - 내부망, 외부망, 업무망, 관리망, 인터넷망 등 전환 영향 범위 확인 - 온프레미스–클라우드 간 연결 필요 구간 식별 여부 - 전환 제외 네트워크 구간과 제외 사유 확인 |
|  | 02. 네트워크 변경이 필요한 시스템과 서비스가 누락 없이 식별되어 있는가? [1-1-바-1-02] - 업무시스템, 연계시스템, 관리시스템, 보안시스템 식별 여부 - 사용자 접속, 관리자 접속, 외부기관 접속 경로 식별 여부 - 클라우드 전환으로 영향받는 통신 구간 확인 |
|  | 03. 네트워크 전환 범위와 애플리케이션·인프라·데이터 전환 범위가 일치하는가? [1-1-바-1-03] - 전환 대상 시스템과 네트워크 연결 대상 간 정합성 확인 - 데이터 이관·복제 구간의 네트워크 요구사항 반영 여부 - 연계시스템 변경 범위와 네트워크 변경 범위 일치 여부 |
| 2. 현행 네트워크 구성 파악 | 01. 현행 네트워크 구성과 접속 구조가 충분히 파악되어 있는가? [1-1-바-2-01] - 현행 네트워크 구성도, IP 대역, VLAN, 서브넷, 라우팅 정보 확인 - 방화벽, L4/L7, VPN, 전용회선, 보안장비 구성 현황 확인 - 내부망·외부망·관리망·연계망 간 연결 구조 확인 |
| 3. 목표 네트워크 구성 요구사항 | 01. 클라우드 환경의 목표 네트워크 구성 요구사항이 명확하게 정의되어 있는가? [1-1-바-3-01] - VPC/VNet, 서브넷, 라우팅, NAT, DNS 요구사항 정의 여부 - 내부망, 외부망, 관리망, 연계망 분리 기준 정의 여부 - 운영·개발·검증·DR 환경별 네트워크 분리 요구사항 확인 |
|  | 02. 클라우드와 기존 환경 간 연결 방식이 검토되어 있는가? [1-1-바-3-02] - 전용회선, VPN, Peering, 보안터널 적용 필요성 검토 - 연결 구간별 대역폭, 지연시간, 가용성 요구사항 확인 - 회선 장애 시 우회경로 또는 대체 접속 방식 검토 여부 |
| 7. Load Balancer 및 접속경로 요구사항 | 01. 서비스 접속을 위한 Load Balancer 요구사항이 정의되어 있는가? [1-1-바-7-01] - L4/L7 Load Balancer 적용 대상 확인 - VIP, Pool, Health Check, Session Persistence 요구사항 확인 |
|  | 02. 외부 사용자와 내부 사용자 접속 경로가 구분되어 있는가? [1-1-바-7-02] - 인터넷 접속, 내부 업무망 접속, 관리자 접속 경로 구분 여부 - WAF, Reverse Proxy, API Gateway 등 보안 접점 필요성 확인 - 외부 노출 서비스와 내부 서비스 분리 요구사항 확인 |
| 8. 연계시스템 네트워크 요구사항 | 01. 클라우드 전환으로 영향을 받는 연계시스템의 네트워크 요구사항이 식별되어 있는가? [1-1-바-8-01] - 내부 시스템, 외부기관, 공통기반, 인증, 문자, 메일 연계 대상 확인 - API, EAI, ESB, 파일 송수신, DB Link, 배치 연계 방식 확인 - 연계별 IP, 포트, 프로토콜, 인증방식, 송수신 주기 정의 여부 |
| 10. 보안성 검토 요구사항 | 01. 클라우드 전환 대상 정보자원에 대한 보안성 검토 요구사항이 정의되어 있는가? [1-1-바-10-01] - 국가 정보보안 기준 또는 기관 보안기준 적용 여부 - 보안성 검토 대상 시스템과 자료 준비 범위 확인 - 구성도, 통신흐름도, 보안대책서 필요 산출물 정의 여부 |
|  | 02. 보안 검토 결과 반영 및 재검토 절차가 요구사항에 포함되어 있는가? [1-1-바-10-02] - 보안성 검토 및 조치 일정 계획 정의 |
| 12. 암호화 및 중요정보 보호 요구사항 | 01. 전송구간 및 저장구간 암호화 요구사항이 정의되어 있는가? [1-1-바-12-01] - TLS/SSL, VPN, 전용회선 암호화 적용 필요성 확인 - DB 암호화, 파일 암호화, 스토리지 암호화 요구사항 확인 - 암호화 예외 대상과 보완통제 기준 확인 |
|  | 02. 개인정보 및 중요정보 보호 요구사항이 반영되어 있는가? [1-1-바-12-02] - 개인정보, 고유식별정보, 민감정보 포함 여부 확인 - 마스킹, 비식별화, 접근제한 적용 필요성 확인 - 중요정보 처리 로그와 접근기록 보관 기준 확인 |
| 13. 취약점 점검 및 보안조치 요구사항 | 01. 네트워크 및 보안 취약점 점검 대상과 기준이 정의되어 있는가? [1-1-바-13-01] - 서버, OS, DB, Web/WAS, 애플리케이션, 네트워크 장비 점검 대상 확인 - 웹 취약점, 인프라 취약점, 계정·권한 점검 기준 확인 - 보안설정 점검 기준과 점검 도구 적용 필요성 확인 |
|  | 02. 취약점 조치 및 재점검 기준이 정의되어 있는가? [1-1-바-13-02] - 위험도별 조치기한 정의 여부 - 조치 불가 항목의 예외 승인 및 보완통제 기준 확인 - 재점검 결과와 조치 완료 증적 확보 기준 확인 |
| 15. 보안관제 및 침해대응 요구사항 | 01. 클라우드 환경의 보안관제 요구사항이 정의되어 있는가? [1-1-바-15-01] - 관제 대상 시스템, 로그, 이벤트, 경보 기준 확인 - 보안관제센터 또는 통합관제시스템 연계 필요성 확인 - 경보 등급과 대응 우선순위 정의 여부 |

2. 설계 단계

가. 사업관리 및 품질보증

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 범위 및 과업 반영 관리 적정성 | 01. 요구정의 단계에서 확정된 클라우드 전환 범위가 설계 산출물에 반영되어 있는가? [1-2-가-1-01] - 전환 대상 시스템, 업무, 서비스, 인프라 범위가 설계서에 반영되어 있는지 확인 - 요구사항정의서와 설계서 간 범위 불일치가 없는지 확인 - 전환 제외·보류 대상과 그 사유가 설계 산출물에 명확히 반영되어 있는지 확인 |
|  | 02. 계약·제안·요구사항과 설계 산출물 간 과업 범위 불일치가 없는가? [1-2-가-1-02] - RFP, 제안서, 계약서, 요구사항정의서, 설계서 간 정합성 확인 - 클라우드 인프라, 플랫폼, 애플리케이션, 데이터, 네트워크·보안 설계 범위 누락 여부 확인 - 과업 범위 변경이 필요한 경우 변경관리 절차에 따라 승인되었는지 확인 |
|  | 03. 추가·변경 요구사항이 공식 절차에 따라 설계에 반영되고 있는가? [1-2-가-1-03] - 변경요청 등록, 영향도 분석, 승인 절차 수행 여부 확인 - 변경사항이 일정, 비용, 품질, 테스트 계획에 반영되었는지 확인 - 승인되지 않은 임의 설계 변경 또는 구두 합의 변경 여부 확인 |
| 2. 일정 및 진척관리 적정성 | 01. 설계단계 이후 주요 활동 일정이 체계적으로 수립되어 있는가? [1-2-가-2-01] - 설계 이후 일정 수립 상세화 여부 - 산출물 작성·검토·승인 일정이 전체 전환 일정과 연계되어 있는지 확인 - 설계 일정 조정 등이 구축·전환·테스트 일정에 반영되었는지 확인 |
|  | 02. 설계 검토·보완·승인 일정이 관리되고 있는가? [1-2-가-2-02] - 설계 검토회의 일정, 검토 대상, 승인권자 정의 여부 확인 - 설계 보완사항의 조치기한과 담당자가 지정되어 있는지 확인 - 구축 착수 등 선행 착수 위험이 없는지 확인 |
|  | 03. 미확정 설계 항목과 의사결정 필요사항이 이슈로 관리되고 있는가? [1-2-가-2-03] - 미결정 항목, 쟁점사항, 외부 협의 필요사항 목록화 여부 확인 - 의사결정 담당자, 조치기한, 승인결과 관리 여부 확인 - 미확정 항목이 후속 구축단계로 이월될 경우 위험과 대응방안이 정의되어 있는지 확인 |
| 3. 이해관계자 관리 및 역할 할당 적정성 | 01. 설계단계 이후 이해관계자별 역할과 책임이 명확히 정의되어 있는가? [1-2-가-3-01] - 발주기관, 수행사, CSP/MSP, 운영조직, 보안담당자 역할 정의 여부 확인 - 영역별 설계 작성자, 검토자, 승인자 지정 여부 확인 - 책임 공백 또는 중복 책임 발생 가능성 확인 |
|  | 02. CSP/MSP, 수행사, 발주기관 간 책임 범위가 설계에 반영되어 있는가? [1-2-가-3-02] - 책임분계표 작성 여부 확인 - 장애, 보안, 성능, 데이터 손실 발생 시 책임 주체 명확성 확인 - 공동책임 모델 또는 외부 사업자 책임 범위가 설계에 반영되어 있는지 확인 |
|  | 03. 영역별 설계 책임자가 지정되어 있는가? [1-2-가-3-03] - 클라우드 인프라, 플랫폼, 애플리케이션, 데이터, 네트워크, 보안 영역별 책임자 지정 여부 확인 - 영역 간 설계 조정 책임과 통합 검토 책임이 정의되어 있는지 확인 - 외부 사업자 또는 상용SW 공급사 설계 참여 범위가 명확한지 확인 |
| 5. 요구사항 추적성 관리 | 01. 요구사항별 설계 반영 여부가 추적 관리되고 있는가? [1-2-가-5-01] - 설계단계까지 요구사항 추적표 작성 여부 확인 - 요구사항별 설계 반영, 부분반영, 미반영 상태 관리 여부 확인 - 미반영 요구사항의 사유와 대체방안 승인 여부 확인 |
|  | 02. 요구사항–설계–테스트 간 연계 체계가 확보되어 있는가? [1-2-가-5-02] - 요구사항별 검증 항목이 도출되어 있는지 확인 - 설계까지의 연계 내용에 대한 추적성 확보 여부 - 종료단계에서 요구사항 충족 여부를 검증할 수 있는 검사 기준 마련 여부 |
| 8. 위험 및 이슈관리 적정성 | 01. 설계단계 주요 전환 위험이 식별되어 있는가? [1-2-가-8-01] - 플랫폼 변경, IP 변경, 상용SW 호환성, 데이터 복제 지연, 보안정책 오류 위험 확인 - 연계기관 협의 지연, 라이선스 이슈, 기술지원 지연 위험 확인 - 전환 실패, 성능 미달, 원복 실패 가능성 식별 여부 확인 |
|  | 02. 위험별 영향도, 대응방안, 담당자가 정의되어 있는가? [1-2-가-8-02] - 위험 발생 가능성 및 영향도 평가 여부 확인 - 예방·완화·대응 방안 수립 여부 확인 - 담당자, 조치기한, 상태값 관리 여부 확인 |
|  | 03. 설계 미확정, 기술검토 지연, 외부협의 이슈가 관리되고 있는가? [1-2-가-8-03] - 미확정 설계 항목의 조치계획 관리 여부 확인 - CSP/MSP, 상용SW 공급사, 외부기관 협의 필요사항 관리 여부 확인 - 중대 이슈의 escalation 및 의사결정 체계 운영 여부 확인 |
| 9. 변경관리의 적정성 | 01. 설계단계 변경사항이 공식 변경요청으로 관리되고 있는가? [1-2-가-9-01] - 요구사항, 구성, 전환방식, 일정, 비용, 보안정책 변경 등록 여부 확인 - 변경 사유, 요청자, 영향도, 승인자 기록 여부 확인 - 승인 전 임의 변경 적용 여부 확인 |
|  | 02. 변경 승인 후 관련 산출물이 함께 갱신되고 있는가? [1-2-가-9-02] - 설계서, 구성도, 정책표, 테스트계획, 요구사항 추적표 갱신 여부 확인 - 변경 이력 및 승인 이력 관리 여부 확인 - 최신 산출물 기준으로 후속 작업이 진행되는지 확인 |
| 6. 전환 계획 및 절차관리 | 01. 클라우드 전환 실행을 위한 단계별 전환 시나리오가 설계되어 있는가? [1-2-가-6-01] - 사전 준비, 리허설, 본 전환, 검증, 오픈 절차 정의 여부 확인 - 애플리케이션, 데이터, 인프라, 네트워크·보안 전환 순서가 연계되어 있는지 확인 - 단계별 책임자, 작업시간, 승인기준이 정의되어 있는지 확인 |
| 4. 설계 산출물 품질관리 | 01. 설계단계 주요 산출물이 작성 기준에 따라 작성되어 있는가? [1-2-가-4-01] - 클라우드 아키텍처 설계서, 인프라 구성도, 플랫폼 설계서 작성 여부 확인 - 애플리케이션 전환설계서, 데이터 이관·복제 설계서, 네트워크·보안 설계서 작성 여부 확인 - 테스트 계획서, 전환 계획서, 원복 계획서 등 후속 검증 산출물 작성 여부 확인 |
|  | 02. 산출물별 작성자·검토자·승인자가 명확히 지정되어 있는가? [1-2-가-4-02] - 산출물 책임자 지정 여부 확인 - 검토 및 승인 이력 관리 여부 확인 - 미승인 산출물이 후속 단계에 사용되지 않도록 통제되는지 확인 |
|  | 03. 설계서 변경 이력과 검토의견이 관리되고 있는가? [1-2-가-4-03] - 설계 산출물 버전관리 및 변경이력 관리 여부 확인 - 검토의견, 조치결과, 재검토 결과 기록 여부 확인 - 최신본 기준으로 설계·구축·테스트가 진행되도록 관리되는지 확인 |
| 10. 품질보증 활동 수행관리 | 01. 설계 품질보증 활동이 계획대로 수행되고 있는가? [1-2-가-10-01] - 계획된 산출물 리뷰 수행 여부 확인 - 체크리스트 기반 품질점검 수행 여부 확인 - 품질보증 결과와 조치이력 관리 여부 확인 |
|  | 02. 품질보증 담당자가 설계 산출물의 완전성·일관성·추적성을 검토하고 있는가? [1-2-가-10-02] - 산출물 누락 여부 확인 - 산출물 간 불일치 점검 여부 확인 - 요구사항 추적성과 테스트 가능성 확인 여부 |
|  | 03. 설계 결함과 보완사항이 조치되고 재검토되고 있는가? [1-2-가-10-03] - 보완 요청사항 등록 여부 확인 - 조치결과 확인 여부 확인 - 재검토 및 승인 결과 관리 여부 확인 |
|  | 04. 품질보증 결과가 구축 착수 판단에 활용되고 있는가? [1-2-가-10-04] - 설계단계 완료 기준 충족 여부 확인 - 구축 착수 전 필수 보완사항 조치 여부 확인 - 단계전환 승인 근거 확보 여부 확인 |

나. 애플리케이션 및 상용 SW 전환

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 전환 대상 애플리케이션 설계 반영 | 01. 클라우드 전환 대상 애플리케이션이 설계 산출물에 누락 없이 반영되어 있는가? [1-2-나-1-01] - 전환 대상 업무시스템, 응용프로그램, 배치 프로그램 반영 여부 - 전환 제외 대상과 제외 사유 명시 여부 - 핵심 업무, 대민 서비스, 내부 업무 등 중요도별 분류 여부 |
|  | 02. 애플리케이션별 전환 방식이 명확히 설계되어 있는가? [1-2-나-1-02] - 단순 이전, 수정 후 이전, 재설치, 재구성, 재개발 대상 구분 여부 - 애플리케이션별 전환 난이도와 영향도 반영 여부 - 전환 방식별 작업 절차와 검증 기준 정의 여부 |
|  | 03. 애플리케이션 구성요소 간 관계가 설계에 반영되어 있는가? [1-2-나-1-03] - Web, WAS, DB, 배치, 연계 모듈 간 구성관계 반영 여부 - 업무 흐름과 시스템 호출 구조 반영 여부 - 애플리케이션 간 의존관계와 선후행 작업 반영 여부 |
| 2. 플랫폼 변경 영향 설계 | 01. IP 변경, 플랫폼 변경, OS 변경에 따른 애플리케이션 수정사항이 설계되어 있는가? [1-2-나-2-01] - IP, URL, 도메인, 포트 변경 대상 식별 여부 - OS, WAS, DBMS, 미들웨어 변경 영향 반영 여부 - 수정 대상 소스, 설정파일, 배포파일, 스크립트 명시 여부 |
|  | 02. 하드코딩 정보와 환경 의존 요소의 변경 방안이 설계되어 있는가? [1-2-나-2-02] - 소스 내 IP, 경로, 포트, 계정, URL 하드코딩 점검 여부 - 설정파일 외부화 또는 환경변수 적용 여부 - 변경 전후 비교 및 검증 방법 정의 여부 |
| 3. Web/WAS/DB 서버 SW 이관 설계 | 01. Web/WAS/DB 서버 소프트웨어의 이관·재설치·변경 절차가 구체화되어 있는가? [1-2-나-3-01] - Web, WAS, DB 서버별 설치 및 이관 절차 정의 여부 - 재설치, 업그레이드, 패치, 설정 변경 대상 구분 여부 - 설치 순서, 작업 시간, 담당자, 검증 기준 명시 여부 |
|  | 02. 기존 운영환경 설정값이 목표 클라우드 환경에 반영되도록 설계되어 있는가? [1-2-나-3-02] - 커넥션풀, 세션, JVM 옵션, 로그 설정 반영 여부 - DB 접속정보, 파일 경로, 업로드 경로, 임시 디렉터리 반영 여부 - 운영 파라미터와 보안 설정의 누락 여부 확인 |
|  | 03. Web/WAS/DB 서버 간 연동 검증 방안이 설계되어 있는가? [1-2-나-3-03] - Web-WAS-DB 연결성 검증 항목 정의 여부 - DB 접속, 트랜잭션 처리, 세션 유지 검증 여부 |
| 4. 상용SW 전환 및 라이선스 설계 | 01. 상용SW의 재설치·업그레이드·환경설정 방안이 설계되어 있는가? [1-2-나-4-01] - 상용SW별 설치 위치, 버전, 구성 방식 정의 여부 - 업그레이드 또는 패치 필요성 반영 여부 - 환경설정 변경 항목과 검증 방법 정의 여부 |
|  | 02. 상용SW 라이선스 변경 영향이 설계에 반영되어 있는가? [1-2-나-4-02] - CPU, Core, VM, Instance, 사용자 수 기준 라이선스 검토 여부 - 클라우드 환경 사용 가능 여부 및 계약 변경 필요성 확인 - 추가 라이선스 비용과 기술지원 범위 반영 여부 |
|  | 03. 상용SW 공급사 기술지원 계획이 설계단계에 반영되어 있는가? [1-2-나-4-03] - 설치, 이관, 장애 대응 시 공급사 지원 범위 정의 여부 - 기술지원 일정과 전환 일정 간 연계 여부 |
| 5. 애플리케이션 수정 설계 | 01. 클라우드 전환으로 인한 애플리케이션 수정 요구가 상세 설계에 반영되어 있는가? [1-2-나-5-01] - 수정 대상 기능, 화면, 모듈, 배치, 연계 프로그램 명시 여부 - 수정 사유, 변경 전후 내용, 영향 범위 정의 여부 - 수정 우선순위와 담당자 지정 여부 |
|  | 02. 애플리케이션 수정 후 기능 검증 기준이 정의되어 있는가? [1-2-나-5-02] - 수정 기능별 단위시험 항목 정의 여부 - 주요 업무 프로세스별 통합시험 항목 정의 여부 |
|  | 03. 수정사항이 운영환경에 안전하게 배포될 수 있도록 설계되어 있는가? [1-2-나-5-03] - 배포 절차, 배포 파일, 배포 순서 정의 여부 - 배포 전 백업 및 배포 후 검증 기준 수립 여부 |
| 6. 배치 및 스케줄러 전환 설계 | 01. 배치 프로그램과 스케줄러 변경사항이 설계에 반영되어 있는가? [1-2-나-6-01] - 정기·수시·대용량 배치 목록 반영 여부 - Cron, 스케줄러, Shell, SQL, 파일 송수신 스크립트 변경 대상 정의 여부 - 배치 수행 서버, 수행 시간, 선후행 관계 반영 여부 |
|  | 02. 배치 처리 경로와 파일 처리 방식 변경이 설계되어 있는가? [1-2-나-6-02] - 입력·출력 파일 경로 변경 여부 - 파일 권한, 보관 위치, 로그 위치 반영 여부 - 파일 송수신 실패 시 재처리 기준 정의 여부 |
|  | 03. 배치 성능 및 장애 대응 방안이 설계되어 있는가? [1-2-나-6-03] - 배치 처리시간 목표와 허용 기준 정의 여부 - 지연, 중복 실행, 실패 발생 시 대응 절차 정의 여부 - 배치 처리 결과 확인 및 운영자 알림 기준 반영 여부 |
| 7. 연계 애플리케이션 변경 설계 | 01. 클라우드 전환으로 영향을 받는 연계시스템이 식별되고 변경 설계가 반영되어 있는가? [1-2-나-7-01] - 내부 시스템, 외부기관, 공통기반, 인증, 문자, 메일 등 연계 대상 반영 여부 - API, EAI, ESB, 파일, DB Link, 배치 연계 방식 명시 여부 - 연계별 변경 대상 IP, URL, 포트 정의 여부 |
|  | 02. 연계 송수신 구조 변경에 따른 검증 방안이 설계되어 있는가? [1-2-나-7-02] - 송신·수신 데이터 항목과 전문 구조 검증 여부 - 정상·오류·재처리 시나리오 정의 여부 - 연계 처리 결과와 오류 로그 확인 방안 반영 여부 |
| 8. 테스트 및 검증 설계 | 01. 애플리케이션 및 상용SW 전환 결과를 검증하기 위한 테스트 계획이 구체화되어 있는가? [1-2-나-8-01] - 단위시험, 통합시험, 회귀시험, 성능시험, 보안시험 계획 수립 여부 - 테스트 대상, 시나리오, 데이터, 일정, 담당자 정의 여부 - 합격 기준, 결함 조치 기준, 재시험 기준 명확화 여부 |
|  | 02. 사용자 시나리오 기반 통합시험 항목이 설계되어 있는가? [1-2-나-8-02] - 주요 업무 흐름 기반 테스트 케이스 구성 여부 - 사용자 유형별, 권한별, 업무별 시험 시나리오 반영 여부 - 연계, 배치, 예외처리, 오류처리 시나리오 포함 여부 |
|  | 03. 상용SW 정상 동작 검증 기준이 정의되어 있는가? [1-2-나-8-03] - 상용SW 기동, 연동, 기능, 로그, 장애처리 검증 항목 정의 여부 - 라이선스 정상 적용 및 기술지원 가능 여부 확인 - 상용SW 장애 발생 시 조치 및 제조사 지원 절차 반영 여부 |

다. 클라우드 플랫폼

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 플랫폼 아키텍처 설계 | 01. 클라우드 플랫폼 목표 아키텍처가 요구사항에 맞게 설계되어 있는가? [1-2-다-1-01] - IaaS, PaaS, SaaS 적용 범위 반영 여부 - 업무시스템별 플랫폼 배치 구조 정의 여부 - 운영, 개발, 검증, DR 환경 분리 여부 |
|  | 02. 플랫폼 구성요소 간 관계가 명확하게 설계되어 있는가? [1-2-다-1-02] - 컴퓨팅, 스토리지, 네트워크, 보안, 백업 구성 관계 정의 여부 - Web/WAS/DB, 연계서버, 배치서버, 관리서버 배치 기준 반영 여부 - 클라우드 플랫폼과 기존 온프레미스 시스템 간 연결 구조 정의 여부 |
|  | 03. 고가용성, 확장성, 장애격리 구조가 설계에 반영되어 있는가? [1-2-다-1-03] - 멀티존, 이중화, 부하분산 적용 여부 - 단일 장애점 제거 방안 반영 여부 - 장애 발생 시 서비스 영향 최소화 구조 반영 여부 |
| 2. 플랫폼 자원 구성 설계 | 01. 최적의 성능과 안정성 확보를 위한 플랫폼 자원 구성이 설계되어 있는가? [1-2-다-2-01] - 서버, vCPU, 메모리, 스토리지, 네트워크 자원 산정 기준 반영 여부 - 업무별 예상 사용자 수, 동시접속자 수, 처리량 반영 여부 - 피크 시간, 월말·연말 처리, 대량 배치 부하 반영 여부 |
|  | 02. 자원 할당 및 확장 기준이 구체적으로 설계되어 있는가? [1-2-다-2-02] - 초기 자원 할당 기준 정의 여부 - 수평확장, 수직확장, 오토스케일링 적용 기준 반영 여부 - 자원 증설·축소 승인 절차와 기준 정의 여부 |
|  | 03. 플랫폼 자원 간 의존관계와 배치 기준이 명확한가? [1-2-다-2-03] - 업무 중요도별 자원 분리 여부 - 공유 자원과 전용 자원 구분 여부 - 장애 전파 방지를 위한 자원 격리 설계 여부 |
| 3. 클라우드 서비스 이용환경 설계 | 01. 클라우드 정보자원을 효율적으로 이용할 수 있는 환경이 설계되어 있는가? [1-2-다-3-01] - 프로젝트, 테넌트, VPC, 서브넷, 보안그룹 구성 기준 정의 여부 - 자원 신청, 승인, 할당, 변경, 회수 절차 설계 여부 - 운영자 콘솔 및 관리 포털 사용 기준 정의 여부 |
|  | 02. 계정과 권한 체계가 플랫폼 이용환경에 맞게 설계되어 있는가? [1-2-다-3-02] - 사용자, 운영자, 관리자, 개발자 권한 구분 여부 - IAM, 역할 기반 권한, 최소권한 원칙 반영 여부 - 계정 생성, 변경, 회수, 권한 점검 절차 정의 여부 |
|  | 03. 플랫폼 관리 기능이 운영 가능하도록 설계되어 있는가? [1-2-다-3-03] - 자원 상태 조회, 사용량 확인, 장애 알림 기능 반영 여부 - 변경관리, 작업관리, 접근관리 기능 요구 반영 여부 - 운영조직이 플랫폼을 관리할 수 있는 절차 반영 여부 |
| 4. 플랫폼 서비스 구성 설계 | 01. 플랫폼에서 제공할 공통 서비스가 명확히 설계되어 있는가? [1-2-다-4-01] - Load Balancer, DNS, API Gateway, 메시징, DBaaS 등 필요 서비스 반영 여부 - 백업, 모니터링, 로그관리, 보안관리 서비스 설계 여부 - 서비스별 적용 대상 시스템과 사용 목적 정의 여부 |
|  | 02. 컨테이너 및 PaaS 서비스 사용 기준이 설계되어 있는가? [1-2-다-4-02] - Kubernetes, 컨테이너 레지스트리, 배포 파이프라인 적용 여부 - Pod, Node, Namespace, Service, Ingress 구성 기준 반영 여부 - 컨테이너 자원 제한, 배포 전략, 롤백 기준 정의 여부 |
|  | 03. 플랫폼 서비스 간 연계 방식이 명확히 정의되어 있는가? [1-2-다-4-03] - 플랫폼 공통서비스와 업무 애플리케이션 간 호출 구조 정의 여부 - API, 메시지, 이벤트, 파일 연계 구조 반영 여부 - 서비스 장애 시 우회 또는 재처리 기준 정의 여부 |
| 5. 성능 및 확장성 설계 | 01. 클라우드 플랫폼 성능 목표와 검증 기준이 설계되어 있는가? [1-2-다-5-01] - 응답시간, 처리량, 동시사용자, CPU·메모리 사용률 기준 반영 여부 - 성능시험 대상, 시나리오, 측정지표 정의 여부 - 성능 미달 시 튜닝·증설·구성변경 기준 마련 여부 |
|  | 02. 플랫폼 확장성 확보 방안이 설계되어 있는가? [1-2-다-5-02] - 오토스케일링 적용 대상과 임계치 정의 여부 - 수평확장, 수직확장, 스토리지 확장 기준 반영 여부 - 확장 시 라이선스, 비용, 운영 영향 검토 여부 |
|  | 03. 성능 병목 구간에 대한 대응방안이 설계되어 있는가? [1-2-다-5-03] - DB, 스토리지, 네트워크, 연계, 배치 병목 예상 구간 식별 여부 - 캐시, 부하분산, 커넥션풀, 큐잉 등 개선 방안 반영 여부 - 성능 모니터링과 임계치 알림 기준 정의 여부 |
| 6. 가용성 및 장애대응 설계 | 01. 플랫폼 가용성 목표가 설계에 반영되어 있는가? [1-2-다-6-01] - 서비스 가용성 목표와 장애 허용 기준 정의 여부 - 주요 구성요소 이중화와 자동전환 설계 여부 - 중요도별 가용성 수준 차등 적용 여부 |
|  | 02. 장애 발생 시 탐지·전파·복구 절차가 설계되어 있는가? [1-2-다-6-02] - 장애 감지 기준과 알림 절차 정의 여부 - 장애 유형별 조치 절차와 담당자 지정 여부 - 장애 복구 후 재발방지 및 사후 보고 절차 반영 여부 |
|  | 03. 백업·복구·DR 요구사항이 플랫폼 설계에 반영되어 있는가? [1-2-다-6-03] - 백업 대상, 주기, 보관 기간, 복구 절차 정의 여부 - RTO, RPO, 복구 우선순위 반영 여부 - 백업 복구시험 및 DR 전환시험 기준 정의 여부 |
| 7. 플랫폼 보안 및 접근통제 설계 | 01. 클라우드 플랫폼 보안통제가 설계에 반영되어 있는가? [1-2-다-7-01] - 보안그룹, 방화벽, 네트워크 분리, 암호화 전송 설계 여부 - 저장구간 암호화, 키 관리, 인증서 관리 기준 반영 여부 - 관리자 접근통제와 원격접속 보안 기준 정의 여부 |
|  | 02. 플랫폼 계정·권한 관리체계가 설계되어 있는가? [1-2-다-7-02] - IAM 권한, 관리자 권한, 운영자 권한 분리 여부 - 권한 부여·변경·회수 승인 절차 반영 여부 - 권한 변경 이력 및 관리자 작업 이력 기록 기준 정의 여부 |
|  | 03. 보안성 검토와 취약점 점검 결과 반영 구조가 마련되어 있는가? [1-2-다-7-03] - 보안성 검토 대상과 산출물 반영 여부 - 취약점 점검 대상, 기준, 조치기한 정의 여부 - 미조치 취약점의 예외 승인 및 재점검 절차 반영 여부 |
| 8. 플랫폼 연계 및 인터페이스 설계 | 01. 클라우드 플랫폼과 내·외부 시스템 간 연계 구조가 설계되어 있는가? [1-2-다-8-01] - 내부 업무시스템, 외부기관, 공통기반, 보안관제 연계 대상 반영 여부 - API, VPN, 전용회선, DB Link, 파일 송수신 방식 정의 여부 - 연계별 IP, 포트, 프로토콜, 인증방식 정의 여부 - 연계 실패 시 재처리, 재전송, 수동처리 기준 정의 여부 |
|  | 02. 플랫폼 접속 및 트래픽 처리 구조가 적정하게 설계되어 있는가? [1-2-다-8-02] - Load Balancer, NAT, DNS, GSLB, Ingress 구성 반영 여부 - 내부망·외부망·관리망 접속 경로 구분 여부 - 트래픽 집중 구간과 우회경로 검토 여부 |
| 9. 운영관리 및 모니터링 설계 | 01. 클라우드 플랫폼 운영관리 체계가 설계되어 있는가? [1-2-다-9-01] - 자원관리, 변경관리, 장애관리, 백업관리, 보안관리 절차 반영 여부 - 운영조직과 CSP/MSP 간 역할과 책임 정의 여부 - 정기점검, 패치관리, 구성관리 절차 정의 여부 |
|  | 02. 플랫폼 모니터링 항목과 임계치가 정의되어 있는가? [1-2-다-9-02] - CPU, 메모리, 디스크, 네트워크, DB, 애플리케이션 모니터링 항목 정의 여부 - 장애, 성능저하, 용량 부족, 비용 초과 임계치 설정 여부 - 알림, 보고, 조치, 이력관리 절차 반영 여부 |
|  | 03. 로그관리 및 감사추적 체계가 설계되어 있는가? [1-2-다-9-03] - 시스템로그, 보안로그, 관리자 작업로그 수집 대상 정의 여부 - 로그 보관 기간, 접근권한, 위변조 방지 기준 반영 여부 - 보안관제 및 침해사고 분석 연계 여부 |
| 10. 플랫폼 검증 및 전환 설계 | 01. 플랫폼 구축 결과를 검증하기 위한 시험 항목이 설계되어 있는가? [1-2-다-10-01] - 자원 할당, 접근권한, 네트워크 연결, 보안정책 검증 항목 정의 여부 - 성능시험, 장애전환시험, 백업·복구시험, 보안점검 항목 반영 여부 - 시험 결과 합격 기준과 재시험 기준 정의 여부 |
|  | 02. 플랫폼 전환 실패 시 원복·복구 방안이 설계되어 있는가? [1-2-다-10-02] - 구성 오류, 접속 실패, 성능 미달, 보안정책 오류 시 대응 절차 정의 여부 - 전환 전 설정 백업과 복구 절차 반영 여부 - 원복 판단 기준과 승인 절차 정의 여부 |

라. 데이터 복제 및 동기화

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 복제·동기화 대상 정의 | 01. 복제 및 동기화 대상 데이터가 명확히 식별되어 있는가? [1-2-라-1-01] - 복제 대상 DB, 테이블, 파일, 로그, 기준정보, 트랜잭션 데이터 식별 여부 - 실시간 동기화 대상과 배치 동기화 대상 구분 여부 - 복제 제외 대상과 제외 사유 명시 여부 |
|  | 02. 업무 중요도에 따라 복제 우선순위가 정의되어 있는가? [1-2-라-1-02] - 핵심 업무 데이터, 공통코드, 사용자 정보, 거래 데이터 우선순위 정의 여부 - 서비스 오픈 필수 데이터와 사후 반영 가능 데이터 구분 여부 - 중요 데이터 누락 시 업무 영향도 분석 여부 |
|  | 03. 복제 대상 데이터와 애플리케이션·연계시스템 간 관계가 정의되어 있는가? [1-2-라-1-03] - 애플리케이션 기능별 필요 데이터 매핑 여부 - 연계시스템에서 참조하는 데이터 포함 여부 - 기준정보와 트랜잭션 데이터 간 선후행 관계 반영 여부 |
| 2. 복제·동기화 방식 설계 | 01. 데이터 특성에 맞는 복제·동기화 방식이 설계되어 있는가? [1-2-라-2-01] - DB 복제, CDC, 로그 기반 복제, ETL, API, 파일 동기화 방식 검토 여부 - 실시간, 준실시간, 주기적 배치 동기화 방식 구분 여부 - 데이터량, 변경 빈도, 업무 중요도에 따른 방식 차등 적용 여부 |
|  | 02. 복제 방향과 구조가 명확히 설계되어 있는가? [1-2-라-2-02] - 단방향 복제, 양방향 복제, Active-Standby, Active-Active 구조 정의 여부 - 원천 DB와 대상 DB 간 역할 및 책임 구분 여부 - 복제 중단 또는 전환 시점의 데이터 기준점 정의 여부 |
|  | 03. 초기 적재와 변경분 동기화 절차가 구분되어 설계되어 있는가? [1-2-라-2-03] - 초기 Full Load 절차 정의 여부 - 초기 적재 이후 변경분 반영 방식 정의 여부 - 초기 적재와 변경분 동기화 간 중복·누락 방지 기준 정의 여부 |
| 3. 복제 기준시점 및 동기화 주기 설계 | 01. 복제 기준시점과 동기화 주기가 업무 요구에 맞게 정의되어 있는가? [1-2-라-3-01] - 기준시점, 스냅샷 시점, Cutover 기준시점 정의 여부 - 동기화 주기, 허용 지연시간, 반영 지연 한계 정의 여부 - 업무중단 시간과 동기화 완료 시간 간 정합성 검토 여부 |
|  | 02. RPO 요구사항과 동기화 설계가 일치하는가? [1-2-라-3-02] - 데이터 손실 허용 범위 정의 여부 - 복제 지연이 RPO 목표를 초과하지 않는지 검토 여부 - 장애 또는 전환 시점의 데이터 복구 기준 정의 여부 |
|  | 03. 동기화 지연 발생 시 대응 기준이 마련되어 있는가? [1-2-라-3-03] - 지연 임계치, 알림 기준, 조치 기준 정의 여부 - 지연 발생 시 우선 반영 데이터 기준 정의 여부 - 지연 해소 후 정합성 재검증 절차 반영 여부 |
| 4. 복제 아키텍처 및 구성 설계 | 01. 복제·동기화 아키텍처가 목표 클라우드 구조에 맞게 설계되어 있는가? [1-2-라-4-01] - 원천 시스템, 복제 솔루션, 중계 서버, 대상 DB 구성 정의 여부 - 클라우드 네트워크, 보안그룹, 방화벽 정책과의 연계 설계 여부 - 운영환경, 검증환경, DR 환경 간 복제 구조 구분 여부 |
|  | 02. 복제 솔루션 또는 도구 구성요소가 상세 설계되어 있는가? [1-2-라-4-02] - 복제 에이전트, 로그 리더, 중계 모듈, 큐, 모니터링 구성 정의 여부 - 복제 대상별 설정값, 접속정보, 권한, 계정 정의 여부 - 솔루션 장애 시 재기동·재처리 절차 반영 여부 |
|  | 03. 복제 구성의 단일 장애점이 식별되고 제거되었는가? [1-2-라-4-03] - 중계 서버, 네트워크 구간, 스토리지, 대상 DB SPOF 검토 여부 - 복제 솔루션 자체 이중화 필요성 검토 여부 - 장애 시 복제 재개 또는 대체 경로 설계 여부 |
| 5. 데이터 매핑 및 변환 설계 | 01. 원천 데이터와 대상 데이터 간 매핑 기준이 정의되어 있는가? [1-2-라-5-01] - 테이블·컬럼 단위 매핑 정의 여부 - 데이터 타입, 길이, 문자셋, 코드값, 날짜 형식 차이 반영 여부 - 매핑 불가 항목과 예외 처리 기준 정의 여부 |
|  | 02. 복제 과정의 데이터 변환·정제 기준이 설계되어 있는가? [1-2-라-5-02] - 코드 변환, 형식 변환, 암호화·복호화 적용 기준 정의 여부 - 오류값, 누락값, 중복값 처리 기준 반영 여부 - 변환 후 업무적 의미가 유지되는지 검증 기준 정의 여부 |
|  | 03. 스키마 변경 시 복제 영향 관리 방안이 마련되어 있는가? [1-2-라-5-03] - 테이블·컬럼 추가·변경·삭제 시 복제 설정 변경 절차 정의 여부 - 스키마 변경에 따른 애플리케이션 영향 검토 여부 - 변경 후 복제 재검증 기준 반영 여부 |
| 6. 정합성 검증 설계 | 01. 복제 전후 데이터 정합성 검증 기준이 구체적으로 설계되어 있는가? [1-2-라-6-01] - 건수, 합계, 키값, 상태값, 참조관계 비교 기준 정의 여부 - 테이블별·업무별·중요 데이터별 검증 수준 차등 적용 여부 - 정합성 불일치 허용 기준과 예외 승인 기준 정의 여부 |
|  | 02. 실시간 또는 주기적 정합성 점검 방안이 마련되어 있는가? [1-2-라-6-02] - 복제 상태 모니터링과 정합성 점검 주기 정의 여부 - 체크섬, 해시, 샘플링, 증분 비교 등 검증 방식 반영 여부 - 정합성 오류 발생 시 자동 탐지 및 알림 기준 정의 여부 |
| 7. 충돌 및 중복 처리 설계 | 01. 양방향 또는 병행 운영 시 데이터 충돌 처리 기준이 마련되어 있는가? [1-2-라-7-01] - 동일 데이터 동시 변경 시 우선순위 기준 정의 여부 - 원천 우선, 최신 변경 우선, 업무 승인 기반 처리 등 정책 정의 여부 - 충돌 발생 시 알림, 보류, 수작업 승인 절차 반영 여부 |
|  | 02. 중복 반영 및 누락 방지 방안이 설계되어 있는가? [1-2-라-7-02] - 변경분 식별 키, 타임스탬프, 로그 시퀀스 관리 여부 - 재처리 시 중복 반영 방지 기준 정의 여부 - 누락 데이터 탐지 및 보정 절차 반영 여부 |
|  | 03. 복제 실패 후 재처리 기준이 정의되어 있는가? [1-2-라-7-03] - 실패 구간 재시작, 부분 재처리, 전체 재처리 기준 정의 여부 - 재처리 후 정합성 재검증 절차 반영 여부 - 반복 오류 원인분석 및 조치 기준 정의 여부 |
| 8. 성능 및 부하 영향 설계 | 01. 복제·동기화로 인한 원천 시스템과 대상 시스템의 성능 영향이 분석되었는가? [1-2-라-8-01] - 원천 DB 로그 증가, CPU·메모리·I/O 부하 분석 여부 - 대상 DB 반영 부하, 인덱스 영향, Lock 발생 가능성 검토 여부 - 업무 피크 시간대 복제 부하 영향 검토 여부 |
|  | 02. 복제 처리 성능 기준이 정량적으로 정의되어 있는가? [1-2-라-8-02] - 초당 처리 건수, 반영 지연시간, 큐 적체 허용 기준 정의 여부 - 대량 변경분 발생 시 처리 기준 반영 여부 - 성능 미달 시 튜닝·증설·분할 처리 방안 정의 여부 |
| 9. 모니터링 및 장애 대응 설계 | 01. 복제·동기화 상태를 모니터링할 수 있도록 설계되어 있는가? [1-2-라-9-01] - 복제 상태, 지연시간, 큐 적체, 오류 건수 모니터링 항목 정의 여부 - 임계치, 알림 대상, 알림 방식 정의 여부 - 모니터링 결과 보고 주기와 담당자 정의 여부 |
|  | 02. 복제 장애 후 데이터 정합성 복구 절차가 설계되어 있는가? [1-2-라-9-02] - 장애 구간 식별 및 변경분 재반영 기준 정의 여부 - 복구 후 정합성 검증 기준 반영 여부 - 장애 조치 결과와 재발방지 대책 관리 여부 |
| 10. 리허설 및 전환 검증 설계 | 01. 복제·동기화 리허설 계획이 구체적으로 설계되어 있는가? [1-2-라-10-01] - 초기 적재, 변경분 동기화, 장애 복구 리허설 범위 정의 여부 - 리허설 일정, 데이터 규모, 담당자, 검증 기준 정의 여부 - 리허설 결과보고서와 보완 조치 기준 반영 여부 |
| 12. 산출물 및 증적관리 | 01. 복제·동기화 관련 산출물이 정의되어 있는가? [1-2-라-12-01] - 복제설계서, 동기화계획서, 매핑정의서, 정합성 검증계획서 작성 여부 - 리허설 결과서, 복제 모니터링 결과, 오류 조치내역 산출물 정의 여부 - 산출물별 작성자, 검토자, 승인자 지정 여부 |
|  | 02. 복제 결과와 정합성 검증 결과가 증적으로 관리되도록 설계되어 있는가? [1-2-라-12-02] - 복제 성공·실패 로그 보관 기준 정의 여부 - 정합성 비교 결과, 오류 목록, 조치 결과 관리 여부 - 최종 전환 승인 근거로 활용 가능한 증적 확보 여부 |

마. 클라우드 인프라

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 목표 인프라 아키텍처 설계 | 01. 클라우드 전환 대상 시스템의 목표 인프라 아키텍처가 요구사항에 맞게 설계되어 있는가? [1-2-마-1-01] - 업무시스템별 서버, 스토리지, 네트워크, 보안 구성 반영 여부 - 운영, 개발, 검증, DR 환경 구분 여부 - 현행 인프라와 목표 클라우드 인프라 간 차이 반영 여부 |
|  | 02. Web/WAS/DB, 배치, 연계, 관리 서버 등 주요 구성요소가 적정하게 배치되어 있는가? [1-2-마-1-02] - 업무 특성별 서버 역할 분리 여부 - 중요 업무와 일반 업무의 자원 분리 여부 - 장애 전파 방지를 위한 구성요소 격리 여부 |
|  | 03. 인프라 구성도와 상세 설계서 간 정합성이 확보되어 있는가? [1-2-마-1-03] - 서버명, IP, 자원규격, 연결관계 일치 여부 - 네트워크·보안 설계와 인프라 설계 간 불일치 여부 - 구성 변경 이력 및 설계 승인 여부 |
| 2. 컴퓨팅 자원 설계 | 01. 업무 처리량과 성능 요구사항을 반영하여 컴퓨팅 자원이 산정되어 있는가? [1-2-마-2-01] - vCPU, 메모리, 인스턴스 수량 산정 기준 확인 - 사용자 수, 동시접속자 수, 트랜잭션량 반영 여부 - 피크 시간, 월말·연말 처리, 대량 배치 부하 반영 여부 |
|  | 02. 컴퓨팅 자원의 확장 및 축소 기준이 설계되어 있는가? [1-2-마-2-02] - 수평확장, 수직확장 적용 기준 정의 여부 - 오토스케일링 적용 대상과 임계치 정의 여부 |
|  | 03. 업무 중요도에 따라 컴퓨팅 자원이 적절히 분리·할당되어 있는가? [1-2-마-2-03] - 핵심 업무와 비핵심 업무 자원 분리 여부 - 운영·검증·개발 환경 자원 분리 여부 |
| 3. 스토리지 및 백업 인프라 설계 | 01. 스토리지 구성과 용량이 데이터 특성에 맞게 설계되어 있는가? [1-2-마-3-01] - 블록, 파일, 오브젝트 스토리지 적용 기준 확인 - DB, 첨부파일, 로그, 백업 데이터별 저장소 구분 여부 - 용량 증가율, 보관기간, IOPS 요구사항 반영 여부 |
|  | 02. 백업 대상, 주기, 보관기간, 복구 방식이 명확히 설계되어 있는가? [1-2-마-3-02] - 서버, DB, 파일, 설정정보, 로그 백업 대상 정의 여부 - 일·주·월 백업 주기 및 보관정책 반영 여부 - 백업 데이터의 보관 위치와 접근권한 정의 여부 |
| 4. 고가용성 및 이중화 설계 | 01. 주요 인프라 구성요소의 고가용성 구조가 설계되어 있는가? [1-2-마-4-01] - 서버, DB, 스토리지, 네트워크 이중화 여부 - Load Balancer, 이중 NIC, 다중 AZ/Zone 적용 여부 - 중요도별 가용성 수준 차등 적용 여부 |
|  | 02. 단일 장애점(SPOF)이 식별되고 제거 방안이 반영되어 있는가? [1-2-마-4-02] - 단일 서버, 단일 스토리지, 단일 회선 위험 식별 여부 - 장애 시 우회 경로 또는 대체 자원 설계 여부 - SPOF 제거 불가 항목의 예외 사유와 대응방안 명시 여부 |
| 5. 성능 및 용량 설계 | 01. 인프라 성능 목표와 측정 기준이 정량적으로 설계되어 있는가? [1-2-마-5-01] - CPU, 메모리, 디스크, 네트워크 사용률 기준 정의 여부 - 응답시간, 처리량, 동시사용자 기준 반영 여부 - 성능시험 시나리오와 합격 기준 정의 여부 |
|  | 02. 용량 산정이 현재 사용량과 향후 증가량을 반영하고 있는가? [1-2-마-5-02] - 현행 자원 사용량 분석 결과 반영 여부 - 데이터 증가율, 로그 증가율, 백업 용량 증가 반영 여부 - 용량 부족 예상 시 증설 기준과 절차 정의 여부 |
| 6. 네트워크 인프라 연계 설계 | 01. 클라우드 인프라와 내·외부 시스템 간 네트워크 연결 구조가 설계되어 있는가? [1-2-마-6-01] - VPC, 서브넷, 라우팅, NAT, DNS 구성 반영 여부 - 내부망, 외부망, 관리망, 연계망 구분 여부 - 온프레미스, 외부기관, 공통기반 연계 구조 반영 여부 |
|  | 02. 인프라 관점의 IP, 포트, 방화벽 요구사항이 설계에 반영되어 있는가? [1-2-마-6-02] - 서버별 IP, 포트, 프로토콜 정의 여부 - 방화벽 정책, 보안그룹, ACL 반영 여부 - 포트 허용 신청 및 검증 절차 정의 여부 |
|  | 03. 네트워크 성능 및 안정성 확보 방안이 설계되어 있는가? [1-2-마-6-03] - 대역폭, 지연시간, 패킷 손실 기준 정의 여부 - 이중회선, 우회경로, 장애전환 방안 반영 여부 - 대용량 데이터 이관 또는 배치 시 네트워크 부하 검토 여부 |
| 7. 인프라 보안 설계 | 01. 클라우드 인프라 보안 설정 기준이 설계에 반영되어 있는가? [1-2-마-7-01] - OS 보안설정, 계정정책, 패치 기준 정의 여부 - 불필요 서비스 차단, 기본 계정 제거 여부 - 서버 접근통제와 관리자 권한 관리 기준 반영 여부 |
| 8. 인프라 구축 및 검증 설계 | 01. 클라우드 인프라 구축 절차가 실행 가능한 수준으로 설계되어 있는가? [1-2-마-8-01] - 서버 생성, 스토리지 연결, 네트워크 구성, 보안정책 적용 순서 정의 여부 - 작업 담당자, 작업 시간, 승인자 명시 여부 - 구축 전·중·후 점검항목 정의 여부 |
|  | 02. 인프라 구성 검증 항목이 구체적으로 정의되어 있는가? [1-2-마-8-02] - 자원규격, OS, 네트워크, 방화벽, 접근권한 검증 여부 - 백업, 모니터링, 로그수집, 보안설정 검증 항목 반영 여부 - 구축 결과와 설계서 간 일치 여부 확인 기준 |
|  | 03. 통합테스트와 성능시험에 인프라 검증 항목이 포함되어 있는가? [1-2-마-8-03] - 사용자 시나리오 기반 인프라 성능 검증 여부 - 연계시스템 접속 및 호환성 검증 여부 - 부하, 장애전환, 백업복구 시험 반영 여부 |

바. 네트워크 및 보안

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 목표 네트워크 아키텍처 설계 | 01. 클라우드 전환 후 목표 네트워크 아키텍처가 요구사항에 맞게 설계되어 있는가? [1-2-바-1-01] - VPC/VNet, 서브넷, 라우팅, NAT, DNS 구성 반영 여부 - 내부망, 외부망, 관리망, 연계망 분리 설계 여부 - 운영, 개발, 검증, DR 환경별 네트워크 분리 여부 |
|  | 02. 현행 네트워크와 목표 클라우드 네트워크 간 연결 구조가 명확히 설계되어 있는가? [1-2-바-1-02] - 온프레미스–클라우드 간 연결 방식 정의 여부 - 전용회선, VPN, Peering, 보안터널 적용 여부 - 네트워크 경로, 라우팅, 게이트웨이 구성 명확성 확인 |
|  | 03. 네트워크 구성도와 상세 설계서 간 정합성이 확보되어 있는가? [1-2-바-1-03] - IP 대역, 서브넷, 라우팅, 방화벽 정책 일치 여부 - 서버 구성도, 보안설계서, 연계설계서 간 불일치 여부 - 변경 이력과 승인 이력 관리 여부 |
| 2. IP·DNS· 도메인 변경 설계 | 01. IP 변경 대상과 변경 방식이 설계 산출물에 명확히 반영되어 있는가? [1-2-바-2-01] - 서버별, 서비스별, 연계별 IP 변경 대상 식별 여부 - 사설 IP, 공인 IP, VIP, NAT IP 적용 기준 정의 여부 - IP 변경에 따른 애플리케이션·연계 영향 반영 여부 |
|  | 02. DNS, 도메인, URL 변경 방안이 설계되어 있는가? [1-2-바-2-02] - 내부 DNS, 외부 DNS, 도메인 변경 대상 식별 여부 - 서비스 URL, Callback URL, API Endpoint 변경 반영 여부 - DNS 전환 시점, TTL 조정, 전파 확인 절차 정의 여부 |
| 3. 라우팅 및 트래픽 흐름 설계 | 01. 업무 트래픽 흐름이 목표 구조에 맞게 설계되어 있는가? [1-2-바-3-01] - 사용자–LB–Web/WAS–DB 구간 트래픽 흐름 정의 여부 - 내부망·외부망·관리망 간 통신 경로 구분 여부 - 대외기관, 공통기반, 보안관제 연계 경로 반영 여부 |
|  | 02. 트래픽 집중 및 병목 가능성에 대한 대응방안이 설계되어 있는가? [1-2-바-3-02] - 대량 배치, 데이터 이관, 외부연계 구간 병목 분석 여부 - 대역폭, 지연시간, 패킷 손실 기준 반영 여부 - 병목 발생 시 우회, 증설, 제한 정책 반영 여부 |
| 4. 방화벽 및 보안그룹 정책 설계 | 01. 방화벽 정책과 보안그룹 규칙이 최소허용 원칙에 따라 설계되어 있는가? [1-2-바-4-01] - 출발지, 목적지, 포트, 프로토콜, 허용 사유 정의 여부 - Any 정책, 과도한 포트 허용, 불필요한 양방향 허용 여부 - 업무별·시스템별 필요한 통신만 허용하도록 설계되었는지 확인 |
| 5. Load Balancer 및 접속경로 설계 | 01. 서비스 접속을 위한 Load Balancer 구성이 적정하게 설계되어 있는가? [1-2-바-5-01] - L4/L7 Load Balancer 적용 대상 정의 여부 - VIP, Pool, Health Check, Session Persistence 설정 여부 - 장애 시 트래픽 우회 및 자동 제외 기준 반영 여부 |
|  | 02. 외부 사용자와 내부 사용자의 접속 경로가 명확히 구분되어 있는가? [1-2-바-5-02] - 인터넷 접속, 내부 업무망 접속, 관리자 접속 경로 구분 여부 - WAF, Reverse Proxy, API Gateway 등 보안 접점 반영 여부 - 외부 노출 서비스와 내부 서비스 분리 여부 |
| 6. 연계시스템 네트워크 설계 | 01. 클라우드 전환으로 영향을 받는 연계시스템이 식별되고 네트워크 변경 설계가 반영되어 있는가? [1-2-바-6-01] - 내부 시스템, 외부기관, 공통기반, 인증, 문자, 메일 등 연계 대상 반영 여부 - API, EAI, ESB, 파일 송수신, DB Link 등 연계 방식 정의 여부 - 연계별 IP, 포트, 프로토콜, 인증방식, 송수신 주기 반영 여부 |
|  | 02. 연계 송수신 경로와 보안정책이 적정하게 설계되어 있는가? [1-2-바-6-02] - 연계별 통신흐름도 작성 여부 - 방화벽, 보안그룹, VPN, 암호화 전송 반영 여부 - 연계기관과의 포트·IP 변경 협의 결과 반영 여부 |
| 7. 보안성 검토 및 보안기준 반영 | 01. 클라우드 전환 대상 정보자원에 대한 보안성 검토 결과가 설계에 반영되어 있는가? [1-2-바-7-01] - 보안성 검토 대상 시스템과 자료 준비 여부 - 구성도, 통신흐름도, 보안대책서 반영 여부 - 검토 결과에 따른 조치계획 설계 반영 여부 |
|  | 02. 국가 정보보안 기준 또는 발주기관 보안 기준이 설계에 반영되어 있는가? [1-2-바-7-02] - 망분리, 접근통제, 암호화, 로그관리 기준 반영 여부 - 개인정보 및 중요정보 보호 요구사항 반영 여부 - 보안 예외 사항의 승인 및 보완대책 명시 여부 |
|  | 03. 보안 요구사항과 네트워크 설계 간 정합성이 확보되어 있는가? [1-2-바-7-03] - 보안정책과 통신흐름 간 불일치 여부 - 접근권한과 네트워크 허용 범위 간 과다 허용 여부 - 보안설계서와 인프라·애플리케이션 설계서 간 일관성 확인 |
| 8. 접근통제 및 권한관리 설계 | 01. 사용자·운영자·관리자별 접근통제 체계가 설계되어 있는가? [1-2-바-8-01] - 사용자, 운영자, 개발자, 관리자 권한 구분 여부 - 역할 기반 접근통제, 최소권한 원칙 반영 여부 - 중요 시스템 접근 시 승인·기록·점검 절차 반영 여부 |
|  | 02. 클라우드 계정 및 IAM 권한 관리가 설계되어 있는가? [1-2-바-8-02] - 계정 생성, 변경, 회수 절차 정의 여부 - Root/Admin 권한 사용 통제 여부 - 권한 변경 이력 및 정기 권한 점검 기준 반영 여부 |
|  | 03. DB·서버·애플리케이션 접근권한 간 정합성이 확보되어 있는가? [1-2-바-8-03] - OS 계정, DB 계정, 애플리케이션 관리자 계정 관리 기준 정의 여부 - 공용계정 사용 제한 및 개인별 계정 사용 여부 - 퇴직·전보·계약종료 시 권한 회수 절차 반영 여부 |
| 9. 암호화 및 중요정보 보호 설계 | 01. 전송구간 및 저장구간 암호화 방안이 설계되어 있는가? [1-2-바-9-01] - TLS/SSL, VPN, 전용회선 암호화 적용 여부 - DB 암호화, 파일 암호화, 스토리지 암호화 반영 여부 - 암호화 적용 대상과 예외 대상 구분 여부 |
|  | 02. 암호키와 인증서 관리 방안이 설계되어 있는가? [1-2-바-9-02] - 키 생성, 보관, 교체, 폐기 절차 정의 여부 - 인증서 발급, 갱신, 만료 관리 기준 반영 여부 - 키 접근권한 및 키 관리 책임자 지정 여부 |
|  | 03. 개인정보 및 중요정보 보호조치가 설계에 반영되어 있는가? [1-2-바-9-03] - 개인정보, 고유식별정보, 민감정보 식별 여부 - 마스킹, 비식별화, 접근제한 적용 기준 반영 여부 - 중요정보 처리 로그와 접근기록 보관 기준 정의 여부 |
| 10. 취약점 점검 및 보안조치 설계 | 01. 보안 취약점 점검 대상과 기준이 설계되어 있는가? [1-2-바-10-01] - 서버, OS, DB, Web/WAS, 애플리케이션, 네트워크 장비 점검 대상 정의 여부 - 웹 취약점, 인프라 취약점, 계정·권한 점검 기준 반영 여부 - 보안설정 점검 기준과 점검 도구 적용 여부 |
|  | 02. 취약점 조치와 재점검 절차가 설계되어 있는가? [1-2-바-10-02] - 위험도별 조치기한 정의 여부 - 조치 불가 항목의 예외 승인 및 보완통제 반영 여부 - 재점검 결과와 조치 완료 증적 확보 기준 정의 여부 |
| 11. 보안관제 및 침해대응 설계 | 01. 클라우드 환경의 보안관제 대상과 기준이 설계되어 있는가? [1-2-바-11-01] - 관제 대상 시스템, 로그, 이벤트, 경보 기준 정의 여부 - 보안관제센터 또는 통합관제시스템 연계 여부 - 경보 등급과 대응 우선순위 정의 여부 |
| 12. 네트워크 및 보안 테스트 설계 | 01. 보안 취약점 점검과 조치확인 절차가 테스트 계획에 반영되어 있는가? [1-2-바-12-01] - 취약점 점검, 모의해킹, 보안설정 점검 대상 정의 여부 - 조치 후 재점검 및 승인 기준 정의 여부 - 오픈 전 보안 필수 점검 완료 기준 반영 여부 |

3. 종료 단계

가. 사업관리 및 품질보증

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 과업 이행 및 범위 완료 확인 | 01. 계약·제안·요구사항 기준의 클라우드 전환 과업이 완료되었는가? [1-3-가-1-01] - RFP, 제안서, 계약서, 요구사항정의서 대비 과업 이행 여부 - 클라우드 전환 대상 시스템, 서비스, 인프라, 데이터, 연계 범위 완료 여부 - 과업 누락, 미완료, 제외, 보류 항목 식별 여부 |
|  | 02. 변경 또는 추가 과업이 승인된 범위 내에서 완료되었는가? [1-3-가-1-02] - 변경요청서, 승인내역, 반영결과 확인 - 변경에 따른 일정·비용·품질 영향 반영 여부 - 승인되지 않은 임의 변경 또는 구두 변경 여부 |
|  | 03. 전환 제외 또는 미완료 항목에 대한 후속 조치계획이 마련되어 있는가? [1-3-가-1-03] - 제외 대상과 제외 사유 명확화 여부 - 잔여 과업의 조치 일정, 담당자, 승인자 정의 여부 - 운영 중 조치가 필요한 항목의 위험도 검토 여부 |
| 2. 일정 및 진척 완료 관리 | 01. 종료단계 기준으로 전체 전환 일정이 계획 대비 완료되었는가? [1-3-가-2-01] - 요구정의, 설계, 구축, 테스트, 전환, 안정화 일정 완료 여부 - 지연 항목과 지연 사유 정리 여부 - 지연에 따른 서비스 오픈·운영 영향 분석 여부 |
|  | 02. 종료단계 주요 마일스톤과 승인 절차가 완료되었는가? [1-3-가-2-02] - 통합테스트 완료, 데이터 이관 완료, 보안점검 완료, 서비스 오픈 승인 여부 - Go/No-Go 판단 결과와 승인 근거 확보 여부 - 단계 종료 승인회의 또는 검수회의 수행 여부 |
|  | 03. 잔여 일정과 후속 안정화 일정이 관리되고 있는가? [1-3-가-2-03] - 안정화 기간, 기술지원 기간, 하자보수 또는 후속 조치 일정 확인 - 운영 이관 이후 잔여 이슈 처리 계획 수립 여부 - 완료 기준과 종료 기준 간 불일치 여부 |
| 3. 산출물 완전성 및 품질 확인 | 01. 종료단계 필수 산출물이 누락 없이 작성·승인되었는가? [1-3-가-3-01] - 완료보고서, 전환결과보고서, 테스트결과서, 이관결과서 작성 여부 - 보안점검결과서, 성능시험결과서, 운영전환계획서, 인수인계서 작성 여부 - 산출물별 작성자, 검토자, 승인자 확인 |
|  | 02. 최종 산출물 간 내용의 일관성과 정합성이 확보되어 있는가? [1-3-가-3-02] - 시스템명, IP, 구성정보, 계정, 포트, 연계정보 일치 여부 - 설계서, 구축결과서, 테스트결과서, 운영매뉴얼 간 불일치 여부 - 변경 이력이 최종 산출물에 반영되었는지 확인 |
|  | 03. 산출물이 운영 가능한 수준으로 구체화되어 있는가? [1-3-가-3-03] - 운영자가 활용 가능한 절차, 기준, 담당자, 연락체계 포함 여부 - 장애·변경·백업·복구·보안·모니터링 절차 포함 여부 - 운영조직 검토 및 승인 여부 |
| 4. 요구사항 충족 및 추적성 확인 | 01. 요구사항별 최종 이행 여부가 검증되었는가? [1-3-가-4-01] - 요구사항 추적표 기준 이행 완료 여부 - 미충족, 부분 충족, 대체 충족 항목 식별 여부 - 미충족 요구사항의 조치계획 및 승인 여부 |
|  | 02. 요구사항–설계–구축–테스트–검수 간 추적성이 확보되어 있는가? [1-3-가-4-02] - 요구사항별 설계 반영, 구축 결과, 테스트 결과 매핑 여부 - 테스트 미수행 또는 검증 누락 요구사항 존재 여부 - 검수 기준과 요구사항 간 정합성 확인 |
|  | 03. 요구사항 변경 사항이 최종 결과에 반영되었는가? [1-3-가-4-03] - 변경요청별 승인·반영·검증 결과 확인 - 변경사항이 관련 산출물과 테스트 항목에 반영되었는지 확인 - 변경 미반영 항목의 후속 조치계획 확인 |
| 5. 통합테스트 및 결함 조치 확인 | 01. 사용자 환경 기반 통합테스트가 계획대로 수행되었는가? [1-3-가-5-01] - 주요 업무 시나리오 기반 통합시험 수행 여부 - 애플리케이션, 데이터, 연계, 네트워크, 보안 포함 여부 - 테스트 결과와 합격 기준 충족 여부 |
|  | 02. 테스트 결함이 조치되고 재검증되었는가? [1-3-가-5-02] - 결함 목록, 등급, 담당자, 조치기한 관리 여부 - 중대·치명 결함 조치 완료 여부 - 조치 후 재시험 및 승인 결과 확보 여부 |
|  | 03. 미조치 결함 또는 보류 결함의 운영 영향이 검토되었는가? [1-3-가-5-03] - 미조치 결함의 사유와 위험도 분석 여부 - 운영 중 조치계획, 담당자, 완료기한 정의 여부 - 오픈 승인 시 보류 결함 수용 여부 확인 |
| 6. 서비스 전환 및 안정화 확인 | 01. 서비스 전환이 승인 기준에 따라 정상 완료되었는가? [1-3-가-6-01] - 서비스 오픈 조건과 Go/No-Go 기준 충족 여부 - 오픈 승인자, 승인일시, 승인 근거 확보 여부 - 오픈 후 핵심 업무 정상성 확인 여부 |
|  | 02. 서비스 안정화 활동이 적정하게 수행되었는가? [1-3-가-6-02] - 안정화 기간, 지원 인력, 비상연락망 운영 여부 - 장애·문의·결함 접수 및 처리 현황 관리 여부 - 안정화 종료 기준과 종료 승인 여부 |
|  | 03. 애플리케이션 및 상용SW 기술지원이 적정하게 제공되고 있는가? [1-3-가-6-03] - 상용SW 공급사, CSP/MSP, 수행사 기술지원 체계 확인 - 장애 발생 시 지원 절차와 조치 이력 확인 - 기술지원 종료 후 운영조직 대응 가능성 확인 |
| 7. 운영 인수인계 및 운영준비 확인 | 01. 운영조직에 필요한 산출물과 운영정보가 인계되었는가? [1-3-가-7-01] - 구성도, 계정·권한, IP·포트, 연계정보, 운영매뉴얼 인계 여부 - 백업·복구 절차, 장애대응 절차, 변경관리 절차 인계 여부 - 인수인계 확인서와 운영조직 승인 여부 |
|  | 02. 운영조직이 클라우드 전환 결과를 운영할 준비가 되어 있는가? [1-3-가-7-02] - 운영자 교육, 관리자 교육, 보안교육 수행 여부 - 운영도구, 모니터링, 접근권한, 보고체계 준비 여부 - 운영조직의 미숙지 또는 운영 공백 위험 확인 |
| 8. 위험·이슈 및 잔여사항 관리 | 01. 종료단계 기준 잔여 위험과 이슈가 식별되어 있는가? [1-3-가-8-01] - 미해결 결함, 보안 예외, 성능 미달, 운영 미숙 항목 식별 여부 - 잔여 위험별 영향도, 담당자, 조치기한 정의 여부 - 운영 전환 후 추적관리 방안 마련 여부 |
|  | 02. 장애·결함·이슈 조치 이력이 관리되고 있는가? [1-3-가-8-02] - 이슈 목록, 조치 내역, 조치 결과, 승인 이력 확인 - 반복 장애 또는 재발 이슈에 대한 원인분석 여부 - 재발방지 대책 수립 여부 |
|  | 03. 운영 중 조치가 필요한 항목이 공식적으로 인계되었는가? [1-3-가-8-03] - 잔여 이슈 인수인계서 작성 여부 - 운영조직, 수행사, CSP/MSP 간 조치 책임 명확화 여부 - 후속 조치 완료 확인 체계 수립 여부 |
| 9. 검수 및 단계 종료 승인 | 01. 검수 기준에 따라 최종 검수가 수행되었는가? [1-3-가-9-01] - 검수 기준, 검수 항목, 검수 증적 확보 여부 - 과업 완료, 산출물 완료, 시험 완료, 이관 완료 확인 여부 - 검수 결과와 보완 요청사항 관리 여부 |
|  | 02. 단계 종료 또는 사업 종료 승인 근거가 확보되었는가? [1-3-가-9-02] - 완료보고서, 감리 조치결과, 검수확인서 등 승인자료 확보 여부 - 미완료 항목에 대한 조건부 승인 여부 확인 - 종료 승인권자와 승인 절차 확인 |
|  | 03. 감리 지적사항과 시정조치가 완료되었는가? [1-3-가-9-03] - 감리 지적사항별 조치계획과 조치결과 확인 - 미조치 사항의 사유와 후속 조치계획 확인 - 시정조치 확인 증적 확보 여부 |

나. 애플리케이션 및 상용 SW 전환

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 애플리케이션 전환 완료 확인 | 01. 클라우드 전환 대상 애플리케이션이 계획된 범위대로 전환 완료되었는가? [1-3-나-1-01] - 전환 대상 업무시스템, 응용프로그램, 배치 프로그램 전환 완료 여부 - 전환 제외 또는 보류 대상의 사유와 후속 조치계획 확인 - 전환 결과보고서와 실제 운영환경 구성 간 일치 여부 |
|  | 02. 애플리케이션 수정사항이 최종 운영환경에 정상 반영되었는가? [1-3-나-1-02] - IP, URL, 포트, 경로, 설정파일 변경사항 반영 여부 - 플랫폼 변경에 따른 소스 수정, 환경설정 변경 완료 여부 - 수정 전후 변경 이력과 승인 이력 확보 여부 |
|  | 03. 전환 후 애플리케이션 주요 기능이 정상 동작하는가? [1-3-나-1-03] - 로그인, 조회, 등록, 수정, 삭제, 승인 등 핵심 기능 정상 여부 - 사용자 권한별 화면 및 기능 정상 여부 - 오류 발생 기능과 미조치 기능의 조치계획 확인 |
| 2. Web/WAS/DB 서버 SW 이관 결과 확인 | 01. Web/WAS/DB 서버 소프트웨어가 정상적으로 이관·재설치·변경되었는가? [1-3-나-2-01] - Web, WAS, DB 서버 SW 설치 및 기동 상태 확인 - 버전, 패치, 모듈, 라이브러리 적용 결과 확인 - 설계서와 실제 설치 환경 간 일치 여부 |
|  | 02. 기존 운영환경 설정값이 클라우드 환경에 정상 반영되었는가? [1-3-나-2-02] - 커넥션풀, 세션, JVM 옵션, 로그 설정 반영 여부 - DB 접속정보, 파일 경로, 업로드 경로, 임시 디렉터리 설정 확인 - 인증서, 보안모듈, 환경변수, 배포설정 반영 여부 |
|  | 03. Web-WAS-DB 간 연동이 정상적으로 검증되었는가? [1-3-나-2-03] - Web-WAS-B 연결성 및 트랜잭션 처리 정상 여부 - DB 접속 오류, 세션 오류, Timeout 오류 발생 여부 - 장애 발생 시 로그 확인 및 조치 결과 확인 |
| 3. 상용SW 전환 및 라이선스 확인 | 01. 상용SW가 클라우드 운영환경에서 정상 설치·기동되고 있는가? [1-3-나-3-01] - 검색엔진, 리포팅 도구, 보안솔루션, 모니터링 도구 등 정상 기동 여부 - 상용SW별 설치 위치, 버전, 패치 상태 확인 - 상용SW 기능 정상 동작 및 업무시스템 연동 여부 |
|  | 02. 상용SW 라이선스가 클라우드 환경에서 유효하게 적용되었는가? [1-3-나-3-02] - CPU, Core, VM, Instance, 사용자 수 기준 라이선스 적정성 확인 - 라이선스 만료일, 사용범위, 계약조건 확인 - 클라우드 전환에 따른 추가 라이선스 또는 계약 변경 반영 여부 |
|  | 03. 상용SW 공급사의 기술지원 체계가 운영단계에 적합하게 확보되었는가? [1-3-나-3-03] - 장애 대응, 패치, 업그레이드, 문의 지원 절차 확인 - 공급사, 수행사, 운영조직 간 지원 책임 범위 확인 - 안정화 기간 및 운영 이후 기술지원 연락체계 확인 |
| 4. 배포 및 운영환경 반영 확인 | 01. 애플리케이션 배포가 승인된 절차에 따라 완료되었는가? [1-3-나-4-01] - 배포파일, 설정파일, 라이브러리, 스크립트 반영 여부 - 배포 승인, 배포 일시, 배포 담당자, 검증 결과 기록 여부 - 운영환경과 검증환경 간 배포 버전 일치 여부 |
|  | 02. 배포 후 정상성 점검이 수행되었는가? [1-3-나-4-02] - 서비스 기동, 화면 접속, 주요 기능 수행 결과 확인 - 오류로그, 시스템로그, 애플리케이션 로그 점검 여부 - 배포 후 결함 발생 시 조치 및 재배포 이력 확인 |
| 5. 배치 및 스케줄러 전환 결과 확인 | 01. 배치 프로그램과 스케줄러가 클라우드 환경에서 정상 전환되었는가? [1-3-나-5-01] - 정기·수시·대용량 배치 프로그램 반영 여부 - Cron, 스케줄러, Shell, SQL, 파일 송수신 스크립트 전환 여부 - 배치 수행 서버, 수행 시간, 선후행 관계 적용 여부 |
|  | 02. 배치 처리 결과가 정상적으로 검증되었는가? [1-3-나-5-02] - 배치 실행 성공 여부와 처리 건수 확인 - 배치 처리시간, 실패 건수, 오류 로그 점검 여부 - 파일 생성, 데이터 갱신, 후속 연계 처리 정상 여부 |
|  | 03. 배치 장애 발생 시 재처리 및 운영 대응 절차가 마련되어 있는가? [1-3-나-5-03] - 배치 실패 시 재실행, 중복방지, 수동처리 기준 확인 - 운영자 알림, 장애 등록, 조치 이력 관리 여부 - 월말·연말 등 대량 배치 시 대응계획 확인 |
| 6. 연계 애플리케이션 전환 결과 확인 | 01. 클라우드 전환으로 영향을 받는 연계 애플리케이션 변경이 완료되었는가? [1-3-나-6-01] - 내부 시스템, 외부기관, 공통기반, 인증, 문자, 메일 등 연계 변경 완료 여부 - API, EAI, ESB, 파일, DB Link, 배치 연계 설정 반영 여부 - IP, URL, 포트, 인증정보, 전문 변경사항 반영 여부 |
|  | 02. 연계 송수신이 정상적으로 검증되었는가? [1-3-나-6-02] - 정상 송수신, 오류 응답, 재처리 시나리오 검증 여부 - 전문 구조, 데이터 항목, 응답코드, 오류코드 검증 여부 - 외부기관 또는 연계기관과의 테스트 결과 확인 |
|  | 03. 연계 장애 대응 및 우회처리 방안이 운영조직에 인계되었는가? [1-3-나-6-03] - 연계 실패 시 재전송, 수동처리, 대체처리 절차 확인 - 연계 오류 로그 확인 방법과 담당자 확인 - 외부기관 장애 통보 및 협조 체계 인계 여부 |
| 7. 애플리케이션 보안 및 권한 확인 | 01. 애플리케이션 보안 요구사항이 운영환경에 정상 적용되었는가? [1-3-나-7-01] - 인증, 권한, 세션, 암호화, 개인정보 처리 기능 적용 여부 - 관리자 기능 접근통제와 권한분리 적용 여부 - 보안 설정 변경으로 인한 기능 오류 여부 확인 |
|  | 02. 상용SW 및 미들웨어 보안 설정이 적정하게 적용되었는가? [1-3-나-7-02] - 기본 계정 제거, 불필요 서비스 차단, 보안패치 적용 여부 - WAS, DBMS, 리포팅, 검색엔진 등 보안 설정 확인 - 보안 취약점 점검 결과와 조치 완료 여부 |
|  | 03. 애플리케이션 로그 및 감사추적이 정상 수집되는가? [1-3-나-7-03] - 접속로그, 오류로그, 관리자 작업로그 수집 여부 - 로그 보관기간, 접근권한, 위변조 방지 기준 적용 여부 - 장애·보안사고 발생 시 추적 가능성 확인 |
| 8. 통합테스트 및 회귀시험 결과 확인 | 01. 애플리케이션 통합테스트가 계획대로 수행되고 합격 기준을 충족하였는가? [1-3-나-8-01] - 사용자 시나리오 기반 통합시험 수행 여부 - 주요 업무 흐름, 권한별 기능, 예외처리 검증 여부 - 통합시험 결과서와 승인 이력 확인 |
|  | 02. 테스트 결함이 조치되고 재검증되었는가? [1-3-나-8-02] - 결함 등급, 조치 담당자, 조치기한 관리 여부 - 중대·치명 결함 조치 완료 여부 - 미조치 결함의 운영 영향과 후속 조치계획 확인 |
| 9. 성능 및 호환성 검증 확인 | 01. 클라우드 전환 후 애플리케이션 성능 목표가 충족되었는가? [1-3-나-9-01] - 응답시간, 처리량, 동시사용자, 배치 처리시간 측정 결과 확인 - 현행 대비 목표 성능 기준 충족 여부 - 성능 미달 항목의 조치 및 재시험 결과 확인 |
|  | 02. 클라우드 인프라와 애플리케이션·상용SW 간 호환성이 확보되었는가? [1-3-나-9-02] - OS, WAS, DBMS, 브라우저, 클라이언트 환경 호환성 확인 - 상용SW와 클라우드 환경 간 호환성 검증 결과 확인 - 호환성 문제 발생 시 조치 결과와 잔여 위험 확인 |
|  | 03. 성능 병목 구간에 대한 개선 조치가 완료되었는가? [1-3-나-9-03] - DB 쿼리, 커넥션풀, 세션, 배치, 연계 병목 조치 여부 - 자원 증설, 튜닝, 설정 변경 결과 확인 - 재시험 결과와 운영 모니터링 기준 확인 |
| 10. 서비스 오픈 및 안정화 확인 | 01. 애플리케이션 서비스 오픈 조건이 충족되었는가? [1-3-나-10-01] - 주요 기능 정상, 연계 정상, 배치 정상, 오류 미발생 기준 충족 여부 - 성능, 보안, 로그, 백업 관련 오픈 기준 충족 여부 - Go/No-Go 판단 결과와 승인 근거 확인 |
|  | 02. 서비스 안정화 기간 중 애플리케이션 장애와 결함이 관리되었는가? [1-3-나-10-02] - 안정화 기간 중 장애, 오류, 문의, 결함 접수 및 처리 이력 확인 - 반복 장애 또는 주요 결함의 원인분석 여부 - 안정화 종료 기준 충족 여부 |
|  | 03. 애플리케이션 및 상용SW 기술지원이 적정하게 수행되었는가? [1-3-나-10-03] - 안정화 지원 인력, 지원 범위, 지원 시간 확인 - 상용SW 공급사 및 수행사 장애 대응 이력 확인 - 기술지원 종료 후 운영조직 대응 가능성 확인 |
| 11. 운영 인수인계 확인 | 01. 애플리케이션 운영에 필요한 산출물이 운영조직에 인계되었는가? [1-3-나-11-01] - 애플리케이션 구성도, 배포절차서, 운영매뉴얼 인계 여부 - 설정파일, 계정·권한, 배치 목록, 연계 목록 인계 여부 - 상용SW 설치정보, 라이선스 정보, 기술지원 연락처 인계 여부 |
|  | 02. 운영조직이 애플리케이션 장애·변경·배포를 수행할 준비가 되었는가? [1-3-나-11-02] - 장애 대응 절차, 변경관리 절차, 배포관리 절차 교육 여부 - 운영자 권한 부여와 관리자 계정 정리 여부 - 운영도구, 로그조회, 모니터링 사용 가능 여부 |
|  | 03. 잔여 결함과 운영 중 조치사항이 공식 인계되었는가? [1-3-나-11-03] - 잔여 결함 목록, 위험도, 조치기한, 담당자 확인 - 운영 중 조치가 필요한 설정, 패치, 개선사항 인계 여부 - 후속 조치 완료 확인 체계 수립 여부 |
| 12. 최종 산출물 및 증적 확인 | 01. 애플리케이션 및 상용SW 전환 관련 최종 산출물이 완비되었는가? [1-3-나-12-01] - 전환결과보고서, 설치결과서, 테스트결과서 작성 여부 - 상용SW 라이선스 확인서, 기술지원 확인자료 확보 여부 - 산출물별 검토·승인 이력 확인 |
|  | 02. 최종 산출물과 실제 운영환경이 일치하는가? [1-3-나-12-02] - 서버 구성, IP, 포트, URL, 계정, SW 버전 일치 여부 - 운영매뉴얼과 실제 운영절차 간 차이 여부 - 최신 변경사항이 최종 산출물에 반영되었는지 확인 |
|  | 03. 감리 지적사항 및 시정조치가 완료되었는가? [1-3-나-12-03] - 애플리케이션·상용SW 관련 감리 지적사항 조치 결과 확인 - 미조치 사항의 사유와 후속 조치계획 확인 - 시정조치 확인 증적 확보 여부 |

다. 클라우드 플랫폼

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 플랫폼 구축 완료 확인 | 01. 클라우드 플랫폼 구성요소가 설계대로 구축 완료되었는가? [1-3-다-1-01] - 컴퓨팅, 스토리지, 네트워크, 보안, 백업, 모니터링 구성 완료 여부 - IaaS, PaaS, SaaS 등 적용 대상 서비스 구성 완료 여부 - 설계서와 실제 플랫폼 구성 간 일치 여부 |
|  | 02. 운영·개발·검증·DR 등 환경별 플랫폼 구성이 정상 분리되어 있는가? [1-3-다-1-02] - 환경별 프로젝트, 테넌트, VPC, 서브넷 분리 여부 - 운영환경과 비운영환경 간 접근통제 적용 여부 - 환경 간 구성정보, 권한, 데이터 혼재 여부 확인 |
|  | 03. 플랫폼 구성 변경사항이 최종 산출물에 반영되어 있는가? [1-3-다-1-03] - 구축 중 변경된 자원, 네트워크, 보안정책 반영 여부 - 변경 승인 이력과 최종 구성정보 일치 여부 - 최신 구성도와 실제 운영환경 일치 여부 |
| 2. 플랫폼 서비스 이용환경 확인 | 01. 클라우드 정보자원을 효율적으로 이용할 수 있는 환경이 정상 구축되었는가? [1-3-다-2-01] - 프로젝트, 테넌트, 계정, 권한, 자원그룹 설정 완료 여부 - 자원 신청, 승인, 할당, 변경, 회수 절차 적용 여부 - 운영자 콘솔 또는 관리 포털 사용 가능 여부 |
|  | 02. 플랫폼 공통서비스가 정상 동작하는가? [1-3-다-2-02] - Load Balancer, DNS, API Gateway, DBaaS, 메시징 등 공통서비스 정상 여부 - 백업, 모니터링, 로그관리, 보안관리 서비스 정상 여부 - 서비스별 적용 대상 시스템과 실제 연결 상태 확인 |
|  | 03. 플랫폼 자원 사용 현황을 운영자가 확인·관리할 수 있는가? [1-3-다-2-03] - 자원 상태, 사용량, 장애, 성능 현황 조회 가능 여부 - 운영조직의 관리 권한 부여 여부 - CSP/MSP와 운영조직 간 관리 범위 명확화 여부 |
| 3. 계정·권한 및 접근통제 확인 | 01. 플랫폼 계정과 권한이 승인된 기준에 따라 설정되어 있는가? [1-3-다-3-01] - 사용자, 운영자, 관리자, 개발자 권한 구분 여부 - IAM, 역할 기반 권한, 최소권한 원칙 적용 여부 - 불필요 계정, 임시 계정, 과도한 관리자 권한 존재 여부 |
|  | 02. 계정 생성·변경·회수 절차가 운영 가능하게 마련되어 있는가? [1-3-다-3-02] - 계정 신청, 승인, 부여, 변경, 회수 절차 확인 - 퇴직·전보·계약종료 시 권한 회수 기준 확인 - 권한 변경 이력과 승인 이력 관리 여부 |
| 4. 성능 및 확장성 검증 확인 | 01. 클라우드 플랫폼 성능 목표가 충족되었는가? [1-3-다-4-01] - CPU, 메모리, 스토리지, 네트워크 성능 측정 결과 확인 - 응답시간, 처리량, 동시사용자 기준 충족 여부 - 성능 미달 항목의 조치 및 재시험 결과 확인 |
|  | 02. 플랫폼 확장성 기능이 정상 검증되었는가? [1-3-다-4-02] - 수평확장, 수직확장, 오토스케일링 동작 확인 - 확장 임계치, 알림, 자원 증설 절차 검증 여부 - 확장 시 서비스 중단 또는 성능저하 발생 여부 |
| 5. 가용성 및 장애대응 검증 확인 | 01. 플랫폼 가용성 목표가 검증되었는가? [1-3-다-5-01] - 이중화, 부하분산, 멀티존 구성 정상 여부 - 단일 장애점 제거 또는 보완대책 적용 여부 - 서비스 가용성 목표와 실제 검증 결과 비교 |
| 6. 백업·복구 및 DR 준비 확인 | 01. 플랫폼 백업 정책이 운영환경에 정상 적용되어 있는가? [1-3-다-6-01] - 백업 대상, 주기, 보관기간, 보관위치 적용 여부 - 서버, DB, 파일, 설정정보, 로그 백업 수행 여부 - 백업 실패 알림과 재수행 절차 확인 |
|  | 02. 백업 데이터의 복구 가능성이 검증되었는가? [1-3-다-6-02] - 복구시험 수행 여부 - 복구 후 데이터·서비스 정상성 확인 여부 - 복구 결과보고서와 승인 이력 확인 |
| 7. 모니터링 및 로그관리 확인 | 01. 플랫폼 모니터링 체계가 정상 구축되어 있는가? [1-3-다-7-01] - CPU, 메모리, 디스크, 네트워크, DB, 애플리케이션 모니터링 여부 - 장애, 성능저하, 용량 부족, 비용 초과 임계치 설정 여부 - 알림, 보고, 조치, 이력관리 절차 적용 여부 |
|  | 02. 운영자가 모니터링 결과를 활용할 수 있는가? [1-3-다-7-02] - 대시보드, 알림, 리포트 접근 가능 여부 - 장애 발생 시 원인분석에 필요한 로그 확보 여부 - 운영조직 대상 모니터링 사용 교육 여부 |
| 8. 통합테스트 및 호환성 확인 | 01. 플랫폼 기반 통합테스트가 계획대로 수행되었는가? [1-3-다-8-01] - 사용자 시나리오 기반 통합시험 수행 여부 - 플랫폼, 애플리케이션, 데이터, 네트워크, 보안 연계 검증 여부 - 통합시험 결과서와 승인 이력 확인 |
|  | 02. 연계시스템과의 호환성이 확보되었는가? [1-3-다-8-02] - 내부 시스템, 외부기관, 공통기반 연계 정상 여부 - API, 파일 송수신, DB 연계, 인증 연계 정상 여부 - 연계 오류 발생 시 조치 및 재검증 결과 확인 |
|  | 03. 플랫폼 서비스 간 호환성 문제가 해소되었는가? [1-3-다-8-03] - OS, WAS, DBMS, PaaS, 컨테이너, 보안솔루션 간 호환성 확인 - 호환성 문제 조치 결과와 잔여 위험 확인 - 운영 중 추가 모니터링 필요 항목 식별 여부 |
| 9. 운영 인수인계 및 교육 확인 | 01. 플랫폼 운영에 필요한 산출물이 운영조직에 인계되었는가? [1-3-다-9-01] - 플랫폼 구성도, 자원 목록, 계정·권한 정보 인계 여부 - 운영절차서, 장애대응 절차서, 백업·복구 절차서 인계 여부 - 모니터링, 로그관리, 비용관리 기준 인계 여부 |
|  | 02. 운영조직이 플랫폼을 운영할 준비가 되었는가? [1-3-다-9-02] - 운영자 교육, 관리자 교육, 보안교육 수행 여부 - 관리 콘솔, 모니터링, 로그조회, 비용관리 도구 사용 가능 여부 - 운영조직의 역할과 책임 숙지 여부 |
|  | 03. 잔여 이슈와 후속 조치사항이 공식 인계되었는가? [1-3-다-9-03] - 잔여 결함, 성능 미달, 보안 예외, 운영 미숙 항목 확인 - 조치 담당자, 조치기한, 추적관리 기준 확인 - 운영 중 조치 결과 확인 체계 수립 여부 |
| 10. 안정화 및 최종 승인 확인 | 01. 서비스 안정화 기간 중 플랫폼 운영상태가 안정적으로 관리되었는가? [1-3-다-10-01] - 장애, 성능저하, 자원부족, 보안이벤트 관리 여부 - 안정화 기간 중 주요 품질지표 모니터링 여부 - 반복 장애 또는 주요 이슈 원인분석 여부 |
|  | 02. 플랫폼 안정화 종료 기준이 충족되었는가? [1-3-다-10-02] - 장애 건수, 응답시간, 가용성, 미조치 결함 기준 충족 여부 - 안정화 종료 보고서 작성 및 승인 여부 - 운영조직 인수 승인 여부 |
|  | 03. 감리 지적사항 및 시정조치가 완료되었는가? [1-3-다-10-03] - 플랫폼 관련 감리 지적사항 조치 결과 확인 - 미조치 사항의 사유와 후속 조치계획 확인 - 시정조치 확인 증적 확보 여부 |

라. 데이터 복제 및 동기화

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 복제·동기화 완료 확인 | 01. 복제 및 동기화 대상 데이터가 계획된 범위대로 반영 완료되었는가? [1-3-라-1-01] - 복제 대상 DB, 테이블, 파일, 로그, 기준정보, 트랜잭션 데이터 반영 여부 - 복제 제외 또는 보류 대상의 사유와 후속 조치계획 확인 - 복제 대상 목록과 실제 운영환경 데이터 구성 간 일치 여부 |
|  | 02. 초기 적재와 변경분 동기화가 정상 완료되었는가? [1-3-라-1-02] - 초기 Full Load 완료 여부 - 초기 적재 이후 변경분 반영 여부 - 중복·누락 없이 최종 동기화가 완료되었는지 확인 |
|  | 03. 복제·동기화 결과가 최종 전환 기준시점과 일치하는가? [1-3-라-1-03] - Cutover 기준시점의 데이터 반영 여부 - 최종 변경분 반영 완료 여부 - 기준시점 이후 불필요한 추가 변경 또는 누락 여부 확인 |
| 2. 복제 상태 및 지연 확인 | 01. 복제·동기화 상태가 정상으로 확인되었는가? [1-3-라-2-01] - 복제 프로세스, 에이전트, 중계서버, 대상 DB 상태 확인 - 복제 성공·실패 로그 확인 - 복제 중단, 오류, 재시작 이력 확인 |
|  | 02. 복제 지연 시간이 허용 기준 내에 있는가? [1-3-라-2-02] - 실시간 또는 준실시간 동기화 지연시간 확인 - 큐 적체, 로그 적체, 반영 대기 건수 확인 - 지연 발생 시 조치 및 재검증 결과 확인 |
| 3. 데이터 정합성 검증 확인 | 01. 복제 전후 데이터 정합성이 검증되었는가? [1-3-라-3-01] - 원천·대상 데이터 간 건수, 합계, 주요 값 비교 여부 - 테이블별, 업무별, 중요 데이터별 정합성 검증 결과 확인 - 정합성 검증 결과보고서와 승인 이력 확보 여부 |
|  | 02. 체크섬, 해시, 샘플링 등 기술적 검증 결과가 적정한가? [1-3-라-3-02] - 대용량 데이터에 대한 해시·체크섬 비교 수행 여부 - 전체 검증 또는 샘플 검증 적용 기준 준수 여부 - 불일치 항목의 원인분석 및 조치 결과 확인 |
|  | 03. 업무 검증을 통해 복제 데이터의 사용 가능성이 확인되었는가? [1-3-라-3-03] - 업무 담당자 검증 수행 여부 - 주요 화면, 배치, 연계, 보고서에서 복제 데이터 정상 사용 여부 - 업무 검증 결과와 승인 증적 확보 여부 |
| 4. 변경분 반영 및 누락 확인 | 01. 운영 중 발생한 변경분이 누락 없이 동기화되었는가? [1-3-라-4-01] - Insert, Update, Delete 변경분 반영 여부 - 로그 시퀀스, 타임스탬프, 변경 키 기준 반영 결과 확인 - 미반영 또는 누락 변경분 존재 여부 확인 |
|  | 02. 재처리 과정에서 중복 반영이 발생하지 않았는가? [1-3-라-4-02] - 재처리 대상 데이터의 중복 여부 확인 - 동일 거래, 동일 키, 동일 이벤트의 중복 반영 여부 확인 - 중복 데이터 조치 결과와 재검증 결과 확인 |
|  | 03. 변경분 반영 실패 건이 조치되고 재검증되었는가? [1-3-라-4-03] - 실패 건수, 실패 원인, 조치 담당자 관리 여부 - 부분 재처리 또는 전체 재처리 결과 확인 - 재처리 후 정합성 재검증 수행 여부 |
| 5. 충돌 및 예외 데이터 처리 확인 | 01. 양방향 또는 병행 운영 중 발생한 데이터 충돌이 적정하게 처리되었는가? [1-3-라-5-01] - 동일 데이터 동시 변경 충돌 발생 여부 - 충돌 처리 기준에 따른 조치 여부 - 충돌 처리 결과의 업무 승인 여부 |
|  | 02. 예외 데이터가 기준에 따라 관리되고 있는가? [1-3-라-5-02] - 예외 데이터 목록, 발생 사유, 처리 상태 확인 - 보정, 제외, 수작업 처리, 재처리 기준 준수 여부 - 예외 승인 이력과 후속 조치계획 확인 |
| 6. 복제 성능 및 부하 검증 확인 | 01. 복제·동기화 성능이 목표 기준을 충족하였는가? [1-3-라-6-01] - 초당 처리 건수, 반영 지연시간, 큐 적체 기준 충족 여부 - 평상시·피크·대량 변경 상황별 성능 확인 - 성능 미달 항목의 조치 및 재시험 여부 |
| 7. 복제 모니터링 및 운영관리 확인 | 01. 복제·동기화 상태를 운영 중 모니터링할 수 있는가? [1-3-라-7-01] - 복제 상태, 지연시간, 큐 적체, 오류 건수 모니터링 여부 - 임계치, 알림 기준, 담당자 지정 여부 - 모니터링 대시보드 또는 리포트 제공 여부 |
|  | 02. 복제 상태 보고와 이력관리가 가능하도록 구성되었는가? [1-3-라-7-02] - 일일·주간 복제상태 보고 기준 확인 - 복제 성공·실패 이력 보관 기준 확인 - 장애 및 조치 이력의 감사증적 확보 여부 |
| 8. Cutover 및 복제 종료 확인 | 01. 서비스 전환 시점에 최종 동기화가 완료되었는가? [1-3-라-8-01] - Cutover 직전 최종 변경분 반영 완료 여부 - 복제 지연 0 또는 허용 범위 내 확인 여부 - 최종 정합성 검증 후 오픈 승인 여부 |
|  | 02. 전환 후 원천·대상 시스템의 역할 전환이 정상적으로 이루어졌는가? [1-3-라-8-02] - 기존 원천 시스템과 신규 클라우드 시스템의 역할 정리 여부 - 읽기·쓰기 기준 전환 여부 - 전환 후 이중 입력 또는 중복 처리 발생 여부 |
| 9. 통합테스트 및 업무 정상성 확인 | 01. 복제·동기화 데이터 기반 통합테스트가 수행되었는가? [1-3-라-9-01] - 복제 데이터 기반 주요 업무 시나리오 테스트 수행 여부 - 조회, 등록, 수정, 삭제, 승인, 배치 처리 정상 여부 - 통합테스트 결과와 정합성 검증 결과 간 불일치 여부 |
|  | 02. 업무 담당자 또는 운영조직의 최종 확인이 완료되었는가? [1-3-라-9-02] - 업무 검증 결과서 또는 사용자 확인서 확보 여부 - 중요 업무별 데이터 정상성 승인 여부 - 보류 항목의 운영 영향과 후속 조치계획 확인 |
| 10. 산출물 및 증적 확인 | 01. 복제·동기화 관련 최종 산출물이 완비되었는가? [1-3-라-10-01] - 복제설계서, 동기화계획서, 매핑정의서 최종본 확보 여부 - 정합성 검증결과서, 리허설 결과서, 복제 결과보고서 작성 여부 - 산출물별 검토·승인 이력 확인 |
|  | 02. 복제 결과와 정합성 검증 결과가 증적으로 확보되었는가? [1-3-라-10-02] - 복제 성공·실패 로그 보관 여부 - 정합성 비교 결과, 오류 목록, 조치 결과 확보 여부 - 최종 전환 승인 근거로 활용 가능한 증적 확보 여부 |
|  | 03. 감리 지적사항 및 시정조치가 완료되었는가? [1-3-라-10-03] - 복제·동기화 관련 감리 지적사항 조치 결과 확인 - 미조치 사항의 사유와 후속 조치계획 확인 - 시정조치 확인 증적 확보 여부 |
| 11. 운영 인수인계 확인 | 01. 복제·동기화 운영에 필요한 정보가 운영조직에 인계되었는가? [1-3-라-11-01] - 복제 구성정보, 계정·권한, 접속정보, 모니터링 기준 인계 여부 - 복제 오류 대응 절차, 재처리 절차, 정합성 점검 방법 인계 여부 - 복제 솔루션 또는 도구 운영 매뉴얼 인계 여부 |
|  | 02. 잔여 위험과 후속 조치사항이 공식 인계되었는가? [1-3-라-11-02] - 복제 지연 가능성, 미조치 오류, 예외 데이터 인계 여부 - 운영 중 정기 정합성 점검 필요 항목 정의 여부 - 후속 조치 담당자, 완료기한, 추적관리 기준 확인 |

마. 클라우드 인프라

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 인프라 구축 완료 확인 | 01. 클라우드 인프라가 설계서와 계획에 따라 구축 완료되었는가? [1-3-마-1-01] - 서버, 스토리지, 네트워크, 보안, 백업, 모니터링 구성 완료 여부 - 운영·개발·검증·DR 환경별 인프라 구성 완료 여부 - 설계서, 구성도, 실제 운영환경 간 일치 여부 |
|  | 02. 전환 대상 인프라와 실제 구축 대상 간 누락 또는 불일치가 없는가? [1-3-마-1-02] - 전환 대상 서버, VM, DB 서버, Web/WAS 서버, 배치 서버 구축 여부 - 전환 제외·보류 대상의 사유와 후속 조치계획 확인 - 인프라 자원 목록과 실제 클라우드 자원 현황 비교 |
|  | 03. 구축 중 변경된 인프라 구성사항이 최종 산출물에 반영되었는가? [1-3-마-1-03] - 서버 사양, IP, 스토리지, 보안정책 변경 반영 여부 - 변경 승인 이력과 최종 구성정보 일치 여부 - 최신 인프라 구성도 및 자원 목록 관리 여부 |
| 2. 컴퓨팅 자원 정상성 확인 | 01. 컴퓨팅 자원이 요구 성능과 사용조건에 맞게 구성되었는가? [1-3-마-2-01] - vCPU, 메모리, 인스턴스 수량, OS 구성 적정성 확인 - 사용자 수, 동시접속자 수, 트랜잭션량 기준 충족 여부 - 피크 업무, 대량 배치, 월말·연말 처리 부하 대응 가능 여부 |
|  | 02. 서버 및 VM이 정상 기동되고 운영 가능한 상태인가? [1-3-마-2-02] - 서버 기동 상태, 서비스 프로세스 상태, OS 정상성 확인 - 운영계·검증계·개발계 자원 분리 여부 - 불필요 서버, 임시 서버, 테스트 서버 정리 여부 |
|  | 03. 컴퓨팅 자원의 확장·축소 기준이 운영 가능하게 마련되었는가? [1-3-마-2-03] - 수평확장, 수직확장, 오토스케일링 적용 여부 - 자원 증설·축소 승인 절차 확인 - 확장 시 비용·라이선스·운영 영향 검토 기준 확인 |
| 3. 스토리지 및 백업 구성 확인 | 01. 스토리지 구성이 데이터 특성과 용량 요구에 맞게 적용되었는가? [1-3-마-3-01] - 블록, 파일, 오브젝트 스토리지 적용 결과 확인 - DB, 첨부파일, 로그, 백업 데이터별 저장소 구분 여부 - 용량, IOPS, 처리량, 증가율 기준 충족 여부 |
|  | 02. 스토리지 접근권한과 보호정책이 정상 적용되었는가? [1-3-마-3-02] - 저장소별 접근권한, 암호화, 보안그룹 적용 여부 - 중요 데이터 저장소의 접근통제 적용 여부 - 임시 저장소, 테스트 저장소, 미사용 볼륨 정리 여부 |
|  | 03. 백업 대상, 주기, 보관정책이 운영환경에 적용되었는가? [1-3-마-3-03] - 서버, DB, 파일, 설정정보, 로그 백업 수행 여부 - 백업 주기, 보관기간, 보관위치 적용 여부 - 백업 실패 알림 및 재수행 절차 확인 |
| 4. 백업·복구 검증 확인 | 01. 백업 데이터의 복구 가능성이 검증되었는가? [1-3-마-4-01] - 복구시험 수행 여부 - 복구 후 서비스, 데이터, 설정 정상성 확인 - 복구 결과보고서와 승인 이력 확보 여부 |
|  | 02. 운영조직이 백업·복구 절차를 수행할 수 있는가? [1-3-마-4-02] - 백업·복구 절차서 인계 여부 - 복구 담당자, 승인자, 비상연락망 확인 - 운영자 교육 및 모의복구 수행 여부 |
| 5. 고가용성 및 이중화 검증 | 01. 주요 인프라 구성요소의 이중화가 정상 적용되었는가? [1-3-마-5-01] - 서버, DB, 스토리지, 네트워크, 보안장비 이중화 적용 여부 - Load Balancer, 다중 AZ/Zone, 이중 NIC 적용 여부 - 중요도별 가용성 기준 충족 여부 |
|  | 02. 단일 장애점(SPOF)이 제거되었거나 보완대책이 마련되었는가? [1-3-마-5-02] - 단일 서버, 단일 회선, 단일 스토리지 위험 점검 - SPOF 제거 불가 항목의 예외 사유와 대응방안 확인 - 우회경로, 대체자원, 수동전환 절차 확보 여부 |
|  | 03. 장애전환 또는 장애복구 시험이 수행되었는가? [1-3-마-5-03] - 자동전환·수동전환 시험 수행 여부 - 장애 감지, 전환, 복구, 정상성 확인 절차 검증 - 장애전환 결과와 재시험 결과 확인 |
| 6. 성능 및 용량 검증 | 01. 클라우드 인프라 성능 목표가 충족되었는가? [1-3-마-6-01] - CPU, 메모리, 디스크, 네트워크 사용률 기준 충족 여부 - 응답시간, 처리량, 동시사용자 기준 충족 여부 - 성능시험 결과서와 승인 이력 확인 |
|  | 02. 용량 산정 결과가 실제 운영 부하를 감당할 수 있는가? [1-3-마-6-02] - 서버, 스토리지, 로그, 백업 용량 여유율 확인 - 데이터 증가율과 향후 증설 기준 반영 여부 - 용량 부족 예상 구간과 조치계획 확인 |
|  | 03. 성능 병목 구간이 식별되고 조치되었는가? [1-3-마-6-03] - DB, 스토리지 I/O, 네트워크, 배치 병목 확인 - 자원 증설, 튜닝, 구성 변경 조치 여부 - 조치 후 재시험 및 운영 모니터링 기준 확인 |
| 7. 네트워크 인프라 연결성 확인 | 01. 클라우드 인프라와 내·외부 시스템 간 연결이 정상적으로 구성되었는가? [1-3-마-7-01] - VPC, 서브넷, 라우팅, NAT, DNS 구성 정상 여부 - 내부망, 외부망, 관리망, 연계망 연결성 확인 - 온프레미스, 외부기관, 공통기반 연계 정상 여부 |
|  | 02. 서버별 IP, 포트, 방화벽, 보안그룹 설정이 정상 적용되었는가? [1-3-마-7-02] - 서버별 IP, 포트, 프로토콜 설정 확인 - 방화벽 정책, 보안그룹, ACL 적용 여부 - 불필요 포트, 임시 허용 정책 회수 여부 |
|  | 03. 네트워크 성능과 안정성이 검증되었는가? [1-3-마-7-03] - 대역폭, 지연시간, 패킷 손실률 확인 - 대량 데이터 이관, 배치, 외부연계 시 부하 확인 - 네트워크 장애 또는 지연 발생 시 조치 결과 확인 |
| 8. 운영관리 및 모니터링 확인 | 01. 인프라 운영관리 절차가 운영환경에 적용되었는가? [1-3-마-8-01] - 장애관리, 변경관리, 구성관리, 백업관리 절차 적용 여부 - 정기점검, 패치관리, 용량관리 절차 확인 - 운영조직과 클라우드 사업자 간 책임분계 확인 |
|  | 02. 인프라 모니터링 체계가 정상 작동하는가? [1-3-마-8-02] - CPU, 메모리, 디스크, 네트워크, DB, 스토리지 모니터링 여부 - 장애, 성능저하, 용량 부족 임계치 설정 여부 - 알림, 보고, 조치, 이력관리 절차 적용 여부 |
| 9. 인프라 통합테스트 확인 | 01. 인프라 구성 검증이 통합테스트에 포함되어 수행되었는가? [1-3-마-9-01] - 자원규격, OS, 네트워크, 방화벽, 접근권한 검증 여부 - 백업, 모니터링, 로그수집, 보안설정 검증 여부 - 통합테스트 결과서와 승인 이력 확인 |
|  | 02. 사용자 시나리오 기반 인프라 성능 검증이 수행되었는가? [1-3-마-9-02] - 주요 업무 시나리오 수행 중 인프라 자원 사용률 확인 - 응답시간, 처리량, 동시사용자 기준 충족 여부 - 부하 발생 시 안정성 확인 |
|  | 03. 연계시스템 접속 및 호환성이 확보되었는가? [1-3-마-9-03] - 내부 시스템, 외부기관, 공통기반 접속 정상 여부 - Web/WAS/DB, 보안솔루션, 모니터링 도구 호환성 확인 - 호환성 문제 조치 결과와 잔여 위험 확인 |
| 10. 전환 및 원복 결과 확인 | 01. 인프라 전환이 계획된 절차에 따라 정상 완료되었는가? [1-3-마-10-01] - 전환 작업 순서, 중단 시간, 담당자, 승인자 준수 여부 - 서버 이미지, 설정파일, 네트워크·보안 정책 반영 여부 - 전환 결과보고서와 실제 운영환경 일치 여부 |
| 11. 안정화 및 기술지원 확인 | 01. 서비스 안정화 기간 중 인프라 운영상태가 안정적으로 관리되었는가? [1-3-마-11-01] - 장애, 성능저하, 자원부족, 보안이벤트 관리 여부 - 안정화 기간 중 주요 품질지표 모니터링 여부 - 반복 장애 또는 주요 이슈 원인분석 여부 |
|  | 02. CSP/MSP 기술지원 체계가 정상 작동하였는가? [1-3-마-11-02] - 기술지원 범위, 지원 인력, 지원 시간 확인 - 장애 발생 시 지원 요청 및 조치 이력 확인 - 기술지원 종료 후 운영조직 대응 가능성 확인 |
|  | 03. 안정화 종료 기준이 충족되었는가? [1-3-마-11-03] - 장애 건수, 응답시간, 가용성, 미조치 결함 기준 충족 여부 - 안정화 종료 보고서 작성 및 승인 여부 - 운영조직 인수 승인 여부 |
| 12. 운영 인수인계 확인 | 01. 인프라 운영에 필요한 산출물과 구성정보가 운영조직에 인계되었는가? [1-3-마-12-01] - 인프라 구성도, 자원 목록, IP·포트, 계정·권한 정보 인계 여부 - 백업·복구 절차서, 장애대응 절차서, 운영매뉴얼 인계 여부 - 모니터링, 로그관리, 비용관리 기준 인계 여부 |
|  | 02. 운영조직이 인프라를 운영할 준비가 되었는가? [1-3-마-12-02] - 운영자 교육, 관리자 교육, 보안교육 수행 여부 - 관리 콘솔, 모니터링, 로그조회, 비용관리 도구 사용 가능 여부 - 운영조직의 역할과 책임 숙지 여부 |
|  | 03. 잔여 이슈와 후속 조치사항이 공식 인계되었는가? [1-3-마-12-03] - 잔여 결함, 성능 미달, 보안 예외, 운영 미숙 항목 확인 - 조치 담당자, 조치기한, 추적관리 기준 확인 - 후속 조치 완료 확인 체계 수립 여부 |
| 13. 최종 산출물 및 감리 시정조치 확인 | 01. 클라우드 인프라 관련 최종 산출물이 완비되었는가? [1-3-마-13-01] - 구축결과서, 구성도, 테스트결과서, 보안점검결과서 작성 여부 - 백업·복구 결과서, 성능시험결과서, 운영매뉴얼 확보 여부 - 산출물별 검토·승인 이력 확인 |
|  | 02. 최종 산출물과 실제 운영환경이 일치하는가? [1-3-마-13-02] - 서버, 스토리지, 네트워크, 보안정책, 백업구성 일치 여부 - 최신 변경사항 반영 여부 - 운영조직이 활용 가능한 수준의 상세도 확보 여부 |
|  | 03. 감리 지적사항 및 시정조치가 완료되었는가? [1-3-마-13-03] - 인프라 관련 감리 지적사항 조치 결과 확인 - 미조치 사항의 사유와 후속 조치계획 확인 - 시정조치 확인 증적 확보 여부 |

바. 네트워크 및 보안

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 네트워크 전환 완료 확인 | 01. 클라우드 전환에 따른 네트워크 구성이 계획대로 완료되었는가? [1-3-바-1-01] - VPC/VNet, 서브넷, 라우팅, NAT, DNS 구성 완료 여부 - 내부망, 외부망, 관리망, 연계망 구성 완료 여부 - 네트워크 설계서와 실제 운영환경 간 일치 여부 |
|  | 02. 현행망과 클라우드망 간 연결이 정상적으로 구성되었는가? [1-3-바-1-02] - 온프레미스–클라우드 간 전용회선, VPN, Peering 연결 정상 여부 - 업무망, 관리망, 외부연계망 간 통신 경로 정상 여부 - 연결 실패 또는 우회 경로 설정 오류 여부 |
|  | 03. 네트워크 변경사항이 최종 산출물에 반영되었는가? [1-3-바-1-03] - IP 대역, 서브넷, 라우팅, DNS, 방화벽 정책 변경 이력 반영 여부 - 최신 네트워크 구성도와 실제 구성 간 일치 여부 - 변경 승인 이력과 적용 결과 확인 |
| 2. IP·DNS· 도메인 전환 확인 | 01. IP 변경이 계획된 대상에 정상 반영되었는가? [1-3-바-2-01] - 서버별, 서비스별, 연계별 IP 변경 적용 여부 - 사설 IP, 공인 IP, VIP, NAT IP 설정 정상 여부 - IP 변경에 따른 애플리케이션·연계 영향 조치 여부 |
|  | 02. DNS, 도메인, URL 변경이 정상 적용되었는가? [1-3-바-2-02] - 내부 DNS, 외부 DNS, 서비스 URL 변경 반영 여부 - API Endpoint, Callback URL, 인증서 도메인 반영 여부 - DNS 전파, TTL 조정, 접속 경로 정상성 확인 |
| 3. 라우팅 및 트래픽 흐름 확인 | 01. 업무 트래픽 흐름이 설계대로 동작하는가? [1-3-바-3-01] - 사용자–LB–Web/WAS–DB 구간 통신 정상 여부 - 내부망·외부망·관리망 간 통신 경로 정상 여부 - 대외기관, 공통기반, 보안관제 연계 경로 정상 여부 |
| 4. Load Balancer 및 접속경로 확인 | 01. Load Balancer 구성이 정상 적용되고 서비스 접속이 안정적인가? [1-3-바-4-01] - L4/L7 Load Balancer, VIP, Pool, Health Check 설정 확인 - 세션 유지, SSL 종료, Reverse Proxy 설정 정상 여부 - 장애 서버 자동 제외 및 트래픽 분산 정상 여부 |
|  | 02. 외부 사용자와 내부 사용자의 접속 경로가 적정하게 분리되어 있는가? [1-3-바-4-02] - 인터넷 접속, 내부 업무망 접속, 관리자 접속 경로 구분 여부 - WAF, API Gateway, Reverse Proxy 등 보안 접점 적용 여부 - 외부 노출 서비스와 내부 서비스 간 분리 여부 |
| 5. 연계시스템 네트워크 확인 | 01. 클라우드 전환으로 영향을 받는 연계시스템의 네트워크 변경이 완료되었는가? [1-3-바-5-01] - 내부 시스템, 외부기관, 공통기반, 인증, 문자, 메일 등 연계 경로 반영 여부 - API, EAI, ESB, 파일 송수신, DB Link 등 연계 방식 적용 여부 - 연계별 IP, 포트, 프로토콜, 인증방식 변경 반영 여부 |
|  | 02. 연계 송수신이 정상적으로 검증되었는가? [1-3-바-5-02] - 정상 송수신, 오류 응답, 재처리 시나리오 검증 여부 - 전문 구조, 데이터 항목, 응답코드, 오류코드 검증 여부 - 외부기관 또는 연계기관과의 테스트 결과 확인 |
| 6. 보안성 검토 및 보안기준 조치 확인 | 01. 보안성 검토 결과가 종료단계까지 조치 완료되었는가? [1-3-바-6-01] - 보안성 검토 지적사항 조치 결과 확인 - 구성도, 통신흐름도, 보안대책서 최종 반영 여부 - 미조치 항목의 예외 승인 및 보완통제 여부 |
|  | 02. 국가 정보보안 기준 또는 발주기관 보안 기준이 운영환경에 적용되었는가? [1-3-바-6-02] - 망분리, 접근통제, 암호화, 로그관리 기준 적용 여부 - 개인정보 및 중요정보 보호조치 적용 여부 - 보안 예외사항의 운영상 위험도와 관리계획 확인 |
|  | 03. 보안 요구사항과 실제 네트워크 구성 간 정합성이 확보되었는가? [1-3-바-6-03] - 보안정책과 통신흐름 간 불일치 여부 - 접근권한과 네트워크 허용 범위 간 과다 허용 여부 - 보안설계서와 실제 운영환경 간 일치 여부 |
| 7. 접근통제 및 권한관리 확인 | 01. 사용자·운영자·관리자별 접근통제 체계가 정상 적용되었는가? [1-3-바-7-01] - 사용자, 운영자, 개발자, 관리자 권한 구분 여부 - 역할 기반 접근통제와 최소권한 원칙 적용 여부 - 중요 시스템 접근 시 승인·기록·점검 절차 적용 여부 |
|  | 02. 클라우드 계정 및 IAM 권한이 적정하게 설정되었는가? [1-3-바-7-02] - 계정 생성, 변경, 회수 절차 적용 여부 - Root/Admin 권한 사용 통제 여부 - 권한 변경 이력과 정기 권한 점검 기준 확인 |
|  | 03. DB·서버·애플리케이션 접근권한이 정리되었는가? [1-3-바-7-03] - OS 계정, DB 계정, 애플리케이션 관리자 계정 관리 기준 적용 여부 - 공용계정 사용 제한 및 개인별 계정 사용 여부 - 퇴직·전보·계약종료자 권한 회수 여부 |
| 8. 암호화 및 중요정보 보호 확인 | 01. 전송구간 및 저장구간 암호화가 정상 적용되었는가? [1-3-바-8-01] - TLS/SSL, VPN, 전용회선 암호화 적용 여부 - DB 암호화, 파일 암호화, 스토리지 암호화 적용 여부 - 암호화 예외 대상과 보완통제 확인 |
|  | 02. 암호키와 인증서 관리체계가 운영 가능하게 마련되었는가? [1-3-바-8-02] - 키 생성, 보관, 교체, 폐기 절차 확인 - 인증서 발급, 갱신, 만료 관리 기준 확인 - 키 접근권한 및 키 관리 책임자 확인 |
|  | 03. 개인정보 및 중요정보 보호조치가 정상 적용되었는가? [1-3-바-8-03] - 개인정보, 고유식별정보, 민감정보 보호 여부 - 마스킹, 비식별화, 접근제한 적용 여부 - 중요정보 처리 로그와 접근기록 보관 여부 |
| 9. 취약점 점검 및 보안조치 확인 | 01. 네트워크 및 보안 취약점 점검이 완료되었는가? [1-3-바-9-01] - 서버, OS, DB, Web/WAS, 애플리케이션, 네트워크 장비 점검 여부 - 웹 취약점, 인프라 취약점, 계정·권한 점검 결과 확인 - 보안설정 점검 결과보고서 확보 여부 |
|  | 02. 취약점 조치와 재점검이 완료되었는가? [1-3-바-9-02] - 고위험·중위험 취약점 조치 완료 여부 - 조치 불가 항목의 예외 승인 및 보완통제 확인 - 재점검 결과와 조치 완료 증적 확보 여부 |
|  | 03. 오픈 전 필수 보안조치 기준이 충족되었는가? [1-3-바-9-03] - 고위험 취약점 미존재 또는 조치 완료 여부 - 보안패치, 불필요 서비스 제거, 기본계정 제거 확인 - Go/No-Go 판단 기준에 보안조치 완료 여부 반영 |
| 10. 보안관제 및 침해대응 확인 | 01. 클라우드 환경의 보안관제 체계가 운영 가능하게 구축되었는가? [1-3-바-10-01] - 관제 대상 시스템, 로그, 이벤트, 경보 기준 적용 여부 - 보안관제센터 또는 통합관제시스템 연계 여부 - 경보 등급과 대응 우선순위 적용 여부 |
| 11. 안정화 및 운영 인수인계 확인 | 01. 서비스 안정화 기간 중 네트워크 및 보안 운영상태가 안정적으로 관리되었는가? [1-3-바-11-01] - 접속 장애, 연계 지연, 보안이벤트, 취약점 이슈 관리 여부 - 안정화 기간 중 주요 품질지표 모니터링 여부 - 반복 장애 또는 주요 이슈 원인분석 여부 |
|  | 02. 네트워크 및 보안 운영에 필요한 산출물이 인계되었는가? [1-3-바-11-02] - 네트워크 구성도, 통신흐름도, 방화벽 정책표 인계 여부 - 접근권한 목록, 계정 목록, 보안설정 기준 인계 여부 - 보안관제, 침해대응, 로그관리 절차서 인계 여부 |
|  | 03. 잔여 이슈와 보안 예외사항이 공식 인계되었는가? [1-3-바-11-03] - 미조치 취약점, 보안 예외, 임시 정책, 잔여 위험 식별 여부 - 조치 담당자, 조치기한, 추적관리 기준 확인 - 운영 중 후속 조치 완료 확인 체계 수립 여부 |
| 12. 최종 산출물 및 감리 시정조치 확인 | 01. 네트워크 및 보안 관련 최종 산출물이 완비되었는가? [1-3-바-12-01] - 네트워크 구성도, 보안설계서, 방화벽 정책표, 보안점검결과서 작성 여부 - 통신흐름도, 접근권한 목록, 로그관리 기준서, 침해대응 절차서 확보 여부 - 산출물별 검토·승인 이력 확인 |
|  | 02. 최종 산출물과 실제 운영환경이 일치하는가? [1-3-바-12-02] - IP, 포트, 라우팅, DNS, 보안그룹, 방화벽 정책 일치 여부 - 계정·권한·보안설정 최신화 여부 - 운영조직이 활용 가능한 수준의 상세도 확보 여부 |
|  | 03. 감리 지적사항 및 시정조치가 완료되었는가? [1-3-바-12-03] - 네트워크·보안 관련 감리 지적사항 조치 결과 확인 - 미조치 사항의 사유와 후속 조치계획 확인 - 시정조치 확인 증적 확보 여부 |

2. 운영 및 유지관리 사업

1. 요구정의 단계

가. 사업관리 및 품질보증

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 운영· 유지관리 과업범위 정의 | 01. 운영 및 유지관리 대상과 과업범위가 명확하게 정의되어 있는가? [2-1-가-1-01] - 개발SW 운영, 인프라 운영, 개발SW 유지관리, 상용SW 유지관리, 인프라 유지관리 대상 식별 여부 - 대상 시스템, 업무서비스, 장비, DB, 상용SW, 연계시스템 범위 정의 여부 - 운영 업무와 유지관리 업무의 구분, 중복·누락 여부 확인 |
|  | 02. 계약·제안·요구사항 간 과업범위가 일관되는가? [2-1-가-1-02] - RFP, 제안서, 계약서, 과업지시서, 운영·유지관리 계획 간 범위 정합성 확인 - 정기점검, 장애처리, 변경처리, 패치, 배포, 기술지원 범위 일치 여부 - 무상지원, 하자보수, 유지관리, 운영지원 간 책임구분 명확성 확인 |
|  | 03. 과업 제외 또는 제한 대상이 명확히 정의되어 있는가? [2-1-가-1-03] - 유지관리 제외 대상 시스템·장비·상용SW 식별 여부 - 제외 사유와 운영상 영향 분석 여부 - 제외 대상에 대한 별도 지원 또는 대응방안 마련 여부 |
| 2. 운영· 유지관리 수행체계 및 R&R | 01. 발주기관, 운영조직, 유지관리 수행사, 상용SW 공급사 간 역할과 책임이 명확한가? [2-1-가-2-01] - 운영, 유지관리, 장애처리, 변경관리, 배포, 보안조치별 책임 주체 정의 여부 - 개발SW 운영팀, 인프라 운영팀, 응용SW 유지관리팀, 상용SW 공급사 간 R&R 명확성 확인 - 책임 공백 또는 중복 책임 발생 가능성 확인 |
|  | 02. 운영팀과 유지관리팀 간 업무처리 절차가 연계되어 있는가? [2-1-가-2-02] - 장애 접수, 원인분석, 조치, 테스트, 배포, 검증, 보고 절차 연계 여부 - 인프라 운영팀과 응용SW 유지관리팀 간 협업 절차 정의 여부 - 상용SW 공급사 또는 제조사 기술지원 요청 절차 정의 여부 |
|  | 03. 주요 의사결정 및 승인체계가 정의되어 있는가? [2-1-가-2-03] - 장애등급, 긴급변경, 정기변경, 배포, 서비스 중단 승인권자 정의 여부 - 보안패치, 시스템 재기동, 데이터 변경 등 주요 조치 승인절차 확인 - 의사결정 지연 시 escalation 체계 정의 여부 |
| 3. SLA 및 서비스수준 요구사항 관리 | 01. 운영 및 유지관리 서비스수준이 명확히 정의되어 있는가? [2-1-가-3-01] - 가용성, 장애처리시간, 응답시간, 복구시간, CSR 처리기한 등 SLA 지표 정의 여부 - 개발SW 운영, 인프라 운영, 개발SW 유지관리, 상용SW 유지관리, 인프라 유지관리별 서비스수준 구분 여부 - 중대장애, 일반장애, 단순문의, 개선요청별 처리기준 정의 여부 |
|  | 02. SLA 측정·보고·개선 절차가 요구사항에 포함되어 있는가? [2-1-가-3-02] - SLA 측정 방법, 측정 주기, 보고 양식 정의 여부 - SLA 미달 시 원인분석, 개선조치, 재발방지 절차 정의 여부 - 월간·분기·수시 운영보고 항목과 SLA 연계 여부 |
|  | 03. SLA가 계약 및 책임분계와 일치하는가? [2-1-가-3-03] - 계약상 지원범위와 SLA 지표 간 정합성 확인 - 장애·보안사고·성능저하 발생 시 책임 주체 명확성 확인 - 외부 공급자 또는 상용SW 제조사 지원조건과 SLA 충돌 여부 |
| 4. 일정 및 수행계획 관리 | 01. 운영 및 유지관리 수행계획이 체계적으로 수립되어 있는가? [2-1-가-4-01] - 정기점검, 예방점검, 패치, 백업점검, 성능점검, 보안점검 일정 수립 여부 - 정기 배포, 긴급 배포, 릴리스 계획 수립 여부 - 월간·주간 운영계획과 유지관리계획의 연계 여부 |
|  | 02. 주요 활동별 일정과 담당자가 명확한가? [2-1-가-4-02] - 장애처리, 변경처리, CSR 처리, 패치, 점검, 보고 담당자 지정 여부 - 상용SW 공급사 기술지원 일정과 내부 운영일정 연계 여부 - 인프라 정기점검과 응용SW 반영 일정 간 충돌 여부 |
|  | 03. 일정 지연 또는 미수행 활동에 대한 대응방안이 마련되어 있는가? [2-1-가-4-03] - 정기점검 미수행, 패치 지연, 장애조치 지연 시 보고·승인·조정 절차 확인 - 지연 발생 시 서비스수준과 운영 안정성에 미치는 영향 검토 여부 - 후속 조치 일정과 책임자 지정 여부 |
| 5. 요구사항 및 CSR 관리체계 | 01. 운영 및 유지관리 요구사항 접수·분석·승인 절차가 정의되어 있는가? [2-1-가-5-01] - 사용자 요청, 개선요청, 오류수정, 기능변경 요청 접수 절차 확인 - CSR 분류 기준, 우선순위, 처리기한, 승인 기준 정의 여부 - 단순문의, 장애, 변경, 개선요청 간 분류 기준 명확성 확인 |
|  | 02. 요구사항 변경에 따른 영향도 분석 기준이 마련되어 있는가? [2-1-가-5-02] - 업무기능, 연계시스템, DB, 인프라, 보안 영향 분석 기준 확인 - 변경에 따른 테스트, 배포, 원복 필요성 검토 여부 - 긴급변경과 정기변경의 구분 및 승인절차 확인 |
|  | 03. 요구사항 처리결과를 추적관리할 수 있는가? [2-1-가-5-03] - 요청 접수부터 조치, 검증, 승인, 종료까지 이력관리 여부 - 미처리·보류·반려 요청의 사유와 후속계획 관리 여부 - 요청사항과 산출물, 배포결과, 사용자 확인 간 추적성 확보 여부 |
| 6. 산출물 및 품질보증 관리 | 01. 운영 및 유지관리 산출물이 명확히 정의되어 있는가? [2-1-가-6-01] - 운영계획서, 유지관리계획서, SLA 관리표, 장애관리대장, 변경관리대장 정의 여부 - 정기점검보고서, 월간운영보고서, 패치결과서, 배포결과서, 보안점검결과서 포함 여부 - 산출물별 작성자, 검토자, 승인자 지정 여부 |
|  | 02. 산출물 품질검토 기준과 승인절차가 마련되어 있는가? [2-1-가-6-02] - 산출물 작성 기준, 검토 체크리스트, 승인 절차 정의 여부 - 미작성·지연·부실 산출물에 대한 보완 절차 확인 - 운영성과와 산출물 간 정합성 확보 여부 |
|  | 03. 품질보증 활동이 계획되어 있는가? [2-1-가-6-03] - 정기 품질점검, 산출물 리뷰, 운영성과 점검 계획 수립 여부 - SLA, 장애, 변경, 배포, 보안점검 결과의 품질관리 반영 여부 - 품질 미흡사항에 대한 조치 및 재확인 절차 정의 여부 |
| 7. 운영성과 및 개선관리 | 01. 운영성과 관리 기준이 정의되어 있는가? [2-1-가-7-01] - 장애건수, 처리시간, SLA 달성율, CSR 처리율, 사용자 만족도 등 지표 정의 여부 - 운영, 유지관리, 보안, 품질 영역별 성과지표 구분 여부 - 월간·분기·연간 성과보고 기준 확인 |
|  | 02. 지속개선 과제 도출 및 관리절차가 마련되어 있는가? [2-1-가-7-02] - 반복장애, 성능저하, 사용자 불편사항의 개선과제화 기준 확인 - 개선과제 우선순위, 담당자, 일정, 승인 기준 정의 여부 - 개선결과의 효과 측정 및 후속관리 기준 확인 |

나. 개발SW 운영

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 릴리즈 및 배포관리 요구사항 | 01. 개발SW의 운영 반영 및 배포관리 요구사항이 명확히 정의되어 있는가? [2-1-나-1-01] - 운영 반영 대상 프로그램, 배포 대상, 배포 주기, 배포 승인 기준 정의 여부 - 정기배포, 긴급배포, 임시배포, 롤백 기준 구분 여부 - 배포 전 백업, 배포 후 정상성 점검, 배포 실패 시 원복 기준 정의 여부 |
|  | 02. 릴리즈 계획과 운영일정 간 충돌 가능성이 검토되었는가? [2-1-나-1-02] - 업무 피크 시간, 정기점검 시간, 배치 수행 시간과 배포 일정 충돌 여부 - 서비스 중단 필요 시 사전 공지, 승인, 복구계획 정의 여부 - 배포 지연 또는 실패 시 후속 일정 영향 분석 기준 정의 여부 |
|  | 03. 배포 결과를 추적·관리할 수 있는 기준이 정의되어 있는가? [2-1-나-1-03] - 배포 요청, 승인, 적용, 검증, 종료 이력관리 항목 정의 여부 - 배포 산출물, 배포파일, 설정파일, 변경내역 관리 기준 정의 여부 - 배포 결과와 장애·CSR·변경요청 간 추적성 확보 여부 |
| 2. 테스트 지원 요구사항 | 01. 운영 반영 전 테스트 지원 범위와 기준이 정의되어 있는가? [2-1-나-2-01] - 기능시험, 회귀시험, 통합시험, 사용자 확인시험 지원 범위 정의 여부 - 테스트 환경, 테스트 데이터, 계정·권한 지원 기준 정의 여부 - 테스트 수행 주체, 지원 주체, 승인 주체 명확성 확인 |
|  | 02. 테스트 결함의 조치·재시험·승인 기준이 마련되어 있는가? [2-1-나-2-02] - 결함 등급, 조치기한, 재시험 기준 정의 여부 - 중대 결함 발생 시 운영 반영 보류 기준 정의 여부 - 결함 조치 결과와 배포 승인 간 연계 기준 정의 여부 |
| 3. 장애관리 요구사항 | 01. 개발SW 운영 중 장애관리 기준이 정의되어 있는가? [2-1-나-3-01] - 애플리케이션 오류, 배치 오류, 연계 오류, 화면 오류 등 장애유형 분류 기준 정의 여부 - 장애등급, 접수경로, 조치기한, 보고기준 정의 여부 - 중대장애 발생 시 긴급보고, 비상연락망, escalation 기준 정의 여부 |
|  | 02. 장애 처리 절차와 책임분계가 명확한가? [2-1-나-3-02] - 장애 접수, 원인분석, 임시조치, 근본조치, 검증, 종료 절차 정의 여부 - 운영조직, 개발SW 운영 담당, 유지관리 담당, 외부 연계기관 간 역할 구분 여부 - 장애 처리 결과의 사용자 통보 및 업무부서 확인 절차 정의 여부 |

다. 인프라 운영

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 신규·변경 서비스 운영지원 요구사항 | 01. 신규 또는 변경 서비스의 운영지원 요구사항이 정의되어 있는가? [2-1-다-1-01] - 신규 서비스 또는 변경 서비스의 운영 인수 조건 정의 여부 - 운영 전환에 필요한 구성정보, 계정정보, 접근경로, 모니터링 항목 정의 여부 - 서비스 오픈 전 운영 readiness 점검 기준 정의 여부 |
|  | 02. 신규·변경 서비스 구현 지원 범위가 명확한가? [2-1-다-1-02] - 인프라 자원 준비, 네트워크 연결, 보안정책 적용, 모니터링 설정 지원 범위 확인 - 애플리케이션 운영팀, 인프라 운영팀, 보안팀 간 협업 기준 정의 여부 - 신규·변경 서비스 반영 시 장애·변경관리 절차 연계 여부 |
| 2. 서비스수준관리 요구사항 | 01. 인프라 운영 서비스수준 요구사항이 정의되어 있는가? [2-1-다-2-01] - 가용성, 장애처리시간, 복구시간, 응답시간, 성능, 용량 기준 정의 여부 - 서버, 네트워크, DB, 스토리지, 보안장비별 SLA 지표 구분 여부 - SLA 측정방법, 측정주기, 예외처리 기준 정의 여부 |
|  | 02. SLA 미달 시 조치 및 개선 기준이 마련되어 있는가? [2-1-다-2-02] - SLA 미달 원인분석, 개선조치, 재발방지 절차 정의 여부 - 반복 미달 항목의 문제관리 전환 기준 정의 여부 - SLA 개선 결과의 운영보고 및 성과관리 반영 기준 정의 여부 |
| 3. 서비스 보고 요구사항 | 01. 인프라 운영상태와 서비스수준을 보고하기 위한 기준이 정의되어 있는가? [2-1-다-3-01] - 일일·주간·월간 운영보고 항목과 보고주기 정의 여부 - 장애, 성능, 용량, 변경, 보안, 백업, 점검 결과 보고 기준 정의 여부 - 보고 대상, 보고 양식, 승인 절차 정의 여부 |
|  | 02. 보고자료의 신뢰성을 확보할 수 있는가? [2-1-다-3-02] - 모니터링 시스템, 장애관리시스템, 변경관리시스템 등 데이터 원천 정의 여부 - 수작업 집계 항목의 검증 및 승인 기준 정의 여부 - SLA 실적과 운영보고 간 정합성 확인 기준 정의 여부 |
| 4. 서비스 연속성 및 가용성 관리 요구사항 | 01. 인프라 서비스 연속성과 가용성 요구사항이 정의되어 있는가? [2-1-다-4-01] - 주요 시스템별 가용성 목표, 장애 허용 기준, 서비스 중단 허용시간 정의 여부 - 이중화, 장애전환, 백업·복구, DR 연계 필요성 정의 여부 - 업무 중요도별 복구 우선순위 정의 여부 |
| 5. 용량관리 요구사항 | 01. 인프라 자원 용량관리 기준이 정의되어 있는가? [2-1-다-5-01] - CPU, 메모리, 디스크, 스토리지, 네트워크, DB 용량 임계치 정의 여부 - 사용량 증가 추세, 피크 사용량, 월말·연말 부하 반영 여부 - 증설 기준, 증설 절차, 승인 기준 정의 여부 |
|  | 02. 용량 부족 또는 과다 할당에 대한 관리 기준이 마련되어 있는가? [2-1-다-5-02] - 용량 부족 예측, 사전 경보, 증설 요청 기준 정의 여부 - 미사용 또는 과다 할당 자원 회수 기준 정의 여부 - 용량관리 결과의 비용관리 및 서비스수준관리 연계 여부 |
| 6. 정보보안관리 요구사항 | 01. 인프라 운영 보안관리 요구사항이 정의되어 있는가? [2-1-다-6-01] - 계정관리, 접근통제, 권한점검, 보안패치, 취약점 조치 기준 정의 여부 - 서버, 네트워크, DB, 보안장비, 클라우드 자원별 보안관리 기준 정의 여부 - 보안로그, 작업로그, 접속로그 수집·보관 기준 정의 여부 |
|  | 02. 운영자 및 외부 유지관리 인력의 접근통제 기준이 마련되어 있는가? [2-1-다-6-02] - 관리자 권한 부여·변경·회수 절차 정의 여부 - 원격접속, VPN, 접근통제시스템 사용 기준 정의 여부 - 외부 인력 작업 승인, 작업기록, 계정 회수 기준 정의 여부 |
| 7. 공급자 및 비즈니스 관계관리 요구사항 | 01. 외부 공급자와의 운영지원 기준이 정의되어 있는가? [2-1-다-7-01] - CSP, MSP, 통신사, 상용SW 공급사, 장비 공급사별 지원 범위 정의 여부 - 장애, 패치, 기술지원, 긴급지원 요청 절차 정의 여부 - 공급자 SLA와 발주기관 SLA 간 정합성 확인 |
|  | 02. 업무부서와의 서비스 요구사항 관리 기준이 정의되어 있는가? [2-1-다-7-02] - 업무부서 요구사항 접수, 우선순위, 승인, 반영 기준 정의 여부 - 서비스 변경 요청과 운영 영향도 검토 절차 정의 여부 - 업무부서 만족도 또는 서비스 개선 요구 반영 기준 정의 여부 |
| 8. 인시던트 및 서비스 요청관리 요구사항 | 01. 인시던트와 서비스 요청 처리 기준이 정의되어 있는가? [2-1-다-8-01] - 인시던트, 서비스 요청, 장애, 문의, 작업요청의 분류 기준 정의 여부 - 접수, 분류, 배정, 조치, 확인, 종료 절차 정의 여부 - 우선순위, 처리기한, 보고기준 정의 여부 |
|  | 02. 서비스 요청 처리 결과를 추적관리할 수 있는가? [2-1-다-8-02] - 요청 이력, 처리결과, 승인, 사용자 확인 항목 정의 여부 - 미처리·보류·반려 요청의 관리 기준 정의 여부 - 서비스 요청 처리율과 SLA 연계 기준 정의 여부 |
| 9. 문제관리 요구사항 | 01. 반복 장애와 근본원인 해결을 위한 문제관리 기준이 정의되어 있는가? [2-1-다-9-01] - 문제 등록 기준, 우선순위, 담당자, 조치기한 정의 여부 - 근본원인 분석, 개선조치, 재발방지 기준 정의 여부 - 장기미결 문제의 보고 및 의사결정 절차 정의 여부 |
|  | 02. 문제관리 결과가 운영 개선으로 연계되도록 정의되어 있는가? [2-1-다-9-02] - 문제 해결 결과의 변경관리·릴리즈관리 연계 기준 정의 여부 - 재발방지 조치의 효과 측정 기준 정의 여부 - 문제관리 결과의 운영보고 반영 기준 정의 여부 |
| 10. 구성관리 요구사항 | 01. 인프라 구성정보 관리 기준이 정의되어 있는가? [2-1-다-10-01] - 서버, 네트워크, DB, 스토리지, 보안장비, 클라우드 자원 구성정보 관리 항목 정의 여부 - 구성정보 변경 시 갱신 절차와 승인 기준 정의 여부 - CMDB 또는 구성관리대장 관리 기준 정의 여부 |
|  | 02. 구성정보와 실제 운영환경 간 정합성 확인 기준이 마련되어 있는가? [2-1-다-10-02] - 정기 구성정보 점검 기준 정의 여부 - 변경 이력과 구성정보 최신본 간 비교 기준 정의 여부 - 구성정보 오류 또는 누락 발견 시 보정 절차 정의 여부 |
| 11. 변경 및 릴리즈관리 요구사항 | 01. 인프라 변경 및 릴리즈관리 절차가 정의되어 있는가? [2-1-다-11-01] - 변경요청, 영향도 분석, 승인, 반영, 검증, 종료 절차 정의 여부 - 정기변경, 긴급변경, 표준변경 구분 기준 정의 여부 - 네트워크, 서버, DB, 보안정책 변경의 승인 기준 정의 여부 |
|  | 02. 변경 실패에 대비한 원복 기준이 마련되어 있는가? [2-1-다-11-02] - 변경 전 백업, 변경 후 정상성 점검, 원복 기준 정의 여부 - 변경 실패 시 보고, 복구, 재승인 절차 정의 여부 - 변경 결과와 구성정보 갱신 연계 기준 정의 여부 |
| 12. 운영상태관리 요구사항 | 01. 인프라 운영상태를 상시 점검하기 위한 기준이 정의되어 있는가? [2-1-다-12-01] - 서버, 네트워크, DB, 스토리지, 보안장비 상태 점검 항목 정의 여부 - 모니터링 항목, 임계치, 알림 대상, 조치기준 정의 여부 - 정기점검, 예방점검, 긴급점검 기준 정의 여부 |
|  | 02. 운영상태 이상 징후에 대한 대응 기준이 마련되어 있는가? [2-1-다-12-02] - 성능저하, 용량부족, 장애징후, 보안이벤트 탐지 기준 정의 여부 - 이상 징후 발생 시 조치, 보고, 개선 절차 정의 여부 - 운영상태 점검 결과의 서비스보고 및 개선관리 연계 여부 |

라. 개발SW 유지관리

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 유지관리 대상 및 범위 정의 | 01. 개발SW 유지관리 대상과 범위가 명확하게 정의되어 있는가? [2-1-라-1-01] - 유지관리 대상 업무시스템, 프로그램, 화면, 배치, 인터페이스 식별 여부 - 오류수정, 기능개선, 성능개선, 사용자지원 등 유지관리 범위 정의 여부 - 유지관리 제외 대상과 제외 사유 명확성 확인 |
|  | 02. 운영과 유지관리의 업무 경계가 명확한가? [2-1-라-1-02] - 단순 운영지원, 장애조치, 프로그램 수정, 기능개선 간 구분 기준 확인 - 개발SW 운영팀과 유지관리팀 간 책임분계 정의 여부 - 장애가 프로그램 수정으로 전환되는 기준 정의 여부 |
|  | 03. 유지관리 대상별 중요도와 우선순위가 정의되어 있는가? [2-1-라-1-03] - 핵심 업무, 대민 서비스, 내부 업무별 중요도 분류 여부 - 장애 발생 시 업무 영향도 기준 정의 여부 - 우선 처리 대상 기능 및 업무 기준 정의 여부 |
| 2. 유지관리 계획 및 표준절차 | 01. 개발SW 유지관리 계획과 표준절차가 정의되어 있는가? [2-1-라-2-01] - 유지관리 요청 접수, 분석, 승인, 수정, 테스트, 배포 절차 정의 여부 - 정기·비정기 유지관리 활동 기준 정의 여부 - 표준 개발·수정·검증 절차와 산출물 기준 정의 여부 |
|  | 02. 정기점검 및 예방점검 기준이 정의되어 있는가? [2-1-라-2-02] - 프로그램 오류, 로그, 배치 실패, 연계 오류 점검 기준 확인 - 정기점검 주기, 담당자, 결과보고 기준 확인 - 예방점검 결과의 개선요청 전환 기준 확인 |
|  | 03. 유지관리 표준과 코딩·수정 기준이 마련되어 있는가? [2-1-라-2-03] - 소스 수정 기준, 명명규칙, 주석, 배포파일 관리 기준 확인 - 보안코딩 및 취약점 조치 기준 반영 여부 - 수정 결과의 형상관리 반영 기준 확인 |
| 3. 요구사항 및 CSR 처리관리 | 01. 사용자 요구사항과 CSR 처리 기준이 정의되어 있는가? [2-1-라-3-01] - 오류수정, 기능개선, 데이터 수정, 단순문의, 업무지원 요청 분류 기준 확인 - CSR 접수경로, 우선순위, 처리기한, 승인권자 정의 여부 - 반려, 보류, 이관 요청의 처리 기준 확인 |
|  | 02. CSR 처리 시 영향도 분석 기준이 마련되어 있는가? [2-1-라-3-02] - 업무기능, 연계시스템, DB, 배치, 보안 영향 분석 기준 확인 - 수정 범위와 테스트 범위 결정 기준 확인 - 변경에 따른 원복 필요성 검토 기준 확인 |
|  | 03. CSR 처리 결과를 추적관리할 수 있는가? [2-1-라-3-03] - 요청 접수부터 분석, 수정, 테스트, 배포, 종료까지 이력관리 여부 - 요청사항과 수정 산출물, 테스트 결과, 배포 결과 간 추적성 확보 여부 - 사용자 확인 및 종료 승인 기준 정의 여부 |
| 4. 프로그램 수정 및 테스트 요구사항 | 01. 프로그램 수정 요구사항이 명확하게 정의되어 있는가? [2-1-라-4-01] - 수정 대상 기능, 화면, 배치, 인터페이스 식별 여부 - 수정 사유, 변경 범위, 영향 범위, 처리기한 정의 여부 - 긴급수정과 정기수정 구분 기준 확인 |
|  | 02. 수정 후 테스트 기준이 정의되어 있는가? [2-1-라-4-02] - 단위시험, 통합시험, 회귀시험, 사용자 확인시험 대상 정의 여부 - 수정 기능과 영향 기능의 테스트 범위 정의 여부 - 결함 발생 시 조치·재시험·승인 기준 확인 |
|  | 03. 운영 반영 전 검증 및 승인 기준이 마련되어 있는가? [2-1-라-4-03] - 테스트 결과서, 사용자 확인서, 배포 승인서 확보 기준 확인 - 중대 결함 발생 시 운영 반영 보류 기준 확인 - 배포 전 백업 및 배포 실패 시 원복 기준 정의 여부 |
| 5. 구성관리 및 릴리스·배포관리 | 01. 수정 프로그램의 형상 및 구성관리 기준이 정의되어 있는가? [2-1-라-5-01] - 소스, 설정파일, 배포파일, 라이브러리 버전관리 기준 확인 - 개발·검증·운영 환경 간 형상 일치 기준 확인 - 변경 이력과 최종 반영본 관리 기준 확인 |
|  | 02. 릴리스 및 배포관리 기준이 정의되어 있는가? [2-1-라-5-02] - 정기배포, 긴급배포, 임시배포 구분 기준 확인 - 배포 일정, 승인권자, 배포 담당자, 검증 담당자 정의 여부 - 배포 결과보고 및 운영 정상성 확인 기준 정의 여부 |
|  | 03. 배포 실패 또는 장애 발생 시 원복 기준이 마련되어 있는가? [2-1-라-5-03] - 배포 전 백업, 이전 버전 보관, 원복 절차 정의 여부 - 원복 판단 기준과 승인절차 확인 - 원복 후 정상성 검증 및 재배포 기준 확인 |

마. 상용SW 유지관리

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 상용SW 유지관리 대상 정의 | 01. 상용SW 유지관리 대상이 누락 없이 식별되어 있는가? [2-1-마-1-01] - 제품명, 버전, 설치 위치, 사용 업무, 라이선스 정보 확인 - WAS, DBMS, 검색엔진, 리포팅, 보안솔루션, 모니터링 도구 등 대상 식별 여부 - 유지관리 제외 제품과 제외 사유 확인 |
|  | 02. 상용SW별 유지관리 범위가 명확하게 정의되어 있는가? [2-1-마-1-02] - 장애지원, 기술문의, 패치, 업그레이드, 재설치, 이전 지원 범위 확인 - 공급사 지원 범위와 수행사 지원 범위 구분 여부 - 무상지원, 유상지원, 별도 계약 대상 구분 여부 |
|  | 03. 상용SW가 업무서비스와 어떻게 연계되는지 파악되어 있는가? [2-1-마-1-03] - 상용SW 사용 업무와 연계 시스템 식별 여부 - 상용SW 장애 시 업무 영향도 분석 여부 - 핵심 상용SW의 우선 대응 기준 정의 여부 |
| 2. 라이선스 및 계약조건 관리 | 01. 상용SW 라이선스 조건이 명확하게 관리되고 있는가? [2-1-마-2-01] - CPU, Core, 사용자 수, 서버 수, 인스턴스 기준 라이선스 확인 - 라이선스 만료일, 사용범위, 계약조건 확인 - 라이선스 초과 사용 또는 미계약 사용 가능성 점검 |
|  | 02. 유지관리 계약조건이 운영 요구사항을 충족하는가? [2-1-마-2-02] - 장애지원 시간, 응답시간, 기술지원 범위 확인 - 패치, 업그레이드, 재설치, 이전 지원 포함 여부 - 공급사 SLA와 발주기관 SLA 간 정합성 확인 |
|  | 03. 상용SW 공급사 및 제조사 책임이 명확한가? [2-1-마-2-03] - 공급사, 제조사, 수행사, 운영조직 간 역할 구분 여부 - 기술지원 요청·접수·조치·완료 절차 정의 여부 - 지원 불가 또는 지원 지연 시 대체 대응방안 확인 |
| 3. 설치· 업그레이드·패치관리 | 01. 상용SW 설치 및 업그레이드 기준이 정의되어 있는가? [2-1-마-3-01] - 설치·업그레이드 대상, 일정, 수행주체, 승인절차 확인 - 업그레이드 전 영향도 분석 기준 확인 - 업그레이드 후 정상성 검증 기준 정의 여부 |
|  | 02. 패치관리 요구사항이 정의되어 있는가? [2-1-마-3-02] - 보안패치, 기능패치, 긴급패치 구분 기준 확인 - 패치 적용 주기, 승인절차, 적용 대상 정의 여부 - 패치 지연 시 예외 승인 및 보완통제 기준 확인 |
|  | 03. 패치·업그레이드 실패 시 원복 기준이 마련되어 있는가? [2-1-마-3-03] - 패치 전 백업 및 설정정보 보관 기준 확인 - 실패 시 원복 절차와 승인권자 정의 여부 - 원복 후 정상성 검증 및 재적용 기준 확인 |
| 4. 장애처리 및 긴급변경 관리 | 01. 상용SW 장애처리 기준이 정의되어 있는가? [2-1-마-4-01] - 장애 등급, 접수경로, 조치기한, 보고기준 확인 - 공급사 기술지원 요청 기준과 escalation 체계 확인 - 장애 조치 후 업무서비스 정상성 확인 기준 정의 여부 |
|  | 02. 긴급변경 절차가 마련되어 있는가? [2-1-마-4-02] - 긴급패치, 긴급설정변경, 긴급재설치 기준 확인 - 긴급변경 승인, 사후보고, 사후검토 절차 정의 여부 - 긴급변경으로 인한 장애·보안 영향 검토 기준 확인 |
|  | 03. 반복 장애와 제품 결함 관리 기준이 정의되어 있는가? [2-1-마-4-03] - 반복 장애 식별 및 문제관리 전환 기준 확인 - 제조사 패치 또는 버전 업그레이드 필요성 검토 기준 확인 - 제품 결함에 대한 공급사 조치 및 후속관리 기준 확인 |
| 5. 보안점검· 교육·기술지원 | 01. 상용SW 보안점검 및 취약점 조치 기준이 정의되어 있는가? [2-1-마-5-01] - 상용SW 보안 설정, 계정, 접근통제 점검 기준 확인 - 취약점 점검, 보안패치, 재점검 기준 정의 여부 - 조치 불가 항목의 예외 승인 및 보완대책 확인 |
|  | 02. 운영자·사용자 교육 요구사항이 정의되어 있는가? [2-1-마-5-02] - 관리자 교육, 운영자 교육, 사용자 교육 대상과 일정 확인 - 업그레이드 또는 기능변경 시 교육 필요성 확인 - 교육자료, 매뉴얼, FAQ 제공 기준 확인 |
|  | 03. 기술지원 이력과 산출물 관리 기준이 마련되어 있는가? [2-1-마-5-03] - 기술지원 요청서, 조치결과서, 패치결과서 산출물 기준 확인 - 공급사 지원 이력 관리 기준 확인 - 기술지원 결과의 운영보고 반영 기준 확인 |

바. 인프라 유지관리

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 인프라 유지관리 대상 및 범위 정의 | 01. 인프라 유지관리 대상이 명확하게 식별되어 있는가? [2-1-바-1-01] - 서버, 스토리지, 네트워크, DB, 보안장비, 백업장비, 클라우드 자원 식별 여부 - 장비명, 위치, 모델, 버전, 용도, 담당자, 유지관리 계약정보 확인 - 유지관리 제외 대상과 제외 사유 확인 |
|  | 02. 인프라 유지관리 범위가 명확하게 정의되어 있는가? [2-1-바-1-02] - 정기점검, 장애처리, 패치, 부품교체, 설정변경, 기술지원 범위 확인 - 예방점검, 긴급점검, 성능점검, 보안점검 포함 여부 - 운영업무와 유지관리업무 간 경계 확인 |
|  | 03. 인프라 중요도와 우선순위가 정의되어 있는가? [2-1-바-1-03] - 핵심 서버, 주요 DB, 대외서비스 장비, 보안장비 중요도 분류 여부 - 장애 발생 시 업무 영향도 분석 여부 - 우선 복구 대상과 우선 지원 대상 정의 여부 |
| 2. 정기· 예방점검 요구사항 | 01. 인프라 정기점검 기준이 정의되어 있는가? [2-1-바-2-01] - 서버, DB, 네트워크, 스토리지, 보안장비별 점검항목 정의 여부 - 점검 주기, 점검 담당자, 점검 결과보고 기준 확인 - 점검 결과 이상 발생 시 조치절차 정의 여부 |
|  | 02. 예방점검 및 긴급점검 기준이 마련되어 있는가? [2-1-바-2-02] - 장애징후, 성능저하, 용량부족, 보안위험 탐지 기준 확인 - 예방조치 대상과 조치 승인 기준 확인 - 긴급점검 수행 조건과 보고 기준 정의 여부 |
|  | 03. 점검 결과의 개선조치 연계 기준이 정의되어 있는가? [2-1-바-2-03] - 점검 결과의 조치계획 수립 기준 확인 - 반복 이상 징후의 문제관리 전환 기준 확인 - 조치 결과의 운영보고 반영 기준 확인 |
| 3. 장애· 성능·용량 관리 요구사항 | 01. 인프라 장애관리 기준이 정의되어 있는가? [2-1-바-3-01] - 장애 등급, 접수경로, 조치시간, 보고체계 정의 여부 - 서버, DB, 네트워크, 스토리지, 보안장비별 장애분류 기준 확인 - 중대장애 발생 시 비상연락망과 escalation 기준 확인 |
|  | 02. 성능관리 기준이 정의되어 있는가? [2-1-바-3-02] - CPU, 메모리, 디스크 I/O, 네트워크, DB 성능지표 정의 여부 - 성능 임계치, 알림 기준, 조치 기준 확인 - 성능저하 원인분석 및 개선조치 기준 정의 여부 |
|  | 03. 용량관리 기준이 정의되어 있는가? [2-1-바-3-03] - 디스크, 스토리지, DB, 로그, 백업 용량 임계치 확인 - 용량 증가 추세 분석과 증설 기준 정의 여부 - 용량 부족 또는 과다 할당에 대한 조치 기준 확인 |
| 4. 백업·복구 및 가용성 유지관리 | 01. 백업·복구 유지관리 기준이 정의되어 있는가? [2-1-바-4-01] - 백업 대상, 백업 주기, 보관기간, 보관 위치 정의 여부 - 백업 실패 시 알림 및 재수행 기준 확인 - 복구시험 대상, 주기, 결과보고 기준 정의 여부 |
|  | 02. 가용성 유지관리 요구사항이 정의되어 있는가? [2-1-바-4-02] - 이중화, 장애전환, 클러스터, DR 연계 대상 확인 - 장애전환 시험 및 복구 검증 필요성 확인 - RTO, RPO, 복구 우선순위 기준 확인 |
|  | 03. 장애 또는 복구 실패 시 대응 기준이 마련되어 있는가? [2-1-바-4-03] - 복구 실패 시 보고, 원인분석, 재복구 절차 정의 여부 - 대체 장비, 예비 자원, 공급사 긴급지원 기준 확인 - 복구 후 서비스 정상성 검증 기준 확인 |
| 5. 구성· 변경·보안 유지관리 | 01. 인프라 구성정보 관리 기준이 정의되어 있는가? [2-1-바-5-01] - 서버, 네트워크, DB, 보안장비 구성정보 관리 항목 정의 여부 - 구성 변경 시 구성관리대장 또는 CMDB 갱신 기준 확인 - 실제 운영환경과 구성정보 간 정합성 점검 기준 확인 |
|  | 02. 인프라 변경관리 기준이 정의되어 있는가? [2-1-바-5-02] - 변경요청, 영향도 분석, 승인, 반영, 검증, 종료 절차 확인 - 정기변경, 긴급변경, 표준변경 구분 기준 확인 - 변경 실패 시 원복 및 재승인 기준 정의 여부 |
|  | 03. 인프라 보안 유지관리 기준이 정의되어 있는가? [2-1-바-5-03] - 계정권한, 접근통제, 보안패치, 취약점 조치 기준 확인 - 보안로그, 작업로그, 접속로그 관리 기준 확인 - 외부 유지관리 인력 접근통제 및 작업승인 기준 확인 |

2. 설계 단계

가. 사업관리 및 품질보증

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 운영· 유지관리 수행체계 설계 | 01. 요구정의 단계에서 확정된 운영·유지관리 수행체계가 설계 산출물에 구체화되어 있는가? [2-2-가-1-01] - 운영, 유지관리, 장애, 변경, 배포, 패치, 보안조치 수행체계 반영 여부 - 개발SW 운영, 인프라 운영, 개발SW 유지관리, 상용SW 유지관리, 인프라 유지관리 간 업무 연계 구조 반영 여부 - 운영조직, 유지관리 수행사, 상용SW 공급사, 인프라 운영팀 간 수행체계 정합성 확인 |
|  | 02. 운영·유지관리 업무흐름이 실제 수행 가능한 절차로 설계되어 있는가? [2-2-가-1-02] - 장애 접수–분석–조치–검증–보고 절차 설계 여부 - CSR 접수–영향도 분석–수정–테스트–배포–종료 절차 설계 여부 - 패치, 정기점검, 긴급변경, 배포, 원복 절차 설계 여부 |
|  | 03. 운영과 유지관리 간 업무 경계와 인계 기준이 명확하게 설계되어 있는가? [2-2-가-1-03] - 운영 이슈와 유지관리 요청의 분류 기준 반영 여부 - 장애와 문제, 오류수정과 기능개선, 단순문의와 CSR 구분 기준 반영 여부 - 운영팀에서 유지관리팀 또는 공급사로 이관하는 기준과 절차 설계 여부 |
| 2. 역할·책임 및 의사결정체계 설계 | 01. 발주기관, 운영조직, 유지관리 수행사, 공급사 간 역할과 책임이 설계에 반영되어 있는가? [2-2-가-2-01] - 장애, 변경, 배포, 패치, 기술지원, 보안조치별 책임 주체 명확화 여부 - 개발SW 운영, 인프라 운영, 개발SW 유지관리, 상용SW 유지관리, 인프라 유지관리별 책임자 지정 여부 - 책임 공백 또는 중복 책임 발생 가능성 검토 여부 |
|  | 02. 주요 의사결정 및 승인체계가 구체적으로 설계되어 있는가? [2-2-가-2-02] - 중대장애, 긴급변경, 정기변경, 배포, 시스템 중단 승인권자 정의 여부 - 보안패치, 상용SW 업그레이드, 인프라 구성변경, 데이터 변경 승인절차 설계 여부 - 의사결정 지연 시 보고 및 escalation 체계 반영 여부 |
|  | 03. 상용SW 공급사 및 외부 기술지원 체계가 운영절차에 반영되어 있는가? [2-2-가-2-03] - 공급사 기술지원 요청, 접수, 조치, 결과확인 절차 설계 여부 - 제조사 패치·업그레이드·장애지원 일정과 내부 운영일정 연계 여부 - 공급사 지원 지연 또는 지원 불가 시 대체 대응절차 반영 여부 |
| 3. SLA 및 서비스수준관리 설계 | 01. SLA 지표와 측정방법이 운영 가능한 수준으로 설계되어 있는가? [2-2-가-3-01] - 가용성, 장애처리시간, 복구시간, 응답시간, CSR 처리기한 등 지표 설계 여부 - 개발SW 운영, 인프라 운영, 유지관리 활동별 SLA 측정 기준 구분 여부 - 측정 데이터 원천, 측정 주기, 계산 방식, 예외 기준 정의 여부 |
|  | 02. SLA 보고 및 개선 절차가 설계되어 있는가? [2-2-가-3-02] - 월간·분기·수시 보고 항목과 보고 양식 정의 여부 - SLA 미달 시 원인분석, 개선조치, 재발방지 절차 반영 여부 - SLA 결과가 품질관리, 성과관리, 계약관리와 연계되는지 확인 |
|  | 03. 서비스수준 기준이 계약 및 책임분계와 정합한가? [2-2-가-3-03] - 계약상 지원범위와 SLA 지표 간 불일치 여부 - 장애·보안사고·성능저하 발생 시 책임 주체 명확화 여부 - 외부 공급자 또는 상용SW 제조사 지원조건과 SLA 충돌 여부 |
| 4. 일정 및 수행계획 설계 | 01. 운영 및 유지관리 활동 일정이 구체적으로 설계되어 있는가? [2-2-가-4-01] - 정기점검, 예방점검, 보안점검, 패치, 백업점검, 성능점검 일정 설계 여부 - 정기배포, 긴급배포, 릴리스 일정 설계 여부 - 월간·주간 운영계획과 유지관리계획의 연계 여부 |
|  | 02. 주요 활동별 담당자와 선후행 관계가 설계되어 있는가? [2-2-가-4-02] - 장애처리, 변경처리, CSR 처리, 패치, 점검, 보고 담당자 지정 여부 - 인프라 점검과 응용SW 배포, 상용SW 패치와 업무서비스 중단 일정 간 충돌 검토 여부 - 외부 공급사 기술지원 일정과 내부 작업일정 연계 여부 |
|  | 03. 일정 지연 또는 미수행 활동에 대한 대응절차가 설계되어 있는가? [2-2-가-4-03] - 정기점검 미수행, 패치 지연, 장애조치 지연 시 보고·승인·조정 절차 반영 여부 - 지연 발생 시 SLA, 운영 안정성, 보안 위험에 미치는 영향 검토 기준 설계 여부 - 후속 조치 일정과 책임자 지정 기준 반영 여부 |
| 5. 장애· 문제·이슈관리 설계 | 01. 장애관리 프로세스가 운영 가능한 수준으로 설계되어 있는가? [2-2-가-5-01] - 장애 접수, 분류, 등급, 조치시간, 보고기준 설계 여부 - 애플리케이션 장애, 상용SW 장애, 인프라 장애, 보안 장애 분류 기준 반영 여부 - 중대장애 발생 시 비상연락망, 보고체계, 조치절차 설계 여부 |
|  | 02. 문제관리 및 재발방지 절차가 설계되어 있는가? [2-2-가-5-02] - 반복장애의 문제관리 전환 기준 반영 여부 - 근본원인 분석, 개선조치, 재발방지 대책 수립 절차 설계 여부 - 장기미결 문제의 담당자, 조치기한, 승인자 관리 기준 반영 여부 |
|  | 03. 이슈관리와 의사결정 연계체계가 설계되어 있는가? [2-2-가-5-03] - 운영·유지관리 이슈 등록, 우선순위, 조치기한, 상태관리 절차 설계 여부 - 중대 이슈의 escalation 및 의사결정 회의 연계 여부 - 이슈 종료 기준과 증적관리 기준 반영 여부 |
| 6. CSR 및 요구사항 변경관리 설계 | 01. 사용자 요청 및 CSR 처리절차가 설계되어 있는가? [2-2-가-6-01] - 단순문의, 오류수정, 기능개선, 데이터 변경, 환경변경 요청 분류 기준 설계 여부 - CSR 접수, 분석, 승인, 조치, 테스트, 배포, 종료 절차 반영 여부 - CSR 우선순위, 처리기한, 승인권자, 종료 기준 설계 여부 |
|  | 02. 요구사항 변경에 따른 영향도 분석 체계가 설계되어 있는가? [2-2-가-6-02] - 업무기능, 연계시스템, DB, 인프라, 보안 영향 분석 기준 반영 여부 - 변경에 따른 테스트, 배포, 원복 필요성 검토 절차 설계 여부 - 긴급변경과 정기변경의 구분 및 승인절차 반영 여부 |
|  | 03. 요구사항 처리 결과의 추적성이 확보되도록 설계되어 있는가? [2-2-가-6-03] - 요청 접수부터 조치, 검증, 승인, 종료까지 이력관리 항목 설계 여부 - 미처리·보류·반려 요청의 사유와 후속계획 관리 여부 - 요청사항과 산출물, 배포결과, 사용자 확인 간 추적성 확보 여부 |
| 7. 변경· 배포·형상관리 설계 | 01. 운영 중 변경관리 절차가 설계되어 있는가? [2-2-가-7-01] - 변경요청, 영향도 분석, 승인, 반영, 검증, 종료 절차 설계 여부 - 정기변경, 긴급변경, 표준변경 구분 기준 반영 여부 - 변경 실패 시 원복, 재승인, 재배포 절차 설계 여부 |
|  | 02. 릴리스 및 배포관리 절차가 설계되어 있는가? [2-2-가-7-02] - 배포 대상, 배포 일정, 배포 승인, 배포 검증 절차 반영 여부 - 개발SW 수정, 상용SW 패치, 인프라 설정변경의 배포 기준 설계 여부 - 배포 전 백업, 배포 후 정상성 점검, 배포 실패 시 원복 기준 반영 여부 |
|  | 03. 형상 및 구성정보 관리체계가 설계되어 있는가? [2-2-가-7-03] - 소스, 설정파일, 배포파일, 서버 구성, 네트워크 구성정보 관리 기준 반영 여부 - CMDB 또는 구성관리대장 최신화 절차 설계 여부 - 변경 이력과 최종 운영환경 간 정합성 확인 기준 설계 여부 |
| 8. 산출물 및 품질보증 체계 설계 | 01. 운영 및 유지관리 산출물 작성·검토·승인 절차가 설계되어 있는가? [2-2-가-8-01] - 운영계획서, 유지관리계획서, SLA 관리표, 장애관리대장, 변경관리대장 작성 기준 반영 여부 - 정기점검보고서, 월간운영보고서, 패치결과서, 배포결과서, 보안점검결과서 작성 기준 반영 여부 - 산출물별 작성자, 검토자, 승인자, 제출주기 설계 여부 |
|  | 02. 산출물 품질검토 기준이 구체화되어 있는가? [2-2-가-8-02] - 산출물 작성 기준, 검토 체크리스트, 승인 기준 설계 여부 - 미작성·지연·부실 산출물에 대한 보완 절차 반영 여부 - 운영성과와 산출물 간 정합성 확인 절차 설계 여부 |
|  | 03. 품질보증 활동이 운영성과와 연계되도록 설계되어 있는가? [2-2-가-8-03] - 정기 품질점검, 산출물 리뷰, SLA 점검, 운영성과 점검 계획 반영 여부 - 장애, 변경, 배포, 보안점검 결과의 품질관리 반영 여부 - 품질 미흡사항에 대한 조치 및 재확인 절차 설계 여부 |
| 9. 보안· 개인정보 및 준거성 관리 설계 | 01. 운영 및 유지관리 과정의 보안관리 절차가 설계되어 있는가? [2-2-가-9-01] - 계정관리, 접근통제, 권한점검, 보안패치, 취약점 조치 절차 설계 여부 - 운영자·개발자·외부 유지관리 인력의 접근권한 통제 기준 반영 여부 - 보안로그, 작업로그, 접속로그 관리 기준 설계 여부 |
|  | 02. 개인정보 및 중요정보 보호절차가 운영·유지관리 활동에 반영되어 있는가? [2-2-가-9-02] - 개인정보 처리시스템 유지관리 시 접근통제와 로그관리 절차 반영 여부 - 테스트·장애처리·데이터 추출 시 개인정보 보호조치 설계 여부 - 외부인력 접근, 개인정보 처리 위탁, 자료 반출입 관리 절차 반영 여부 |
|  | 03. 관련 지침·표준·계약조건 준수체계가 설계되어 있는가? [2-2-가-9-03] - 운영 및 유지관리 관련 지침, 표준, 계약조건 준수 기준 반영 여부 - 보안점검, 취약점 조치, 패치관리의 준거성 확보 절차 설계 여부 - 감사·감리 대응을 위한 증적관리 기준 설계 여부 |
| 10. 운영성과 및 지속개선 관리 설계 | 01. 운영성과 관리체계가 설계되어 있는가? [2-2-가-10-01] - 장애건수, 처리시간, SLA 달성률, CSR 처리율, 사용자 만족도 등 지표 설계 여부 - 운영, 유지관리, 보안, 품질 영역별 성과지표 구분 여부 - 월간·분기·연간 성과보고 절차 반영 여부 |
|  | 02. 지속개선 과제 도출 및 관리절차가 설계되어 있는가? [2-2-가-10-02] - 반복장애, 성능저하, 사용자 불편사항의 개선과제화 기준 반영 여부 - 개선과제 우선순위, 담당자, 일정, 승인 기준 설계 여부 - 개선결과의 효과 측정 및 후속관리 기준 반영 여부 |
|  | 03. 종료 또는 다음 단계 인수인계 기준이 설계되어 있는가? [2-2-가-10-03] - 잔여 이슈, 미처리 CSR, 보류 변경사항 인계 기준 반영 여부 - 산출물, 구성정보, 계정·권한, 운영지식 인계 기준 설계 여부 - 감리 지적사항 조치계획 및 후속 확인 기준 반영 여부 |

나. 개발SW 운영

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 릴리즈 및 배포관리 설계 | 01. 개발SW 릴리즈 및 배포 절차가 운영 가능한 수준으로 설계되어 있는가? [2-2-나-1-01] - 릴리즈 유형, 배포 주기, 정기·긴급 배포 기준 설계 여부 - 운영환경 반영 절차, 승인 절차, 배포 책임자 정의 여부 - 배포 전 백업, 배포 후 정상성 확인, 실패 시 원복 절차 반영 여부 |
|  | 02. 릴리즈 및 배포 계획이 변경관리·구성관리와 연계되어 설계되어 있는가? [2-2-나-1-02] - 변경요청 승인 후 릴리즈 계획 수립 절차 반영 여부 - 배포 대상 소스, 설정파일, 배포파일, 버전정보 관리 기준 설계 여부 - 배포 결과가 구성관리대장 또는 CMDB에 반영되는 절차 정의 여부 |
|  | 03. 배포 자동화 및 검증체계가 설계되어 있는가? [2-2-나-1-03] - 빌드, 패키징, 배포, 검증 자동화 도구 적용 여부 - 배포 검증 체크리스트와 성공·실패 판정 기준 정의 여부 - 배포 이력, 오류 이력, 재배포 이력 관리 기준 설계 여부 |
| 2. 테스트 지원 설계 | 01. 운영 반영 전 테스트 지원 절차가 구체적으로 설계되어 있는가? [2-2-나-2-01] - 기능시험, 회귀시험, 통합시험, 사용자 확인시험 지원 절차 정의 여부 - 테스트 환경, 테스트 데이터, 계정·권한 제공 기준 설계 여부 - 테스트 수행자, 지원자, 승인자 역할 구분 여부 |
|  | 02. 테스트 결함 처리와 재검증 절차가 설계되어 있는가? [2-2-나-2-02] - 결함 등록, 등급 분류, 조치기한, 담당자 지정 기준 반영 여부 - 결함 조치 후 재시험 및 승인 기준 정의 여부 - 중대 결함 발생 시 운영 반영 보류 기준 설계 여부 |
|  | 03. 운영환경 반영 가능성을 판단할 테스트 종료 기준이 설계되어 있는가? [2-2-나-2-03] - 주요 업무기능, 권한별 기능, 배치, 연계 기능 검증 기준 반영 여부 - 회귀시험 범위와 합격 기준 정의 여부 - 테스트 결과서, 사용자 확인서, 운영 반영 승인 증적 기준 설계 여부 |
| 3. 장애관리 설계 | 01. 개발SW 장애관리 절차가 운영 가능한 수준으로 설계되어 있는가? [2-2-나-3-01] - 장애 접수, 분류, 등급, 분석, 조치, 검증, 종료 절차 설계 여부 - 애플리케이션 오류, 배치 오류, 연계 오류, 화면 오류 분류 기준 반영 여부 - 장애등급별 조치시간, 보고기준, escalation 기준 정의 여부 |
|  | 02. 장애 원인분석 및 재발방지 절차가 설계되어 있는가? [2-2-나-3-02] - 임시조치와 근본조치 구분 기준 반영 여부 - 반복장애의 문제관리 전환 기준 설계 여부 - 재발방지 대책 수립, 조치확인, 운영보고 반영 절차 정의 여부 |
|  | 03. 장애 처리 책임분계와 협업절차가 명확히 설계되어 있는가? [2-2-나-3-03] - 운영조직, 개발SW 운영 담당, 유지관리 담당, 외부 연계기관 간 역할 정의 여부 - 장애 발생 시 사용자 공지, 업무부서 확인, 서비스 정상화 확인 절차 반영 여부 - 중대장애 발생 시 비상연락망과 의사결정 체계 반영 여부 |

다. 인프라 운영

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 신규·변경 서비스 운영지원 설계 | 01. 신규 또는 변경 서비스의 운영지원 절차가 설계되어 있는가? [2-2-다-1-01] - 신규·변경 서비스의 운영 인수 조건과 운영 readiness 점검 기준 정의 여부 - 구성정보, 계정정보, 접근경로, 모니터링 항목 인수 기준 설계 여부 - 운영 전환 승인자와 승인 증적 기준 반영 여부 |
|  | 02. 서비스 구현 지원 절차가 인프라 운영 관점에서 구체화되어 있는가? [2-2-다-1-02] - 서버, 네트워크, 보안정책, 백업, 모니터링 설정 지원 절차 설계 여부 - 응용SW 운영팀, 인프라 운영팀, 보안팀 간 협업 절차 반영 여부 - 신규·변경 서비스 반영 시 장애·변경관리 절차 연계 여부 |
| 2.서비스수준 관리 설계 | 01. 인프라 운영 SLA 지표와 측정방법이 구체적으로 설계되어 있는가? [2-2-다-2-01] - 가용성, 장애처리시간, 복구시간, 성능, 용량 등 지표 정의 여부 - 서버, 네트워크, DB, 스토리지, 보안장비별 측정 기준 구분 여부 - 측정 데이터 원천, 측정 주기, 산정 방식, 예외 기준 설계 여부 |
|  | 02. SLA 미달 시 개선 및 보고 절차가 설계되어 있는가? [2-2-다-2-02] - SLA 미달 원인분석, 개선조치, 재발방지 절차 반영 여부 - 반복 미달 항목의 문제관리 전환 기준 설계 여부 - SLA 결과의 서비스보고 및 성과관리 연계 여부 |
| 3. 서비스 보고 설계 | 01. 인프라 운영상태와 서비스수준 보고체계가 설계되어 있는가? [2-2-다-3-01] - 일일·주간·월간 운영보고 항목, 보고주기, 보고대상 정의 여부 - 장애, 성능, 용량, 변경, 보안, 백업, 점검 결과 보고 기준 반영 여부 - 보고자료 작성자, 검토자, 승인자 지정 여부 |
|  | 02. 보고자료의 신뢰성을 확보할 수 있도록 설계되어 있는가? [2-2-다-3-02] - 모니터링 시스템, 장애관리시스템, 변경관리시스템 등 데이터 원천 정의 여부 - 수작업 집계 항목의 검증 및 승인 절차 설계 여부 - SLA 실적과 운영보고 간 정합성 확인 기준 반영 여부 |
| 4. 서비스 연속성 및 가용성 관리 설계 | 01. 인프라 서비스 연속성과 가용성 확보 방안이 설계되어 있는가? [2-2-다-4-01] - 주요 시스템별 가용성 목표, 장애 허용 기준, 서비스 중단 허용시간 반영 여부 - 이중화, 장애전환, 백업·복구, DR 연계 구조 반영 여부 - 업무 중요도별 복구 우선순위 정의 여부 |
|  | 02. 장애 또는 재해 발생 시 복구 절차가 설계되어 있는가? [2-2-다-4-02] - RTO, RPO, 복구 절차, 복구 승인 기준 반영 여부 - 비상연락망, 장애보고, 복구 후 정상성 검증 기준 설계 여부 - 복구훈련 또는 모의훈련 수행 기준 반영 여부 |
| 5. 용량관리 설계 | 01. 인프라 자원 용량관리 기준이 구체적으로 설계되어 있는가? [2-2-다-5-01] - CPU, 메모리, 디스크, 스토리지, 네트워크, DB 용량 임계치 정의 여부 - 사용량 증가 추세, 피크 사용량, 월말·연말 부하 반영 여부 - 증설 기준, 증설 절차, 승인 기준 설계 여부 |
|  | 02. 용량 부족 또는 과다 할당에 대한 대응절차가 설계되어 있는가? [2-2-다-5-02] - 용량 부족 예측, 사전 경보, 증설 요청 기준 반영 여부 - 미사용 또는 과다 할당 자원 회수 기준 설계 여부 - 용량관리 결과의 비용관리 및 SLA 연계 여부 |
| 6. 정보보안 관리 설계 | 01. 인프라 운영 보안관리 절차가 설계되어 있는가? [2-2-다-6-01] - 계정관리, 접근통제, 권한점검, 보안패치, 취약점 조치 절차 반영 여부 - 서버, 네트워크, DB, 보안장비, 클라우드 자원별 보안관리 기준 설계 여부 - 보안로그, 작업로그, 접속로그 수집·보관 기준 반영 여부 |
|  | 02. 운영자 및 외부 유지관리 인력의 접근통제 절차가 설계되어 있는가? [2-2-다-6-02] - 관리자 권한 부여·변경·회수 절차 반영 여부 - 원격접속, VPN, 접근통제시스템 사용 기준 설계 여부 - 외부 인력 작업 승인, 작업기록, 계정 회수 기준 반영 여부 |
| 7. 비즈니스 관계 및 공급자관리 설계 | 01. 업무부서와의 서비스 요구사항 관리 절차가 설계되어 있는가? [2-2-다-7-01] - 업무부서 요청 접수, 우선순위, 승인, 반영 절차 정의 여부 - 서비스 변경 요청과 운영 영향도 검토 절차 반영 여부 - 업무부서 만족도 또는 서비스 개선 요구 반영 절차 설계 여부 |
|  | 02. 외부 공급자와의 운영지원 체계가 설계되어 있는가? [2-2-다-7-02] - CSP, MSP, 통신사, 상용SW 공급사, 장비 공급사별 지원 범위 정의 여부 - 장애, 패치, 기술지원, 긴급지원 요청 절차 반영 여부 - 공급자 SLA와 발주기관 SLA 간 정합성 확인 기준 설계 여부 |
| 8. 인시던트 및 서비스 요청관리 설계 | 01. 인시던트와 서비스 요청 처리절차가 설계되어 있는가? [2-2-다-8-01] - 인시던트, 서비스 요청, 장애, 문의, 작업요청의 분류 기준 반영 여부 - 접수, 분류, 배정, 조치, 확인, 종료 절차 설계 여부 - 우선순위, 처리기한, 보고기준 정의 여부 |
|  | 02. 서비스 요청 처리 결과를 추적관리할 수 있도록 설계되어 있는가? [2-2-다-8-02] - 요청 이력, 처리결과, 승인, 사용자 확인 항목 정의 여부 - 미처리·보류·반려 요청의 관리 기준 반영 여부 - 서비스 요청 처리율과 SLA 연계 기준 설계 여부 |
| 9. 문제관리 설계 | 01. 반복 장애와 근본원인 해결을 위한 문제관리 절차가 설계되어 있는가? [2-2-다-9-01] - 문제 등록 기준, 우선순위, 담당자, 조치기한 정의 여부 - 근본원인 분석, 개선조치, 재발방지 절차 반영 여부 - 장기미결 문제의 보고 및 의사결정 절차 설계 여부 |
|  | 02. 문제관리 결과가 운영 개선으로 연계되도록 설계되어 있는가? [2-2-다-9-02] - 문제 해결 결과의 변경관리·릴리즈관리 연계 기준 반영 여부 - 재발방지 조치의 효과 측정 기준 설계 여부 - 문제관리 결과의 운영보고 반영 기준 정의 여부 |
| 10. 구성관리 설계 | 01. 인프라 구성정보 관리체계가 설계되어 있는가? [2-2-다-10-01] - 서버, 네트워크, DB, 스토리지, 보안장비, 클라우드 자원 구성정보 관리 항목 정의 여부 - 구성정보 변경 시 갱신 절차와 승인 기준 반영 여부 - CMDB 또는 구성관리대장 관리 기준 설계 여부 |
|  | 02. 구성정보와 실제 운영환경 간 정합성 확인 절차가 설계되어 있는가? [2-2-다-10-02] - 정기 구성정보 점검 기준 반영 여부 - 변경 이력과 구성정보 최신본 간 비교 기준 정의 여부 - 구성정보 오류 또는 누락 발견 시 보정 절차 설계 여부 |
| 11. 변경 및 릴리즈관리 설계 | 01. 인프라 변경 및 릴리즈관리 절차가 설계되어 있는가? [2-2-다-11-01] - 변경요청, 영향도 분석, 승인, 반영, 검증, 종료 절차 반영 여부 - 정기변경, 긴급변경, 표준변경 구분 기준 설계 여부 - 네트워크, 서버, DB, 보안정책 변경의 승인 기준 정의 여부 |
|  | 02. 변경 실패에 대비한 원복 기준이 설계되어 있는가? [2-2-다-11-02] - 변경 전 백업, 변경 후 정상성 점검, 원복 기준 반영 여부 - 변경 실패 시 보고, 복구, 재승인 절차 설계 여부 - 변경 결과와 구성정보 갱신 연계 기준 반영 여부 |
| 12. 운영상태 관리 설계 | 01. 인프라 운영상태를 상시 점검하기 위한 기준이 설계되어 있는가? [2-2-다-12-01] - 서버, 네트워크, DB, 스토리지, 보안장비 상태 점검 항목 정의 여부 - 모니터링 항목, 임계치, 알림 대상, 조치기준 반영 여부 - 정기점검, 예방점검, 긴급점검 기준 설계 여부 |
|  | 02. 운영상태 이상 징후에 대한 대응절차가 설계되어 있는가? [2-2-다-12-02] - 성능저하, 용량부족, 장애징후, 보안이벤트 탐지 기준 반영 여부 - 이상 징후 발생 시 조치, 보고, 개선 절차 설계 여부 - 운영상태 점검 결과의 서비스보고 및 개선관리 연계 여부 |

라. 개발SW 유지관리

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 유지관리 수행절차 설계 | 01. 개발SW 유지관리 절차가 실행 가능한 수준으로 설계되어 있는가? [2-2-라-1-01] - 요청 접수, 분석, 승인, 수정, 테스트, 배포, 종료 절차가 설계되어 있는지 확인 - 오류수정, 기능개선, 성능개선, 데이터 수정 요청별 처리절차가 구분되어 있는지 확인 - 정기 유지관리와 긴급 유지관리의 절차 및 승인 기준이 반영되어 있는지 확인 |
|  | 02. 운영과 유지관리 간 업무 인계 기준이 설계되어 있는가? [2-2-라-1-02] - 운영 중 장애가 개발SW 유지관리 요청으로 전환되는 기준이 반영되어 있는지 확인 - 단순문의, 장애, 오류수정, 기능개선 간 분류 기준이 설계되어 있는지 확인 - 운영팀, 유지관리팀, 업무부서 간 요청 이관 및 결과확인 절차가 반영되어 있는지 확인 |
| 2. CSR 처리 설계 | 01. CSR 처리 프로세스가 구체적으로 설계되어 있는가? [2-2-라-2-01] - CSR 접수, 분류, 우선순위 부여, 영향도 분석, 승인 절차가 반영되어 있는지 확인 - 오류수정, 기능변경, 데이터 정정, 업무지원 요청별 처리 기준이 설계되어 있는지 확인 - CSR 처리기한, 승인권자, 종료 기준, 사용자 확인 기준이 반영되어 있는지 확인 |
| 3. 프로그램 수정 및 테스트 설계 | 01. 프로그램 수정 절차와 기준이 설계되어 있는가? [2-2-라-3-01] - 소스 수정 기준, 개발표준, 명명규칙, 주석, 보안코딩 기준이 반영되어 있는지 확인 - 수정 대상 기능, 화면, 배치, 연계 프로그램 식별 기준이 설계되어 있는지 확인 - 긴급수정 시 사전·사후 승인 절차가 반영되어 있는지 확인 |
| 4. 형상·배포 관리 설계 | 01. 수정 프로그램의 형상관리 및 배포관리 체계가 설계되어 있는가? [2-2-라-4-01] - 소스, 설정파일, 배포파일, 라이브러리 버전관리 기준이 반영되어 있는지 확인 - 개발·검증·운영 환경 간 형상 일치 기준이 설계되어 있는지 확인 - 정기배포, 긴급배포, 임시배포 구분 기준과 원복 절차가 반영되어 있는지 확인 |

마. 상용SW 유지관리

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 유지관리 수행절차 설계 | 01. 상용SW 유지관리 절차가 제품별 특성에 맞게 설계되어 있는가? [2-2-마-1-01] - 제품별 유지관리 범위, 공급사, 제조사, 기술지원 절차가 반영되어 있는지 확인 - 장애지원, 기술문의, 패치, 업그레이드, 재설치, 이전 지원 절차가 설계되어 있는지 확인 - 상용SW별 업무 영향도와 우선지원 기준이 반영되어 있는지 확인 |
| 2. 라이선스 및 계약조건 관리 설계 | 01. 상용SW 라이선스 및 유지관리 계약조건 관리 절차가 설계되어 있는가? [2-2-마-2-01] - CPU, Core, 사용자 수, 서버 수, 인스턴스 기준 라이선스 관리 기준이 반영되어 있는지 확인 - 라이선스 만료일, 사용범위, 계약조건 점검 절차가 설계되어 있는지 확인 - 장애지원 시간, 응답시간, 기술지원 범위, 패치 제공 조건이 운영절차에 반영되어 있는지 확인 |
| 3. 설치· 업그레이드·패치관리 설계 | 01. 상용SW 설치·업그레이드·패치관리 절차가 설계되어 있는가? [2-2-마-3-01] - 설치·업그레이드 대상, 일정, 수행주체, 승인절차가 반영되어 있는지 확인 - 업그레이드 전 영향도 분석 및 호환성 검토 기준이 설계되어 있는지 확인 - 보안패치, 기능패치, 긴급패치 구분 기준과 원복 절차가 반영되어 있는지 확인 |
| 4. 장애처리 및 기술지원 설계 | 01. 상용SW 장애처리 및 공급사 기술지원 절차가 설계되어 있는가? [2-2-마-4-01] - 장애 등급, 접수경로, 조치기한, 보고기준이 반영되어 있는지 확인 - 공급사 기술지원 요청 기준과 escalation 체계가 설계되어 있는지 확인 - 기술지원 요청서, 조치결과서, 패치결과서 등 산출물 관리 기준이 반영되어 있는지 확인 |

바. 인프라 유지관리

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 유지관리 수행절차 설계 | 01. 인프라 유지관리 절차가 대상별로 구체화되어 있는가? [2-2-바-1-01] - 서버, 스토리지, 네트워크, DB, 보안장비, 백업장비별 유지관리 절차가 반영되어 있는지 확인 - 정기점검, 장애처리, 패치, 부품교체, 설정변경, 기술지원 절차가 설계되어 있는지 확인 - 운영업무와 유지관리업무 간 경계 및 인계 기준이 반영되어 있는지 확인 |
| 2. 정기· 예방점검 설계 | 01. 인프라 정기점검 및 예방점검 절차가 설계되어 있는가? [2-2-바-2-01] - 서버, DB, 네트워크, 스토리지, 보안장비별 점검항목이 반영되어 있는지 확인 - 점검 주기, 점검 담당자, 결과보고, 승인 절차가 설계되어 있는지 확인 - 장애징후, 성능저하, 용량부족, 보안위험 탐지 기준이 반영되어 있는지 확인 |
| 3. 장애· 성능·용량관리 설계 | 01. 인프라 장애·성능·용량관리 절차가 설계되어 있는가? [2-2-바-3-01] - 장애 등급, 접수경로, 조치시간, 보고체계가 반영되어 있는지 확인 - CPU, 메모리, 디스크 I/O, 네트워크, DB 성능지표와 임계치가 설계되어 있는지 확인 - 디스크, 스토리지, DB, 로그, 백업 용량 임계치와 증설 기준이 설계되어 있는지 확인 |
| 4. 백업·복구 및 가용성 설계 | 01. 백업·복구 및 가용성 유지관리 절차가 설계되어 있는가? [2-2-바-4-01] - 백업 대상, 백업 주기, 보관기간, 보관 위치가 반영되어 있는지 확인 - 백업 실패 시 알림 및 재수행 절차가 설계되어 있는지 확인 - 이중화, 장애전환, DR 연계, RTO/RPO, 복구 우선순위 기준이 반영되어 있는지 확인 |
| 5. 구성· 변경·보안 유지관리 설계 | 01. 인프라 구성·변경·보안 유지관리 절차가 설계되어 있는가? [2-2-바-5-01] - 서버, 네트워크, DB, 보안장비 구성정보 관리 항목이 반영되어 있는지 확인 - 변경요청, 영향도 분석, 승인, 반영, 검증, 종료 절차가 설계되어 있는지 확인 - 계정권한, 접근통제, 보안패치, 취약점 조치, 작업로그 관리 기준이 반영되어 있는지 확인 |

3. 종료 단계

가. 사업관리 및 품질보증

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 과업 이행 및 범위 완료 확인 | 01. 운영 및 유지관리 과업이 계약·제안·요구사항 범위대로 이행되었는가? [2-3-가-1-01] - 개발SW 운영, 인프라 운영, 개발SW 유지관리, 상용SW 유지관리, 인프라 유지관리 과업 수행 여부 확인 - RFP, 제안서, 계약서, 과업지시서 대비 미수행·부분수행·초과수행 항목 확인 - 정기점검, 장애처리, 변경처리, 패치, 배포, 기술지원 등 주요 활동 수행 여부 확인 |
|  | 02. 과업 제외·보류·미완료 항목이 명확히 관리되고 있는가? [2-3-가-1-02] - 미완료 과업의 사유, 영향도, 후속 조치계획 확인 - 운영상 위험이 있는 보류 항목의 대응방안 확인 - 조건부 완료 또는 후속 유지관리 이관 항목의 승인 여부 확인 |
| 2. SLA 및 서비스수준 달성 확인 | 01. 운영 및 유지관리 SLA가 목표 수준을 충족하였는가? [2-3-가-2-01] - 가용성, 장애처리시간, 복구시간, 응답시간, CSR 처리기한 등 SLA 실적 확인 - 개발SW 운영, 인프라 운영, 유지관리 활동별 SLA 달성률 확인 - SLA 미달 항목의 원인분석 및 개선조치 여부 확인 |
|  | 02. SLA 측정 결과와 보고자료가 신뢰성 있게 관리되었는가? [2-3-가-2-02] - SLA 측정 기준, 측정 원천, 측정 주기, 산정 방식 확인 - 월간·분기·수시 운영보고서와 SLA 실적 간 정합성 확인 - 서비스수준 미달 또는 예외 처리 내역의 승인 여부 확인 |
|  | 03. 서비스수준 개선 활동이 수행되었는가? [2-3-가-2-03] - 반복 장애, 성능 저하, 처리지연 항목에 대한 개선조치 확인 - 개선조치 후 재측정 및 효과 확인 여부 - 개선 필요사항의 차기 운영·유지관리 계획 반영 여부 |
| 3. 일정 및 수행실적 확인 | 01. 운영 및 유지관리 주요 활동이 계획된 일정에 따라 수행되었는가? [2-3-가-3-01] - 정기점검, 예방점검, 보안점검, 패치, 백업점검, 성능점검 수행실적 확인 - 정기배포, 긴급배포, 릴리스 수행실적 확인 - 계획 대비 지연·누락·미수행 활동 확인 |
|  | 02. 일정 지연 또는 미수행 활동에 대한 조치가 적정한가? [2-3-가-3-02] - 지연 사유, 영향도, 조치계획, 승인 여부 확인 - SLA, 장애대응, 보안위험, 서비스 안정성에 미친 영향 검토 - 후속 조치 완료 여부와 잔여 위험 확인 |
|  | 03. 외부 공급사 또는 상용SW 제조사 지원 일정이 적정하게 이행되었는가? [2-3-가-3-03] - 공급사 기술지원 요청 및 처리 이력 확인 - 패치, 업그레이드, 장애지원, 재설치 지원 결과 확인 - 공급사 지원 지연 또는 미지원 항목의 후속 조치 여부 확인 |
| 4. 산출물 완전성 및 품질 확인 | 01. 운영 및 유지관리 산출물이 누락 없이 작성·승인되었는가? [2-3-가-4-01] - 운영계획서, 유지관리계획서, SLA 관리표, 장애관리대장, 변경관리대장 확인 - 정기점검보고서, 월간운영보고서, 패치결과서, 배포결과서, 보안점검결과서 확인 - 산출물별 작성자, 검토자, 승인자, 제출주기 준수 여부 확인 |
|  | 02. 산출물 내용이 실제 수행결과와 일치하는가? [2-3-가-4-02] - 운영보고서와 장애·변경·CSR·배포 이력 간 정합성 확인 - 점검보고서와 실제 조치결과 간 불일치 여부 확인 - 산출물 최신본 관리 및 버전관리 여부 확인 |
|  | 03. 품질보증 활동 결과가 적정하게 관리되었는가? [2-3-가-4-03] - 정기 품질점검, 산출물 리뷰, 운영성과 점검 수행 여부 확인 - 품질 미흡사항의 조치 및 재확인 여부 확인 - 품질보증 결과가 최종 완료판단에 반영되었는지 확인 |
| 5. 운영성과 및 개선관리 확인 | 01. 운영성과 지표가 측정·분석되었는가? [2-3-가-5-01] - 장애건수, 장애처리시간, SLA 달성률, CSR 처리율, 사용자 만족도 측정 여부 확인 - 운영, 유지관리, 보안, 품질 영역별 성과지표 관리 여부 확인 - 월간·분기·연간 성과보고서 작성 여부 확인 |
|  | 02. 지속개선 과제가 도출되고 관리되었는가? [2-3-가-5-02] - 반복장애, 성능저하, 사용자 불편사항의 개선과제화 여부 확인 - 개선과제 우선순위, 담당자, 일정, 승인 기준 확인 - 개선조치 결과와 효과 측정 여부 확인 |
|  | 03. 성과분석 결과가 차기 운영·유지관리 계획에 반영되는가? [2-3-가-5-03] - 개선 필요사항의 후속 조치계획 수립 여부 확인 - SLA·품질·보안 개선사항의 차기 계획 반영 여부 확인 - 운영성과 기반 계약·인력·일정 조정 필요성 검토 여부 확인 |
| 6. 인수인계 및 종료관리 확인 | 01. 운영 및 유지관리 종료 또는 다음 단계 인수인계가 적정하게 수행되었는가? [2-3-가-6-01] - 잔여 이슈, 미처리 CSR, 보류 변경사항 인계 여부 확인 - 산출물, 구성정보, 계정·권한, 운영지식 인계 여부 확인 - 운영조직 또는 차기 수행사 인수 확인 여부 확인 |
|  | 02. 운영지식과 기술이전이 충분히 이루어졌는가? [2-3-가-6-02] - 운영자 교육, 기술이전, 매뉴얼 제공 여부 확인 - 장애대응, 변경관리, 배포관리, 보안조치 수행 방법 인계 여부 확인 - 상용SW 공급사 및 인프라 기술지원 연락체계 인계 여부 확인 |
|  | 03. 감리 지적사항 및 시정조치가 완료되었는가? [2-3-가-6-03] - 감리 지적사항별 조치계획과 조치결과 확인 - 미조치 사항의 사유와 후속 조치계획 확인 - 시정조치 확인 증적 확보 여부 확인 |

나. 개발SW 운영

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 릴리즈 및 배포관리 결과 확인 | 01. 개발SW 릴리즈 및 배포가 승인된 절차에 따라 수행되었는가? [2-3-나-1-01] - 정기배포, 긴급배포, 운영반영 이력 확인 - 배포 승인, 배포 담당자, 배포 일시, 배포 대상 확인 - 승인되지 않은 배포 또는 임의 변경 여부 확인 |
|  | 02. 릴리즈·배포 전후 검증과 원복 준비가 적정하게 수행되었는가? [2-3-나-1-02] - 배포 전 빌드, 테스트, 백업 수행 여부 - 배포 후 기능 정상성, 연계 정상성, 오류로그 확인 여부 - 배포 실패 시 원복 또는 재배포 절차 수행 여부 |
|  | 03. 릴리즈·배포 결과가 변경관리·구성관리·인시던트관리와 연계되어 관리되었는가? [2-3-나-1-03] - 배포 결과와 변경요청 간 추적성 확인 - 배포 후 발생한 인시던트·문제 이력 확인 - 배포 파일, 설정파일, 버전정보, 구성관리대장 최신화 여부 |
| 2. 테스트 지원 결과 확인 | 01. 운영 반영 전 테스트 지원이 계획대로 수행되었는가? [2-3-나-2-01] - 기능시험, 회귀시험, 통합시험, 사용자 확인시험 지원 결과 확인 - 테스트 환경, 테스트 데이터, 계정·권한 제공 여부 확인 - 테스트 수행자, 지원자, 승인자 이력 확인 |
|  | 02. 테스트 결함 조치와 재검증이 완료되었는가? [2-3-나-2-02] - 결함 목록, 등급, 담당자, 조치기한 관리 여부 - 결함 조치 후 재시험 결과 확인 - 중대 결함 미조치 상태에서 운영 반영된 사례 여부 확인 |
|  | 03. 테스트 결과가 운영 반영 승인 근거로 활용되었는가? [2-3-나-2-03] - 테스트 결과서, 사용자 확인서, 운영 반영 승인서 확인 - 주요 업무기능, 배치, 연계 기능 검증 결과 확인 - 테스트 결과와 배포 승인 간 정합성 확인 |
| 3. 장애관리 결과 확인 | 01. 개발SW 장애가 정의된 절차에 따라 접수·분석·조치되었는가? [2-3-나-3-01] - 애플리케이션 오류, 배치 오류, 연계 오류, 화면 오류 처리 이력 확인 - 장애등급, 접수경로, 조치시간, 보고기준 준수 여부 - 중대장애 발생 시 긴급보고 및 escalation 수행 여부 |
|  | 02. 장애 원인분석과 재발방지 조치가 수행되었는가? [2-3-나-3-02] - 임시조치와 근본조치 구분 관리 여부 - 반복장애의 문제관리 전환 여부 - 재발방지 대책 수립 및 조치 결과 확인 |
|  | 03. 장애 처리 결과가 업무부서 및 사용자에게 적정하게 공유되었는가? [2-3-나-3-03] - 장애 조치 후 정상성 검증 여부 - 사용자 공지, 업무부서 확인, 장애 종료 승인 여부 - 장애 이력의 운영보고 반영 여부 |

다. 인프라 운영

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 신규·변경 서비스 운영지원 결과 확인 | 01. 신규 또는 변경 서비스의 운영지원이 적정하게 수행되었는가? [2-3-다-1-01] - 신규·변경 서비스의 운영 인수 조건 충족 여부 - 서버, 네트워크, 보안정책, 백업, 모니터링 설정 지원 결과 확인 - 운영 전환 승인 및 인수 증적 확인 |
|  | 02. 운영 readiness 점검이 완료되었는가? [2-3-다-1-02] - 구성정보, 계정정보, 접근경로, 모니터링 항목 인수 여부 - 서버 기동, 네트워크 연결, 접근권한, 백업, 로그수집 정상성 확인 - readiness 미충족 항목의 보완 및 재검증 결과 확인 |
| 2. 서비스수준 관리 결과 확인 | 01. 인프라 운영 SLA가 목표 수준을 충족하였는가? [2-3-다-2-01] - 가용성, 장애처리시간, 복구시간, 성능, 용량 지표 실적 확인 - 서버, 네트워크, DB, 스토리지, 보안장비별 SLA 달성 여부 - SLA 미달 항목의 원인분석 및 개선조치 여부 |
|  | 02. SLA 측정 결과가 신뢰성 있게 산정·보고되었는가? [2-3-다-2-02] - 측정 데이터 원천, 산정 방식, 예외처리 내역 확인 - 운영보고서와 SLA 실적 간 정합성 확인 - 서비스수준 미달 예외 승인 여부 확인 |
| 3. 서비스 보고 결과 확인 | 01. 인프라 운영상태와 서비스수준 보고가 계획대로 수행되었는가? [2-3-다-3-01] - 일일·주간·월간 운영보고서 작성 여부 - 장애, 성능, 용량, 변경, 보안, 백업, 점검 결과 보고 여부 - 보고 대상, 보고 주기, 승인 절차 준수 여부 |
|  | 02. 보고자료가 실제 운영이력과 일치하는가? [2-3-다-3-02] - 모니터링 결과, 장애관리시스템, 변경관리시스템 자료와 보고서 비교 - SLA 실적과 운영보고 간 불일치 여부 - 수작업 집계 항목의 검증 및 승인 여부 |
| 4. 서비스 연속성 및 가용성 관리 결과 확인 | 01. 서비스 연속성 및 가용성 목표가 충족되었는가? [2-3-다-4-01] - 주요 시스템별 가용성 실적 확인 - 장애 허용 기준, 서비스 중단 허용시간 준수 여부 - 이중화, 장애전환, 백업·복구, DR 연계 운영 결과 확인 |
|  | 02. 장애 또는 재해 상황의 복구 절차가 검증되었는가? [2-3-다-4-02] - RTO, RPO, 복구 소요시간, 데이터 손실 여부 확인 - 복구 후 정상성 검증 및 승인 여부 - 복구훈련 또는 모의훈련 결과와 개선조치 확인 |
| 5. 용량관리 결과 확인 | 01. 인프라 자원 용량이 기준에 따라 관리되었는가? [2-3-다-5-01] - CPU, 메모리, 디스크, 스토리지, 네트워크, DB 사용률 확인 - 임계치 초과, 용량 부족, 피크 사용량 관리 이력 확인 - 증설 요청, 승인, 반영 결과 확인 |
|  | 02. 용량 부족 또는 과다 할당에 대한 조치가 수행되었는가? [2-3-다-5-02] - 용량 부족 예측 및 사전 경보 이력 확인 - 미사용 또는 과다 할당 자원 회수 여부 - 용량관리 결과의 비용관리 및 SLA 연계 여부 |
| 6. 정보보안관리 결과 확인 | 01. 인프라 운영 보안관리 활동이 적정하게 수행되었는가? [2-3-다-6-01] - 계정관리, 접근통제, 권한점검, 보안패치, 취약점 조치 이력 확인 - 서버, 네트워크, DB, 보안장비, 클라우드 자원별 보안관리 결과 확인 - 보안로그, 작업로그, 접속로그 수집·보관 여부 |
|  | 02. 운영자 및 외부 유지관리 인력 접근통제가 준수되었는가? [2-3-다-6-02] - 관리자 권한 부여·변경·회수 이력 확인 - 원격접속, VPN, 접근통제시스템 사용 이력 확인 - 외부 인력 작업 승인, 작업기록, 계정 회수 여부 |
| 7. 비즈니스 관계 및 공급자관리 결과 확인 | 01. 업무부서와의 서비스 요구사항 관리가 적정하게 수행되었는가? [2-3-다-7-01] - 업무부서 요청 접수, 우선순위, 승인, 반영 이력 확인 - 서비스 변경 요청의 운영 영향도 검토 여부 - 사용자 만족도 또는 서비스 개선 요청 반영 여부 |
|  | 02. 외부 공급자 운영지원이 계약 및 SLA 기준에 따라 수행되었는가? [2-3-다-7-02] - CSP, MSP, 통신사, 상용SW 공급사, 장비 공급사 지원 이력 확인 - 장애, 패치, 기술지원, 긴급지원 요청 처리 결과 확인 - 공급자 SLA와 발주기관 SLA 간 불일치 또는 책임공백 여부 |
| 8. 인시던트 및 서비스 요청관리 결과 확인 | 01. 인시던트와 서비스 요청이 기준에 따라 처리되었는가? [2-3-다-8-01] - 인시던트, 서비스 요청, 장애, 문의, 작업요청 분류 이력 확인 - 접수, 분류, 배정, 조치, 확인, 종료 절차 준수 여부 - 우선순위, 처리기한, 보고기준 준수 여부 |
|  | 02. 서비스 요청 처리 결과가 추적관리되었는가? [2-3-다-8-02] - 요청 이력, 처리결과, 승인, 사용자 확인 증적 확인 - 미처리·보류·반려 요청의 사유와 후속계획 확인 - 서비스 요청 처리율과 SLA 연계 여부 |
| 9. 문제관리 결과 확인 | 01. 반복 장애와 근본원인 해결을 위한 문제관리가 수행되었는가? [2-3-다-9-01] - 문제 등록, 우선순위, 담당자, 조치기한 관리 여부 - 근본원인 분석, 개선조치, 재발방지 대책 수립 여부 - 장기미결 문제의 보고 및 의사결정 이력 확인 |
|  | 02. 문제관리 결과가 운영 개선으로 연계되었는가? [2-3-다-9-02] - 문제 해결 결과의 변경관리·릴리즈관리 연계 여부 - 재발방지 조치의 효과 측정 여부 - 문제관리 결과의 운영보고 반영 여부 |
| 10. 구성관리 결과 확인 | 01. 인프라 구성정보가 최신 상태로 관리되고 있는가? [2-3-다-10-01] - 서버, 네트워크, DB, 스토리지, 보안장비, 클라우드 자원 구성정보 확인 - 구성정보 변경 시 갱신 및 승인 이력 확인 - CMDB 또는 구성관리대장 최신화 여부 |
|  | 02. 구성정보와 실제 운영환경 간 정합성이 확인되었는가? [2-3-다-10-02] - 정기 구성정보 점검 결과 확인 - 변경 이력과 구성정보 최신본 간 비교 결과 확인 - 구성정보 오류 또는 누락 보정 결과 확인 |
| 11. 변경 및 릴리즈관리 결과 확인 | 01. 인프라 변경 및 릴리즈가 통제된 절차에 따라 수행되었는가? [2-3-다-11-01] - 변경요청, 영향도 분석, 승인, 반영, 검증, 종료 이력 확인 - 정기변경, 긴급변경, 표준변경 구분 관리 여부 - 네트워크, 서버, DB, 보안정책 변경 승인 여부 |
|  | 02. 변경 실패에 대비한 원복 및 사후조치가 수행되었는가? [2-3-다-11-02] - 변경 전 백업, 변경 후 정상성 점검 수행 여부 - 변경 실패 시 보고, 복구, 재승인 절차 수행 여부 - 변경 결과와 구성정보 갱신 연계 여부 |
| 12. 운영상태관리 결과 확인 | 01. 인프라 운영상태가 상시 점검·관리되었는가? [2-3-다-12-01] - 서버, 네트워크, DB, 스토리지, 보안장비 상태 점검 결과 확인 - 모니터링 항목, 임계치, 알림, 조치 이력 확인 - 정기점검, 예방점검, 긴급점검 수행 여부 |
|  | 02. 운영상태 이상 징후에 대한 조치가 수행되었는가? [2-3-다-12-02] - 성능저하, 용량부족, 장애징후, 보안이벤트 탐지 이력 확인 - 이상 징후 발생 시 조치, 보고, 개선 결과 확인 - 운영상태 점검 결과의 서비스보고 및 개선관리 연계 여부 |

라. 개발SW 유지관리

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 유지관리 수행결과 확인 | 01. 개발SW 유지관리 과업이 계획과 절차에 따라 수행되었는가? [2-3-라-1-01] - 유지관리 요청 접수, 분석, 승인, 수정, 테스트, 배포, 종료 절차가 수행되었는지 확인 - 오류수정, 기능개선, 성능개선, 데이터 수정 요청별 처리결과 확인 - 정기 유지관리와 긴급 유지관리 수행 이력 및 승인 이력 확인 |
|  | 02. 운영과 유지관리 간 업무 인계 및 처리 결과가 적정한가? [2-3-라-1-02] - 운영 중 발생한 장애가 유지관리 요청으로 전환된 이력 확인 - 단순문의, 장애, 오류수정, 기능개선 간 분류 기준 준수 여부 확인 - 운영팀, 유지관리팀, 업무부서 간 요청 이관 및 결과확인 이력 확인 |
| 2. CSR 처리 결과 확인 | 01. CSR 처리 결과가 기준에 따라 관리되었는가? [2-3-라-2-01] - CSR 접수, 분류, 우선순위, 영향도 분석, 승인 이력 확인 - 오류수정, 기능변경, 데이터 정정, 업무지원 요청별 처리결과 확인 - CSR 처리기한, 승인권자, 종료 기준, 사용자 확인 기준 준수 여부 확인 |
|  | 02. CSR 처리 결과의 추적성이 확보되어 있는가? [2-3-라-2-02] - 요청사항과 수정 소스, 테스트 결과, 배포 결과 간 추적성 확인 - 미처리·보류·반려 요청의 사유와 후속 조치계획 확인 - 처리결과가 운영보고 및 SLA/성과지표에 반영되었는지 확인 |
| 3. 프로그램 수정 및 테스트 결과 확인 | 01. 프로그램 수정 결과가 적정하게 검증되었는가? [2-3-라-3-01] - 수정 대상 기능, 화면, 배치, 연계 프로그램의 변경 이력 확인 - 소스 수정 기준, 개발표준, 보안코딩 기준 준수 여부 확인 - 긴급수정 시 사전·사후 승인 절차 준수 여부 확인 |
|  | 02. 수정 프로그램에 대한 테스트와 사용자 확인이 완료되었는가? [2-3-라-3-02] - 단위시험, 통합시험, 회귀시험, 사용자 확인시험 결과 확인 - 수정 기능과 영향 기능에 대한 테스트 수행 여부 확인 - 결함 조치, 재시험, 승인 결과 확인 |
| 4. 형상· 배포관리 결과 확인 | 01. 수정 프로그램의 형상관리와 배포관리가 적정하게 수행되었는가? [2-3-라-4-01] - 소스, 설정파일, 배포파일, 라이브러리 버전관리 결과 확인 - 개발·검증·운영 환경 간 형상 일치 여부 확인 - 형상 변경 이력과 승인 이력 관리 여부 확인 |
|  | 02. 릴리스 및 배포 결과가 정상적으로 관리되었는가? [2-3-라-4-02] - 정기배포, 긴급배포, 임시배포 수행 이력 확인 - 배포 승인, 수행자, 검증자, 업무부서 확인자 이력 확인 - 배포 후 정상성 점검 및 배포 결과보고서 확인 |
| 5. 성능·장애 개선 결과 확인 | 01. 개발SW 성능개선 및 반복장애 개선이 수행되었는가? [2-3-라-5-01] - 성능저하 원인분석 및 개선조치 결과 확인 - SQL, 배치, 연계, 화면 응답속도 개선 결과 확인 - 개선 후 성능 측정 및 효과 검증 여부 확인 |
|  | 02. 반복 장애에 대한 재발방지 조치가 완료되었는가? [2-3-라-5-02] - 반복 오류, 배치 실패, 연계 오류의 문제관리 전환 여부 확인 - 근본원인 분석 및 재발방지 대책 수립 여부 확인 - 재발방지 조치 결과의 운영보고 반영 여부 확인 |

마. 상용SW 유지관리

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 상용SW 유지관리 수행결과 확인 | 01. 상용SW 유지관리 과업이 제품별 특성에 맞게 수행되었는가? [2-3-마-1-01] - 제품별 유지관리 범위, 공급사, 제조사 기술지원 수행 결과 확인 - 장애지원, 기술문의, 패치, 업그레이드, 재설치, 이전 지원 결과 확인 - 상용SW별 업무 영향도에 따른 우선지원 기준 준수 여부 확인 |
|  | 02. 상용SW 공급사와 수행사 간 책임분계가 실제로 준수되었는가? [2-3-마-1-02] - 공급사, 제조사, 수행사, 운영조직 간 역할 수행 결과 확인 - 장애처리, 패치적용, 설정변경, 업그레이드 책임 주체 확인 - 책임 공백 또는 중복 책임으로 인한 미처리 사항 여부 확인 |
| 2. 라이선스 및 계약조건 확인 | 01. 상용SW 라이선스가 적정하게 관리되고 있는가? [2-3-마-2-01] - CPU, Core, 사용자 수, 서버 수, 인스턴스 기준 라이선스 사용 현황 확인 - 라이선스 만료일, 사용범위, 계약조건 준수 여부 확인 - 라이선스 초과 사용 또는 미계약 사용 여부 확인 |
|  | 02. 유지관리 계약조건에 따른 지원이 수행되었는가? [2-3-마-2-02] - 장애지원 시간, 응답시간, 기술지원 범위 준수 여부 확인 - 패치 제공, 업그레이드, 재설치 지원 결과 확인 - 공급사 SLA와 발주기관 SLA 간 불일치 또는 미충족 항목 확인 |
| 3. 설치· 업그레이드·패치 결과 확인 | 01. 상용SW 설치 및 업그레이드가 승인된 절차에 따라 수행되었는가? [2-3-마-3-01] - 설치·업그레이드 대상, 일정, 수행주체, 승인 이력 확인 - 업그레이드 전 영향도 분석 및 호환성 검토 수행 여부 확인 - 업그레이드 후 기능·성능·연계 정상성 검증 결과 확인 |
|  | 02. 상용SW 패치관리가 적정하게 수행되었는가? [2-3-마-3-02] - 보안패치, 기능패치, 긴급패치 적용 이력 확인 - 패치 적용 승인, 적용 대상, 검증 결과 확인 - 패치 지연 항목의 예외 승인 및 보완통제 여부 확인 |
| 4. 장애처리 및 긴급변경 결과 확인 | 01. 상용SW 장애처리와 긴급변경이 적정하게 수행되었는가? [2-3-마-4-01] - 장애 등급, 접수경로, 조치기한, 보고기준 준수 여부 확인 - 공급사 기술지원 요청 및 escalation 수행 결과 확인 - 긴급패치, 긴급설정변경, 긴급재설치 수행 결과 확인 |
|  | 02. 상용SW 반복 장애와 제품 결함이 관리되었는가? [2-3-마-4-02] - 반복 장애 식별 및 문제관리 전환 여부 확인 - 제조사 패치 또는 버전 업그레이드 조치 여부 확인 - 제품 결함에 대한 공급사 조치 및 후속관리 결과 확인 |
| 5. 보안점검· 교육·기술 지원 결과 확인 | 01. 상용SW 보안점검 및 취약점 조치가 완료되었는가? [2-3-마-5-01] - 상용SW 보안 설정, 계정, 접근통제 점검 결과 확인 - 취약점 점검, 보안패치, 재점검 결과 확인 - 조치 불가 항목의 예외 승인 및 보완대책 확인 |
|  | 02. 운영자 교육 및 기술지원 산출물이 적정하게 관리되었는가? [2-3-마-5-02] - 관리자 교육, 운영자 교육, 사용자 교육 수행 결과 확인 - 기술지원 요청서, 조치결과서, 패치결과서 작성 여부 확인 - 공급사 지원 이력의 운영보고 및 품질관리 반영 여부 확인 |

바. 인프라 유지관리

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 인프라 유지관리 수행결과 확인 | 01. 인프라 유지관리 과업이 대상별로 적정하게 수행되었는가? [2-3-바-1-01] - 서버, 스토리지, 네트워크, DB, 보안장비, 백업장비별 유지관리 결과 확인 - 정기점검, 장애처리, 패치, 부품교체, 설정변경, 기술지원 수행 결과 확인 - 운영업무와 유지관리업무 간 인계 및 처리결과 확인 |
|  | 02. 인프라 중요도에 따른 우선순위와 대응절차가 준수되었는가? [2-3-바-1-02] - 핵심 서버, 주요 DB, 대외서비스 장비, 보안장비 우선지원 결과 확인 - 장애 발생 시 업무 영향도 기반 조치 우선순위 준수 여부 확인 - 우선 복구 대상과 우선 기술지원 대상 처리 결과 확인 |
| 2. 정기·예방 점검 결과 확인 | 01. 인프라 정기점검 및 예방점검이 계획대로 수행되었는가? [2-3-바-2-01] - 서버, DB, 네트워크, 스토리지, 보안장비별 점검결과 확인 - 점검 주기, 점검 담당자, 결과보고, 승인 절차 준수 여부 확인 - 장애징후, 성능저하, 용량부족, 보안위험 탐지 결과 확인 |
|  | 02. 점검 결과에 따른 개선조치가 수행되었는가? [2-3-바-2-02] - 점검 결과 이상 항목의 조치계획 및 조치결과 확인 - 반복 이상 징후의 문제관리 전환 여부 확인 - 조치 결과의 운영보고 및 개선과제 반영 여부 확인 |
| 3. 장애·성능 ·용량관리 결과 확인 | 01. 인프라 장애관리가 기준에 따라 수행되었는가? [2-3-바-3-01] - 장애 등급, 접수경로, 조치시간, 보고체계 준수 여부 확인 - 서버, DB, 네트워크, 스토리지, 보안장비별 장애처리 결과 확인 - 중대장애 발생 시 비상연락망과 escalation 수행 여부 확인 |
|  | 02. 인프라 성능 및 용량관리가 적정하게 수행되었는가? [2-3-바-3-02] - CPU, 메모리, 디스크 I/O, 네트워크, DB 성능지표 관리 결과 확인 - 성능 임계치 초과, 알림, 조치 결과 확인 - 디스크, 스토리지, DB, 로그, 백업 용량 임계치 및 증설 결과 확인 |
| 4. 백업·복구 및 가용성 결과 확인 | 01. 백업·복구 유지관리가 적정하게 수행되었는가? [2-3-바-4-01] - 백업 대상, 백업 주기, 보관기간, 보관 위치 준수 여부 확인 - 백업 실패 시 알림 및 재수행 결과 확인 - 복구시험 수행 결과 및 결과보고서 확인 |
|  | 02. 가용성 유지관리와 장애전환 검증이 수행되었는가? [2-3-바-4-02] - 이중화, 장애전환, 클러스터, DR 연계 대상 관리 결과 확인 - 장애전환 시험 및 복구 검증 결과 확인 - RTO/RPO, 복구 우선순위 기준 충족 여부 확인 |
| 5. 구성·변경 ·보안 유지관리 결과 확인 | 01. 인프라 구성정보 및 변경관리가 적정하게 수행되었는가? [2-3-바-5-01] - 서버, 네트워크, DB, 보안장비 구성정보 최신화 여부 확인 - 구성 변경 시 구성관리대장 또는 CMDB 갱신 여부 확인 - 변경요청, 영향도 분석, 승인, 반영, 검증, 종료 이력 확인 |
|  | 02. 인프라 보안 유지관리가 적정하게 수행되었는가? [2-3-바-5-02] - 계정권한, 접근통제, 보안패치, 취약점 조치 결과 확인 - 보안로그, 작업로그, 접속로그 관리 결과 확인 - 외부 유지관리 인력 접근통제 및 작업승인 이력 확인 |
| 6. 공급사· 부품·기술지원 결과 확인 | 01. 인프라 공급사 및 기술지원이 계약조건에 따라 수행되었는가? [2-3-바-6-01] - 장비 공급사, 유지관리사, 통신사, 클라우드 사업자 지원 결과 확인 - 장애지원, 부품교체, 긴급출동, 기술문의 요청 처리 결과 확인 - 공급사 지원시간, 응답시간, 조치기한 준수 여부 확인 |
|  | 02. 부품교체 및 장비수리 결과가 적정하게 관리되었는가? [2-3-바-6-02] - 예비부품 확보, 교체 승인, 교체 후 정상성 검증 결과 확인 - 장비수리 또는 교체 시 서비스 영향도 분석 여부 확인 - 부품교체 이력과 구성정보 갱신 여부 확인 |

3. 생성형 AI 사업

1. 요구정의 단계

가. 사업관리 및 품질보증

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 사업 추진전략 및 수행체계 관리 | 01. 사업 수행체계 및 조직구성이 적정한가? [3-1-가-1-01] - 발주기관·수행사·감리 간 역할 및 책임 정의 여부 - AI·데이터·보안·인프라 전문조직 구성 여부 |
| 2. 요구사항 및 범위관리 | 01. 요구사항 관리체계가 체계적으로 수립되었는가? [3-1-가-2-01] - 기능·비기능·AI·보안 요구사항 분류 여부 - 요구사항 우선순위 및 중요도 정의 여부 - 요구사항 변경관리 절차 정의 여부 |
|  | 02. 사업 범위 및 단계별 구축범위가 명확히 정의되었는가? [3-1-가-2-02] - 챗봇·AI포털·지식검색·인프라 범위 정의 여부 - 시범운영 범위 및 본오픈 범위 구분 여부 - 본 사업 구축범위와 향후 확산범위 구분 여부 |
|  | 03. 요구사항 추적관리 체계가 마련되었는가? [3-1-가-2-03] - 요구사항-설계-개발-시험-검수 추적체계 정의 여부 - 요구사항 이력 및 변경사항 관리방안 정의 여부 |
| 3. 일정 및 마일스톤 관리 | 01. 사업 일정이 현실적으로 수립되었는가? [3-1-가-3-01] - 요구정의·설계·개발·시범운영·본오픈 일정 적정성 - 핵심 기능 우선순위 기반 일정 수립 여부 - 감리 일정과 구축 일정 간 정합성 확보 여부 |
|  | 02. 시범운영 및 본오픈 마일스톤이 정의되었는가? [3-1-가-3-02] - 시범운영 개시 조건 및 완료 기준 정의 여부 |
| 4. 품질관리 및 성과관리 | 01. 품질관리 체계가 수립되었는가? [3-1-가-4-01] - 단계별 품질점검 및 승인체계 정의 여부 - 산출물 품질관리 절차 정의 여부 - 품질 이슈관리 및 개선절차 수립 여부 |
|  | 02. AI 특화 품질기준이 반영되었는가? [3-1-가-4-02] - RAG 검색·생성 정확도 기준 정의 여부 - 할루시네이션 및 응답 신뢰성 기준 정의 여부 - AI 안전성·보안성 검증 기준 반영 여부 |
|  | 03. 성과지표(KPI)가 적정하게 정의되었는가? [3-1-가-4-03] - 응답 정확도·검색 성공률·만족도 KPI 정의 여부 - KPI 측정 기준 및 증적 정의 여부 - 사업목표와 KPI 간 연계성 확보 여부 |
| 5. 위험 및 이슈관리 | 01. 사업 위험관리 체계가 수립되었는가? [3-1-가-5-01] - 일정·데이터·AI 품질·보안 리스크 식별 여부 - 위험등급 및 우선순위 정의 여부 - 위험 대응 및 보고체계 정의 여부 |
|  | 02. AI 특화 리스크 대응방안이 마련되었는가? [3-1-가-5-02] - 할루시네이션 대응전략 수립 여부 - 데이터 품질 저하 대응체계 마련 여부 - 내부·외부 LLM 사용 리스크 대응방안 정의 여부 |
|  | 03. 이슈관리 체계가 체계적으로 운영되는가? [3-1-가-5-03] - 이슈 등록·조치·종결 절차 정의 여부 - 시범운영 중 발생 이슈 대응절차 정의 여부 - 대민서비스 우선 대응기준 수립 여부 |
| 6. 의사소통 및 이해관계자 관리 | 01. 의사소통 체계가 수립되었는가? [3-1-가-6-01] - 주간·월간·수시 보고체계 정의 여부 - 실무협의체 및 의사결정회의 운영계획 수립 여부 - 회의록 및 의사결정 이력관리 방안 마련 여부 |
|  | 02. 이해관계자 관리방안이 마련되었는가? [3-1-가-6-02] - 현업 요구사항 수렴 절차 정의 여부 - 사용자 의견 반영 및 우선순위 조정절차 정의 여부 - AI·보안·개인정보 부서 협업체계 수립 여부 |
| 7. 산출물 및 형상관리 | 01. 산출물 관리체계가 수립되었는가? [3-1-가-7-01] - 요구정의 단계 산출물 목록 정의 여부 - 산출물 작성·검토·승인 절차 정의 여부 - 산출물 형상 및 버전관리 절차 마련 여부 |

나. AI 모델 및 RAG

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. AI 모델 적용 범위 및 역할 정의 | 01. AI 모델 적용 범위가 명확히 정의되었는가? [3-1-나-1-01] - AI 챗봇, AI포털, AI지식검색, 문서생성 등 모델 적용 대상 식별 - 내부 LLM, 외부 LLM, sLLM 적용 대상 구분 - 모델 적용 제외 업무 및 수작업 처리 대상 정의 |
|  | 02. 내부 LLM과 외부 LLM의 역할이 명확히 구분되었는가? [3-1-나-1-02] - 민감정보 처리 업무의 내부 LLM 우선 적용 기준 - 외부 LLM 호출 가능 업무 및 제한 기준 - 내부·외부 LLM 응답 결과 통합 기준 |
| 2. RAG 적용 범위 및 서비스 요구사항 | 01. RAG 적용 대상 업무가 명확히 정의되었는가? [3-1-나-2-01] - 내외부 업무 대상 RAG 적용 범위 - 답변 생성 대상 범위 - AI 지식검색과 문서생성 연계 범위 |
|  | 02. RAG 기반 응답 요구사항이 정의되었는가? [3-1-나-2-02] - 근거 문서 기반 응답 생성 기준 - 출처 제시 및 근거 표시 요구사항 - 답변 불가 또는 근거 부족 시 처리 기준 |
|  | 03. RAG 서비스별 품질 요구사항이 정의되었는가? [3-1-나-2-03] - 검색 정확도, 응답 정확도, 응답 일관성 기준 - 업무별 중요도에 따른 품질 수준 차등 기준 - 대민 서비스와 내부 서비스 품질 기준 구분 |
| 3. 검색 구조 및 하이브리드 검색 요구사항 | 01. 하이브리드 검색 요구사항이 구체화되었는가? [3-1-나-3-01] - 키워드 검색과 벡터 검색 병행 적용 기준 - 메타정보 기반 검색과 내용 기반 검색의 결합 기준 - 검색 결과 통합 및 우선순위 기준 |
|  | 02. 검색 결과 랭킹 및 재정렬 기준이 정의되었는가? [3-1-나-3-02] - Top-K 검색 결과 선정 기준 - Re-ranking 적용 여부 및 기준 |
|  | 03. 검색 실패 및 예외처리 기준이 정의되었는가? [3-1-나-3-03] - 검색 결과 없음(Zero-hit) 처리 기준 - 부정확 검색 결과에 대한 보완 질의 기준 - 사용자에게 추가 조건을 요청하는 멀티턴 처리 기준 |
| 4. AI 응답 품질 및 할루시네이션 관리 | 01. AI 응답 품질 기준이 정의되었는가? [3-1-나-4-01] - 답변 정확성, 완전성, 일관성, 이해가능성 기준 - 답변 및 내부 문서생성 결과 품질 기준 - 답변 템플릿 및 문체 기준 |
|  | 02. 할루시네이션 통제 기준이 마련되었는가? [3-1-나-4-02] - 근거 없는 응답 제한 기준 - 근거 문서와 응답 간 일치성 검증 기준 - 추정·확정 표현 구분 및 안내 문구 기준 |
|  | 03. 오답 및 부정확 응답 관리체계가 정의되었는가? [3-1-나-4-03] - 오답 신고 및 피드백 수집 절차 - 오답 유형 분류 및 개선 프로세스 - 반복 오류 재발방지 관리 기준 |
| 5. Golden Set 및 평가체계 요구사항 | 01. AI 평가용 Golden Set 구성 기준이 정의되었는가? [3-1-나-5-01] - 대민, 기존 업무, 관리 영역 등 대표 질의 선정 기준 - 기록물·내부 업무 매뉴얼·사규 기반 내부 질의 선정 기준 - 난이도, 업무 중요도, 민감도별 평가셋 구성 기준 |
|  | 02. 검색과 생성의 분리 평가 기준이 정의되었는가? [3-1-나-5-02] - 검색 정확도, 재현율, MRR 등 검색 평가 기준 - 생성 정확도, 근거 일치성, 응답 일관성 평가 기준 - 검색 오류와 생성 오류의 원인 구분 기준 |
|  | 03. AI 성능평가 절차가 정의되었는가? [3-1-나-5-03] - 평가 주기, 평가 담당, 평가 방법 정의 - 정량평가와 정성평가 병행 기준 - 평가 결과의 개선 반영 절차 |
| 6. 프롬프트 및 템플릿 요구사항 | 01. 프롬프트 관리 요구사항이 정의되었는가? [3-1-나-6-01] - 업무별 프롬프트 템플릿 등록·승인 기준 - 프롬프트 버전관리 및 변경관리 기준 - 부적절·위험 프롬프트 차단 기준 |
|  | 02. 민원 및 검색 등 답변 및 문서생성 템플릿 기준이 정의되었는가? [3-1-나-6-02] - 민원 답변 초안 생성 템플릿 기준 - 서식기반 문서생성 템플릿 기준 - 출처·근거 포함 양식 기준 |
|  | 03. 프롬프트 라이브러리 품질관리 기준이 마련되었는가? [3-1-나-6-03] - 우수 프롬프트 선정 및 검증 기준 - 부서별·업무별 활용 권한 기준 - 프롬프트 사용 이력 및 만족도 관리 기준 |
| 7. 모델 라우팅 및 Agent 연계 요구사항 | 01. 질의 유형별 모델 라우팅 기준이 정의되었는가? [3-1-나-7-01] - 민감정보 포함 질의의 내부 LLM 처리 기준 - 외부 정보·법령 검색 필요 시 외부 LLM/API 활용 기준 - 모델 선택 실패 또는 예외 상황 처리 기준 |
|  | 02. 모델 라우팅 결과의 품질관리 기준이 마련되었는가? [3-1-나-7-02] - 동일 질의에 대한 모델별 응답 차이 관리 기준 - 라우팅 오류 탐지 및 조치 기준 - 내부·외부 LLM 응답 일관성 검증 기준 |
| 8. AI 운영 및 모니터링 요구사항 | 01. AI 모델 운영관리 요구사항이 정의되었는가? [3-1-나-8-01] - 모델 버전관리, 배포관리, 변경관리 기준 - 모델 성능 저하 탐지 및 재평가 기준 - 모델/API 사용량 및 오류율 관리 기준 |
| 9. AI 윤리·책임성 및 설명가능성 | 01. AI 윤리 및 편향 관리 요구사항이 반영되었는가? [3-1-나-9-01] - 차별·편향 응답 방지 기준 - 부적절·유해 응답 차단 기준 - 대민 서비스 신뢰성 확보를 위한 윤리 기준 |
| 10. AI 모델 및 RAG 요구사항 증적관리 | 01. AI 품질 관련 산출물 목록이 정의되었는가? [3-1-나-10-01] - 모델 적용 기준서, RAG 설계기준서, 평가계획서 산출물 정의 - Golden Set, 평가결과서, 오답분석표 산출물 정의 - 프롬프트 관리대장 및 모델 운영관리대장 정의 |

다. Agentic AI

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. Agentic AI 적용 범위 및 역할 정의 | 01. Agentic AI 적용 대상 업무가 명확히 정의되었는가? [3-1-다-1-01] - AI 챗봇, AI 지식검색, 문서생성, 업무자동화Bot 대상 업무 식별 - 단순 응답형 AI와 Agentic AI 기반 자동화 업무 구분 |
|  | 02. Agent의 역할과 책임이 명확히 정의되었는가? [3-1-다-1-02] - 질의 이해, 계획 수립, 검색, Tool 호출, 답변 생성 역할 정의 - Agent가 직접 처리 가능한 업무와 담당자 확인이 필요한 업무 구분 - Agent 수행 결과에 대한 책임 및 검토 기준 정의 |
|  | 03. Agent 적용 제외 및 제한 업무에 대한 요건이 상세히 정의되었는가? [3-1-다-1-03] - 민감정보·기밀정보 포함 업무의 Agent 처리 제한 기준 - 법적 판단, 민원 처분, 최종 의사결정 업무의 자동처리 제한 기준 |
| 2. MCP 연계 요구사항 정의 | 01. MCP 기반 Tool 연계 범위가 정의되었는가? [3-1-다-2-01] - MCP Server, MCP Client, Tool Registry 구성 범위 정 - Agent별 호출 가능한 Tool 목록 및 사용 목적 정의 - 내부 업무시스템, 검색 API, 문서생성 Tool, 외부 API 연계 범위 정의 |
| 3. A2A 연계 요구사항 정의 | 01. Agent 간 통신 대상과 범위가 정의되었는가? [3-1-다-3-01] - 요청 Agent, 검색 Agent, 응답 Agent, 검증 Agent 등 역할 구분 - Agent 간 메시지 전달 범위 및 데이터 공유 기준 정의 - Agent 간 호출 가능 조건 및 제한 기준 정의 |
| 4. Agent–RAG 연계 요구사항 | 01. Agent와 RAG 검색 연계 요구사항이 정의되었는가? [3-1-다-4-01] - Agent가 호출할 지식검색 대상과 범위 정의 - 기록물관리, 민원통합, 사규, FAQ 등 RAG 데이터별 호출 기준 - 검색 결과를 Agent가 응답에 활용하는 기준 |
|  | 02. 다중 검색 및 질의 확장 기준이 정의되었는가? [3-1-다-4-02] - Agent의 질의 재작성 및 질의 확장 기준 - 키워드 검색, 벡터 검색, 하이브리드 검색 선택 기준 - 다중 검색 결과 통합 및 우선순위 기준 |
| 5. Agent–Tool/API 연계 요구사항 | 01. Agent가 호출할 Tool/API 범위가 정의되었는가? [3-1-다-5-01] - 내부 업무시스템 API, 검색 API, 법령검색 API, 문서생성 Tool 범위 정의 - Tool별 입력값, 출력값, 호출조건 정의 - Agent별 사용 가능한 Tool 권한 범위 정의 |
| 6. Agent 보안 및 권한 요구사항 | 01. Agent 실행 권한 기준이 정의되었는가? [3-1-다-6-01] - 사용자·부서·직무별 Agent 사용 권한 기준 - Agent별 접근 가능한 데이터 및 Tool 범위 정의 - 관리자·운영자·일반사용자 권한 구분 |
| 7. Agent 품질 및 성능 요구사항 | 01. Agent 응답 품질 기준이 정의되었는가? [3-1-다-7-01] - Agent 응답 정확성, 완전성, 일관성 기준 - 업무처리 결과와 근거 문서 간 정합성 기준 - 대민 서비스와 내부 업무 Agent 품질 기준 구분 |
|  | 02. Agent 성능 요구사항이 정의되었는가? [3-1-다-7-02] - Agent 응답시간, Tool 호출시간, 전체 처리시간 기준 - MCP Tool 호출 및 A2A 통신 지연시간 기준 - 동시사용자 및 처리량 기준 |
|  | 03. Agent 평가체계가 정의되었는가? [3-1-다-7-03] - 성공률, 실패율, 재시도율, 사용자 만족도 지표 정의 - Agent 실행 오류 및 오답 유형 분류 기준 |
| 8. Agent 운영 및 모니터링 요구사항 | 01. Agent 개선 및 학습관리 요구사항이 마련되었는가? [3-1-다-8-01] - 사용자 피드백 기반 Agent 개선 절차 - 오답·실패 시나리오 재검토 및 개선 절차 |
| 9. 책임성 및 Human-in-the-Loop 요구사항 | 01. Agent 처리 결과에 대한 검토·승인 체계가 정의되었는가? [3-1-다-9-01] - 민원 답변, 문서생성, 외부 전송 등 사용자 승인 필요 업무 정의 - Agent 결과의 담당자 검토 및 수정 절차 정의 - 자동처리와 사람 검토 업무의 구분 기준 |
| 10. Agent 산출물 및 증적관리 요구사항 | 01. Agent 관련 요구사항 산출물이 정의되었는가? [3-1-다-10-01] - Agent 요구사항정의서, 업무 시나리오 정의서, Agent 목록 정의 - MCP Tool/API 목록, 호출조건, 권한 매트릭스 산출물 정의 - A2A 메시지 정의서, Agent 간 호출흐름도 산출물 정의 |
|  | 02. Agent 요구사항 추적관리 체계 및 추적 양식이 마련되었는가? [3-1-다-10-02] - Agent 요구사항–설계–구현–시험–검수 간 추적 가능성 - Agent별 MCP Tool/API 호출 요구사항 매핑 기준 - Agent 오류 및 개선사항 이력관리 기준 |

라. 데이터 및 데이터파이프라인

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 데이터 수집 범위 및 대상 정의 | 01. 데이터 수집 대상과 범위가 명확히 정의되었는가? [3-1-라-1-01] - 기록물관리, 내부 업무 매뉴얼, 사규 정보 등 RAG 대상 데이터 식별 - 대민 및 내부 업무 데이터 범위 정의 - AI 문서생성 및 답변 초안생성 대상 데이터 범위 정의 |
|  | 02. 원천시스템별 데이터 제공 범위가 정의되었는가? [3-1-라-1-02] - 기록물관리, 사규시스템, 콜센터 등 원천시스템 식별 - 시스템별 제공 데이터 항목 및 제공 방식 정의 - 내부 데이터와 외부 데이터 활용 범위 구분 |
|  | 03. 본 사업 범위와 후속 확산 데이터 범위가 구분되었는가? [3-1-라-1-03] - 본 사업 단계 데이터 적용 범위 정의 - 고도화·확산 단계 데이터 후보군 식별 - 후속사업 연계를 위한 데이터 확장 기준 정의 |
| 2. 데이터 품질 요구사항 정의 | 01. 데이터 품질 기준이 정의되었는가? [3-1-라-2-01] - 정확성, 완전성, 일관성, 최신성, 유효성 품질 기준 정의 - 정형·비정형·첨부문서별 품질 기준 구분 - 데이터 품질 측정 방법 및 기준값 정의 |
|  | 02. 비정형 데이터 품질 요구사항이 반영되었는가? [3-1-라-2-02] - 문서 본문, 첨부파일, PDF, 이미지 데이터 처리 기준 - OCR 및 텍스트 추출 품질 기준 정의 - 문서 구조, 표, 제목, 조항 등 의미 단위 보존 기준 |
|  | 03. AI 활용 관점의 데이터 품질 기준이 정의되었는가? [3-1-라-2-03] - RAG 검색에 적합한 데이터 정제 기준 - 청킹·임베딩 전 데이터 정합성 기준 - 중복·오류·오분류 데이터 처리 기준 |
| 3. 데이터 수집·정제·가공 프로세스 정의 | 01. 데이터 수집 프로세스가 정의되었는가? [3-1-라-3-01] - 원천시스템별 수집 방식, 주기, 담당자 정의 - 초기 일괄 수집과 운영 중 증분 수집 기준 정의 - 데이터 수집 실패 및 재처리 절차 정의 |
|  | 02. 데이터 정제 및 전처리 기준이 마련되었는가? [3-1-라-3-02] - 불필요 데이터 제거, 오류값 보정, 중복 제거 기준 - 개인정보·민감정보 식별 및 비식별 처리 기준 - 문서 포맷 변환 및 텍스트 추출 기준 |
|  | 03. 데이터 가공 기준이 AI 활용 목적에 맞게 정의되었는가? [3-1-라-3-03] - 메타데이터 생성, 문서 분류, 태깅 기준 - 청킹 전 문서 구조화 기준 - 지식검색·문서생성·민원답변 목적별 가공 기준 |
| 4. 메타데이터 및 데이터 표준 관리 | 01. 메타데이터 정의가 적정하게 수립되었는가? [3-1-라-4-01] - 문서명, 문서번호, 작성일, 부서, 작성자 등 기본 메타데이터 정의 |
|  | 02. 데이터 표준 및 분류체계가 정의되었는가? [3-1-라-4-02] - 업무분류, 민원유형, 사규유형, 기록물 유형 분류체계 정의 - 용어 표준, 동의어, 약어, 업무용어 관리 기준 - 데이터 카탈로그 또는 데이터 사전 관리 기준 |
| 5. 데이터 파이프라인 흐름 및 연계 요구사항 | 01. 데이터파이프라인 전체 흐름이 정의되었는가? [3-1-라-5-01] - 수집 → 정제 → 비식별 → 메타데이터화 → 청킹 → 임베딩 → 적재 흐름 정의 - 단계별 입력·처리·출력 데이터 정의 - 단계별 담당자와 산출물 정의 |
|  | 02. 시스템 간 데이터 연계 요구사항이 정의되었는가? [3-1-라-5-02] - 원천시스템과 AI 플랫폼 간 연계 방식 정의 - API, 파일, DB 연계 등 데이터 제공 방식 정의 |
| 6. 청킹· 임베딩·벡터DB 데이터 요구사항 | 01. 임베딩 대상과 기준이 정의되었는가? [3-1-라-6-01] - 본문, 제목, 메타데이터 등 임베딩 대상 정의 - 임베딩 모델 선정 기준 및 변경 기준 - 재임베딩 및 버전관리 기준 |
|  | 02. 벡터DB 적재 요구사항이 정의되었는가? [3-1-라-6-02] - 벡터DB 적재 데이터 항목 및 스키마 정의 - 검색 필터용 메타데이터 적재 기준 - 적재 성공률, 누락률, 재처리 기준 정의 |
| 7. 개인정보· 민감정보 및 권한 데이터 요구사항 | 01. 개인정보 및 민감정보 처리 요구사항이 정의되었는가? [3-1-라-7-01] - 개인정보·민감정보 식별 기준 - 비식별화, 마스킹, 삭제, 차단 기준 - 원문 데이터와 비식별 데이터의 분리 관리 기준 |
|  | 02. 권한 기반 데이터 접근 요구사항이 반영되었는가? [3-1-라-7-02] - 사용자·부서·직무별 데이터 접근권한 기준 - 원천시스템 권한과 AI 검색 권한 연계 기준 |
| 8. 데이터 품질 측정 및 검증체계 | 01. 데이터 품질 측정체계가 정의되었는가? [3-1-라-8-01] - 수집 성공률, 정제 성공률, OCR 정확도, 적재 성공률 지표 정의 - 누락률, 중복률, 오류율, 최신성 지표 정의 - 품질지표별 측정 주기 및 책임자 정의 |
| 9. 데이터 산출물 및 증적관리 | 01. 데이터 관련 산출물 목록이 정의되었는가? [3-1-라-9-01] - 데이터 수집목록, 데이터 정의서, 메타데이터 정의서 산출물 정의 - 데이터 품질기준서, 전처리 기준서, 비식별 처리 기준서 산출물 정의 - 데이터파이프라인 설계서, 적재결과서, 품질검증 결과서 산출물 정의 |
|  | 02. 데이터 요구사항의 추적관리 체계가 마련되었는가? [3-1-라-9-02] - 데이터 요구사항과 설계·구축·시험 간 추적 기준 - 데이터 품질 요구사항과 검증 결과 간 매핑 기준 - 데이터 변경 및 품질개선 이력 증적관리 기준 |

마. AI 보안 및 개인정보

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. AI 보안 요구사항 정의 | 01. AI 서비스 보안 요구사항이 명확히 정의되었는가? [3-1-마-1-01] - 내부 및 외부 서비스별 보안 요구사항 정의 - 내부 LLM, 외부 LLM, RAG, Agent/Tool 호출 구간별 보안 요구사항 정의 - AI 응답, 프롬프트, 업로드 문서, 검색결과에 대한 보안통제 요구사항 정의 |
|  | 02. AI 특화 보안 위협이 요구사항에 반영되었는가? [3-1-마-1-02] - 프롬프트 인젝션, 민감정보 노출, 부적절 응답 등 AI 특화 위협 반영 - OWASP LLM Top10 기반 주요 취약점 점검 요구사항 반영 - 모델 오남용, Tool 오용, 우회 명령 대응 요구사항 반영 |
|  | 03. AI 보안통제 기준이 정의되었는가? [3-1-마-1-03] - 입력·처리·출력 단계별 보안통제 기준 정의 - 프롬프트 필터링, 응답 필터링, 콘텐츠 차단 기준 정의 - 보안 이벤트 탐지 및 차단 기준 정의 |
| 2. 개인정보 및 민감정보 처리 요구사항 | 01. 개인정보 처리 요구사항이 명확히 정의되었는가? [3-1-마-2-01] - 업무 및 데이터 내 개인정보 식별 기준 정의 - 개인정보 수집·이용·저장·파기 기준 정의 - 개인정보 처리 목적, 범위, 보유기간, 처리권한 기준 정의 |
|  | 02. 민감정보 및 기밀정보 처리 기준이 마련되었는가? [3-1-마-2-02] - 기밀 업무자료, 비공개 문서, 내부 검토자료, 사업정보 처리 기준 정의 - 민감정보 입력 차단, 마스킹, 비식별 처리 기준 정의 - 외부 LLM 전송 금지 대상 정보 기준 정의 |
| 3. 외부 LLM 및 외부 API 연계 보안 요구사항 | 01. 외부 LLM 호출 보안 요구사항이 정의되었는가? [3-1-마-3-01] - 외부 LLM 호출 가능 업무와 금지 업무 구분 - 외부 전송 데이터의 비식별·마스킹 기준 정의 - 외부 LLM 응답 검증 및 저장 기준 정의 |
|  | 02. Secure API 및 보안 게이트웨이 요구사항이 정의되었는가? [3-1-마-3-02] - 외부 API 호출 시 보안 게이트웨이 경유 기준 정의 - API 인증, 접근통제, 암호화, 호출 이력관리 기준 정의 - 외부 API 장애 및 우회 호출 차단 기준 정의 |
| 4. 프롬프트 보안 및 입력통제 요구사항 | 01. 프롬프트 입력통제 요구사항이 정의되었는가? [3-1-마-4-01] - 개인정보·기밀정보 포함 프롬프트 탐지 및 차단 기준 정의 - 위험 프롬프트, 우회 명령, 악성 입력 차단 기준 정의 - 사용자 입력값 검증 및 제한 기준 정의 |
|  | 02. 프롬프트 인젝션 대응 요구사항이 반영되었는가? [3-1-마-4-02] - 시스템 프롬프트 우회, 정책 무력화, 역할 변경 요청 차단 기준 정의 - 검색 문서 내 악성 지시문 삽입 대응 기준 정의 - Agent/Tool 호출을 악용한 공격 차단 요구사항 반영 |
| 5. 응답 보안 및 출력통제 요구사항 | 01. AI 응답 출력통제 기준이 정의되었는가? [3-1-마-5-01] - 개인정보, 민감정보, 내부기밀 포함 응답 차단 기준 정의 - 법령·사규·민원 답변의 부정확 응답 제한 기준 정의 - 부적절·유해·차별적 응답 차단 기준 정의 |
|  | 02. 출처 및 책임 고지 요구사항이 반영되었는가? [3-1-마-5-02] - 근거 문서 및 출처 표시 기준 정의 - AI 응답 한계 및 담당자 확인 필요 안내 기준 정의 - 대민 서비스 제공 시 면책·주의 문구 기준 정의 |
| 6. 접근통제 및 권한관리 요구사항 | 01. 사용자 접근권한 요구사항이 정의되었는가? [3-1-마-6-01] - 사용자·부서·직무별 AI 서비스 접근권한 기준 정의 - 메뉴·기능·데이터 단위 권한관리 기준 정의 - 관리자, 운영자, 일반사용자 권한 구분 기준 정의 |
|  | 02. 원천시스템 권한과 AI 검색 권한 연계 기준이 마련되었는가? [3-1-마-6-02] - 내부 및 외부 시스템의 기존 권한 연계 기준 정의 - 권한 없는 문서의 검색·요약·응답 차단 기준 정의 |
| 7. 로그· 감사추적 및 모니터링 요구사항 | 01. AI 서비스 로그관리 요구사항이 정의되었는가? [3-1-마-7-01] - 사용자 입력, 모델 호출, 검색 결과, 응답 결과 로그 항목 정의 - 외부 LLM/API 호출 로그 및 데이터 전송 이력 정의 - 로그 보관기간, 접근권한, 위·변조 방지 기준 정의 |
|  | 02. 개인정보 처리이력 관리 요구사항이 반영되었는가? [3-1-마-7-02] - 개인정보 조회·처리·마스킹·삭제 이력관리 기준 정의 - 개인정보 처리 주체, 목적, 일시, 대상 정보 기록 기준 정의 - 개인정보 처리 로그 점검 및 감사 기준 정의 |
| 8. 데이터 보안 및 RAG 보안 요구사항 | 01. RAG 데이터 보안 요구사항이 정의되었는가? [3-1-마-8-01] - 원천 데이터, 정제 데이터, 청킹 데이터, 임베딩 데이터 보호 기준 정의 - 벡터DB 저장 데이터의 접근통제 및 암호화 기준 정의 - 검색 근거 문서의 권한 기반 제공 기준 정의 |
|  | 02. 벡터DB 및 임베딩 데이터 보호 요구사항이 반영되었는가? [3-1-마-8-02] - 임베딩 데이터 내 개인정보·기밀정보 포함 여부 점검 기준 - 벡터DB 백업, 복구, 삭제, 갱신 보안 기준 정의 - 벡터 검색 결과를 통한 정보 유추 방지 기준 정의 |
|  | 03. 데이터 오염 및 악성 문서 유입 방지 요구사항이 정의되었는가? [3-1-마-8-03] - 수집 데이터의 신뢰성 검증 기준 정의 - 악성 문서, 조작된 문서, 부적절 데이터 차단 기준 정의 - 데이터 변경 승인 및 품질검증 절차 정의 |
| 9. 보안 시험 및 검증 요구사항 | 01. AI 보안 시험 요구사항이 정의되었는가? [3-1-마-9-01] - 프롬프트 인젝션, 민감정보 노출, 우회 명령 시험 기준 정의 - OWASP LLM Top10 기반 취약점 점검 항목 정의 - Agent/Tool 호출 보안 시험 기준 정의 |
|  | 02. 개인정보 및 보안 등 요구사항이 정의되었는가? [3-1-마-9-02] - 입력·검색·응답 단계별 개인정보 노출 여부 검증 기준 - 웹·API·인프라 취약점 진단 범위 정의 |
| 10. 보안 산출물 및 증적관리 요구사항 | 01. AI 보안 관련 산출물 목록이 정의되었는가? [3-1-마-10-01] - AI 보안 요구사항정의서, 개인정보 처리흐름도, 보안통제 기준서 정의 - 프롬프트 보안정책, 외부 LLM 연계 보안정책, 로그관리 기준서 정의 - 취약점 점검계획서, 개인정보 보호조치 계획서 산출물 정의 |
|  | 02. 보안 요구사항 추적관리 체계가 마련되었는가? [3-1-마-10-02] - 보안 요구사항-설계-구현-시험 간 추적 - 개인정보 요구사항과 보호조치 간 매핑 기준 정의 - 보안 결함 및 조치결과 이력관리 기준 정의 |

바. AI 인프라 도입

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 인프라 도입 범위 및 구성요건 정의 | 01. AI 플랫폼 인프라 도입 범위가 명확히 정의되었는가? [3-1-바-1-01] - LLM 서버, RAG/임베딩 서버, 벡터DB, AI포털, 대민 챗봇 서버 범위 정의 - 개발·검증·운영 환경 구분 기준 정의 - AX 기반구축, 고도화, 확산 단계별 인프라 범위 구분 |
|  | 02. 온프레미스·클라우드·하이브리드 구성 기준이 정의되었는가? [3-1-바-1-02] - 온프레미스 구축 대상과 외부 연계 대상 구분 - 외부 LLM/API 연계 시 보안 게이트웨이 필요성 반영 - 향후 확장성을 고려한 인프라 구성 원칙 정의 |
|  | 03. AI 서비스별 인프라 요구사항이 정의되었는가? [3-1-바-1-03] - 챗봇, 내부 AI포털, AI지식검색, 문서생성별 자원 요구사항 정의 - 서비스별 CPU/GPU/메모리/스토리지 요구량 산정 기준 - 동시사용자, 응답시간, 처리량 기준 반영 |
| 2. 성능·용량 및 확장성 요구사항 | 01. 성능 및 처리량 요구사항이 정의되었는가? [3-1-바-2-01] - LLM 서비스 응답시간 기준 - 동시접속자, 질의 처리량, 모델 호출량 기준 - 검색시간, 생성시간, 외부 API 호출시간 분리 기준 |
|  | 02. 용량 산정 기준이 적정하게 마련되었는가? [3-1-바-2-02] - 원천 데이터, 청킹 데이터, 임베딩 데이터, 벡터DB 저장용량 산정 기준 - 로그, 대화이력, 모델 운영데이터 저장용량 산정 기준 - 백업 및 보관기간을 고려한 용량 산정 |
|  | 03. 확장성 요구사항이 반영되었는가? [3-1-바-2-03] - 향후 사업 확산을 고려한 서버·스토리지·네트워크 확장 기준 - GPU/LLM 자원 추가 확장 가능성 - HCI 또는 가상화 기반 확장 구조 요구사항 |
| 3. 가용성 및 안정성 요구사항 | 01. 서비스 가용성 요구사항이 정의되었는가? [3-1-바-3-01] - 대민 서비스와 내부 업무 서비스별 가용성 목표 정의 - 주요 구성요소 이중화 및 장애대응 기준 - 장애 발생 시 서비스 영향 최소화 기준 |
|  | 02. 장애 대응 및 복구 요구사항이 마련되었는가? [3-1-바-3-02] - 장애 탐지, 알림, 조치, 복구 절차 정의 - LLM, 벡터DB, RAG, API 장애별 대응 기준 - 장애 이력 및 원인분석 관리 기준 |
|  | 03. 백업 및 복구 요구사항이 정의되었는가? [3-1-바-3-03] - 데이터, 벡터DB, 설정정보, 로그 백업 기준 - 백업 주기, 보관기간, 복구시간 기준 - 복구 리허설 및 검증 기준 |
| 4. 네트워크 및 연계 인프라 요구사항 | 01. 네트워크 구성 요구사항이 정의되었는가? [3-1-바-4-01] - 내부망, DMZ, AI 플랫폼망, 외부망 구간 구분 - 챗봇과 내부 AI 서비스의 네트워크 분리 기준 - 방화벽, L4, 보안장비 연계 요구사항 |
|  | 02. 외부 연계 통신 요구사항이 정의되었는가? [3-1-바-4-02] - 외부 LLM, 법령검색, 외부 API 연계 구간 정의 - Secure API, 암호화 통신, 접근통제 기준 - 외부 연계 장애 및 지연 대응 기준 |
|  | 03. 업무시스템 연계 인프라 요구사항이 반영되었는가? [3-1-바-4-03] - 내외부 시스템 연계 방식 - API, DB, 파일 연계 방식별 인프라 요건 - 연계 구간 성능 및 보안 요구사항 |
| 5. 보안 인프라 요구사항 | 01. AI 인프라 보안 요구사항이 정의되었는가? [3-1-바-5-01] - 서버, 네트워크, 스토리지, DB 접근통제 기준 - 망분리 또는 논리적 분리 기준 - 보안장비, 암호화, 취약점 점검 기준 |
|  | 02. 프롬프트 보안 및 개인정보 보호 인프라 요구사항이 반영되었는가? [3-1-바-5-02] - 프롬프트 보안 서버, 개인정보 비식별화 솔루션 도입 기준 - 민감정보 탐지·차단·마스킹 처리 인프라 요건 - 로그 및 감사추적 저장 인프라 요건 |
|  | 03. 외부 LLM 연계 보안 인프라가 요구사항에 포함되었는가? [3-1-바-5-03] - 보안 게이트웨이 및 API 보안 솔루션 요구사항 - 외부 전송 데이터 필터링 및 차단 기준 - 외부 서비스 호출 이력관리 인프라 요건 |
| 6. 운영관리 및 모니터링 요구사항 | 01. 인프라 운영관리 요구사항이 정의되었는가? [3-1-바-6-01] - 서버, GPU, 벡터DB, RAG, API 운영관리 항목 정의 - 운영자 역할, 운영 절차, 장애 대응체계 정의 - 변경·배포·설정관리 기준 |
|  | 02. 모니터링 요구사항이 반영되었는가? [3-1-바-6-02] - CPU/GPU, 메모리, 디스크, 네트워크 사용률 모니터링 기준 - 모델/API 오류율, 응답시간, 처리량 모니터링 기준 - 병목구간 탐지 및 알림 기준 |
| 7. 도입 제품 및 라이선스 요구사항 | 01. 도입 솔루션 및 장비 요구사항이 명확한가? [3-1-바-7-01] - H/W, N/W, S/W, 보안 솔루션 도입 범위 정의 - 벡터DB, RAG, sLLM, AI OCR, 프롬프트 보안 등 솔루션 요구사항 - 제품 간 연계성 및 호환성 요구사항 |
|  | 02. 제품 도입에 대한 검수 및 완료를 위한 기준은 사전에 정의되었는가? [3-1-바-7-02] - 장비 납품, 설치, 설정, 시험 단계별 결과물 정의 - 성능·보안·호환성 검수 기준 - 제조사 기술지원 및 유지관리 기준 |
| 8. 구축·이행 및 전환 요구사항 | 01. 인프라 구축 및 설치 절차가 정의되었는가? [3-1-바-8-01] - 장비 반입, 설치, 환경구성, 설정 절차 - 개발·검증·운영 환경 구축 순서 - 구축 중 서비스 영향 최소화 방안 |
|  | 02. 시스템 이행 및 전환 요구사항이 마련되었는가? [3-1-바-8-02] - 기존 시스템 연계 및 데이터 이행 지원 기준 - 운영 전환 전 사전 점검 기준 - 시범운영 및 본오픈 전환 기준 |
|  | 03. 구축 일정 및 선후행 관계가 정의되었는가? [3-1-바-8-03] - 인프라 도입, 데이터 구축, AI 서비스 개발 간 선후행 관계 - 장비 납품 지연 및 환경구성 지연 대응방안 - 시범운영 일정과 인프라 준비 일정 정합성 |
| 9. 시험 및 검증 요구사항 | 01. 인프라 시험 요구사항이 정의되었는가? [3-1-바-9-01] - 설치시험, 구성시험, 연계시험, 장애시험 기준 - 성능시험, 부하시험, 가용성 시험 기준 - 보안취약점 및 구성 취약점 점검 기준 |
|  | 02. AI 서비스 성능검증 요구사항이 인프라 관점에서 반영되었는가? [3-1-바-9-02] - 검색시간, 생성시간, API 호출시간 구간별 측정 기준 - 동시사용자 및 시간당 처리량 시험 기준 - GPU/CPU 병목 및 벡터DB 응답성 검증 기준 |
| 10. 산출물 및 증적관리 요구사항 | 01. 인프라 관련 산출물 목록이 정의되었는가? [3-1-바-10-01] - 인프라 구성도, 네트워크 구성도, 장비목록, 설치계획서 정의 - 성능·용량 산정서, 보안설계서, 운영관리계획서 정의 - 시험결과서, 검수확인서, 장애대응계획서 정의 |
|  | 02. 인프라 요구사항 추적관리 체계가 마련되었는가? [3-1-바-10-02] - 인프라 요구사항-설계-구축-시험 간 추적 기준 - 도입 장비 및 솔루션 요구사항 매핑 기준 - 변경 및 이슈 이력관리 기준 |

2. 설계 단계

가. 사업관리 및 품질보증

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 설계 산출물 및 요구사항 추적관리 | 01. 요구사항이 설계 산출물에 일관되게 반영되었는가? [3-2-가-1-01] - 요구사항정의서와 기능설계서 간 매핑 적정성 - 기능·비기능·AI·보안·데이터 요구사항의 설계 반영 여부 - 요구사항 누락·중복·모호사항의 보완 여부 |
|  | 02. 요구사항 추적성이 설계단계까지 확보되었는가? [3-2-가-1-02] - 요구사항-설계항목 간 추적표 작성 여부 - 요구사항 변경사항의 설계 반영 이력 관리 여부 - 요구사항별 시험·검수 기준 연계 여부 |
|  | 03. 설계 산출물 간 정합성이 확보되었는가? [3-2-가-1-03] - 기능설계서, 인터페이스설계서, 데이터설계서 간 일관성 - 화면설계, 프로세스설계, 권한설계 간 정합성 - 산출물 버전 및 형상관리 적용 여부 |
| 2. 설계 일정 및 단계별 오픈 준비 관리 | 01. 설계 일정이 이후 단계 일정과 정합성을 갖는가? [3-2-가-2-01] - 설계 완료 일정과 개발 착수 일정 간 연계 적정성 - 시범운영 대상 기능의 설계 우선순위 반영 여부 - 지연 설계항목에 대한 대응계획 수립 여부 |
|  | 02. 시범운영 대상 기능의 설계 완성도가 확보되었는가? [3-2-가-2-02] - 시범운영 범위별 기능설계 완료 여부 - 시범운영 대상 데이터·연계·권한 설계 반영 여부 - 시범운영 성공 기준 및 검증 기준의 설계 반영 여부 |
|  | 03. 본오픈을 고려한 확장 설계가 반영되었는가? [3-2-가-2-03] - 시범운영 이후 본오픈 확장 범위 고려 여부 - 대민 서비스와 내부 서비스 간 공통기반 재사용성 - 후속 사업 확장 가능성 고려 여부 |
| 3. 품질관리 및 설계 검토체계 | 01. 설계단계 품질관리 활동이 체계적으로 수행되고 있는가? [3-2-가-3-01] - 설계 산출물 품질검토 절차 수립 여부 - 설계 리뷰, 워크스루, 승인 절차 운영 여부 - 품질검토 결과의 조치 및 재검토 관리 여부 |
|  | 02. 설계 품질기준이 명확하게 정의되었는가? [3-2-가-3-02] - 기능 완전성, 사용성, 성능, 보안 품질기준 반영 여부 - AI 응답 품질, RAG 검색 품질 등 AI 특화 품질기준 반영 여부 - 데이터 품질 및 운영 품질 기준 반영 여부 |
|  | 03. 설계 결함 관리체계가 운영되고 있는가? [3-2-가-3-03] - 설계 결함 등록·분류·조치 절차 운영 여부 - 결함 우선순위 및 영향도 분석 적용 여부 - 미해결 결함의 개발·시험 영향도 관리 여부 |
| 4. 위험·이슈 및 변경관리 | 01. 설계단계 주요 위험이 식별·관리되고 있는가? [3-2-가-4-01] - AI 품질, 데이터, 보안, 일정, 연계 리스크 식별 여부 - 설계 미확정 항목 및 의사결정 지연 리스크 관리 여부 - 시범운영 일정 영향 리스크 대응방안 수립 여부 |
|  | 02. 설계 변경관리 체계가 적정하게 운영되고 있는가? [3-2-가-4-02] - 요구사항 변경의 설계 영향도 분석 수행 여부 - 변경 승인 절차 및 이력관리 적용 여부 - 변경사항의 개발·시험·검수 영향 반영 여부 |
|  | 03. 이슈관리 및 의사결정 체계가 작동하고 있는가? [3-2-가-4-03] - 설계 이슈 등록·조치·종결 기준 운영 여부 - 대민 서비스 관련 긴급 이슈 우선처리 체계 - 주요 설계 쟁점에 대한 의사결정 이력 관리 여부 |
| 5. 설계 기반 시험·검수 준비 | 01. 시험전략 및 시험계획이 설계와 연계되어 수립되었는가? [3-2-가-5-01] - 설계항목별 단위·통합·시스템 시험계획 연계 여부 - AI 성능평가, 안전성 평가, 보안점검 계획 반영 여부 - 시범운영 검증 시나리오 및 기준 정의 여부 |
|  | 02. 검수기준이 설계단계에서 구체화되었는가? [3-2-가-5-02] - 기능별 완료 기준 및 검수항목 정의 여부 - AI 품질, 데이터 품질, 보안 기준의 검수 반영 여부 - 시범운영 및 본오픈 검수기준 구분 여부 |
|  | 03. 사용자 관점 검증 기준이 반영되었는가? [3-2-가-5-03] - 대민 사용자 시나리오 반영 여부 - 내부 AI 업무 및 지식검색 업무 시나리오 반영 여부 - 현업 사용자 검증 및 피드백 반영 절차 마련 여부 |
| 6. 산출물· 형상·문서관리 | 01. 설계 산출물 관리체계가 적정하게 운영되고 있는가? [3-2-가-6-01] - 설계 산출물 목록 및 제출 일정 관리 여부 - 산출물 검토·승인·반려 절차 운영 여부 - 산출물 누락 및 미완성 항목 관리 여부 |
|  | 02. 형상관리 및 버전관리가 적용되고 있는가? [3-2-가-6-02] - 설계 산출물 버전관리 체계 적용 여부 - 변경 이력 및 승인 이력 관리 여부 - 개발 산출물과 설계 산출물 간 기준선 관리 여부 |
| 7. 추진체계 및 의사소통 관리 | 01. 설계단계 협업체계가 적정하게 운영되고 있는가? [3-2-가-7-01] - 발주기관·수행사·감리·현업 간 협의체 운영 여부 - AI·데이터·보안·인프라 분야 간 협업체계 운영 여부 - 설계 검토회의 및 주요 쟁점 공유체계 운영 여부 |
|  | 02. 현업 요구사항 반영 및 검토가 이루어지고 있는가? [3-2-가-7-02] - 현업부서 설계 검토 참여 여부 - 사용자 업무흐름 및 화면설계 검토 반영 여부 - 현업 의견 반영 결과 및 미반영 사유 관리 여부 |
|  | 03. 보고 및 의사결정 관리가 적정한가? [3-2-가-7-03] - 주간·월간·수시 보고를 통한 설계 진행상황 공유 여부 - 주요 설계 쟁점의 의사결정 권한 및 절차 명확성 - 회의록 및 의사결정 이력관리 여부 |

나. AI 모델 및 RAG

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. AI 모델 아키텍처 설계 | 01. AI 모델 적용 아키텍처가 요구사항에 맞게 설계되었는가? [3-2-나-1-01] - 업무 LLM 서비스 모델 구성 설계 적정성 - 내부 LLM, 외부 LLM, sLLM 적용 구조의 설계 반영 여부 - 모델 호출 흐름과 서비스 기능 간 연계 구조의 명확성 |
|  | 02. 내부 LLM과 외부 LLM의 역할 분리가 설계에 반영되었는가? [3-2-나-1-02] - 민감정보 포함 질의의 내부 LLM 우선 처리 구조 - 외부 LLM 호출 가능 업무와 제한 업무의 설계 구분 - 외부 LLM 호출 시 보안 게이트웨이 및 필터링 연계 설계 |
|  | 03. 모델 운영 및 확장 구조가 고려되었는가? [3-2-나-1-03] - 모델 버전관리, 배포관리, 롤백 구조 설계 여부 - 모델 교체 및 추가 확장 가능 구조 반영 여부 - 모델/API 모니터링 및 장애 대응 구조 설계 여부 |
| 2. RAG 아키텍처 및 검색 생성 흐름 설계 | 01. RAG 처리 흐름이 명확하게 설계되었는가? [3-2-나-2-01] - 사용자 질의 → 검색 → 근거 선택 → 생성 → 응답 흐름 정의 - 검색 결과와 생성 응답 간 데이터 전달 구조 명확성 - 검색 실패, 근거 부족, 생성 실패 시 예외처리 흐름 설계 |
|  | 02. 검색과 생성 단계가 분리 검증 가능하도록 설계되었는가? [3-2-나-2-02] - 검색 결과 로그 및 생성 결과 로그 분리 저장 구조 - 검색 정확도와 생성 정확도 평가를 위한 추적정보 설계 - 검색 오류와 생성 오류 원인분석 가능성 확보 |
|  | 03. 근거 기반 응답 생성 구조가 반영되었는가? [3-2-나-2-03] - 근거 문서 기반 응답 생성 로직 설계 - 출처, 문서명, 조항, 작성일 등 근거 표시 설계 - 근거 없는 응답 제한 및 답변불가 처리 설계 |
| 3. 하이브리드 검색 및 랭킹 설계 | 01. 키워드 검색과 벡터 검색의 결합 방식이 설계되었는가? [3-2-나-3-01] - 메타정보 기반 키워드 검색과 내용 기반 벡터검색 결합 구조 - 검색 방식별 적용 대상 및 우선순위 설계 - 키워드 검색·벡터검색 결과 병합 기준 설계 |
|  | 02. 검색 랭킹 및 재정렬 로직이 적정하게 설계되었는가? [3-2-나-3-02] - Top-K 선정 기준 및 검색 결과 컷오프 기준 - Re-ranking 적용 방식 및 가중치 기준 - 중복 문서, 저품질 문서, 관련도 낮은 문서 제거 기준 |
|  | 03. 검색 품질 저하 방지 설계가 반영되었는가? [3-2-나-3-03] - Zero-hit, 과다 검색, 노이즈 검색 대응 로직 - 사용자 추가질의 및 조건검색 유도 설계 - 검색 결과 품질 피드백 수집 구조 |
| 4. 청킹· 임베딩 및 벡터DB 연계 설계 | 01. 청킹 전략이 업무 데이터 특성에 맞게 설계되었는가? [3-2-나-4-01] - 기록물, 민원, 사규 등 문서 유형별 청킹 기준 - 조항·문단·첨부파일 구조를 고려한 청킹 단위 설계 - 청킹 크기, 중첩, 문맥 유지 기준 설계 |
|  | 02. 임베딩 모델 및 벡터화 기준이 설계되었는가? [3-2-나-4-02] - 임베딩 모델 선정 기준 및 적용 범위 - 문서 메타정보와 본문 정보의 임베딩 처리 기준 - 임베딩 재생성 및 변경관리 기준 |
|  | 03. 벡터DB 적재 및 검색 구조가 적정하게 설계되었는가? [3-2-나-4-03] - 벡터DB 스키마, 인덱스, 메타데이터 설계 - 권한정보, 문서번호, 작성일, 부서 등 검색 필터 설계 - 벡터DB 현행화, 재색인, 삭제 처리 설계 |
| 5. AI 응답 품질 및 할루시네이션 통제 설계 | 01. AI 응답 품질 통제 로직이 설계되었는가? [3-2-나-5-01] - 응답 정확성, 일관성, 완전성 점검 구조 - 민원 답변, 지식검색, 문서생성별 응답 품질 기준 반영 - 응답 결과 사용자 피드백 반영 구조 |
|  | 02. 할루시네이션 방지 설계가 반영되었는가? [3-2-나-5-02] - 근거 문서 미존재 시 답변 제한 로직 - 추정 표현, 불확실성 안내, 담당자 확인 유도 설계 - 법령·사규·민원 답변의 근거 일치성 검증 로직 |
|  | 03. 오답 관리 및 개선 설계가 마련되었는가? [3-2-나-5-03] - 오답 신고, 오류 유형 분류, 개선 이력관리 설계 - 반복 오답 탐지 및 재학습·프롬프트 개선 절차 - 품질저하 발생 시 운영자 알림 및 조치 프로세스 |
| 6. Golden Set 및 AI 평가 설계 | 01. Golden Set 기반 평가 설계가 구체화되었는가? [3-2-나-6-01] - 대민 민원, 시설물 유지관리, 주택관리 등 대표 질의 설계 - 기록물·민원통합·사규 기반 내부 업무 질의 설계 - 난이도, 중요도, 민감도별 평가셋 분류 기준 |
|  | 02. 검색·생성 분리 평가 기준이 설계에 반영되었는가? [3-2-나-6-02] - 검색 정확도, 재현율, MRR, Zero-hit 등 검색 평가 설계 - 생성 정확도, 근거 일치성, 응답 일관성 평가 설계 - 검색 오류와 생성 오류의 원인 분류 체계 |
|  | 03. AI 성능평가 및 안전성 평가 절차가 설계되었는가? [3-2-나-6-03] - 평가 주기, 평가 절차, 평가 담당자 정의 - 정량평가 및 정성평가 병행 구조 - 평가 결과의 개선 반영 및 재검증 절차 |
| 7. 프롬프트 및 템플릿 설계 | 01. 프롬프트 관리 구조가 설계되었는가? [3-2-나-7-01] - 업무별 프롬프트 템플릿 등록·승인·배포 구조 - 프롬프트 버전관리 및 변경관리 설계 - 위험 프롬프트 차단 및 검증 절차 설계 |
|  | 02. 민원 답변 및 문서생성 템플릿이 설계되었는가? [3-2-나-7-02] - 민원 답변 초안 템플릿 구조 - 서식기반 문서생성 템플릿 구조 - 출처, 근거, 작성기준 포함 양식 설계 |
|  | 03. 프롬프트 라이브러리 품질관리 설계가 반영되었는가? [3-2-나-7-03] - 우수 프롬프트 선정 및 검증 기준 - 부서별·업무별 권한 및 사용범위 설계 - 프롬프트 사용 이력, 만족도, 개선요청 관리 구조 |
| 8. AI 운영· 모니터링 및 LLMOps 설계 | 01. AI 모델 운영관리 설계가 수립되었는가? [3-2-나-8-01] - 모델 버전관리, 배포관리, 롤백 절차 설계 - 모델 성능 저하 탐지 및 재평가 구조 - 모델/API 사용량, 오류율, 지연시간 모니터링 설계 |
|  | 02. RAG 운영 모니터링 설계가 반영되었는가? [3-2-나-8-02] - 검색 성공률, Zero-hit 비율, 응답 지연시간 모니터링 - 벡터DB 현행화, 인덱스 갱신, 재색인 관리 설계 - 사용자 피드백 기반 검색 품질 개선 구조 |
| 9. AI 모델 및 RAG 설계 산출물 관리 | 01. AI 모델 및 RAG 설계 산출물이 완비되었는가? [3-2-나-9-01] - AI 모델 적용 설계서, RAG 아키텍처 설계서 작성 여부 - 검색·생성 흐름도 및 인터페이스 설계서 작성 여부 - 프롬프트, 평가, 운영관리 관련 설계 산출물 작성 여부 |
|  | 02. 설계 산출물 간 정합성이 확보되었는가? [3-2-나-9-02] - 요구사항과 AI 설계 산출물 간 추적성 - 데이터 설계, 보안 설계, 인프라 설계와 AI 설계 간 정합성 - 설계 변경사항의 산출물 반영 및 이력관리 |
|  | 03. 후속 구축·시험을 위한 설계 기준선이 확정되었는가? [3-2-나-9-03] - AI 모델 및 RAG 설계 기준선 확정 - 성능평가, 안전성 평가, 검수 기준과 설계 연계 - 시범운영 및 본오픈 검증항목과 설계 연계 |

다. Agentic AI

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. Agentic AI 아키텍처 설계 | 01. Agentic AI 구조가 요구사항에 맞게 설계되었는가? [3-2-다-1-01] - Agent, LLM, RAG, Tool/API, 업무시스템 간 연계 구조 설계 - 단일 Agent / 다중 Agent 적용 범위 구분 - 챗봇, 지식검색, 문서생성, 업무자동화별 Agent 구조 반영 |
|  | 02. Agent 실행 흐름이 통제 가능하게 설계되었는가? [3-2-다-1-02] - 사용자 요청 → 의도분석 → 계획수립 → Tool 호출 → 결과검증 → 응답 흐름 정의 - 단계별 로그 및 추적정보 저장 구조 - Agent 실행 중단, 재시도, 예외처리 구조 |
| 2. MCP 연계 설계 | 01. MCP 기반 Tool 연계 구조가 적정하게 설계되었는가? [3-2-다-2-01] - MCP Server, MCP Client, Tool Registry 구성 정의 - Agent별 호출 가능한 Tool 목록 및 권한 범위 정의 - Tool 입력값·출력값·호출조건·응답형식 표준화 |
|  | 02. MCP Tool 호출 통제가 설계되었는가? [3-2-다-2-02] - 사용자 권한 기반 Tool 호출 제한 - 민감정보 포함 요청의 Tool 호출 차단 - 외부 API 또는 외부 LLM 연계 Tool의 보안 검토 절차 |
|  | 03. MCP 실행 로그 및 감사추적이 가능하도록 설계가 되었는가? [3-2-다-2-03] - Tool 호출 이력, 파라미터, 응답값, 오류 로그 정의 - Tool 호출 승인·차단·실패 이력 정의 - 사고 발생 시 호출 경로 역추적 가능성 구조 정의 |
| 3. A2A 연계 설계 | 01. Agent 간 통신 구조가 명확하게 설계되었는가? [3-2-다-3-01] - Agent 간 역할, 호출 순서, 메시지 형식 정의 - 요청 Agent, 수행 Agent, 검증 Agent 간 책임 경계 - Agent 간 데이터 전달 범위 및 제한 기준 |
|  | 02. A2A 호출 통제 및 충돌 방지 구조가 설계되었는가? [3-2-다-3-02] - 중복 호출, 무한 루프, 반복 실행 방지 기준 - Agent 간 상충 결과 발생 시 우선순위 기준 - 호출 실패·지연·타임아웃 처리 기준 |
|  | 03. A2A 결과 검증 및 책임추적 구조가 마련되었는가? [3-2-다-3-03] - Agent별 처리 결과와 최종 응답 간 정합성 검증 - Agent 간 호출 이력 및 의사결정 경로 기록 - 최종 응답 생성 책임 Agent 식별 |
| 4. Agent–RAG 연계 설계 | 01. Agent와 RAG 검색 연계가 적정하게 설계되었는가? [3-2-다-4-01] - Agent가 호출할 RAG 대상 데이터 및 검색 범위 정의 - 기록물관리, 민원통합, 사규, FAQ별 호출 기준 - 검색 결과를 Agent 응답에 반영하는 기준 |
|  | 02. 검색 결과 검증 및 근거 활용 구조가 설계되었는가? [3-2-다-4-02] - Agent가 활용한 근거 문서의 출처 표시 - 관련도 낮은 검색 결과 제외 기준 - 근거 부족 시 추가질의 또는 답변 제한 구조 |
| 5. Agent–Tool/API 연계 설계 | 01. Agent가 호출할 Tool/API 범위가 적정하게 설계되었는가? [3-2-다-5-01] - 내부 업무시스템 API, 검색 API, 문서생성 Tool, 외부 API 범위 정의 - Tool별 입력값, 출력값, 호출조건 정의 - Agent별 사용 가능한 Tool 목록 및 권한 범위 |
|  | 02. Tool 호출 결과 검증 구조가 마련되었는가? [3-2-다-5-02] - Tool 응답값의 유효성 검증 기준 - Tool 호출 실패, 지연, 중복 호출 대응 구조 - Tool 결과와 Agent 응답 간 정합성 검증 |
| 6. 계획 수립 및 실행 통제 설계 | 01. Agent의 계획 수립 로직이 통제 가능하게 설계되었는가? [3-2-다-6-01] - 사용자 요청을 처리 단계로 분해하는 기준 - 다단계 업무 수행 시 실행 순서 및 조건 정의 - 계획 변경 또는 중단 기준 |
|  | 02. Agent의 자율 실행 범위가 제한되어 있는가? [3-2-다-6-02] - 자동 실행 가능 업무와 승인 필요 업무 구분 - 민원 접수, 외부 전송, 문서 확정 등 사용자 승인 지점 - 고위험 업무의 자동처리 제한 기준 |
| 7. 다중 Agent 협업 설계 | 01. 다중 Agent 구성 및 역할 분담이 적정한가? [3-2-다-7-01] - 검색 Agent, 응답 Agent, 문서생성 Agent, 검증 Agent 역할 구분 - Agent 간 호출 순서 및 데이터 전달 구조 - Agent 간 책임 경계 및 예외처리 기준 |
|  | 02. Agent 간 충돌 및 중복 실행 방지 구조가 설계되었는가? [3-2-다-7-02] - 동일 요청에 대한 중복 Tool 호출 방지 - 상충 결과 발생 시 우선순위 기준 - 반복 실행, 무한 루프, 과도한 호출 방지 |
| 8. Agent 보안 및 권한 설계 | 01. Agent 실행 권한이 적정하게 설계되었는가? [3-2-다-8-01] - 사용자·부서·직무별 Agent 사용 권한 - Agent별 접근 가능한 데이터 및 Tool 범위 - 관리자·운영자·일반사용자 권한 분리 |
|  | 02. Agent 오남용 방지 구조가 설계되었는가? [3-2-다-8-02] - 권한 없는 데이터 조회 및 Tool 호출 차단 - 프롬프트 인젝션에 의한 Tool 오용 방지 - Agent 실행 횟수, 호출 빈도, 자원 사용 제한 |
| 9. Human-in-the-Loop 설계 | 01. 사람 검토 및 승인 지점이 명확히 설계되었는가? [3-2-다-9-01] - 민원 답변, 문서생성, 외부 전송 등 승인 필요 업무 정의 - Agent 결과의 담당자 검토·수정·확정 절차 - 자동처리와 수동처리 전환 기준 |
|  | 02. Agent 실패 시 인간 개입 절차가 설계되었는가? [3-2-다-9-02] - 정보 부족, 권한 부족, 오류 발생 시 담당자 연결 - 반복 실패 또는 민감 민원 발생 시 escalation 기준 - 사용자 불만 및 오답 신고 처리 절차 |
| 10. Agent 품질 및 성능평가 설계 | 01. Agent 품질평가 기준이 설계되었는가? [3-2-다-10-01] - Agent 응답 정확성, 완전성, 일관성 기준 - 업무처리 결과와 근거 문서 간 정합성 기준 - 대민 서비스와 내부 업무 Agent 품질 기준 구분 |
|  | 02. Agent 성능평가 기준이 마련되었는가? [3-2-다-10-02] - Agent 응답시간, Tool 호출시간, 전체 처리시간 기준 - MCP Tool 호출 및 A2A 통신 지연시간 기준 - 성공률, 실패율, 재시도율, 사용자 만족도 지표 |
| 11. Agent 운영 및 모니터링 설계 | 01. Agent 운영관리 구조가 설계되었는가? [3-2-다-11-01] - Agent 등록·변경·배포·중지 절차 - Agent 버전관리 및 변경관리 기준 - Agent별 담당자 및 운영 책임 정의 |
|  | 02. Agent/MCP/A2A 모니터링 체계가 설계되었는가? [3-2-다-11-02] - Agent 실행 건수, 성공률, 실패율, 오류율 모니터링 - MCP Tool 호출 성공률, 지연시간, 장애율 모니터링 - A2A 호출 흐름, 반복 호출, 비정상 실행 탐지 |
| 12. Agent 설계 산출물 및 증적관리 | 01. Agent 설계 산출물이 완비되었는가? [3-2-다-12-01] - Agent 아키텍처 설계서, Agent 목록, 업무 시나리오 정의서 - MCP Tool/API 목록, 호출조건, 권한 매트릭스 - A2A 메시지 정의서, Agent 간 호출흐름도, 오류처리 기준 |

라. 데이터 및 데이터파이프라인

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 데이터 아키텍처 및 흐름 설계 | 01. 데이터 아키텍처가 요구사항에 맞게 설계되었는가? [3-2-라-1-01] - 원천시스템–수집–정제–청킹–임베딩–벡터DB–RAG 연계 구조 설계 여부 - 대민 업무, SH-AI포털, AI지식검색 간 데이터 흐름 정의 여부 - 배치·실시간 데이터 처리 구조 구분 설계 여부 |
|  | 02. 데이터 흐름 및 처리 단계가 명확하게 설계되었는가? [3-2-라-1-02] - 단계별 입력·처리·출력 데이터 정의 여부 - 데이터 이동 및 변환 절차 설계 여부 - 데이터 오류·누락·실패 처리 흐름 설계 여부 |
|  | 03. 데이터 연계구조가 적정하게 설계되었는가? [3-2-라-1-03] - API, DB, 파일 기반 연계 방식 설계 여부 - 연계 주기 및 동기화 방식 정의 여부 - 연계 장애 발생 시 재처리 및 복구 절차 설계 여부 |
| 2. 데이터 수집 및 정제 설계 | 01. 원천 데이터 수집구조가 적정하게 설계되었는가? [3-2-라-2-01] - 업무 시스템 연계 설계 여부 - 초기 일괄수집 및 증분수집 구조 설계 여부 - 데이터 수집 이력 및 로그관리 구조 설계 여부 |
|  | 02. 데이터 정제 및 전처리 구조가 설계되었는가? [3-2-라-2-02] - 중복 제거, 오류값 보정, 불필요 데이터 제거 설계 여부 - 문서 포맷 변환 및 텍스트 추출(OCR) 설계 여부 - 데이터 품질 오류 탐지 및 재처리 절차 설계 여부 |
|  | 03. 비정형 데이터 처리구조가 적정하게 설계되었는가? [3-2-라-2-03] - PDF, 한글, 이미지 첨부파일 처리 설계 여부 - 표·조항·문단 구조 보존 설계 여부 - OCR 실패 및 텍스트 추출 오류 처리 설계 여부 |
| 3. 메타데이터 및 데이터 표준 설계 | 01. 메타데이터 구조가 적정하게 설계되었는가? [3-2-라-3-01] - 문서번호, 작성일, 작성부서, 권한정보 등 메타데이터 설계 여부 - 검색·필터·출처표시를 위한 메타정보 설계 여부 - 메타데이터 변경 및 이력관리 구조 설계 여부 |
|  | 02. 데이터 표준 및 분류체계가 설계에 반영되었는가? [3-2-라-3-02] - 민원유형, 사규유형, 기록물 분류체계 반영 여부 - 용어사전, 동의어사전, 업무용어 표준화 설계 여부 - 데이터 사전 및 카탈로그 연계 설계 여부 |
|  | 03. 메타데이터 품질관리 구조가 설계되었는가? [3-2-라-3-03] - 메타데이터 누락·오류 검증 구조 설계 여부 - 원천 데이터와 메타정보 정합성 검증 설계 여부 - 메타데이터 현행화 및 품질점검 절차 설계 여부 |
| 4.청킹·임베딩 및 벡터화 설계 | 01. 청킹 전략이 데이터 특성에 맞게 설계되었는가? [3-2-라-4-01] - 기록물, 민원, 사규 등 문서 유형별 청킹 설계 여부 - 문맥 유지 및 의미 단위 보존 구조 설계 여부 - Chunk 크기, 중첩(Overlap), 조항 단위 처리 기준 설계 여부 |
|  | 02. 임베딩 처리구조가 적정하게 설계되었는가? [3-2-라-4-02] - 제목, 본문, 메타데이터 임베딩 범위 설계 여부 - 임베딩 모델 적용 및 교체 구조 설계 여부 - 재임베딩 및 변경관리 절차 설계 여부 |
|  | 03. 벡터화 및 벡터DB 적재 구조가 설계되었는가? [3-2-라-4-03] - 벡터DB 스키마 및 인덱스 설계 여부 - 메타데이터 기반 필터 검색 구조 설계 여부 |
| 5. 데이터 품질 및 검증 설계 | 01. 데이터 품질 검증체계가 설계되었는가? [3-2-라-5-01] - 정확성, 완전성, 최신성, 유효성 검증 구조 설계 여부 - 데이터 품질지표 측정 및 모니터링 구조 설계 여부 - 품질오류 탐지 및 개선 프로세스 설계 여부 |
|  | 02. RAG 활용 데이터 품질검증 구조가 설계되었는가? [3-2-라-5-02] - 검색 가능 데이터 커버리지 검증 설계 여부 - 대표 질의 기반 데이터 적합성 검증 구조 설계 여부 - 근거 문서와 응답 간 연결성 검증 구조 설계 여부 |
|  | 03. 데이터 품질 이슈 대응체계가 마련되었는가? [3-2-라-5-03] - 품질오류 등록·조치·재검증 절차 설계 여부 - 데이터 재수집·재정제·재적재 절차 설계 여부 - 반복 오류 및 품질저하 탐지 구조 설계 여부 |
| 6. 데이터 권한 및 개인정보 처리 설계 | 01. 개인정보 및 민감정보 처리구조가 설계되었는가? [3-2-라-6-01] - 개인정보 비식별화 및 마스킹 구조 설계 여부 - 민감정보 포함 문서 차단 및 필터링 구조 설계 여부 - 원문 데이터와 비식별 데이터 분리 저장 구조 설계 여부 |
|  | 02. 권한 기반 데이터 접근통제가 설계되었는가? [3-2-라-6-02] - 사용자·부서·직무별 권한설계 여부 - 원천시스템 권한과 AI 검색 권한 연계 구조 설계 여부 - 권한 없는 문서 검색 및 응답 차단 설계 여부 |
|  | 03. 데이터 처리 이력 및 감사 추적구조가 설계되었는가? [3-2-라-6-03] - 수집·정제·적재·조회·삭제 로그 설계 여부 - 개인정보 조회 및 다운로드 이력관리 설계 여부 - 감사 및 추적을 위한 로그 보관 정책 설계 여부 |
| 7. 데이터 현행화 및 운영 설계 | 01. 데이터 현행화 구조가 설계되었는가? [3-2-라-7-01] - 데이터 갱신 주기 및 증분처리 구조 설계 여부 - 변경 데이터 탐지 및 재색인 절차 설계 여부 - 삭제·수정 데이터의 벡터DB 반영 구조 설계 여부 |
|  | 02. 데이터 지속 개선체계가 마련되었는가? [3-2-라-7-02] - 사용자 피드백 기반 데이터 개선 구조 설계 여부 - 검색 실패 및 오답 원인 데이터 개선 구조 설계 여부 - 후속사업 확산을 고려한 데이터 확장 구조 설계 여부 |
| 8. 데이터 파이프라인 모니터링 및 운영관리 설계 | 01. 데이터파이프라인 모니터링 구조가 설계되었는가? [3-2-라-8-01] - 수집 성공률, 적재 성공률, 처리시간 모니터링 설계 여부 - 오류율, 누락률, 재처리 현황 모니터링 설계 여부 - 단계별 로그 및 알림 체계 설계 여부 |
|  | 02. 데이터 처리 장애 대응체계가 설계되었는가? [3-2-라-8-02] - 수집 실패, 적재 실패, 임베딩 실패 대응 구조 설계 여부 - 자동 재처리 및 수동 복구 절차 설계 여부 - 장애 escalation 및 보고체계 설계 여부 |
| 9. 시험 및 검증 연계 설계 | 01. 데이터 시험 및 검증 구조가 설계되었는가? [3-2-라-9-01] - 데이터 수집·정제·적재 시험 절차 설계 여부 - OCR·청킹·임베딩 결과 검증 절차 설계 여부 - 데이터 품질 검증 시나리오 설계 여부 |
|  | 02. RAG 검색 검증을 위한 데이터 시험체계가 마련되었는가? [3-2-라-9-02] - 대표 질의 기반 검색 결과 검증 구조 설계 여부 - 검색 실패·노이즈·중복 검색 검증 구조 설계 여부 - 검색 결과와 근거 문서 연결성 검증 구조 설계 여부 |
| 10. 데이터 산출물 및 형상관리 설계 | 01. 데이터 관련 설계 산출물이 적정하게 작성되었는가? [3-2-라-10-01] - 데이터 정의서, 메타데이터 정의서, 품질기준서 작성 여부 - 데이터파이프라인 설계서, 연계설계서, 적재설계서 작성 여부 - 비식별 처리기준서 및 운영관리 설계서 작성 여부 |
|  | 02. 설계 산출물 간 정합성이 확보되었는가? [3-2-라-10-02] - 요구사항과 데이터 설계 간 추적성 확보 여부 - AI 모델·보안·인프라 설계와 데이터 설계 간 정합성 확보 여부 - 변경사항 반영 및 형상관리 적용 여부 |

마. AI 보안 및 개인정보

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. AI 보안 아키텍처 설계 | 01. AI 서비스 보안 아키텍처가 요구사항에 맞게 설계되었는가? [3-2-마-1-01] - 업무 서비스별 보안구조 설계 여부 - 내부 LLM, 외부 LLM, RAG, Agent/Tool 호출 구간별 보안통제 설계 여부 - 입력–검색–생성–응답–저장 전 구간 보안통제 구조 반영 여부 |
|  | 02. 내·외부 LLM 연계 보안구조가 적정하게 설계되었는가? [3-2-마-1-02] - 내부 LLM 우선 처리 대상과 외부 LLM 호출 대상 구분 설계 여부 - 외부 LLM 호출 시 보안 게이트웨이 및 Secure API 경유 설계 여부 - 외부 전송 데이터 비식별·마스킹·차단 구조 설계 여부 |
|  | 03. AI 보안통제 기준이 설계에 반영되었는가? [3-2-마-1-03] - 프롬프트 필터링, 응답 필터링, 콘텐츠 차단 구조 설계 여부 - 보안 이벤트 탐지·차단·알림 구조 설계 여부 - 우회 명령 및 비정상 사용 탐지 구조 설계 여부 |
| 2. 개인정보 처리 및 보호 설계 | 01. 개인정보 처리흐름이 명확하게 설계되었는가? [3-2-마-2-01] - 개인정보 수집·이용·저장·파기 흐름 설계 여부 - 민원정보, 사용자정보, 상담이력, 내부문서 내 개인정보 처리구간 식별 여부 - 개인정보 처리 목적, 보유기간, 처리권한 설계 반영 여부 |
|  | 02. 개인정보 비식별화 및 마스킹 구조가 설계되었는가? [3-2-마-2-02] - 입력 프롬프트, 업로드 문서, 검색결과, 응답결과의 비식별 처리 설계 여부 - 주민번호, 연락처, 주소, 계좌번호 등 주요 식별정보 탐지·마스킹 구조 설계 여부 - 원문 데이터와 비식별 데이터 분리 저장 및 접근통제 설계 여부 |
|  | 03. 개인정보 영향 및 위험 대응 설계가 반영되었는가? [3-2-마-2-03] - 개인정보 처리 위험요인별 보호조치 설계 여부 - 개인정보 최소수집·목적외 이용 방지 설계 여부 - 개인정보 처리 이력관리 및 감사 대응 설계 여부 |
| 3. 외부 LLM 및 외부 API 보안 설계 | 01. 외부 LLM 호출 통제구조가 설계되었는가? [3-2-마-3-01] - 외부 LLM 호출 가능 업무와 금지 업무 구분 설계 여부 - 외부 전송 데이터 사전검사 및 차단 설계 여부 - 외부 LLM 응답 검증 및 저장 통제 설계 여부 |
|  | 02. 외부 API 연계 보안이 설계되었는가? [3-2-마-3-02] - API 인증, 접근통제, 암호화, 호출 이력관리 설계 여부 - Secure API 및 보안 게이트웨이 연계 설계 여부 - 외부 API 장애·오류·우회 호출 차단 설계 여부 |
| 4. 프롬프트 보안 및 입력통제 설계 | 01. 프롬프트 입력통제 구조가 설계되었는가? [3-2-마-4-01] - 개인정보·기밀정보 포함 프롬프트 탐지 및 차단 구조 설계 여부 - 위험 프롬프트, 우회 명령, 악성 입력 차단 구조 설계 여부 - 사용자 입력값 검증 및 제한 로직 설계 여부 |
|  | 02. 프롬프트 인젝션 대응 설계가 반영되었는가? [3-2-마-4-02] - 시스템 프롬프트 우회, 역할 변경 요청, 정책 무력화 시도 차단 설계 여부 - 검색 문서 내 악성 지시문 삽입 대응 설계 여부 - Agent/Tool 호출 악용 방지 설계 여부 |
|  | 03. 프롬프트 템플릿 관리 설계가 적정한가? [3-2-마-4-03] - 프롬프트 템플릿 등록·검토·승인·배포 절차 설계 여부 - 프롬프트 변경관리 및 버전관리 설계 여부 - 우수 프롬프트와 위험 프롬프트 분류·관리 설계 여부 |
| 5. 응답 보안 및 출력통제 설계 | 01. AI 응답 출력통제 구조가 설계되었는가? [3-2-마-5-01] - 응답 내 개인정보·민감정보·기밀정보 탐지 및 차단 설계 여부 - 부적절·유해·차별적 응답 차단 구조 설계 여부 - 민원 답변 오류 및 부정확 응답 제한 설계 여부 |
|  | 02. 출처 표시 및 책임 고지 구조가 설계되었는가? [3-2-마-5-02] - 근거 문서 및 출처 표시 구조 설계 여부 - AI 응답 한계 및 담당자 확인 필요 안내 문구 설계 여부 - 대민 서비스 제공 시 주의문구 및 책임 고지 설계 여부 |
|  | 03. 응답 저장 및 재사용 통제 설계가 반영되었는가? [3-2-마-5-03] - 대화이력, 응답결과, 생성문서 저장 기준 설계 여부 - 응답 결과 공유 및 재사용 범위 통제 설계 여부 - 응답 로그 및 감사 추적 구조 설계 여부 |
| 6. 접근통제 및 권한관리 설계 | 01. 사용자 접근통제 구조가 설계되었는가? [3-2-마-6-01] - 사용자·부서·직무별 AI 서비스 접근권한 설계 여부 - 메뉴·기능·데이터 단위 접근통제 설계 여부 - 관리자, 운영자, 일반사용자 권한 분리 설계 여부 |
|  | 02. 원천시스템 권한과 AI 검색 권한이 연계되도록 설계되었는가? [3-2-마-6-02] - 내부 업무 시스템 등 기존 권한 연계 설계 여부 - 권한 없는 문서의 검색·요약·응답 차단 설계 여부 - 권한 변경 시 AI 서비스 권한 동기화 설계 여부 |
| 7. 로그· 감사추적 및 모니터링 설계 | 01. AI 서비스 로그관리 구조가 설계되었는가? [3-2-마-7-01] - 사용자 입력, 검색결과, 모델 호출, 응답결과 로그 항목 설계 여부 - 외부 LLM/API 호출 로그 및 데이터 전송 이력 설계 여부 - 로그 보관기간, 접근권한, 위·변조 방지 설계 여부 |
|  | 02. 개인정보 처리이력 관리 구조가 설계되었는가? [3-2-마-7-02] - 개인정보 조회·처리·마스킹·삭제 이력관리 설계 여부 - 개인정보 처리 주체, 목적, 일시, 대상정보 기록 구조 설계 여부 - 개인정보 처리 로그 점검 및 감사 대응 구조 설계 여부 |
|  | 03. 보안 이벤트 모니터링 구조가 설계되었는가? [3-2-마-7-03] - 프롬프트 공격, 민감정보 입력, 외부 전송 시도 탐지 설계 여부 - 비정상 사용량, 반복 오류, 권한 위반 탐지 설계 여부 - 보안 이벤트 알림, 조치, 보고 프로세스 설계 여부 |
| 8. RAG 및 벡터DB 보안 설계 | 01. RAG 데이터 보안 구조가 설계되었는가? [3-2-마-8-01] - 원천 데이터, 정제 데이터, 청킹 데이터, 임베딩 데이터 보호구조 설계 여부 - 검색 근거 문서의 권한 기반 제공 설계 여부 - RAG 응답 생성 시 권한 없는 근거 사용 차단 설계 여부 |
|  | 02. 벡터DB 및 임베딩 데이터 보호구조가 설계되었는가? [3-2-마-8-02] - 벡터DB 접근통제 및 암호화 설계 여부 - 임베딩 데이터 내 개인정보·기밀정보 포함 위험 통제 설계 여부 - 벡터 검색 결과를 통한 정보 유추 방지 설계 여부 |
|  | 03. 데이터 오염 및 악성 문서 유입 방지 구조가 설계되었는가? [3-2-마-8-03] - 수집 데이터 신뢰성 검증 설계 여부 - 악성 문서, 조작 문서, 부적절 데이터 차단 설계 여부 |
| 9. AI 보안 시험 및 취약점 점검 설계 | 01. AI 보안 시험계획이 설계에 반영되었는가? [3-2-마-9-01] - 프롬프트 인젝션, 민감정보 노출, 우회 명령 테스트 설계 여부 - OWASP LLM Top10 기반 취약점 점검항목 반영 여부 - Agent/Tool 호출 보안 시험항목 반영 여부 |
|  | 02. 개인정보 및 데이터 유출 검증 설계가 마련되었는가? [3-2-마-9-02] - 입력·검색·응답 단계별 개인정보 노출 검증 설계 여부 - 외부 LLM 전송 데이터 샘플링 검증 설계 여부 - 로그 및 저장 데이터 내 민감정보 포함 여부 검증 설계 |
|  | 03. 모의해킹 및 취약점 진단 계획이 반영되었는가? [3-2-마-9-03] - 웹·API·인프라 취약점 진단 범위 설계 여부 - AI 서비스 특화 공격 시나리오 반영 여부 - 취약점 조치 및 재검증 절차 설계 여부 |
| 10. 보안 산출물 및 증적관리 설계 | 01. AI 보안 관련 설계 산출물이 정의되었는가? [3-2-마-10-01] - AI 보안 아키텍처 설계서, 개인정보 처리흐름도 작성 여부 - 프롬프트 보안정책, 외부 LLM 연계 보안정책 작성 여부 - 접근통제 설계서, 로그관리 설계서, 취약점 점검계획서 작성 여부 |
|  | 02. 보안 요구사항 추적성이 확보되었는가? [3-2-마-10-02] - 보안 요구사항-설계-구현-시험 간 추적성 확보 여부 - 개인정보 요구사항과 보호조치 간 매핑 여부 - 보안 결함 및 조치결과 이력관리 구조 설계 여부 |

바. AI 인프라

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 인프라 아키텍처 및 구성 설계 | 01. AI 인프라 아키텍처가 요구사항에 맞게 설계되었는가? [3-2-바-1-01] - LLM 서버, RAG/임베딩 서버, 벡터DB, AI포털, AI Agent, 챗봇 서버 구성 설계 여부 - 개발·검증·운영 환경 분리 설계 여부 - 온프레미스·외부 LLM 연계·하이브리드 구조 반영 여부 |
|  | 02. 인프라 구성요소 간 연계 구조가 명확하게 설계되었는가? [3-2-바-1-02] - AI 서비스–RAG–벡터DB–원천시스템 간 흐름 설계 여부 - API Gateway, Load Balancer, 보안 Gateway 연계 설계 여부 - 장애 발생 시 우회 및 Failover 구조 설계 여부 |
|  | 03. 향후 확장성을 고려한 구조가 설계되었는가? [3-2-바-1-03] - GPU·스토리지·네트워크 확장 가능 구조 설계 여부 - 2·3차 사업 확산을 고려한 확장 설계 여부 - HCI·가상화·컨테이너 기반 확장 구조 반영 여부 |
| 2. 성능·용량 및 자원 설계 | 01. 성능 요구사항을 충족할 수 있도록 설계되었는가? [3-2-바-2-01] - 대민 챗봇 및 내부 AI포털 응답시간 기준 반영 여부 - 동시접속자 및 질의 처리량 기준 반영 여부 - 검색시간·생성시간·API 호출시간 구간별 성능 설계 여부 |
|  | 02. CPU/GPU/메모리/스토리지 용량 산정이 적정한가? [3-2-바-2-02] - 모델 추론, 임베딩, 벡터검색 부하를 고려한 자원 산정 여부 - 데이터 증가 및 로그 저장량 반영 여부 - 피크 시간대 처리량 및 자원 여유율 반영 여부 |
|  | 03. 병목 방지 및 성능 최적화 구조가 설계되었는가? [3-2-바-2-03] - GPU·벡터DB·네트워크 병목구간 분석 여부 - 캐시·큐·비동기 처리 구조 설계 여부 - Scale-out 및 Auto Scaling 고려 여부 |
| 3. 가용성 및 안정성 설계 | 01. 서비스 가용성 확보 구조가 설계되었는가? [3-2-바-3-01] - 주요 구성요소 이중화 설계 여부 - 단일장애점(SPOF) 제거 여부 - 대민 서비스와 내부 서비스의 가용성 수준 구분 여부 |
|  | 02. 장애 대응 및 복구 구조가 설계되었는가? [3-2-바-3-02] - 장애 탐지·알림·복구 절차 설계 여부 - LLM, 벡터DB, API 장애 대응 구조 설계 여부 |
|  | 03. 백업 및 복구 체계가 설계되었는가? [3-2-바-3-03] - 데이터, 벡터DB, 설정정보, 로그 백업 구조 설계 여부 - 백업 주기·보관기간·복구시간 목표(RTO/RPO) 반영 여부 - 복구 검증 및 복구 리허설 절차 설계 여부 |
| 4. 네트워크 및 연계 인프라 설계 | 01. 네트워크 구성이 적정하게 설계되었는가? [3-2-바-4-01] - 내부망, DMZ, AI 플랫폼망, 외부망 분리 설계 여부 - 대민 챗봇과 내부 AI 서비스 네트워크 분리 여부 - 방화벽, NAC, L4/L7 등 보안장비 연계 설계 여부 |
|  | 02. 외부 연계 통신구조가 안전하게 설계되었는가? [3-2-바-4-02] - 외부 LLM/API 연계 시 Secure API 적용 여부 - 암호화 통신(TLS 등) 적용 여부 - 외부 연계 장애 및 지연 대응 구조 설계 여부 |
|  | 03. 업무시스템 연계 인프라가 적정하게 설계되었는가? [3-2-바-4-03] - 내외부 시스템 연계 설계 여부 - API·DB·파일 기반 연계 구조 설계 여부 - 연계 구간 성능 및 보안 요구사항 반영 여부 |
| 5. AI 보안 인프라 설계 | 01. AI 인프라 보안구조가 설계에 반영되었는가? [3-2-바-5-01] - 서버·네트워크·스토리지 접근통제 설계 여부 - 망분리 또는 논리적 분리 설계 여부 - 보안장비 및 보안정책 연계 설계 여부 |
|  | 02. 프롬프트 및 개인정보 보호 인프라가 설계되었는가? [3-2-바-5-02] - 프롬프트 보안 서버 및 필터링 구조 설계 여부 - 개인정보 비식별·마스킹 처리 인프라 설계 여부 - 로그 및 감사추적 저장 구조 설계 여부 |
|  | 03. 외부 LLM 연계 보안구조가 적정한가? [3-2-바-5-03] - 보안 게이트웨이 및 API 보안 솔루션 설계 여부 - 외부 전송 데이터 필터링 및 차단 구조 설계 여부 - 외부 호출 이력 및 감사 로그 저장 설계 여부 |
| 6. 운영관리 및 모니터링 설계 | 01. 인프라 운영관리 구조가 설계되었는가? [3-2-바-6-01] - 서버·GPU·벡터DB·API 운영관리 항목 정의 여부 - 운영자 역할 및 장애 대응 절차 설계 여부 - 변경·배포·설정관리 절차 설계 여부 |
|  | 02. 통합 모니터링 체계가 설계되었는가? [3-2-바-6-02] - CPU/GPU·메모리·디스크·네트워크 사용률 모니터링 설계 여부 - 모델/API 오류율·응답시간·처리량 모니터링 설계 여부 - 병목구간 탐지 및 알림 구조 설계 여부 |
| 7. 플랫폼 및 배포 구조 설계 | 01. AI 플랫폼 및 배포구조가 적정하게 설계되었는가? [3-2-바-7-01] - 컨테이너·Kubernetes 기반 배포 구조 설계 여부 - 개발·검증·운영 환경 배포 파이프라인 설계 여부 - 무중단 배포 및 롤백 구조 설계 여부 |
|  | 02. GPU 및 추론환경 관리구조가 설계되었는가? [3-2-바-7-02] - GPU 스케줄링 및 자원 할당 구조 설계 여부 - 모델별 추론환경 분리 설계 여부 - GPU 장애 및 과부하 대응 구조 설계 여부 |
|  | 03. LLMOps 및 운영 자동화 구조가 반영되었는가? [3-2-바-7-03] - 모델 버전관리·배포관리·재평가 구조 설계 여부 - 성능 저하 탐지 및 자동 알림 설계 여부 - 운영 자동화 및 관리도구 연계 설계 여부 |
| 8. 시험 및 검증 설계 | 01. 인프라 시험체계가 설계되었는가? [3-2-바-8-01] - 설치시험·구성시험·연계시험 절차 설계 여부 - 성능시험·부하시험·장애시험 기준 설계 여부 - 보안취약점 및 구성 취약점 점검 설계 여부 |
|  | 03. AI 서비스 성능검증 구조가 설계되었는가? [3-2-바-8-03] - 검색시간·생성시간·API 호출시간 측정 구조 설계 여부 - 동시사용자 및 시간당 처리량 검증 설계 여부 - GPU·벡터DB 병목 검증 설계 여부 |
|  | 04. 시범운영 및 본오픈 검증 기준이 설계되었는가? [3-2-바-8-04] - 시범운영 성능검증 기준 설계 여부 - 본오픈 안정성 및 운영전환 검증 기준 설계 여부 - 미충족 항목 조치 및 재검증 절차 설계 여부 |
| 9. 산출물 및 형상관리 설계 | 01. 인프라 설계 산출물이 적정하게 작성되었는가? [3-2-바-9-01] - 인프라 구성도·네트워크 구성도·장비목록 작성 여부 - 성능·용량 산정서 및 운영관리계획서 작성 여부 - 백업·복구·장애대응·보안 설계서 작성 여부 |
|  | 02. 설계 산출물 간 정합성이 확보되었는가? [3-2-바-9-02] - AI 모델·데이터·보안 설계와 인프라 설계 간 정합성 확보 여부 - 요구사항과 설계 산출물 간 추적성 확보 여부 - 변경사항 및 버전관리 적용 여부 |
|  | 03. 구축·시험·운영을 위한 기준선이 확정되었는가? [3-2-바-9-03] - 인프라 성능·용량·보안 기준선 확정 여부 - 시험·검수·운영 KPI와 설계 연계 여부 - 시범운영 및 본오픈 검증항목과 설계 연계 여부 |

3. 종료 단계

가. 사업관리 및 품질보증

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 과업이행 및 요구사항 완료관리 | 01. 계약 및 RFP 기준 과업이행이 완료되었는가? [3-3-가-1-01] - RFP 요구사항별 이행 여부 확인 - 과업범위 누락·미완료 항목 식별 - 계약서·제안서·수행계획서 대비 이행 결과 확인 |
|  | 02. 요구사항별 완료 여부가 증적으로 확인되는가? [3-3-가-1-02] - 요구사항 추적표 기준 완료 상태 확인 - 요구사항별 산출물·기능·시험결과 매핑 확인 - 미완료·부분완료 요구사항 조치계획 확인 |
|  | 03. 요구사항 변경사항이 최종 산출물에 반영되었는가? [3-3-가-1-03] - 변경 승인 내역과 최종 구현 결과 비교 - 변경 요구사항의 시험 및 검수 반영 여부 - 변경 이력과 형상관리 결과 확인 |
| 2. 종료단계 일정 및 오픈 준비관리 | 01. 종료단계 일정이 계획대로 이행되었는가? [3-3-가-2-01] - 종료감리 일정과 검수 일정 간 정합성 확인 - 본오픈 또는 운영전환 마일스톤 달성 여부 - 지연 항목 및 잔여 일정 조치계획 확인 |
|  | 02. 본오픈 준비 상태가 확보되었는가? [3-3-가-2-02] - 본오픈 필수 기능 완료 여부 - 오픈 전 결함 및 미결 이슈 해소 여부 - 오픈 승인 기준 충족 여부 |
|  | 03. 시범운영 결과가 최종 오픈에 반영되었는가? [3-3-가-2-03] - 시범운영 중 발생한 기능·성능·보안 이슈 반영 여부 - 사용자 피드백 및 개선사항 반영 여부 - 시범운영 결과보고서와 조치결과 정합성 확인 |
| 3. 품질관리 및 결함관리 | 01. 최종 품질검증 결과가 기준을 충족하는가? [3-3-가-3-01] - 기능·비기능 품질검증 결과 확인 - AI 응답 품질, 데이터 품질, 보안 품질 결과 확인 - 품질기준 미달 항목 및 조치계획 확인 |
|  | 02. 결함관리 및 조치결과가 적정한가? [3-3-가-3-02] - 결함 등록·분류·조치·종결 이력 확인 - 중대 결함 및 반복 결함 해소 여부 - 미결 결함의 운영 영향도 및 인수 기준 확인 |
|  | 03. 품질보증 활동이 종료단계까지 수행되었는가? [3-3-가-3-03] - 산출물 검토, 테스트 결과 검토, 승인 절차 확인 - 품질관리 대장 및 조치이력 확인 - 품질보증 결과보고서 작성 여부 확인 |
| 4. 시험·검수 및 승인관리 | 01. 최종 시험이 계획대로 수행되었는가? [3-3-가-4-01] - 단위·통합·시스템·인수시험 수행 결과 확인 - AI 성능평가 및 안전성 평가 결과 확인 - 성능·보안·취약점 점검 결과 확인 |
|  | 02. 검수 기준이 충족되었는가? [3-3-가-4-02] - 기능별 검수항목 충족 여부 - AI 품질 및 보안 검수기준 충족 여부 - 시범운영 및 본오픈 검수기준 구분 적용 여부 |
|  | 03. 검수 및 승인 절차가 적정하게 수행되었는가? [3-3-가-4-03] - 검수 요청·검토·승인 절차 이행 확인 - 검수결과서 및 승인 증적 확인 - 조건부 승인 또는 미승인 항목 조치계획 확인 |
| 5. 운영전환 및 인수인계 관리 | 01. 운영전환 계획이 수립·이행되었는가? [3-3-가-5-01] - 운영전환 일정, 대상, 절차 확인 - 운영조직 및 담당자 역할 정의 확인 - 전환 리허설 및 체크리스트 수행 여부 확인 |
|  | 02. 운영 인수인계 산출물이 준비되었는가? [3-3-가-5-02] - 운영자 매뉴얼, 사용자 매뉴얼, 관리자 매뉴얼 확인 - 장애 대응절차, 백업·복구절차, 모니터링 절차 확인 - 소스, 설정정보, 계정·권한, 라이선스 인계 확인 |
|  | 03. 운영 안정화 방안이 마련되었는가? [3-3-가-5-03] - 초기 운영지원 및 하자보수 계획 확인 - 장애 대응 및 escalation 체계 확인 - 운영 모니터링 및 정기 점검계획 확인 |
| 6. 산출물 및 형상관리 종료점검 | 01. 최종 산출물이 완전하게 제출되었는가? [3-3-가-6-01] - RFP 및 수행계획서 기준 산출물 제출 여부 - 요구정의·설계·개발·시험·운영 산출물 완성도 확인 - 누락·미완성 산출물 조치계획 확인 |
|  | 02. 최종 산출물 간 정합성이 확보되었는가? [3-3-가-6-02] - 요구사항정의서·설계서·시험결과서 간 정합성 확인 - 데이터·인터페이스·권한·운영 산출물 간 일관성 확인 - 최종 산출물 승인 및 배포 이력 확인 |
|  | 03. 형상관리 기준선이 확정되었는가? [3-3-가-6-03] - 최종 소스 및 배포본 형상관리 여부 - 설계서, 설정정보, 배포문서 버전 일치 여부 - 변경 이력 및 승인 이력 최종 정리 여부 |
| 7. 위험·이슈 및 잔여과제 관리 | 01. 종료단계 잔여 위험이 식별·관리되고 있는가? [3-3-가-7-01] - 미해결 이슈 및 잔여 위험 목록화 - 운영 영향도 및 우선순위 분석 - 잔여 위험 인수 기준 및 책임주체 정의 |
|  | 02. 주요 이슈가 종결 또는 인계되었는가? [3-3-가-7-02] - 이슈관리대장 기준 종결 상태 확인 - 조건부 인계 이슈의 조치기한 및 담당자 지정 - 재발방지 대책 수립 여부 확인 |
|  | 03. 후속 개선과제가 정리되었는가? [3-3-가-7-03] - 운영 안정화 과제 식별 - 후속 사업 연계 과제 도출 |

나. AI 모델 및 RAG

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. AI 모델 적용 범위 및 과업이행 완료 점검 | 01. AI 모델 적용 범위가 최종 구현 결과와 일치하는가? [3-3-나-1-01] - 대민 AI 챗봇, AI포털, AI지식검색, 문서생성 기능 구현 여부 - 내부 LLM, 외부 LLM, sLLM 적용 범위의 최종 반영 여부 - 모델 적용 제외 업무 및 수작업 처리 기준 반영 여부 |
|  | 02. AI 모델 관련 요구사항이 완료되었는가? [3-3-나-1-02] - 요구사항 추적표 기준 AI 모델 요구사항 완료 여부 - 기능별 AI 모델 호출 및 응답 처리 구현 여부 - 미완료·부분완료 요구사항의 조치계획 수립 여부 |
|  | 03. 내부·외부 LLM 사용 기준이 최종 운영에 반영되었는가? [3-3-나-1-03] - 민감정보 포함 질의의 내부 LLM 처리 기준 적용 여부 - 외부 LLM 호출 제한 기준 및 예외처리 적용 여부 - 내부·외부 LLM 응답 통합 기준 반영 여부 |
| 2. RAG 기능 구현 및 검색-생성 흐름 검증 | 01. RAG 처리 흐름이 정상 동작하는가? [3-3-나-2-01] - 사용자 질의 → 검색 → 근거 선택 → 생성 → 응답 흐름 정상 여부 - 검색 결과와 생성 응답 간 데이터 전달 정상 여부 - 검색 실패, 근거 부족, 생성 실패 시 예외처리 동작 여부 |
|  | 02. 검색과 생성 단계가 분리 검증 가능한가? [3-3-나-2-02] - 검색 결과 로그 및 생성 결과 로그 분리 저장 여부 - 검색 오류와 생성 오류의 원인분석 가능 여부 - 검색·생성별 성능 및 품질 측정 결과 확보 여부 |
|  | 03. 근거 기반 응답 생성이 구현되었는가? [3-3-나-2-03] - 응답 내 근거 문서, 출처, 조항, 작성일 표시 여부 - 근거 문서와 응답 내용 간 일치성 확인 - 근거 없는 응답 제한 및 답변불가 처리 동작 여부 |
| 3. 하이브리드 검색 및 랭킹 결과 검증 | 01. 하이브리드 검색이 요구사항대로 동작하는가? [3-3-나-3-01] - 키워드 검색과 벡터 검색 병행 적용 여부 - 메타정보 검색과 내용 기반 검색 결합 결과 확인 - 검색 방식별 결과 비교 및 통합 결과 적정성 확인 |
|  | 02. 검색 랭킹 및 재정렬 결과가 적정한가? [3-3-나-3-02] - Top-K 검색 결과 적합성 확인 - Re-ranking 결과의 관련도 및 우선순위 적정성 확인 - 중복 문서, 노이즈 문서, 부적절 검색결과 제거 여부 |
|  | 03. 검색 실패 및 예외상황 처리가 정상 동작하는가? [3-3-나-3-03] - Zero-hit 발생 시 안내 및 보완 질의 처리 여부 - 과다 검색 시 상세조건 요청 및 멀티턴 처리 여부 - 검색 오류 발생 시 사용자 안내 및 로그 기록 여부 |
| 4. 청킹· 임베딩 및 벡터DB 품질 검증 | 01. 청킹 결과가 문서 특성에 맞게 적용되었는가? [3-3-나-4-01] - 기록물, 민원, 사규 등 문서 유형별 청킹 결과 확인 - 조항·문단·첨부파일의 의미 단위 유지 여부 - 청킹 크기, 중첩, 문맥 보존 수준 검증 |
|  | 02. 임베딩 품질이 검색 품질을 충족하는가? [3-3-나-4-02] - 대표 질의 기반 유사도 검색 결과 검증 - 임베딩 모델 적용 결과의 업무 적합성 확인 - 임베딩 재생성 및 변경관리 절차 적용 여부 |
|  | 03. 벡터DB 적재 및 현행화가 정상적으로 수행되었는가? [3-3-나-4-03] - 벡터DB 적재 성공률 및 누락 데이터 확인 - 메타데이터, 권한정보, 문서번호, 작성일 등 필터정보 적재 여부 - 재색인, 삭제, 갱신 처리 결과 확인 |
| 5. AI 응답 품질 및 할루시네이션 검증 | 01. AI 응답 품질이 기준을 충족하는가? [3-3-나-5-01] - 답변 정확성, 완전성, 일관성, 이해가능성 검증 - 대민 민원 답변, 내부 지식검색, 문서생성 결과 품질 확인 - 응답 템플릿 및 문체 기준 준수 여부 |
|  | 02. 할루시네이션 통제가 정상적으로 작동하는가? [3-3-나-5-02] - 근거 문서 미존재 시 답변 제한 동작 확인 - 근거와 응답 간 불일치 사례 검증 - 추정 표현, 불확실성 안내, 담당자 확인 유도 적용 여부 |
|  | 03. 오답 및 부정확 응답 관리체계가 운영 가능한가? [3-3-나-5-03] - 오답 신고, 오류 유형 분류, 개선 이력관리 기능 확인 - 반복 오답 탐지 및 개선 프로세스 확인 - 품질저하 발생 시 운영자 알림 및 조치 절차 확인 |
| 6. Golden Set 기반 AI 성능평가 검증 | 01. Golden Set 평가가 수행되었는가? [3-3-나-6-01] - 대민 민원, 시설물 유지관리, 주택관리 대표 질의 평가 결과 확인 - 기록물·민원통합·사규 기반 내부 업무 질의 평가 결과 확인 - 난이도·중요도·민감도별 평가 결과 관리 여부 |
|  | 02. 검색·생성 분리 평가 결과가 확보되었는가? [3-3-나-6-02] - 검색 정확도, 재현율, MRR, Zero-hit 등 검색 평가 결과 확인 - 생성 정확도, 근거 일치성, 응답 일관성 평가 결과 확인 - 검색 오류와 생성 오류 원인분류 결과 확인 |
|  | 03. AI 성능평가 결과가 개선에 반영되었는가? [3-3-나-6-03] - 평가 결과 기반 모델·프롬프트·데이터 개선 여부 - 재평가 및 개선 전후 성능 비교 결과 확인 - 기준 미달 항목의 조치계획 및 잔여위험 확인 |
| 7. 프롬프트 및 템플릿 구현 검증 | 01. 프롬프트 관리 기능이 구현되었는가? [3-3-나-7-01] - 업무별 프롬프트 템플릿 등록·승인·배포 기능 확인 - 프롬프트 버전관리 및 변경관리 동작 확인 - 위험 프롬프트 차단 및 검증 절차 적용 여부 |
|  | 02. 민원 답변 및 문서생성 템플릿이 정상 적용되는가? [3-3-나-7-02] - 민원 답변 초안 템플릿 적용 결과 확인 - 서식기반 문서생성 템플릿 적용 결과 확인 - 출처, 근거, 작성기준 포함 양식 준수 여부 |
|  | 03. 프롬프트 라이브러리 품질관리가 가능한가? [3-3-나-7-03] - 우수 프롬프트 등록 및 검증 이력 관리 여부 - 부서별·업무별 권한 및 사용범위 적용 여부 - 프롬프트 사용 이력, 만족도, 개선요청 관리 여부 |
| 8. 모델 라우팅 및 Agent 연계 검증 | 01. 질의 유형별 모델 라우팅이 정상 동작하는가? [3-3-나-8-01] - 민감정보 포함 질의의 내부 LLM 처리 여부 - 외부정보·법령검색 필요 질의의 외부 LLM/API 연계 여부 - 모델 선택 실패 및 예외 상황 처리 결과 확인 |
|  | 02. RAG와 Agent/Tool 연계가 정상 동작하는가? [3-3-나-8-02] - Agent의 검색도구, API, 업무시스템 호출 정상 여부 - Tool 호출 결과의 검증 및 응답 반영 결과 확인 - Agent 실행흐름, 호출이력, 오류처리 로그 확인 |
|  | 03. 모델 라우팅 결과 품질이 검증되었는가? [3-3-나-8-03] - 동일 질의에 대한 모델별 응답 차이 확인 - 라우팅 오류 탐지 및 조치 결과 확인 - 내부·외부 LLM 응답 일관성 검증 결과 확인 |
| 9. AI 운영·모니터링 및 LLMOps 준비 검증 | 01. AI 모델 운영관리 체계가 준비되었는가? [3-3-나-9-01] - 모델 버전관리, 배포관리, 롤백 절차 확인 - 모델 성능 저하 탐지 및 재평가 절차 확인 - 모델/API 사용량, 오류율, 지연시간 모니터링 확인 |
|  | 02. RAG 운영 모니터링이 가능한가? [3-3-나-9-02] - 검색 성공률, Zero-hit 비율, 응답 지연시간 모니터링 확인 - 벡터DB 현행화, 인덱스 갱신, 재색인 관리 절차 확인 - 사용자 피드백 기반 검색 품질 개선 절차 확인 |
|  | 03. 운영 개선 및 지속관리 체계가 마련되었는가? [3-3-나-9-03] - 오답·불만족 응답 개선 프로세스 확인 - 데이터 추가·수정·삭제 반영 절차 확인 - 운영 KPI 및 정기 품질점검 절차 확인 |
| 10. AI 모델 및 RAG산출물· 증적관리 | 01. AI 모델 및 RAG 관련 최종 산출물이 완비되었는가? [3-3-나-10-01] - AI 모델 적용 설계서, RAG 아키텍처 설계서 제출 여부 - 검색·생성 흐름도, 인터페이스 설계서, 운영관리 산출물 확인 - 프롬프트, 평가, 운영관리 관련 산출물 완성도 확인 |
|  | 02. AI 품질 검증 증적이 확보되었는가? [3-3-나-10-02] - Golden Set, 평가결과서, 오답분석표 확보 여부 - 검색·생성 로그, 모델 호출 로그, 라우팅 로그 확보 여부 - 성능평가, 안전성 평가, 보안성 평가 증적 확보 여부 |
|  | 03. 운영전환을 위한 기준선이 확정되었는가? [3-3-나-10-03] - AI 모델 및 RAG 최종 기준선 확정 여부 - 운영 KPI, 품질관리 기준, 개선 프로세스 확정 여부 - 잔여위험 및 후속 개선과제 정리 여부 |

다. Agentic AI

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. Agentic AI 구현 완료 및 과업이행 점검 | 01. Agentic AI 기능이 요구사항대로 구현되었는가? [3-3-다-1-01] - 업무별, 영역별 Agent 구현 여부 - 단일 Agent 및 다중 Agent 적용 범위 구현 여부 - Agent별 역할, 책임, 처리 범위의 최종 반영 여부 |
|  | 02. Agent 실행 흐름이 정상 동작하는가? [3-3-다-1-02] - 사용자 요청 → 의도분석 → 계획수립 → Tool 호출 → 결과검증 → 응답 흐름 정상 여부 - Agent 실행 중단, 재시도, 예외처리 동작 여부 - Agent 실패 시 담당자 전환 또는 대체 처리 동작 여부 |
| 2. MCP Tool 연계 검증 | 01. MCP 기반 Tool 연계가 정상 구현되었는가? [3-3-다-2-01] - MCP Server, MCP Client, Tool Registry 구성 적용 여부 - Agent별 호출 가능한 Tool 목록 및 권한 적용 여부 - Tool 입력값·출력값·호출조건·응답형식 준수 여부 |
|  | 02. MCP Tool 호출 통제가 정상 동작하는가? [3-3-다-2-02] - 사용자 권한 기반 Tool 호출 제한 여부 - 민감정보 포함 요청의 Tool 호출 차단 여부 - 외부 API 또는 외부 LLM 연계 Tool 호출 시 보안통제 적용 여부 |
|  | 03. MCP 실행 로그 및 감사추적이 가능한가? [3-3-다-2-03] - Tool 호출 이력, 파라미터, 응답값, 오류 로그 저장 여부 - Tool 호출 승인·차단·실패 이력 관리 여부 - 사고 발생 시 Tool 호출 경로 역추적 가능 여부 |
| 3. A2A 연계 및 Agent 간 협업 검증 | 01. Agent 간 통신 구조가 정상 동작하는가? [3-3-다-3-01] - Agent 간 역할, 호출 순서, 메시지 형식 적용 여부 - 요청 Agent, 수행 Agent, 검증 Agent 간 데이터 전달 정상 여부 - Agent 간 책임 경계 및 처리 결과 구분 여부 |
|  | 02. A2A 호출 통제 및 충돌 방지가 적용되었는가? [3-3-다-3-02] - 중복 호출, 무한 루프, 반복 실행 방지 기능 동작 여부 - Agent 간 상충 결과 발생 시 우선순위 적용 여부 - 호출 실패·지연·타임아웃 처리 결과 확인 |
|  | 03. A2A 결과 검증 및 책임추적이 가능한가? [3-3-다-3-03] - Agent별 처리 결과와 최종 응답 간 정합성 확인 - Agent 간 호출 이력 및 의사결정 경로 기록 여부 - 최종 응답 생성 책임 Agent 식별 가능 여부 |
| 4. Agent–RAG 연계 검증 | 01. Agent와 RAG 검색 연계가 정상 동작하는가? [3-3-다-4-01] - Agent의 RAG 대상 데이터 및 검색 범위 호출 정상 여부 - 기록물관리, 민원통합, 사규, FAQ별 검색 호출 결과 확인 - 검색 결과가 Agent 응답에 정상 반영되는지 확인 |
|  | 02. 검색 결과 검증 및 근거 활용이 적정한가? [3-3-다-4-02] - Agent가 활용한 근거 문서의 출처 표시 여부 - 관련도 낮은 검색 결과 제외 여부 - 근거 부족 시 추가질의 또는 답변 제한 동작 여부 |
| 5. Agent–Tool/API 결과 검증 | 01. Agent가 호출하는 Tool/API가 정상 동작하는가? [3-3-다-5-01] - 내부 업무시스템 API, 검색 API, 문서생성 Tool, 외부 API 호출 정상 여부 - Tool별 입력값, 출력값, 호출조건 준수 여부 - Agent별 허용 Tool 목록과 실제 호출 결과 일치 여부 |
|  | 02. Tool 호출 결과 검증이 수행되는가? [3-3-다-5-02] - Tool 응답값의 유효성 검증 적용 여부 - Tool 호출 실패, 지연, 중복 호출 대응 결과 확인 - Tool 결과와 Agent 응답 간 정합성 확인 |
| 6. 계획 수립 및 실행 통제 검증 | 01. Agent의 계획 수립 및 실행 로직이 정상 동작하는가? [3-3-다-6-01] - 사용자 요청을 처리 단계로 분해하는 동작 확인 - 다단계 업무 수행 시 실행 순서 및 조건 준수 여부 - 계획 변경, 중단, 재시도 처리 결과 확인 |
|  | 02. Agent의 자율 실행 범위가 통제되는가? [3-3-다-6-02] - 자동 실행 가능 업무와 승인 필요 업무 구분 적용 여부 - 민원 접수, 외부 전송, 문서 확정 등 사용자 승인 지점 동작 여부 - 고위험 업무의 자동처리 제한 적용 여부 |
| 7. Agent 보안 및 권한 검증 | 01. Agent 실행 권한이 정상 적용되는가? [3-3-다-7-01] - 사용자·부서·직무별 Agent 사용 권한 적용 여부 - Agent별 접근 가능한 데이터 및 Tool 범위 통제 여부 - 관리자·운영자·일반사용자 권한 분리 적용 여부 |
|  | 02. Agent 오남용 방지 기능이 동작하는가? [3-3-다-7-02] - 권한 없는 데이터 조회 및 Tool 호출 차단 여부 - 프롬프트 인젝션에 의한 Tool 오용 차단 여부 - Agent 실행 횟수, 호출 빈도, 자원 사용 제한 적용 여부 |
|  | 03. Agent 실행 로그 및 감사추적이 확보되는가? [3-3-다-7-03] - Agent 실행이력, Tool 호출이력, 사용자 승인 이력 기록 여부 - 오류·예외·보안 이벤트 로그 기록 여부 - 사고조사를 위한 실행 경로 추적 가능 여부 |
| 8. Human-in-the-Loop 검증 | 01. 사람 검토 및 승인 절차가 정상 동작하는가? [3-3-다-8-01] - 민원 답변, 문서생성, 외부 전송 등 승인 필요 업무 처리 여부 - Agent 결과의 담당자 검토·수정·확정 절차 적용 여부 - 자동처리와 수동처리 전환 기준 동작 여부 |
|  | 02. Agent 실패 시 인간 개입 절차가 작동하는가? [3-3-다-8-02] - 정보 부족, 권한 부족, 오류 발생 시 담당자 연결 여부 - 반복 실패 또는 민감 민원 발생 시 escalation 처리 여부 - 사용자 불만 및 오답 신고 처리 절차 동작 여부 |
| 9. Agent 품질 및 성능평가 검증 | 01. Agent 품질평가 결과가 기준을 충족하는가? [3-3-다-9-01] - Agent 응답 정확성, 완전성, 일관성 평가 결과 확인 - 업무처리 결과와 근거 문서 간 정합성 검증 - 대민 서비스와 내부 업무 Agent 품질 기준 충족 여부 |
|  | 02. Agent 성능평가 결과가 적정한가? [3-3-다-9-02] - Agent 응답시간, Tool 호출시간, 전체 처리시간 측정 결과 확인 - MCP Tool 호출 및 A2A 통신 지연시간 기준 충족 여부 - 성공률, 실패율, 재시도율, 사용자 만족도 지표 확인 |
| 10. Agent 운영 및 모니터링 검증 | 01. Agent 운영관리 체계가 준비되었는가? [3-3-다-10-01] - Agent 등록·변경·배포·중지 절차 적용 여부 - Agent 버전관리 및 변경관리 적용 여부 - Agent별 담당자 및 운영 책임 지정 여부 |
|  | 02. Agent/MCP/A2A 모니터링이 가능한가? [3-3-다-10-02] - Agent 실행 건수, 성공률, 실패율, 오류율 모니터링 여부 - MCP Tool 호출 성공률, 지연시간, 장애율 모니터링 여부 - A2A 호출 흐름, 반복 호출, 비정상 실행 탐지 여부 |
|  | 03. Agent 개선 및 재평가 체계가 마련되었는가? [3-3-다-10-03] - 사용자 피드백 기반 Agent 개선 절차 확인 - 오답·실패 시나리오 재검토 및 개선 절차 확인 - 운영 중 Agent 성능 저하 탐지 및 재평가 기준 확인 |
| 11. Agent 산출물 및 증적관리 점검 | 01. Agent 관련 최종 산출물이 완비되었는가? [3-3-다-11-01] - Agent 아키텍처 설계서, Agent 목록, 업무 시나리오 정의서 제출 여부 - MCP Tool/API 목록, 호출조건, 권한 매트릭스 제출 여부 - A2A 메시지 정의서, Agent 간 호출흐름도, 오류처리 기준 제출 여부 |
|  | 02. Agent 검증 증적이 확보되었는가? [3-3-다-11-02] - Agent 실행 로그, MCP Tool 호출 로그, A2A 호출 로그 확보 여부 - 테스트 시나리오 및 수행결과 증적 확보 여부 - Agent 보안통제 및 권한검증 증적 확보 여부 |
| 12. 운영전환 및 잔여위험 관리 | 01. Agentic AI 운영전환 준비가 완료되었는가? [3-3-다-12-01] - Agent 운영절차 및 장애 대응절차 인계 여부 - Agent별 운영 담당자 교육 및 권한 인계 여부 - Agent/MCP/A2A 운영 모니터링 기준선 확정 여부 |
|  | 02. 잔여위험 및 후속 개선과제가 정리되었는가? [3-3-다-12-02] - Agent 오답, Tool 오류, A2A 충돌 등 잔여위험 식별 여부 - 운영 중 보완 필요사항 및 후속 개선과제 정리 여부 - 2·3차 확산을 위한 Agent 적용 기준 및 개선사항 정리 여부 |

라. 데이터 및 데이터파이프라인

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 데이터 수집 및 적재 완료 점검 | 01. 데이터 수집 대상이 계획대로 수집되었는가? [3-3-라-1-01] - 기록물관리, 민원통합, 사규 정보 등 RAG 대상 데이터 수집 완료 여부 - 대민 챗봇용 FAQ, 민원상담, 시설물 유지관리, 주택관리 데이터 수집 여부 - 수집 대상 대비 누락·제외 데이터 현황 및 사유 확인 |
|  | 02. 원천시스템별 데이터 수집 결과가 증적으로 확인되는가? [3-3-라-1-02] - 원천 시스템의 원천별 수집 결과 확인 - 원천 데이터 건수와 적재 데이터 건수 비교 - 수집 로그, 처리 이력, 오류 이력 확인 |
|  | 03. 데이터 적재가 정상적으로 완료되었는가? [3-3-라-1-03] - 정제 데이터, 메타데이터, 벡터DB 적재 완료 여부 - 적재 성공률, 실패 건수, 재처리 결과 확인 - 적재 데이터와 원천 데이터 간 정합성 확인 |
| 2. 데이터 정제·가공 결과 검증 | 01. 데이터 정제 결과가 품질 기준을 충족하는가? [3-3-라-2-01] - 중복 제거, 오류값 보정, 불필요 데이터 제거 결과 확인 - 데이터 누락·오류·불일치 항목 조치 결과 확인 - 정제 전후 데이터 품질 개선 결과 확인 |
|  | 02. 비정형 데이터 처리 결과가 적정한가? [3-3-라-2-02] - PDF, 한글, 이미지, 첨부파일 텍스트 추출 결과 확인 - OCR 정확도 및 실패 건수 확인 - 표, 조항, 문단 등 문서 구조 보존 여부 확인 |
|  | 03. AI 활용 목적에 맞게 데이터가 가공되었는가? [3-3-라-2-03] - 지식검색, 문서생성, 민원답변 목적별 데이터 가공 결과 확인 - 문서 분류, 태깅, 메타데이터 생성 결과 확인 - RAG 활용 가능한 데이터 구조화 수준 확인 |
| 3. 메타데이터 및 데이터 표준 검증 | 01. 메타데이터가 정확하게 생성·관리되고 있는가? [3-3-라-3-01] - 문서명, 문서번호, 작성일, 작성부서, 작성자 등 기본 메타데이터 생성 여부 - 권한, 공개여부, 업무분류, 보존기간 등 관리 메타데이터 반영 여부 - 메타데이터 누락·오류·불일치 검증 결과 확인 |
|  | 02. 데이터 표준 및 분류체계가 적용되었는가? [3-3-라-3-02] - 민원유형, 사규유형, 기록물 유형 분류체계 적용 여부 - 용어사전, 동의어, 약어 등 업무용어 표준 적용 여부 - 데이터 사전 및 카탈로그 반영 여부 |
|  | 03. 메타데이터와 원천 데이터 간 정합성이 확보되었는가? [3-3-라-3-03] - 원문 문서와 메타데이터 매핑 결과 확인 - 검색 필터 및 출처 표시용 메타정보 정확성 확인 - 메타데이터 변경 및 이력관리 결과 확인 |
| 4. 청킹· 임베딩·벡터DB 품질 검증 | 01. 청킹 결과가 문서 특성에 맞게 적용되었는가? [3-3-라-4-01] - 기록물, 민원, 사규 등 문서 유형별 청킹 결과 확인 - 조항·문단·표·첨부파일의 의미 단위 보존 여부 - 청킹 크기, 중첩, 문맥 유지 수준 확인 |
|  | 02. 임베딩 결과가 검색 품질을 충족하는가? [3-3-라-4-02] - 대표 질의 기반 유사도 검색 결과 검증 - 임베딩 모델 적용 결과의 업무 적합성 확인 - 재임베딩 및 변경관리 결과 확인 |
|  | 03. 벡터DB 적재 및 현행화가 정상적으로 수행되었는가? [3-3-라-4-03] - 벡터DB 적재 성공률 및 누락 데이터 확인 - 메타데이터 기반 필터 검색 동작 여부 - 재색인, 삭제, 갱신 데이터 반영 결과 확인 |
| 5. 데이터 품질 및 정량지표 검증 | 01. 데이터 품질지표가 기준을 충족하는가? [3-3-라-5-01] - 정확성, 완전성, 최신성, 유효성 지표 측정 결과 확인 - 누락률, 중복률, 오류율, 최신성 지표 확인 - 품질기준 미달 항목의 조치 결과 확인 |
|  | 02. 데이터 처리 성공률이 적정한가? [3-3-라-5-02] - 수집 성공률, 정제 성공률, OCR 성공률, 적재 성공률 확인 - 실패 데이터 재처리 결과 확인 - 반복 오류 및 품질 저하 구간 확인 |
|  | 03. RAG 활용 데이터 품질이 검증되었는가? [3-3-라-5-03] - 검색 가능한 데이터 커버리지 확인 - 대표 질의 기반 데이터 적합성 검증 결과 확인 - 근거 문서와 응답 연결성 검증 결과 확인 |
| 6. 개인정보· 민감정보 및 권한 검증 | 01. 개인정보 및 민감정보 처리가 적정하게 수행되었는가? [3-3-라-6-01] - 개인정보·민감정보 식별 및 비식별 처리 결과 확인 - 마스킹, 삭제, 차단 처리 결과 확인 - 원문 데이터와 비식별 데이터 분리 관리 여부 확인 |
|  | 02. 데이터 처리 이력 및 감사추적이 가능한가? [3-3-라-6-02] - 수집·정제·적재·조회·삭제 로그 확인 - 개인정보 처리이력 및 조회이력 관리 여부 - 감사 및 추적을 위한 로그 보관 상태 확인 |
| 7. 데이터 현행화 및 운영준비 검증 | 01. 데이터 현행화 체계가 운영 가능한가? [3-3-라-7-01] - 데이터 갱신 주기 및 증분처리 적용 여부 - 변경 데이터 탐지 및 재색인 절차 동작 여부 - 삭제·수정 데이터의 벡터DB 반영 결과 확인 |
|  | 02. 운영 단계 데이터 관리체계가 준비되었는가? [3-3-라-7-02] - 데이터 관리자, 업무 담당자, 시스템 운영자 역할 정의 확인 - 운영 중 데이터 추가·수정·삭제 절차 확인 - 운영 데이터 품질점검 및 보고체계 확인 |
| 8. 데이터파이프라인 모니터링 및 장애 대응 검증 | 01. 데이터파이프라인 모니터링이 가능한가? [3-3-라-8-01] - 수집 성공률, 적재 성공률, 처리시간 모니터링 여부 - 오류율, 누락률, 재처리 현황 모니터링 여부 - 단계별 로그 및 알림 체계 동작 확인 |
|  | 02. 데이터 처리 장애 대응체계가 마련되었는가? [3-3-라-8-02] - 수집 실패, 적재 실패, 임베딩 실패 대응 절차 확인 - 자동 재처리 및 수동 복구 절차 확인 - 장애 escalation 및 보고체계 확인 |
| 9. 시험·검증 결과 확인 | 01. 데이터 시험 및 검증이 완료되었는가? [3-3-라-9-01] - 데이터 수집·정제·적재 시험 결과 확인 - OCR·청킹·임베딩 결과 검증 여부 - 데이터 품질 검증 시나리오 수행 결과 확인 |
|  | 02. RAG 검색 검증을 위한 데이터 시험이 수행되었는가? [3-3-라-9-02] - 대표 질의 기반 검색 결과 검증 결과 확인 - 검색 실패·노이즈·중복 검색 검증 결과 확인 - 검색 결과와 근거 문서 연결성 검증 결과 확인 |
|  | 03. 시범운영 및 본오픈 기준의 데이터 검증이 완료되었는가? [3-3-라-9-03] - 시범운영 데이터 적용 결과 확인 - 본오픈 대상 데이터 준비 상태 확인 - 운영 전환 전 데이터 기준선 확정 여부 |
| 10. 산출물· 증적 및 인수인계 점검 | 01. 데이터 관련 최종 산출물이 완비되었는가? [3-3-라-10-01] - 데이터 정의서, 메타데이터 정의서, 품질기준서 제출 여부 - 데이터파이프라인 설계서, 연계설계서, 적재결과서 제출 여부 - 비식별 처리결과서, 품질검증 결과서 제출 여부 |
|  | 02. 데이터 처리 증적이 확보되었는가? [3-3-라-10-02] - 원천 데이터 수집 증적 확보 여부 - 정제·비식별·적재 처리 로그 확보 여부 - 데이터 품질 측정 결과 및 조치 결과 증적 확보 여부 |
|  | 03. 운영 인수인계 기준선이 확정되었는가? [3-3-라-10-03] - 최종 데이터 기준선 확정 여부 - 운영 중 데이터 현행화 및 품질관리 절차 인계 여부 - 잔여 데이터 이슈 및 후속 개선과제 정리 여부 |

마. AI 보안 및 개인정보

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. AI 보안 요구사항 이행 및 과업완료 점검 | 01. AI 보안 요구사항이 최종 시스템에 반영되었는가? [3-3-마-1-01] - 대상 사업의 보안 요구사항 구현 여부 - 내부 LLM, 외부 LLM, RAG, Agent/Tool 호출 보안통제 구현 여부 - 입력–검색–생성–응답–저장 전 구간 보안통제 적용 여부 |
|  | 02. 보안 요구사항 추적 및 완료 여부가 확인되는가? [3-3-마-1-02] - 보안 요구사항 추적표 기준 구현 결과 확인 - 미완료·부분완료 보안 항목 식별 및 조치계획 확인 - 보안 요구사항 변경사항 반영 여부 확인 |
|  | 03. 보안 관련 산출물 및 증적이 확보되었는가? [3-3-마-1-03] - 보안 설계서, 로그 설정서, 접근권한 설정자료 확보 여부 - 보안 테스트 결과서 및 조치결과 확보 여부 - 보안 설정 및 운영 기준선 문서화 여부 |
| 2. 개인정보 및 민감정보 보호 결과 검증 | 01. 개인정보 보호조치가 정상 적용되었는가? [3-3-마-2-01] - 개인정보 수집·이용·저장·파기 기준 적용 여부 - 개인정보 마스킹·비식별 처리 결과 확인 - 개인정보 포함 데이터 검색 및 응답 차단 여부 확인 |
|  | 02. 민감정보 및 기밀정보 보호가 적정하게 수행되었는가? [3-3-마-2-02] - 내부 기밀자료 및 비공개 문서 접근통제 적용 여부 - 외부 LLM 전송 금지 대상 데이터 차단 여부 - 민감정보 포함 응답 및 생성문서 차단 여부 |
|  | 03. 개인정보 처리 이력 및 감사추적이 가능한가? [3-3-마-2-03] - 개인정보 조회·처리·삭제 이력 기록 여부 - 개인정보 처리 로그의 위·변조 방지 적용 여부 - 감사 및 추적을 위한 로그 보관 상태 확인 |
| 3. 프롬프트 보안 및 입력통제 검증 | 01. 프롬프트 입력통제가 정상 동작하는가? [3-3-마-3-01] - 개인정보·기밀정보 입력 탐지 및 차단 여부 - 위험 프롬프트 및 우회 명령 차단 여부 - 사용자 입력값 검증 및 제한 기능 동작 여부 |
|  | 02. 프롬프트 인젝션 대응이 구현되었는가? [3-3-마-3-02] - 시스템 프롬프트 우회 및 역할 변경 시도 차단 여부 - 검색 문서 내 악성 지시문 차단 여부 - Agent/Tool 호출 악용 시도 차단 여부 |
|  | 03. 프롬프트 관리체계가 운영 가능한가? [3-3-마-3-03] - 프롬프트 등록·승인·배포 이력관리 여부 - 프롬프트 버전관리 및 변경관리 적용 여부 - 위험 프롬프트 탐지 및 차단 로그 확인 |
| 4. 응답 보안 및 출력통제 검증 | 01. AI 응답 출력통제가 정상 적용되는가? [3-3-마-4-01] - 개인정보·민감정보·기밀정보 포함 응답 차단 여부 - 부적절·유해·차별적 응답 차단 여부 - 법령·민원 답변의 부정확 응답 제한 여부 |
|  | 02. 출처 및 책임 고지 기능이 구현되었는가? [3-3-마-4-02] - 근거 문서 및 출처 표시 여부 - AI 응답 한계 및 담당자 확인 안내문구 출력 여부 - 대민 서비스 주의문구 및 책임 고지 적용 여부 |
|  | 03. 응답 저장 및 재사용 통제가 가능한가? [3-3-마-4-03] - 대화이력 및 응답결과 저장 기준 적용 여부 - 응답 재사용 및 공유 범위 통제 여부 - 응답 로그 및 감사 추적 기능 동작 여부 |
| 5. 외부 LLM 및 외부 API 보안 검증 | 01. 외부 LLM 호출 통제가 정상 적용되는가? [3-3-마-5-01] - 외부 LLM 호출 가능 업무와 제한 업무 적용 여부 - 외부 전송 데이터 비식별·마스킹 처리 여부 - 외부 LLM 응답 검증 및 저장통제 적용 여부 |
|  | 02. 외부 API 보안통제가 구현되었는가? [3-3-마-5-02] - API 인증, 접근통제, 암호화 적용 여부 - Secure API 및 보안 게이트웨이 경유 여부 - 외부 API 장애 및 우회 호출 차단 여부 |
| 6. 접근통제 및 권한관리 검증 | 01. 사용자 접근통제가 정상 적용되는가? [3-3-마-6-01] - 사용자·부서·직무별 권한 적용 여부 - 메뉴·기능·데이터 단위 접근통제 적용 여부 - 관리자·운영자·일반사용자 권한 분리 여부 |
|  | 02. 원천시스템 권한과 AI 검색 권한이 연계되는가? [3-3-마-6-02] - 구현 시스템 권한 연계 여부 - 권한 없는 문서 검색·요약·응답 차단 여부 - 권한 변경 시 AI 서비스 권한 동기화 여부 |
|  | 03. 특권계정 및 운영자 권한관리가 적정한가? [3-3-마-6-03] - 관리자 권한 부여·변경·회수 절차 적용 여부 - 특권계정 사용 승인 및 이력관리 여부 - 운영자 오남용 방지를 위한 이중통제 적용 여부 |
| 7. 로그· 감사추적 및 보안 모니터링 검증 | 01. AI 서비스 로그관리 기능이 정상 동작하는가? [3-3-마-7-01] - 사용자 입력, 검색결과, 모델 호출, 응답결과 로그 기록 여부 - 외부 LLM/API 호출 로그 및 데이터 전송 이력 기록 여부 - 로그 위·변조 방지 및 접근통제 적용 여부 |
|  | 02. 보안 이벤트 탐지 및 모니터링이 가능한가? [3-3-마-7-02] - 프롬프트 공격, 민감정보 입력, 외부 전송 시도 탐지 여부 - 비정상 사용량, 반복 오류, 권한 위반 탐지 여부 - 보안 이벤트 알림 및 대응 프로세스 동작 여부 |
| 8. RAG 및 벡터DB 보안 검증 | 01. RAG 데이터 보안통제가 정상 적용되는가? [3-3-마-8-01] - 원천 데이터, 정제 데이터, 청킹 데이터 보호 여부 - 검색 근거 문서의 권한 기반 제공 여부 - 권한 없는 근거 문서 사용 차단 여부 |
|  | 02. 벡터DB 및 임베딩 데이터 보호가 구현되었는가? [3-3-마-8-02] - 벡터DB 접근통제 및 암호화 적용 여부 - 임베딩 데이터 내 개인정보·기밀정보 포함 여부 점검 결과 확인 - 벡터 검색 결과를 통한 정보 유추 방지 여부 |
|  | 03. 데이터 오염 및 악성 문서 차단 기능이 동작하는가? [3-3-마-8-03] - 악성 문서 및 조작 데이터 탐지·차단 여부 - 부적절 데이터 적재 방지 여부 - 데이터 변경 승인 및 품질검증 절차 적용 여부 |
| 9. AI 보안 시험 및 취약점 점검 결과 검증 | 01. AI 보안 시험이 계획대로 수행되었는가? [3-3-마-9-01] - 프롬프트 인젝션, 민감정보 노출, 우회 명령 테스트 결과 확인 - OWASP LLM Top10 기반 취약점 점검 결과 확인 - Agent/Tool 호출 보안 시험 결과 확인 |
|  | 02. 모의해킹 및 취약점 조치가 완료되었는가? [3-3-마-9-02] - 웹·API·인프라 취약점 진단 결과 확인 - AI 서비스 특화 공격 시나리오 점검 결과 확인 - 취약점 조치 및 재검증 완료 여부 확인 |
| 10. 운영전환 및 보안관리 체계 검증 | 01. 운영단계 AI 보안관리 체계가 준비되었는가? [3-3-마-10-01] - AI 보안 운영절차 및 대응체계 마련 여부 - 보안관제 및 정기 점검체계 수립 여부 - 운영 중 보안 이벤트 대응 프로세스 확인 |
|  | 03. 잔여 보안위험 및 후속 개선과제가 관리되고 있는가? [3-3-마-10-03] - 미조치 취약점 및 잔여위험 식별 여부 - 운영 중 추가 보완 필요사항 정리 여부 - 후속사업 및 운영 고도화 개선과제 도출 여부 |

바. 인프라 및 운영(LLMOps)

| 점검항목 | 검토항목 |
| --- | --- |
| 1. 인프라 도입 및 설치 완료 점검 | 01. 인프라 장비 및 솔루션이 계획대로 도입·설치되었는가? [3-3-바-1-01] - 서버, GPU, 스토리지, 네트워크 장비, 보안장비 도입 완료 여부 - LLM 서버, RAG/임베딩 서버, 벡터DB, AI포털, 대민 챗봇 서버 설치 여부 - 도입 장비 및 솔루션의 규격, 수량, 설치 위치 일치 여부 |
|  | 02. 개발·검증·운영 환경이 계획대로 구축되었는가? [3-3-바-1-02] - 개발·검증·운영 환경 분리 구성 여부 - 환경별 서버, DB, 네트워크, 보안정책 적용 여부 - 환경 간 데이터 및 접근통제 기준 준수 여부 |
|  | 03. 인프라 구성 결과가 설계 산출물과 일치하는가? [3-3-바-1-03] - 인프라 구성도, 네트워크 구성도, 장비목록과 실제 구성 비교 - IP, 포트, 방화벽, 라우팅, 보안정책 설정 결과 확인 - 변경된 구성항목의 승인 및 형상관리 반영 여부 |
| 2. 성능·용량 및 병목 검증 | 01. 인프라 성능이 요구 기준을 충족하는가? [3-3-바-2-01] - 대민 챗봇, AI Agent 및 내부 AI포털 응답시간 측정 결과 확인 - 동시접속자, 질의 처리량, 모델 호출량 시험 결과 확인 - 검색시간, 생성시간, 외부 API 호출시간 구간별 성능 확인 |
|  | 02. CPU/GPU/메모리/스토리지 용량이 적정한가? [3-3-바-2-02] - 모델 추론, 임베딩, 벡터검색 부하 시 자원 사용률 확인 - 데이터 증가량, 로그 저장량, 백업용량 반영 여부 확인 - 피크 시간대 처리량 및 자원 여유율 확인 |
|  | 03. 병목구간이 식별·조치되었는가? [3-3-바-2-03] - GPU, 벡터DB, 네트워크, API Gateway 병목구간 확인 - 프롬프트 보안 필터, 비식별 처리, 외부 API 호출 지연 확인 - 병목구간 개선조치 및 재시험 결과 확인 |
| 3. 가용성 및 장애 대응 검증 | 01. 주요 구성요소의 가용성이 확보되었는가? [3-3-바-3-01] - 주요 서버, 벡터DB, RAG, API Gateway, 보안장비 이중화 여부 - 단일장애점(SPOF) 제거 여부 - 대민 서비스와 내부 서비스별 가용성 목표 충족 여부 |
|  | 02. 백업 및 복구 체계가 검증되었는가? [3-3-바-3-02] - 데이터, 벡터DB, 설정정보, 로그 백업 수행 여부 - 백업 주기, 보관기간, 복구시간 목표 충족 여부 - 복구 테스트 및 복구 결과 검증 여부 |
| 4. 네트워크 및 연계 인프라 검증 | 01. 네트워크 구성이 정상적으로 적용되었는가? [3-3-바-4-01] - 내부망, DMZ, AI 플랫폼망, 외부망 분리 구성 여부 - 대민 챗봇과 내부 AI 서비스 네트워크 분리 여부 - 방화벽, L4/L7, 보안장비 정책 적용 결과 확인 |
|  | 02. 외부 연계 통신이 안전하고 안정적으로 동작하는가? [3-3-바-4-02] - 외부 LLM/API 연계 시 Secure API 적용 여부 - 암호화 통신 적용 및 인증 처리 확인 - 외부 연계 장애·지연·타임아웃 대응 결과 확인 |
|  | 03. 업무시스템 연계 인프라가 정상 동작하는가? [3-3-바-4-03] - 시스템 연계 시험 결과 확인 - API, DB, 파일 연계 방식별 정상 처리 여부 - 연계 구간 성능 및 보안정책 적용 여부 |
| 5. AI 보안 인프라 적용 검증 | 01. AI 인프라 보안설정이 정상 적용되었는가? [3-3-바-5-01] - 서버, 네트워크, 스토리지 접근통제 적용 여부 - 망분리 또는 논리적 분리 구성 적용 여부 - 취약점 점검 결과 및 조치 완료 여부 |
|  | 02. 프롬프트 보안 및 개인정보 보호 인프라가 동작하는가? [3-3-바-5-02] - 프롬프트 보안 서버 및 필터링 기능 동작 여부 - 개인정보 비식별·마스킹 처리 기능 동작 여부 - 로그 및 감사추적 저장 기능 동작 여부 |
|  | 03. 외부 LLM 연계 보안 인프라가 정상 작동하는가? [3-3-바-5-03] - 보안 게이트웨이 및 API 보안 솔루션 적용 여부 - 외부 전송 데이터 필터링 및 차단 결과 확인 - 외부 호출 이력 및 감사 로그 생성 여부 |
| 6. 운영관리 및 모니터링 검증 | 01. 인프라 운영관리 기능이 준비되었는가? [3-3-바-6-01] - 서버, GPU, 벡터DB, RAG, API 운영관리 항목 설정 여부 - 운영자 역할 및 장애 대응 절차 적용 여부 - 변경·배포·설정관리 절차 적용 여부 |
|  | 02. 통합 모니터링이 정상 동작하는가? [3-3-바-6-02] - CPU/GPU, 메모리, 디스크, 네트워크 사용률 모니터링 여부 - 모델/API 오류율, 응답시간, 처리량 모니터링 여부 - 병목구간 탐지 및 알림 기능 동작 여부 |
|  | 03. 운영 로그 및 감사추적 체계가 적용되었는가? [3-3-바-6-03] - 시스템 로그, API 호출 로그, 모델 호출 로그 수집 여부 - 로그 보관기간 및 위·변조 방지 적용 여부 - 장애·성능·보안 이벤트 통합관리 가능 여부 |
| 7. 플랫폼 및 배포 환경 검증 | 01. AI 플랫폼 배포 구조가 정상 적용되었는가? [3-3-바-7-01] - 컨테이너·Kubernetes 또는 가상화 기반 배포 구조 적용 여부 - 개발·검증·운영 환경 배포 파이프라인 동작 여부 - 배포 실패 시 롤백 및 재배포 절차 동작 여부 |
|  | 02. GPU 및 추론환경 관리가 가능한가? [3-3-바-7-02] - GPU 자원 할당 및 스케줄링 결과 확인 - 모델별 추론환경 분리 적용 여부 - GPU 장애 및 과부하 대응 결과 확인 |
|  | 03. LLMOps 및 운영 자동화 기반이 준비되었는가? [3-3-바-7-03] - 모델 버전관리, 배포관리, 재평가 운영도구 확인 - 성능 저하 탐지 및 자동 알림 동작 여부 - 운영 자동화 및 관리도구 연계 여부 |
| 8. 시험 및 검증 결과 확인 | 01. 인프라 시험이 계획대로 수행되었는가? [3-3-바-8-01] - 설치시험, 구성시험, 연계시험 결과 확인 - 성능시험, 부하시험, 장애시험 결과 확인 - 보안취약점 및 구성 취약점 점검 결과 확인 |
|  | 02. AI 서비스 성능검증 결과가 확보되었는가? [3-3-바-8-02] - 검색시간, 생성시간, 외부 API 호출시간 측정 결과 확인 - 동시사용자 및 시간당 처리량 시험 결과 확인 - GPU, 벡터DB, 네트워크 병목 검증 결과 확인 |
|  | 03. 시범운영 및 본오픈 기준의 검증이 완료되었는가? [3-3-바-8-03] - 시범운영 성능검증 결과 확인 - 본오픈 안정성 및 운영전환 검증 결과 확인 - 미충족 항목 조치 및 재검증 결과 확인 |
| 9. 운영전환 및 유지관리 준비 검증 | 01. 운영전환 준비가 완료되었는가? [3-3-바-9-01] - 운영 인수인계 절차 및 체크리스트 수행 여부 - 운영조직 및 담당자 역할 확정 여부 - 운영 전환 리허설 결과 확인 |
|  | 02. 유지관리 체계가 마련되었는가? [3-3-바-9-02] - 장애 대응, 정기점검, 패치관리 절차 마련 여부 - 제조사 기술지원 및 유지관리 체계 확인 - SLA 및 유지관리 KPI 적용 가능 여부 |
|  | 03. 운영 안정화 및 확산 준비가 되어 있는가? [3-3-바-9-03] - 운영 초기 안정화 지원체계 확인 - 후속사업 확산을 고려한 인프라 확장 가능성 확인 - 운영 데이터 및 로그 기반 개선체계 확인 |
| 10. 산출물· 증적 및 형상관리 점검 | 01. 인프라 최종 산출물이 완비되었는가? [3-3-바-10-01] - 인프라 구성도, 네트워크 구성도, 장비목록 제출 여부 - 성능·용량 산정서, 운영관리계획서, 보안설정서 제출 여부 - 백업·복구·장애대응·시험결과서 제출 여부 |
|  | 02. 형상관리 및 기준선이 확정되었는가? [3-3-바-10-02] - 최종 서버, 네트워크, 보안정책, 설정정보 기준선 확정 여부 - 변경사항 및 승인 이력 반영 여부 - 설계 산출물과 실제 구성 간 최종 정합성 확인 |
|  | 03. 검수 및 운영 인수 증적이 확보되었는가? [3-3-바-10-03] - 장비 납품·설치·검수 확인서 확보 여부 - 성능시험, 보안시험, 장애시험 증적 확보 여부 - 운영전환 및 인수인계 증적 확보 여부 |

< End of Document>